臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局111年度預算案編列營業收入302億7,488萬9千元，營業成本296億8,765萬3千元，營業費用16億5,483萬元，營業損失10億6,759萬4千元，本期淨損26億792萬元，較110年度預算案淨損(益)增加6億3,447萬9千元（24.33%）。謹就臺鐵局111年度營業預算案評估如下：
一四、自106年起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟各年度預算執行多未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
臺鐵局111年度預算案編列「臺鐵電務智慧化提升計畫」經費28億8,000萬元，計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程106年度至113年度，截至111年度已編列預算112.87億元。經查：
(一)計畫內容
該計畫辦理工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統。2.計軸器雙重化。3.月台警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平台系統建置。期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性；且新建中央行車控制系統可整合緊急應變中心，提供安全、可靠、準確之服務品質。
(二)預算執行情形
參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，108年度可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率為52.69%，該局說明預算執行率偏低原因包括：1.號誌連鎖系統更新工程因配合國產化相關作法及重新評估檢討發包作業繁複，無法於108年完成公告招標。2.電車線系統提升改善工程(臺南電力部分)經招標2次仍流標。3.電車線高速檢查車2輛因招標過程廠商多次要求釋疑而影響決標時程。又109年度可用預算數58億8,779萬元，預算執行率18.58%，仍為偏低。該局說明係號誌連鎖系統更新工程發包作業仍延宕，及平交道防護設備更新工程因審查修正規範程序繁複，影響發包進度等所致。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟近年度預算執行多未如預期，如108年度及109年度預算執行率分別為52.69%及18.58%，未盡理想，允宜加強相關作業進度控管，俾計畫如期推動。
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」各年度之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
以前年度保留數(A)	-	33,123	85,234	1,087,658	3,983,876
當年度預算數(B)	114,000	710,000	2,214,000	4,800,132	569,000	2,880,000
可用預算數(C=A+B)	114,000	743,123	2,299,234	5,887,790	4,552,876
決算數(D)	80,877	657,889	1,211,576	1,093,914	3,548,505
執行率(%)(E=D/C)	70.94%	88.53%	52.69%	18.58%	77.94%

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度決算數為9月底止執行數。
資料來源：臺鐵局。