臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局111年度預算案編列營業收入302億7,488萬9千元，營業成本296億8,765萬3千元，營業費用16億5,483萬元，營業損失10億6,759萬4千元，本期淨損26億792萬元，較110年度預算案淨損(益)增加6億3,447萬9千元（24.33%）。謹就臺鐵局111年度營業預算案評估如下：
一五、推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程多年，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣
臺鐵局111 年度預算案「一般建築及設備計畫」項下編列「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」經費500萬元。該查：
(一)本案投資總額由4億7,700萬元變更為5.7億
配合「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「彰化市鐵路高架捷運化計畫」等交通建設，臺鐵局原中區老舊辦公廳舍須遷移，故整合中區各單位興建新辦公大樓，推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程。工程規模為地下1層、地上5層建築物，1樓以開放式設計提供民眾使用及部分商業空間，2至5樓為辦公室，地下1層為停車場，並將配合綠空廊(鐵)道景觀、公共藝術與戶外休憩等多樣性空間，推廣該局企業形象；另停車場及商業空間辦理出租可增加收益，且原舊辦公室騰空將再開發以提升土地效益。
該局說明，本計畫原核定期程為106-110年，嗣延為109年度至111年度，又再延至112年度，總經費原為5.38億元調降至4億7,700萬元。係因辦理都市設計審議及依「中央政府機關辦公廳舍建置規畫原則」送審計畫書，並整合本局站區整體開發效益評估，修正計畫期程為109-112年，本工程案預算於107年10月提報概算4.77億元，至110年因原1樓（為材料庫等電力,電務單位使用空間）及2樓（為電務辦公室,中區應變中心等）變更為商業空間，應目前市場行情需再增加經費約9,300萬，爰於110年9月奉核調整總經費為5.7億，未及於該局111年度預算書更新。
(二)工程辦理期程延後2次，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程
詢據該局工程辦理情形，本案於107年11月間依「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」第一階段送審，至109年10月16日行政院函示，該局為交通部之附屬事業機構，非屬中央政府機關，不適用「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」，目前依政府採購法第56條第3項規定，採最有利標決標者，應先報經上級機關（交通部）核准，俟交通部同意後（預定2審1修後同意），可於111年2月成立預算及提送招標文件，111年4月上網招標。為能儘早推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程之各項作業進行，該局允宜加速辦理，俾新大樓能如期完工。
綜上，臺鐵局110年度預算案「一般建築及設備計畫」項下編列臺中都會區聯合辦公大樓興建工程經費500萬元，惟該工程自106年規劃迄今已數年，完工期限一再延後，允宜加強進度控管機制，俾工程儘早動工並如期竣工。