
[bookmark: _GoBack]我國政府近年推動建築物安全及智慧綠建築管理執行成效之研析
[bookmark: _Toc109053668]一、中央及地方政府尚有部分列管之機關公有重要建築物未完成耐震評估，且部分完成評估卻未補強及拆除，恐影響建築物安全
[bookmark: _Toc22135858]政府辦理公有危險建築補強重建計畫，依「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類。經查：
(一)中央政府及地方政府尚有部分機關公有重要建築物耐震能力評估工作未完成初步及詳細評估
中央政府各機關截至111年3月底公有重要建築物耐震能力評估工作辦理情形，初步評估除交通部(列管832件，完成831件，完成率99.88%)外，其他機關均已完成；詳細評估部分除內政部1件、經濟部1件、交通部7件、農委會1件、財政部2件及教育部4件未完成外，其他機關均已完成；地方政府初步評估除台北市政府及嘉義市政府已完成，其餘機關均未完成，完成率較低為基隆市政府89.66%(列管474件，完成425件)；詳細評估除新竹市政府及連江縣政府已完成，其餘機關均未完成，完成率較低為雲林縣政府89.12%(列管671件，完成598件；詳表3-1-1)，是以，中央政府及地方政府尚有部分機關公有重要建築物耐震能力評估工作未完成初步及詳細評估，允宜儘速進行評估作業。
(二)仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力補強及拆除工作，允宜儘速完成，以維護建築物安全
建築物實施耐震能力評估及補強方案自89年實施至111年3月底，中央各機關列管補強工程1,567件，完成1,481件，完成率94.51%，地方政府列管補強工程8,719件，完成7,911件，完成率90.73%，合計列管1萬286件，完成9,392件，完成率91.31%；另中央各機關列管拆除工程140件，完成110件，完成率78.57%，地方政府列管拆除工程2,276件，完成1,996件，完成率87.70%，合計列管2,416件，完成2,106件，完成率87.17%，亦即尚有894件未完成補強工程(占比8.69%)及310件未完成拆除工程(占比12.83%)(詳表3-1-2)。鑑於公有建築物係民眾從事與政府相關活動或洽公之場所，與民眾生活息息相關，允宜積極督導落實公有重要建築物耐震能力評估及補強工作，以維建築物安全。
綜上，為維護建築物安全，執行建築物耐震能力評估及補強工作，惟尚有部分列管之公有重要建築物未完成耐評估作業，且仍有部分建築物尚待補強及拆除，允宜積極監督落實改善。
表3-1-1  截至111年3月底公有重要建築物耐震能力評估情形表
                                                      單位：件
	中央機關及地方政府名稱
	初步評估
	詳細評估

	
	列管
	完成
	完成率
	列管
	完成
	完成率

	一、中央機關

	行政院
	9
	9
	100.00%
	8
	8
	100.00%

	內政部
	307
	307
	100.00%
	195
	194
	99.49%

	經濟部
	1,475
	1,475
	100.00%
	170
	169
	99.41%

	交通部
	832
	831
	99.00%
	448
	441
	98.44%

	原能會
	125
	125
	100.00%
	20
	20
	100.00%

	農委會
	189
	189
	100.00%
	114
	113
	99.12%

	環保署
	2
	2
	100.00%
	1
	1
	100.00%

	外交部
	2
	2
	100.00%
	0
	0
	-

	國防部
	61
	61
	100.00%
	21
	21
	100.00%

	財政部
	233
	233
	100.00%
	121
	119
	98.35%

	教育部
	1,935
	1,935
	100.00%
	698
	694
	99.43%

	法務部
	563
	563
	100.00%
	404
	404
	100.00%

	勞動部
	34
	34
	100.00%
	27
	27
	100.00%

	衛福部
	237
	237
	100.00%
	172
	172
	100.00%

	文化部
	26
	26
	100.00%
	17
	17
	100.00%

	科技部
	10
	10
	100.00%
	4
	4
	100.00%

	國發會
	10
	10
	100.00%
	7
	7
	100.00%

	金管會
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	100.00%

	海委會
	402
	402
	100.00%
	292
	292
	100.00%

	退輔會
	479
	479
	100.00%
	217
	217
	100.00%

	主計總處
	3
	3
	100.00%
	3
	3
	100.00%

	人事行政總處
	2
	2
	100.00%
	2
	2
	100.00%

	通傳會
	6
	6
	100.00%
	2
	2
	100.00%

	小計
	6,943
	6,942
	99.99%
	2,944
	2,928
	99.46%

	二、地方政府

	臺北市政府
	2,075
	2,075
	100.00%
	1,353
	1,351
	99.85%

	新北市政府
	2,518
	2,493
	99.01%
	1,616
	1,583
	97.96%

	桃園市政府
	1,507
	1,472
	97.68%
	642
	638
	99.38%

	臺中市政府
	1,867
	1,791
	95.93%
	1,279
	1,255
	98.12%

	臺南市政府
	2,230
	2,162
	96.95%
	1,414
	1,353
	95.69%

	高雄市政府
	2,039
	1,997
	97.94%
	1,156
	1,151
	99.57%

	基隆市政府
	474
	425
	89.66%
	234
	233
	99.57%

	新竹市政府
	458
	447
	97.60%
	201
	201
	100.00%

	新竹縣政府
	654
	627
	95.87%
	288
	286
	99.31%

	苗栗縣政府
	958
	926
	96.66%
	535
	524
	97.94%

	彰化縣政府
	1,448
	1,405
	97.03%
	839
	825
	98.33%

	南投縣政府
	862
	855
	99.19%
	625
	617
	98.72%

	雲林縣政府
	1067
	1043
	97.75%
	671
	598
	89.12%

	嘉義市政府
	246
	246
	100.00%
	153
	150
	98.04%

	嘉義縣政府
	855
	811
	94.85%
	447
	433
	96.87%

	屏東縣政府
	1,267
	1,222
	96.45%
	626
	594
	94.89%

	宜蘭縣政府
	798
	778
	97.49%
	372
	371
	99.73%

	花蓮縣政府
	1,096
	1,052
	95.99%
	518
	489
	94.40%

	臺東縣政府
	1,070
	968
	90.47%
	473
	465
	98.31%

	連江縣政府
	119
	112
	94.12%
	54
	54
	100.00%

	金門縣政府
	310
	305
	98.39%
	64
	63
	98.44%

	澎湖縣政府
	307
	301
	98.05%
	88
	88
	100.00%

	小計
	24,225
	23,513
	97.06%
	13,648
	13,322
	97.61%

	合計
	31,168
	30,455
	97.71%
	16,592
	16,250
	97.94%


說    明：(%)係指占列管數之百分比。
資料來源：營建署提供，本中心彙整。
表3-1-2  截至111年3月底公有重要建築物耐震能力補強工程及拆除工程辦理情形表                            單位：件
	中央機關及地方政府名稱
	補強工程
	拆除工程

	
	需補強
	已補強
	完成率
	需拆除
	已拆除
	完成率

	一、中央機關

	行政院
	6
	6
	100.00%
	0
	0
	-

	內政部
	130
	124
	95.38%
	4
	3
	75.00%

	經濟部
	100
	95
	95.00%
	14
	13
	92.86%

	交通部
	242
	227
	93.80%
	15
	10
	66.67%

	原能會
	5
	5
	100.00%
	0
	0
	-

	農委會
	77
	67
	87.01%
	1
	1
	100.00%

	環保署
	0
	0
	-
	0
	0
	-

	外交部
	0
	0
	-
	0
	0
	-

	國防部
	12
	12
	100.00%
	0
	0
	-

	財政部
	62
	54
	87.10%
	2
	1
	50.00%

	教育部
	341
	331
	97.07%
	81
	71
	87.65%

	法務部
	207
	206
	99.52%
	1
	0
	0.00%

	勞動部
	14
	9
	64.29%
	0
	0
	-

	衛福部
	99
	96
	96.97%
	3
	3
	100.00%

	文化部
	12
	11
	91.67%
	1
	1
	100.00%

	科技部
	1
	1
	100.00%
	0
	0
	-

	國發會
	7
	1
	14.29%
	0
	0
	-

	金管會
	1
	1
	100.00%
	0
	0
	-

	海委會
	146
	134
	91.78%
	16
	6
	37.50%

	退輔會
	99
	95
	95.96%
	2
	1
	50.00%

	主計總處
	3
	3
	100.00%
	0
	0
	-

	人事行政總處
	1
	1
	100.00%
	0
	0
	-

	通傳會
	2
	2
	100.00%
	0
	0
	-

	小計
	1,567
	1,481
	94.51%
	140
	110
	78.57%

	二、地方政府

	臺北市政府
	945
	924
	97.78%
	58
	53
	91.38%

	新北市政府
	1060
	985
	92.92%
	201
	159
	79.10%

	桃園市政府
	440
	436
	99.09%
	77
	64
	83.12%

	臺中市政府
	839
	793
	94.52%
	241
	229
	95.02%

	臺南市政府
	951
	875
	92.01%
	244
	227
	93.03%

	高雄市政府
	716
	681
	95.11%
	288
	260
	90.28%

	基隆市政府
	134
	119
	88.81%
	58
	58
	100.00%

	新竹市政府
	120
	112
	93.33%
	36
	29
	80.56%

	新竹縣政府
	170
	143
	84.12%
	66
	64
	96.97%

	苗栗縣政府
	345
	252
	73.04%
	129
	122
	94.57%

	彰化縣政府
	539
	495
	91.84%
	130
	112
	86.15%

	南投縣政府
	339
	249
	73.45%
	115
	71
	61.74%

	雲林縣政府
	428
	393
	91.82%
	85
	71
	83.53%

	嘉義市政府
	84
	84
	100.00%
	43
	42
	97.67%

	嘉義縣政府
	285
	256
	89.82%
	111
	103
	92.79%

	屏東縣政府
	352
	269
	76.42%
	163
	129
	79.14%

	宜蘭縣政府
	238
	213
	89.50%
	32
	31
	96.88%

	花蓮縣政府
	387
	305
	78.81%
	42
	32
	76.19%

	臺東縣政府
	299
	291
	97.32%
	63
	60
	95.24%

	連江縣政府
	4
	2
	50.00%
	36
	31
	86.11%

	金門縣政府
	9
	9
	100.00%
	34
	28
	82.35%

	澎湖縣政府
	35
	25
	71.43%
	24
	21
	87.50%

	小計
	8,719
	7,911
	90.73%
	2,276
	1,996
	87.70%

	合計
	10,286
	9,392
	91.31%
	2,416
	2,106
	87.17%


說    明：(%)係指占列管數之百分比。
資料來源：營建署提供，本中心彙整。
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