智慧國家方案(DIGI+2.0)推動成效及其相關問題之探討-以數位基盤為例目錄
頁次
附錄
參考文獻
智慧國家方案(DIGI+2.0)推動成效及其相關問題之探討-以數位基盤為例
壹、前言
為實現總統「數位國家、智慧島嶼」政策綱領，行政院於2017年10月正式核定《數位國家．創新經濟發展方案(2017-2025年)》(簡稱DIGI+方案)，於2017-2020年間投入科技預算總額773.39億元且完成第1階段預定任務，該方案自2021年起因應未來智慧國家發展願景，更名升級為《智慧國家方案(2021-2025年)》(簡稱DIGI+2.0方案)，擬以平均每年逾250億元規模編列相關預算，建構支持我國發展未來10年之數位建設。
DIGI+2.0方案之主軸一為「數位基盤」（或稱數位基礎建設），該主軸係以建構高速、效能信賴與全民近用之數位社會基盤為目標。面對5G、物聯網、雲端運算、大數據、人工智慧、半導體及太空科技等新興科技議題發酵，資料治理之全面推動，以及各項智慧應用(生活、交通、教育及醫療)等整體數位社會與數位經濟發展需求，政府數位基礎建設整備之策略規劃及執行更形重要。本文先檢視DIGI+(含2.0)政策概況及預算資源配置，其次針對相關部會近年推動數位基礎建設預算編列與執行情形作一探討及分析可能產生之問題，以供參考。

貳、DIGI+政策概況與推動成效
一、DIGI+政策概況
行政院於2017年核定《數位國家．創新經濟發展方案(2017-2025年)》，至2020年已完成第1階段預定之推動任務。為因應未來「智慧國家」發展之願景，行政院於2021年核定《智慧國家方案(2021-2025年)》接續推動。
DIGI+2.0方案配合數位科技、社會、經濟環境之變化與需求，與全球政經發展趨勢，以及對前一階段之推動架構與資源規劃進行檢視與適度調整，聚焦於基盤、創新、治理、包容等4項主軸規劃執行策略[1]。
[1] 《智慧國家方案(2021-2025年)》聚焦於基盤、創新、治理、包容等4項主軸構面外，更納入臺灣資安卓越深耕、Beyond 5G衛星通訊、Å世代半導體、雲世代產業數位轉型及先進網路建設等前瞻數位科技，並配合已核定之「前瞻基礎建設之數位建設」、「臺灣AI行動計畫」、「資安產業發展行動計畫」、「臺灣5G行動計畫」、「臺灣顯示科技與應用行動計畫」等跨部會合作之重大數位政策。
為該2.0方案相關任務之執行，並確保數位政策所需之跨部會合作之有效鏈結，行政院設立跨部會之「智慧國家推動小組」，由行政院副院長擔任總召集人，並由行政院長指派科技會報副召集人或政務委員兼任副總召集人；以中央部會首長及民間團體代表為委員，作為跨部會、中央與地方，以及政府與民間之國家數位發展協調溝通平臺(如圖2-1)。

圖2-1：智慧國家推動小組架構圖
資料來源：智慧國家方案2021年階段成果報告，頁3。
該小組依據政策任務，劃分為數位基盤分組、數位創新分組、數位治理分組及數位包容分組，分別由通傳會、經濟部、國發會、教育部等機關負責召集相關部會(詳表2-1)。
表2-1 DIGI+2.0政策任務及分組概況表
分組名稱	政策任務	召集機關	主責機關
數位基盤分組	推動先進網路建設，強化5G寬頻建設與實證，建構需求導向之頻譜政策盤點與規劃，促進網路資訊安全護與資安卓越深耕，優化雲端網路基盤以及相應法規增修之各項基盤整備。	通傳會	通傳會 / 經濟部 / 交通部 / 科技部 / 國發會 / 教育部
數位創新分組	促進與擴大數位經濟創新發展與相關數位關鍵技術之研發，活化產業數位轉型基盤，促進中小企業數位轉型，並藉由跨領域創新試驗機制建構，及相關配套法制滾動檢視，提升產業創新與多元發展。	經濟部	經濟部 / 文化部 / 科技部 / 院資安處
數位治理分組	推動智慧政府服務之提升，建構資料治理生態系，完備政府數位基礎以及促進公民參與協力等，並搭配進行推動數位治理所需配套法制規劃與研議，促進國內整體數位治理活化生態結構之形成及落實。	國發會	國發會
數位包容分組	規劃、協調與推動提升國民數位生活環境、能力以及整體社會數位包容之各項政策。包括普及數位平權，培育充足活躍之數位人才，精進國家整體數位學習環境及相關配套法制政策研議等。	教育部	教育部 / 內政部 / 經濟部 / 原民會 / 通傳會 / 勞動部

資料來源：整理自《智慧國家方案(2021-2025年)》，行政院，頁60至61。
二、DIGI+方案(含2.0)階段性目標達成情形
由行政院科技會報辦公室公布之DIGI+方案(含2.0)2017至2025年各項指標觀之(詳表2-2)，截至2021年底達成情形，創新數位經濟方面指標「數位經濟規模」及「數位服務經濟規模」分別為5.7兆元及2.23兆元；活躍網路社會方面指標「數位生活服務使用普及率」及「民眾具備個人數位競爭力人口占比」分別為71.9%及42.9%；優勢寬頻環境方面指標「高速網路寬頻服務達 2Gbps涵蓋率」及「5G網路非偏鄉人口涵蓋率」各為38.5%及90.65%。而DIGI+方案之「資訊國力全球排名」、「1Gbps高速寬頻服務涵蓋率」、「Gbps等級服務到偏鄉涵蓋率」及DIGI+2.0方案之「5G網路非偏鄉人口涵蓋率」等4項提前達成2025年總體指標。
表2-2 DIGI+方案(含2.0)2017至2021年各項指標達成情形
項目/年別		至2017年底	至2018年底	至2019年底	至2020年底	至2021年底	2025總體指標
創新數位經濟
數位經濟規模[1]		3.8兆元	4.5兆元	4.7兆元	4.9兆元	5.7兆元	6.5兆元
數位服務經濟規模[1]		1.24兆元	1.7兆元	1.9兆元	2.1兆元	2.23兆元	2.9兆元
活躍網路社會
數位生活服務使用普及率[2]		36.1%	47.6%	53.7%	66.0%	71.9%	80.0%
民眾具備個人數位競爭力人口占比[3]		-	-	-	-	42.9%	60.0%
資訊國力全球排名[4]		12名	16名	13名	11名 / (目標12名)	-	-
優勢寬頻環境
高速網路寬頻服務達 2Gbps涵蓋率[5]		-	--	-	-	38.5%	90.0%
5G網路非偏鄉人口涵蓋率[6]		-	-	-	-	90.65%	85.0%
1Gbps高速寬頻服務涵蓋率[7]		34.2%	54.2%	76.0%	90.0% / (目標90%)	-	-
Gbps等級服務到偏鄉涵蓋率[8]		33.7%	74.4%	87.2%	98.8% / (目標1Gbps到全國偏鄉)	-	-
備註	1.參考OECD及英國政府有關數位經濟定義，該方案之數位經濟規模範疇包含數位製造業(包含電子零組件製造業與資通訊數位產品製造業)與數位服務業(包含資通訊產品銷售與設備維修服務、傳播業、通信業、資服業等)等生產毛額、服務業電子商務交易額。2021年數位經濟與服務規模依行政院主計總處公布相關數字計算。 / 2.食醫住行育樂6項生活領域皆有使用數位服務之人數，佔總人數之比率。 / 3.「個人數位競爭力」指個人具備有效利用數位工具(Digital tool)提升其社會生活價值之能力。其內涵包含：(1)ICT近用、使用與素養構面(涵蓋網路使用類型多樣性、資訊使用/篩選/鑑別能力等次構面)；(2)教育與技能構面(涵蓋數位技能、教師ICT 技能等次構面)。提升個人數位競爭力所帶來的影響包括勞動市場報酬提升、網路霸凌減少、暴露假新聞減少等。 / 4.瑞士洛桑管理學院(IMD)之「IMD世界數位競爭力評比」。 / 5.(業者)以光纖方式投落點涵蓋半徑400公尺之非偏遠地區，其設備均建設完成且備妥，民眾申裝後3個月內可提供服務之家戶數。 / 6.係基地臺訊號到達涵蓋之任一地理區域，於該區域可申裝通訊服務人口數占人口總數之比率。 / 7.可提供Gbps服務之家戶數/家庭總戶數。 / 8.Gbps等級網路已達之偏鄉數/全國總偏鄉數。

資料來源：整理自《數位國家．創新經濟發展方案2017年至2020年階段性成果報告》，行政院科技會報辦公室等(2021)；《智慧國家方案(2021-2025年)2021年階段成果報告》，行政院科技會報辦公室等(2022)。
參、數位基盤相關預算資源配置情形
《數位國家•創新經濟發展方案(2017-2025年)》包括「數位創新基礎環境」、「數位經濟躍升」、「網路社會數位政府」、「智慧城鄉區域創新」、「培育跨域數位人才」、「研發先進數位科技」、「營造友善法制環境」等7大主軸。
如前所述，該方案自106至109年度為第1階段，同期間編列科技預算773.39億元，其中年度預算342.14億元及前瞻特別預算431.25億元；自2021年更名升級為《智慧國家方案(2021-2025年)》推動第2階段業務，以「2030實現創新、包容、永續的智慧國家」為願景，加速六大核心戰略產業發展[2]，110至112年度科技預算總額約為977.77億元。而前述第一階段屬數位基礎建設之主軸1「數位創新基礎環境」預算合計約為92.96億元(含年度預算7.37億元及前瞻特別預算85.59億元)，占科技預算總額之比率約為12.02%，第二階段主軸1「數位基盤」預算合計約為184.31億元(含年度預算19.34億元及前瞻特別預算164.97億元)，占科技預算總額之比率為18.85%(詳表3-1)。
[2] 六大核心戰略產業係109年5月20日總統就職演說時宣示推動，包含資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等。
表3-1 106至112年度DIGI+方案(含2.0)之「數位基盤」相關預算資源配置情形表 單位：新臺幣百萬元
年度	DIGI+方案(含2.0)			推動主軸
	年度預算a	前瞻特別預算b	合計c=(a+b)	主軸1預算d	占比% / (d/c)
數位國家．創新經濟發展方案(2017至2020年)				數位創新基礎環境
106	5,093	1,731	6,824	441	6.46%
107	9,418	14,163	23,581	2,917	12.37%
108	9,428	14,075	23,503	2,917	12.41%
109	10,275	13,156	23,431	3,021	12.89%
小計	34,214	43,125	77,339	9,296	12.02%
智慧國家方案(2021至2025年)				數位基盤
110	11,774	16,844	28,618	5,090	17.79%
111	14,911	17,258	32,169	6,444	20.03%
112	18,827	18,163	36,990	6,897	18.65%
小計	45,512	52,265	97,777	18,431	18.85%
合計	79,726	95,390	175,116	27,727	15.83%

說 明：1.106至109年度係為「數位國家．創新經濟發展方案(2017-2020年)」之預算數，110至112年度係為「智慧國家方案 (2021-2025年)」之預算數或估計數。
2.表列110至112年度「數位基盤」預算總額不含通傳會「補助5G網路建設計畫」公共建設預算部分(110年80億元、111年30億元及112年40億元)。
3.表內數據，尾差係四捨五入所致。
資料來源：行政院科技會報辦公室；本中心整理。

肆、問題探討
一、部分偏鄉(遠)與山區寬頻網路訊號品質與服務仍待提升，允宜儘速完備與優化，俾縮短城鄉數位落差
為促進全民共享高速寬頻效益，政府近年推動智慧國家方案之各項數位基盤整備，其中「5G寬頻基礎建設與實證」相關工作包括100Mbps等級服務到村、離島與本島海纜建置、擴展WiFi熱點、部落戶外無線寬頻網路及防救災行動通訊平臺等寬頻基礎建設建置。另補助電信業者於非偏鄉或偏鄉人口聚落及交通要道等重要據點，加速建置5G基地臺、行動寬頻高速基地臺並加強山區及國家公園等偏遠地區行動通信網路。經查：
(一)為達成優勢寬頻環境之政策目標，數位基盤相關計畫規劃投入455.51億元
DIGI+2.0方案為實現智慧國家方案發展願景，就「創新數位經濟」、「活躍網路社會」、「優勢寬頻環境」三大面向設定2025年總體指標，其中為達成「優勢寬頻環境」之政策目標，於110至114年間推動「數位基盤」相關計畫，分別由通傳會、原民會、國發會、科技部、教育部、交通部、經濟部及內政部等8個機關辦理，共計18項計畫總經費455.51億元，期以完成先進網路建設，強化5G寬頻建設與實證，建構需求導向之頻譜政策盤點與規劃，促進網路資訊安全與資安卓越深耕，優化雲端網路基盤以及相應法規增修之各項數位基盤整備(詳表4-1-1)。
表4-1-1 DIGI+2.0方案之「數位基盤」相關計畫經費需求表 單位:新臺幣億元
計畫名稱	辦理 / 機關	總經費	期程	110年度	111年度	112年度	以後年度需求數
1.5G寬頻基礎建設與實證
補助5G網路建設計畫	通傳會	266.50	110-114	99.24	55.73	55.64	55.89
強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫	通傳會	12.00	110-114	2.50	2.75	2.25	4.50
強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-普及偏鄉寬頻接取環境計畫	通傳會 / 原民會	3.90	110-113	1.50	0.80	0.80	0.80
改善山區行動通訊品質計畫	通傳會	2.48	110-112	0.84	0.84	0.80	-
強化防救災行動通訊基礎建置計畫	通傳會	3.96	110-113	0.56	1.10	1.20	1.10
小計(5項)	-	288.84	-	104.64	61.22	60.69	62.29
2.先進網路建設整備
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫	國發會科技部教育部	51.72	110-114	8.76	11.74	10.62	20.60
台灣光纜通道計畫	交通部	19.82	110-114	0.50	4.50	5.00	9.82
海纜及5G雲端聯網中心建置計畫	科技部	16.50	110-114	2.50	3.00	3.70	7.30
海纜與網路之未來發展政策及安全防護研究計畫	通傳會	1.50	110-113	0.50	0.35	0.35	0.30
小計(4項)	-	89.54	-	12.26	19.59	19.67	38.02
3.B5G衛星通訊發展
Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫	科技部	25.03	110-113	4.50	5.24	9.04	6.25
小計(1項)	-	25.03	-	4.50	5.24	9.04	6.25
4.國家網路資安防護強化
5G資安防護系統開發計畫	經濟部	3.60	110-113	0.90	0.90	0.90	0.90
5G及物聯網資安防護--健全電信資安防護設備建置計畫	通傳會	8.94	110-113	2.00	1.50	3.00	2.44
小計(2項)	-	12.54	-	2.90	2.40	3.90	3.34
5.擘劃頻譜政策
5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫	通傳會	14.00	110-114	0.30	0.30	8.00	5.40
中新二號衛星騰讓頻譜補償計畫	通傳會	10.20	110-113	2.60	2.00	2.80	2.80
5G/B5G 電信資源整備及通訊網路發展研究計畫	交通部	1.00	110-113	0.30	0.30	0.20	0.20
警消微波網路系統移頻計畫	內政部	11.00	110-113	2.50	2.50	4.00	2.00
小計(4項)	-	36.20	-	5.70	5.10	15.00	10.40
6.法規調適促進先進網路應用發展
推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫	通傳會	0.96	110-114	0.20	0.19	0.17	0.40
推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫	通傳會	2.40	110-113	0.70	0.70	0.50	0.50
小計(2項)	-	3.36	-	0.90	0.89	0.67	0.90
合計(18項)	-	455.51	-	130.9	94.44	108.97	121.20

資料來源：各部會；本中心整理。
(二)部分計畫110年度預算執行率未達8成或保留款偏高
由DIGI+2.0方案之「數位基盤」相關計畫110年度預算執行情形觀之，計有內政部「警消微波網路系統移頻計畫」及通傳會「推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫」、「改善山區行動通訊品質計畫(110-112)」等3項計畫，預算執行率分別為9.77%、50.97%及69.74%，皆未達8成。又國發會「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」及科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」等2項計畫110年度預算數分別為8.76億元及4.50億元，當年度應付保留數各為1.74億元及0.46億元，分占該年度預算比率各為19.88%及10.24%，保留款比率逾1成，顯示部分計畫預算執行未臻理想(詳表4-1-2)。
表4-1-2 DIGI+2.0方案之「數位基盤」相關計畫110年度預算執行率未達8成或保留數逾1成之情形 單位:新臺幣千元
編列機關及計畫名稱	110年					111年
	預算數	決算數		應付保留數占預算之比率	執行率	預算數
		實現數	應付保留數
110年度執行率未達8成
內政部-警消微波網路系統移頻計畫	250,000	24,427	0	0%	9.77%	250,000
通傳會-推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫	70,000	35,680	0	0%	50.97%	70,000
通傳會-改善山區行動通訊品質計畫(110-112)	84,000	58,579	0	0%	69.74%	84,000
110年度應付保留數逾1成
國發會-強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫	876,385	702,124	174,261	19.88%	100.00%	1,173,485
科技部-Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫	449,978	374,313	46,079	10.24%	93.43%	523,907

資料來源：各部會；本中心整理。
(三)國內偏鄉(遠)地區5G基地臺網路布建及全國寬頻環境尚未普及
參據通傳會、原民會及交通部等3機關近年推動5G及寬頻建設情形(詳表4-1-3)，截至111年3月底止累計完成補助業者建設5G基地臺1萬6,900台及偏鄉地區建置行動寬頻基地臺532台；補助山區地點、重要登山區域及鄰近路段之行動通信改善83處；補助建置Gbps等級服務到鄉(鎮市區)126件，補助建置及擴展100Mbps等級服務到村(里)275件，合計401件[3]；補助離島與本島海纜建置2件；建置部落戶外無線寬頻網路360個、建置Wi-Fi熱點頻寬1,568個及補助防救災行動通訊平臺36台。
[3] 詢據通傳會說明，截至110年底統計，全國86個偏遠鄉鎮市區已有85個寬頻速率達1Gbps、768個偏遠村里已有765個寬頻速率達100Mbps。

表4-1-3 通傳會、原民會及交通部等3機關近年推動5G及寬頻建設情形表
工作項目	106至109年累計	110 年		111年		106至111年合計
		目標值	實際值	目標值	實際值
補助業者建設5G基地臺(台)	-	16,900	16,900	4,100	0	16,900
補助業者偏鄉地區建置行動寬頻基地臺(台)	241	100	148	110	143	532
補助山區地點、重要登山區域及鄰近路段之行動通信改善(處)	68	15	15	15	0	83
補助Gbps等級服務到鄉(鎮市區) (件)	104	5	22	3	0	126
補助100Mbps等級服務到村(里) (件)	271		4		0	275
補助離島與本島海纜建置(件)	1		-		1	2
建置部落戶外無線寬頻網路(個)	308	37	42	10	10	360
建置Wi-Fi 熱點頻寬(個)	1,533	-	35	-	0	1,568
補助防救災行動通訊平臺(台)	-	13	16	22	20	36

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：通傳會、原民會及交通部提供；本中心整理。
政府近年積極挹注資源推動國內數位基盤工作，雖初步達成階段性成果，然據審計部110年度審查國家通訊傳播委員會財務收支及決算報告指出略以：「電信業者建置5G基地臺電波人口涵蓋率已達成原規劃110年度涵蓋率50%之階段目標，惟各市縣布建情形差異甚巨，有72個鄉(鎮、區)涵蓋率低於50%，甚有尚未建設5G基地臺者，亟待督促電信業者積極辦理基地臺網路布建…。」可知，部分偏鄉地區5G基地臺網路布建工作尚未完備，通傳會允宜參照審計部意見督促電信業者積極辦理基地臺網路布建工作(詳附錄6)。
另由通傳會網站公開之「全國各縣市偏遠地區高速寬頻統計」資料顯示(詳表4-1-4)，全國各縣市偏遠地區寬頻戶數總計雖由106年11萬2,567戶(寬頻普及率38.84%)升至110年12萬2,036戶(寬頻普及率39.82%)，仍低於4成，顯示全國各縣市偏遠地區寬頻環境尚未普及，仍待強化。

表4-1-4 106至110年度全國各縣市偏遠地區高速寬頻統計表
單位：戶；個
年度/項目	行政戶數（A）	目前寬頻戶數(B）	寬頻普及率（B/A）	電信普及定義偏鄉之村里數	電信普及定義偏鄉之原民鄉村里數
106年	289,820	112,567	38.84%	747	391
107年	294,437	106,929	36.32%	755	399
108年	300,766	109,638	36.45%	768	404
109年	302,285	119,263	39.45%	768	404
110年	306,503	122,036	39.82%	778	404

說 明：表內數據係業者於偏遠地區偏鄉或原民鄉村里，提供12Mbps或100Mbps以上寬頻服務，即算該村里已有高速寬頻涵蓋之統計。
資料來源：通傳會提供；本中心整理。
(四)偏鄉地區(含山區)寬頻網路相關計畫工作進度有落後情形，允宜積極辦理
另由通傳會辦理「強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫」及「改善山區行動通訊品質計畫」之關鍵績效指標達成情形得知(詳表4-1-5)，2項計畫截至111年3月底止，已累計補助電信業者偏鄉地區建置行動寬頻基地臺291台及改善83處(含110年15處及以前年度68處)山區地點、重要登山區域及鄰近路段之行動通信，惟上開計畫因部分補助案用地換約、簡易水土保持、部落抗爭及疫情影響等因素，致部分工作進度有落後情形(詳表4-1-6)。
表4-1-5通傳會辦理強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋及改善山區行動通訊品質計畫之績效指標達成情形表 單位：台；場；處
計畫名稱	強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫(通傳會)				改善山區行動通訊品質計畫(通傳會)
項目 / /年度	累計補助偏鄉地區建置行動寬頻基地臺(台)		辦理體驗活動(場)		改善山區地點、重要登山區域及鄰近路段之行動通信涵蓋(處)說明2
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
110	100	148	2	4	15	15
111	210	291	2	0	15	0
112	305	-	-	-	14	-
113	400	-	-	-	-	-
114	490	-	-	-	-	-

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：通傳會提供；本中心整理。
表4-1-6 通傳會辦理強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋及改善山區行動通訊品質計畫工作進度落後原因及因應對策彙整表
計畫名稱	工作進度落後原因	因應對策
強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫	主要係「補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺業務委外服務案」，基於疫情因素並為撙節開支，提高體驗活動效益等考量，故調整委外服務需求，於110年11月決標，期程稍有落後，且實際委外服務需求較預計減少所致。	111年已受理申請補助143台基地台，其中142台5G基地臺，因配合定額補助金額檢討，已於3月中旬核定業者計畫書，並要求業者加速建設。
改善山區行動通訊品質計畫	部分110年補助案計畫(太平山國家森林遊樂區案、落鷹山莊案)因用地換約、簡易水土保持等程序問題致進度延宕，申請人已申請展延；另社頂自然公園案因附近部落抗爭，經墾管處居中協調其部落仍反對建設基地臺，嗣後申請人依協調結果撤案。	1.針對110年補助案計畫進度延宕等2案，申請人均已完成建設並向通傳會申報完工，該會將儘速辦理完工審查，俟審查完成後將撥付補助金額第2期款。另就110年撤案及賸餘款部分，納入111年經費中執行，以改善其他需求點位。 / 2.111年電信業者共提送12件山林區域行動通信網路基礎建置計畫，該會刻正審查及請業者修正中，預計6月中召開補助案審查會議，俟核定後請業者加速建設及管控進度。

資料來源：通傳會提供；本中心整理。
是以，為加速提升偏鄉寬頻網路速率與山區行動通訊品質，該會允宜積極辦理山區行動通訊改善工程，並要求受補助電信業者加速建置行動寬頻基地臺，以完備與優化偏遠地區寬頻網路建設。

二、公共服務網路允宜妥為規劃資安規範與部署，建立合理收費機制及維運SOP；另29個待移轉公有雲基礎設施服務尚未完成，容待積極辦理
為因應數位時代支援大量資料傳輸需求，並藉由建置整合之公共服務網路交換中心，導入先進網路傳輸技術與人工智慧網路維運管理系統，政府近年透過先進網路建設之硬碁盤，結合網路資安防護之軟碁盤，打造公共網路優化數位創新基礎之整合應用環境。經查：
(一)「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」迄至111年3月底止之執行情形
為提升政府部門網路交換效能，建構公共網路交換中心，提供政府網路GSN、學術網路TANet、研究網路TWAREN與中研院網路ASNet網路高速互連，並與國際雲端服務業者進行基礎設施接取，強化與新南向國家之網路連結，以促進我國與新南向國家未來之網路合作契機，整備智慧國家所需之數位網路服務基礎設施，國家發展委員會(下稱國發會)辦理中程施政計畫「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」，總經費51.72億元，計畫期程110-114年，包含科技部「公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫」22.10億元、國發會「雲世代雲端基礎建設計畫」14.01億元及教育部「臺灣學術網路服務優化計畫」15.60億元等3項子計畫，截至111年度累計編列預算數20億4,987萬元，累計執行數7億2,415萬1千元(詳表4-2-1)。
表4-2-1強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	主責 / 部會	計畫總經費	預算編列及執行情形				112年度經費需求
			迄111年度累計編列數 / (1)		迄111年3月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫(110-114年)	科技部	2,210,000	953,000	417,127		43.77%	427,000
雲世代雲端基礎建設計畫(110-114年)	國發會	1,401,800	600,870	207,613		34.55%	270,930
臺灣學術網路服務優化計畫(110-114年)	教育部	1,560,000	496,000	99,411		20.04%	364,000
合計	-	5,171,800	2,049,870	724,151		35.33%	1,061,930

說 明：110及111年度為法定預算；112年度為概估數。
資料來源：國發會、各部會提供。
(二)公共服務網路允宜妥為規劃資安規範與部署，建立合理收費機制及維運SOP，持續優化跨網傳輸效率及備援能力
科技部委託國研院國網中心辦理「公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫」[4]，總經費22.10億元，計畫期程110至114年，係建置公共服務網路交換中心以解決國內4大公共服務網路(TWAREN、TANet、ASNet及GSN)跨網效率與頻寬不足並強化韌性，及提高業者加入網際網路交換中心(Internet Exchange Point, IXP)對等互連之意願，相關規劃及任務重點詳如圖2-2。
[4] 「公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫」係以跨部會合作案串接國內4大公共服務網路，包括新建2處公共服務網路交換中心(國研院國網中心台南節點資料中心及新竹節點資料中心機房)進行異地雙交換中心規劃與建置，並與教育部原建置交換中心協同運作，導入先進網路傳輸技術與人工智慧網路維運管理系統，俾以提升公共服務網路傳輸效率與韌性強化。
圖2-2：公共服務網路規劃與任務重點圖
資料來源：科技部。
詢據科技部說明，該計畫截至111年3月底止執行成效(詳表4-2-2及附錄4)，項目包括1.已完成與四大公部門網路GSN、TANet、TWAREN及ASNet之系統測試並佈建網路監控系統，提供交換中心障礙預告警示及流量統計。2.新增與新加坡國際網路直連專線。3.新增2,000個雲端虛擬主機及儲存空間。4.完成內容傳遞網路(CDN)實驗環境建置、資料傳輸效能驗證。
該計畫雖已完成建置公共服務網路初期目標，然鑑於該網路具公共服務性質，其所需網路、儲存、備份及交換等功能皆涉及政府與民眾資料運用服務需求。且學者亦提及公共服務網路未來在維運及營運上可能面臨之挑戰包含：1.建立維運SOP，提供高可用之IXP；2.需透過跨部會協調，讓TANet、GSN、ASNet連線至IXP進行高速互連交換；3.建立合理收費機制，達成永續營運目標；4.如何吸引多會員加入，以充分發揮此IXP效益等[5]。是以，公共服務網路後續之維運工作，科技部允宜妥為規劃資安規範與部署，建立合理收費機制及維運SOP，持續優化跨網傳輸效率及備援能力，並與國際雲端服務業者進行基礎設施接取，俾促進我國與國際間網路合作契機[6]。
[5] 張聖翊、李慧蘭、古立其、李柏毅及陳敏，〈公共服務網路交換中心規劃與建置〉，《TANET2021研討會報告》。
[6] 詢據國研院國網中心說明，該中心已建立相關維運SOP，目前四大公共網路可透過公共服務網路交換中心互連。
表4-2-2 截至111年3月底「公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫」之執行成效表
主責 / 機關	計畫名稱	預期目標	截至111年3月底止實際執行情形
科技部	公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫	1.強化公共服務網路交換中心之維運品質與可用性，強韌公部門網路傳輸與服務提供。 / 2.提升CDN跨域服務傳輸效能。	1.已建置完成北中南3個公部門網路交換中心：福爾摩沙開放網際網路交換中心（Formosa Open Exchange,簡稱FOX），提供4大政府網路資料高速直連服務。FOX建置後，大幅提升跨網傳輸效率，例如在尖峰時段GSN-ASNet網路可用頻寬提升8.1倍、GSN-TANet網路可用頻寬提升9.98倍、以及ASNet、TANet和TWAREN三個網域之間網路可用頻寬均有提升、瀏覽公部門網站及檔案下載等待時間亦有明顯改善。 / 2.完成國內網路連線新架構建置，可用率達99.999%，並新增新加坡國際網路直連專線，強化網路韌性。 / 3.建立公部門雲端服務環境，已新增2,000個雲端虛擬主機及儲存空間，供應政府公部門關鍵服務之運算、儲存及備援之需求。 / 4.完成內容傳遞網路(CDN)實驗環境建置、資料傳輸效能驗證。截至111年3月完成CDN骨幹佈建規劃、CDN正式環境建置之設備點交，並於台南、新竹機房上架安裝完畢，刻正進行線路串接與系統軟體設定等工作。

資料來源：科技部提供。
(三)迄111年3月底止29個待移轉公有雲基礎設施服務系統尚未完成，允宜加強督辦各項公有雲移轉作業與時程
國發會為促進政府公有雲資源共享、提升資訊資源整合效益，自110年起規劃將政府共通型服務導入雲端服務以及提升關鍵資訊基礎設施耐災性，以確保關鍵性服務機能不受影響。
參據該會提供之各機關移轉至公有雲基礎設施服務系統辦理情形(詳表4-2-3)，內政部、經濟部、財政部、文化部、工程會、農委會及國發會等7機關提出公有雲基礎設施服務系統共計29個，惟迄至111年3月底止尚無機關完成移轉作業。是以，為有效運用政府經費資源，擴大共用設施效益，該會允宜加強督辦各項公有雲移轉作業與時程，完備政府邁向雲端公共服務所需之運算、儲存以及資料雲端服務設施，架構共有共享之資訊資源及雲端隨選服務網路應用，俾以達成政府雲端化服務及數位轉型政策之推動目標。
表4-2-3 截至111年3月底各機關移轉至公有雲基礎設施服務系統辦理情形表
單位：個
辦理機關	公有雲移轉數		公有雲基礎設施服務系統名稱
	目標值	實際值
內政部	2	0	1.TGOS平台系統。2.社會經濟資料庫共通服務平台(SEGIS)。
經濟部	7	0	1.商品檢驗業務申辦服務系統。2.度量衡業務申辦資訊查詢服務。3.正字標記管理服務。4.建置「智權資訊服務雲」。5.減免稅捐證明及外銷品原料核退稅標準之線上申辦服務。6.進出口報單與核准證明之資料比對服務。7.產業園區投資招商服務雲。
財政部	7	0	1.消費通路雲端發票微服務。2.稅務好幫手。3.建置AI稅則分類服務。4.轉移跨機關車輛資訊服務。5.再造優質企業認證服務。6.再造海關e申辦。7.建置海關資料加值服務。
文化部	4	0	1.藝文活動管理暨報名系統。2.國家文化記憶庫收存系統。3.數位典藏檔案系統。4.iCulture藝文活動整合平台。
工程會	4	0	1.公共工程專業人員及廠商資料雲。2.公共工程技術雲。3.公共工程全生命週期管理及人民督工雲。4.公共工程大數據資料雲。
農委會	4	0	1.農地資源影像判釋服務。2.土壤資源及肥力診斷服務。3.航空衛星影像雲端申辦服務。4.農業UAV影像二維三維應用服務。
國發會	1	0	1.公共政策網路參與平臺
合計	29	0	-

資料來源：各部會提供；本中心整理。

三、國內自有低軌衛星通訊關鍵技術尚未成熟且部分B5G衛星自主關鍵元件研發進度未如預期，允宜加速發展
因應全球低軌道衛星產業發展趨勢，為開拓我國產業新藍海，政府近年積極布局太空計畫，藉由培育國內太空科技人才，並以衛星自製實力，結合既有半導體、精密機械、資通訊等產業優勢，透過密集發射，建立我國衛星產業供應鏈，進軍全球太空產業，爰DIGI+2.0方案亦規劃發展低軌衛星技術及產業，分由科技部及經濟部辦理，經查：
(一)科技部及經濟部辦理Beyond 5G低軌衛星系統等2項計畫，4年總經費合計34.9億元
Beyond 5G低軌衛星相關計畫包含科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」[7]及經濟部「Beyond 5G低軌衛星–地面設備與產業推動計畫」[8]等2項計畫，總經費合計34.9億元，期程為110至113年。其中科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」110及111年度預算數分別為4億4,997萬8千元及5億2,390萬7千元，迄至111年3月底止執行數各為4億2,039萬2千元及2,100萬1千元，執行率93.43%及4.01%。另經濟部「Beyond 5G低軌衛星–地面設備與產業推動計畫」110及111年度預算數分別為2億4,583萬5千元及2億4,202萬1千元，迄至111年3月底止執行數各為2億4,162萬8千元及2,980萬4千元，執行率98.29%及12.32%(詳表4-3-1)。
[7] 科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」總經費25.03億元，計畫期程110至113年，該計畫係發展2枚高效能低軌通訊實驗衛星，預計於114年與115年各發射1枚，部署在高度約600公里及約29度低傾角的軌道上，進行在軌從衛星到地面站之通訊測試與驗證。
[8] 經濟部「Beyond 5G低軌衛星-地面設備與產業推動計畫」總經費9.87億元，計畫期程110至113年，該計畫係為發展通訊地面衛星接收設備，以及整體低軌通訊衛星產業推動。
表4-3-1 科技部及經濟部辦理Beyond 5G低軌衛星相關計畫110至113年度經費需求及預算執行情形表 單位：新台幣千元
辦理機關及計畫名稱		110年		111年		112年	113年
		預算	決算	預算	截至3月底實支算	預算	預算
科技部	Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫說明1	449,978	420,392	523,907	21,001	903,622	625,000
	執行率	93.43%		4.01%		-	-
經濟部	Beyond 5G低軌衛星–地面設備與產業推動計畫說明3	245,835	241,628	242,021	29,804	249,770	249,770
	執行率	98.29%		12.32%		-	-

說 明：1.110年度「Beyond 5G低軌衛星(1/4)-通訊衛星發展」綱要計畫包含科技部及經濟部(通訊酬載系統)兩部分，111年度該綱要計畫名稱修正為「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫(2/4)」，同時通訊酬載系統併入科技部執行。
2.110年度「Beyond 5G低軌衛星(1/4)-通訊衛星發展」綱要計畫預算數4億4,997萬8千元(包括科技部2億160萬元及經濟部2億4,837萬8千元)，決算數4億2,039萬2千元(包括科技部1億7,210萬4千元及經濟部2億4,828萬8千元)。
3.經濟部「Beyond 5G低軌衛星–地面設備與產業推動計畫」綱要計畫之預、決算數包含該部技術處「低軌衛星通訊系統技術開發計畫」及工業局「Beyond 5G低軌衛星–設備與產業推動計畫」2項子計畫之合計；該綱要計畫隸屬DIGI+ 2.0方案中數位創新分組。
4.110及111年度預算為法定預算數；110年決算為自編數；111年為截至3月底實際數；112及113年度為預計數(或概算數)。
資料來源：科技部及經濟部提供；本中心整理。
(二)國內自有低軌衛星通訊關鍵技術尚未成熟且部分B5G衛星自主關鍵元件研發進度未如預期，允宜加速發展
由經濟部提供之國內與衛星產業相關產值分析資料觀之(詳表4-3-2)，直接與衛星產業相關產值於2019年已逾405億元，預估於2023年及2024年將成長至765.3億元及1,009.3億元，複合成長率為20.04%。另以2022年產值來看，其中直接與衛星產業相關產值三大領域占比分別為地面設備聯網裝置(97.56%)、衛星製造(2.39%)及發射服務(0.05%)，顯示國內低軌衛星(LEO)廠商多以地面設備聯網裝置開發為主，自有衛星製造、發射研發能量未臻成熟。
表4-3-2 2019至2024年國內與衛星產業相關產值分析表 單位: 新台幣億元
衛星產業相關廠商類別	2019	2020	2021	2022(e)	2023(f)	2024(f)
地面設備聯網裝置a	389	387	463	571	748	987
占比(%)a/d	96.05%	97.24%	97.31%	97.56%	97.74%	97.79%
衛星製造b	15	10	12	14	17	22
占比(%)b/d	3.70%	2.51%	2.52%	2.39%	2.22%	2.18%
發射服務c	1	1	0.8	0.3	0.3	0.3
占比(%)c/d	0.25%	0.25%	0.17%	0.05%	0.04%	0.03%
小計d	405	398	475.8	585.3	765.3	1,009.3
衛星製造、衛星發射、地面設備與相關衍生之加值服務及應用	經濟部工業局尚無針對衛星相關加值服務及應用進行統計調查，擬於2022年啟動調查相關加值應用服務產值。
合計	405	398	475.8	585.3	765.3	1,009.3
年成長率	-	-1.73%	19.55%	23.01%	30.75%	31.88%
GAGR(2019-2024)	20.04%

說 明：1.複合年均增長率（Compound annual growth rate，簡稱CAGR）是指一項投資在一特定時期內之年度增長率。
2.「直接」與衛星產業相關產值包括「地面設備聯網裝置」、「衛星製造」及「發射服務」之產值合計。
3.有關「地面設備聯網裝置」產值統計，主要以消費性設備(如衛星電視、廣播、電話、寬頻設備)、網路設備(如地面閘道站、小型衛星接收站(VSATs)、網路營運中心(NOCs)、SNG轉播設備)二大類為範疇(不含相關消費性設備)。
資料來源：經濟部；本中心整理。
經查科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」預計投入15項B5G衛星自主關鍵元件之研製[9]，詢據國研院國家太空中心(下稱太空中心)說明，截至111年3月底累計共完成5項飛行體(FM)、7項工程驗證體(EQM)以及1項工程體(EM)研製，尚有2項在工程體(EM)研製階段。爰15項自主關鍵元件研製仍有10項未達飛行體(FM)階段，且部分外購元件及電子零件受疫情影響延後遞交致研發進度未如預期[10]，為免影響後續B5G衛星整合測試及發射時程，主管機關科技部允宜督促太空中心落實自主關鍵衛星零組件研發進度(詳表4-3-3)。
[9] B5G 衛星關鍵元件研製係由國家太空中心自主發展，傳承並精進福爾摩沙衛星八號(RS8)之設計。
[10] 詢據太空中心說明，福爾摩沙衛星八號(簡稱福衛八號)第1顆衛星原預定於112年第3季在美國發射，由於測試設備與元件發展受到疫情影響延後遞交，同時遙測酬載光機工程體組裝異常而必須延長時程，目前評估第1顆衛星發射日期為113年第4季，後續衛星發射順延至隔(114)年；為落實研發進度，已針對第1顆衛星發射時程上之關鍵路徑(critical path)進行逐項追蹤管控，如光學工程體(OEM)組裝議題、推進燃料槽發展規劃、光學酬載整測人力支援、光學酬載電子單元研發介面整合等，藉由即時且有效之溝通及支援，如期於113年完成福衛八號第1顆衛星發射。另外針對因全球疫情影響，可能導致之關鍵衛星零組件或是技術支援延遲導致之計畫時程變動，已針之福衛八號外購元件及電子零件受疫情影響進行盤點，並建立關鍵元件遞交行動要項(Action Item)，以即時管控及應變，對於交期不定或長交期項目則提早啟動因應，如為延遲遞交確定項目也同時啟動備案因應。
表4-3-3 B5G 衛星15項關鍵元件截至111年3月之研發情形
編號	關鍵元件項目	迄至111年3月底研發進度
1.	衛星電腦(OBC)	完成工程驗證體(EQM)
2.	電力控制單元(PCDU)	完成工程驗證體(EQM)
3.	衛星導航接收機(GPSR)	完成飛行體(FM)
4.	MEMS陀螺儀	完成飛行體(FM)
5.	X頻段發射機	完成工程驗證體(EQM)
6.	X頻段天線	完成飛行體(FM)
7.	綠色推進模組	完成工程體(EM)
8.	太陽能板展開機構	完成工程驗證體(EQM)
9.	太陽能板(DM)	完成飛行體(FM)
10.	光學鏡片	完成工程驗證體(EQM)
11.	光學調焦機構	完成工程驗證體(EQM)
12.	光機碳纖複材	完成工程驗證體(EQM)
13	光學酬載電子單元(EU)	工程體(EM)研製中
14	聚焦感測系統(FPA)	線型：工程體(EM)研製中
15	太空級濾光片	完成飛行體(FM)

說 明：衛星發展分成工程體與飛行體兩階段進行，以降低計畫風險。衛星性能可於工程體發展階段得到驗證，並於飛行體研製階段進行系統優化，以達到最佳性能表現。
資料來源：國研院國家太空中心；本中心整理。
鑑於2020年起日本及韓國陸續展開B5G/6G各項技術開發與產業發展之策略規劃[11]，積極布局通訊關鍵技術研發以及關聯產業生態系統之建構，加速推進太空產業國際市場。是以，政府允宜加速發展下世代B5G/6G通訊系統關鍵技術，強化國內產學研合作鏈結，並與國際研發技術團隊進行交流，俾提升我國於相關產業之國際影響力[12]。
[11] 日本總務省在2020年提出「Beyond 5G推進戰略：邁向6G的藍圖」，南韓政府則規劃「引領6G時代的未來移動通訊研發促進戰略」，預計於2021年起5年間投入2,000億韓元(約1.69億美元)，以支持6G技術之研發以及關聯產業生態系統之建構。資料來源：詳見新通訊元件雜誌報導https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/recommend/17BFCE809A734297ABF9F32097BD4EBD，(點閱日期2022/04/19)。
[12] 詢據科技部說明，第三期太空計畫刻正運用產業優勢，建立臺灣衛星元件供應鏈，協助在地廠商形成全球太空產業研發與製造重要基地。同時Beyond 5G低軌衛星通訊關鍵系統開發與地面通訊設備研製，將協助業界切入低軌通訊衛星發展國際市場。
四、辦理低軌衛星跨域人才培育與科技類重點產業需求量能仍有落差，允宜研謀善策提升
近年政府辦理5G/B5G或Beyond 5G低軌通訊衛星相關計畫，透過學校課程、研究計畫、在職訓練及產業生態鏈人才培植等管道，結合產學研能量，培育高階科技人才及重點產業所需人力，以推動衛星產業發展。經查：
(一)近年政府推動5+2產業創新、6大核心產業政策，帶動資通訊數位人才需求增加，惟科技類相關學門畢業生人數不增反減
近年來政府在推動5+2產業創新基礎上，賡續推動6大核心產業包括資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等六大產業，再加上5G、物聯網、雲端運算、大數據及人工智慧、半導體及衛星等新興科技議題發酵，重點產業所需專業人才多傾向於「資訊通訊科技」學門及「工程及工程業」學門(包含測量、化學、材料、環境、工業、機械、生物、電機、電子、光電與通訊等工程學類)，進而帶動產業具跨領域能力之資通訊數位人才需求隨之增加，惟科技類相關學門畢業生人數不增反減，恐造成重點產業鏈所需關鍵人才缺口。
據國家發展委員會《110-112年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，110至112年科技類重點產業人才持平推估平均每年新增之需求人數，分別為航空產業(含國防航太)167人、通訊產業5,113人、IC設計產業4,193人、人工智慧應用服務產業2,483人、半導體產業材料933人、資料服務產業4,807人及智慧機械產業8,900人，合計2萬6,597人(詳表4-4-1)。
惟教育部近5學年度(105至109學年度)大專校院科技類相關學門之畢業生人數統計資料顯示(詳表4-4-2)，其「資訊通訊科技」學門及「工程及工程業」學門畢業生人數合計分別由105學年度7萬4,703人降至109學年度6萬8,225人，減少6,478人(減幅8.67%)，上開2學門畢業生人數減少可能係少子化所致。
表4-4-1 110至112年科技類重點產業人才需求推估情形表 單位：人
產業別/景氣情勢		110年度	111年度	112年度	合計	平均每年新增需求	占比
航空產業(含國防航太)	樂觀	165	184	204	553	184	-
	持平	150	167	185	502	167	0.63%
	保守	135	150	167	452	151	-
通訊產業	樂觀	5,100	5,610	6,170	16,880	5,627	-
	持平	4,630	5,100	5,610	15,340	5,113	19.22%
	保守	4,170	4,590	5,050	13,810	4,603	-
IC設計產業	樂觀	5,600	6,500	6,780	18,880	6,293	-
	持平	3,730	4,330	4,520	12,580	4,193	15.77%
	保守	2,980	3,460	3,620	10,060	3,353	-
人工智慧應用服務產業	樂觀	2,500	2,720	2,970	8,190	2,730	-
	持平	2,270	2,480	2,700	7,450	2,483	9.34%
	保守	2,040	2,230	2,430	6,700	2,233	-
半導體產業材料	樂觀	960	1,020	1,100	3,080	1,027	-
	持平	870	930	1,000	2,800	933	3.51%
	保守	780	840	900	2,520	840	-
資料服務產業	樂觀	4,640	5,040	5,460	15,140	5,047	-
	持平	4,420	4,800	5,200	14,420	4,807	18.07%
	保守	4,200	4,560	4,940	13,700	4,567	-
智慧機械產業	樂觀	9,200	9,400	9,600	28,200	9,400	-
	持平	8,700	8,900	9,100	26,700	8,900	33.46%
	保守	8,300	8,500	8,700	25,500	8,500	-
合計(持平)		24,770	26,707	28,315	79,792	26,597	100.0%

說 明：1.航空產業(含國防航太)、通訊產業、人工智慧應用服務產業及半導體產業材料：樂觀=持平推估人數*1.1；保守=持平推估人數*0.9。
2.IC設計產業：樂觀=持平推估人數*1.5；保守=持平推估人數*0.8。
3.資料服務產業及智慧機械產業：樂觀=持平推估人數*1.05；保守=持平推估人數*0.95。
資料來源：國家發展委員會(2021)，《110-112年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，頁22、頁29、頁43及頁66；本中心整理。
https://theme.ndc.gov.tw/manpower/cp.aspx?n=F3F46A609EA6DB4B&s=237ED07C8E53E566，(點閱日期2022/04/14)。
表4-4-2 105至109學年度大專校院科技類相關學門之畢業生人數統計表
學年		105	106	107	108	109	109較105學年度增減率
總計	人數(人)	304,649	304,919	301,170	284,662	284,414	-6.64%
	占比(%)	100	100	100	100	100	-
物理、化學及地球科學學門	人數(人)	5,327	5,428	5,189	5,282	5,092	-4.41%
	占比(%)	1.7%	1.8%	1.7%	1.9%	1.8%	-
數學及統計學門	人數(人)	3,239	3,252	3,066	3,061	2,907	-10.25%
	占比(%)	1.1%	1.1%	1.0%	1.1%	1.0%	-
資訊通訊科技學門(a)	人數(人)	20,829	21,770	21,271	19,081	19,386	-6.93%
	占比(%)	6.8%	7.1%	7.1%	6.7%	6.8%	-
工程及工程業學門(b)	人數(人)	53,874	52,305	50,525	48,312	48,839	-9.35%
	占比(%)	17.7%	17.2%	16.8%	17.0%	17.2%	-
資訊通訊科技、工程及工程業學門小計(a+b)	人數(人)	74,703	74,075	71,796	67,393	68,225	-8.67%
上述以外其餘各類學門	人數(人)	221,380	222,164	221,119	208,926	208,190	-5.96%
	占比(%)	72.7%	72.9%	73.4%	73.4%	73.2%	-

說 明：本表學門係採106年9月4日實施之「中華民國學科標準分類(第5次修正)」歸類統計。
資料來源：整理自教育部統計處網站「大專校院畢業生數」之資料。
(二)近年各部會辦理低軌衛星跨域人才培育相關計畫，惟與科技類重點產業需求量能仍有落差
由各部會辦理5G/B5G或Beyond 5G低軌通訊衛星相關計畫截至111年3月底跨域人才培育執行情形觀之(詳表4-4-3及表4-4-3.1)，科技部、經濟部、教育部、勞動部及交通部透過相關研究計畫或學校課程及在職訓練等方式培育人才，截至111年3月底止累計培育8,819人(次)，爰預計至113年底累計培育9,482人(次)之目標應可達成，惟與國發會推估110至112年科技業重點產業人才每年平均需求2萬6,597人相較，差距頗大。

表4-4-3各部會辦理5G/B5G或Beyond 5G低軌通訊衛星相關計畫截至111年3月底跨域人才培育情形表
主責部會	5G/B5G或Beyond 5G低軌通訊衛星相關計畫	目標值	實際值
		預計至113年底累計培育人數(次)	截至111年3月底累計實際人數(次)
科技部	透過研究計畫培育人才 / (Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫110至114年)	120	40
經濟部	透過產業生態鏈人才培植計畫培育人才 / (5G+產業生態鏈推動計畫-5G+產業新星揚帆啟航計畫109-112年)(非屬低軌衛星領域)	1,750	1,430
教育部	透過學校課程培育人才 / (5G行動寬頻人才培育計畫107至111年、下世代行動通訊技術人才培育計畫112至115年)	6,000	5,272
勞動部	透過在職訓練培育人才 / (產業人才投資方案、分署自辦在職訓練)	1,600	2,071
交通部	透過資通訊研究計畫培育人才 / (5G/B5G電信資源整備及通訊網路發展研究計畫110至113年)	12	6
合計		9,482	8,819

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：各部會；本中心整理。
表4-4-3.1 截至111年3月底教育部委託大專院校開設5G行動寬頻人才培育情形表 單位：校；個；人次
年度	學校數	課程模組數	修課人次
107	27	36	1,109
108	32	42	1,268
109	37	10	1,017
110	37	10	1,119
111年1-3月	36	9	759
合計	169	107	5,272

資料來源：教育部提供；本中心整理。
鑑此，各部會辦理5G/B5G或Beyond 5G低軌通訊衛星相關人才培育計畫，允宜衡酌重點產業鏈之人才需求，並兼顧中長期高等教育體系培育及短期在職人員培訓，研謀善策以加強產學研合作鏈結，俾提升我國衛星產業發展。

伍、結論
為加速我國數位基礎建設，需完善數位平權及寬頻網路普及環境，完成公有雲移轉，擴大共用設施效益，發展前瞻性衛星尖端技術，優化衛星人才培育政策，完備5G網路建設並縮短城鄉數位落差，經檢視相關部會近年推動DIGI+(含2.0)之數位基盤執行情形，結論如下：
一、為縮短數位落差，達到數位包容之社會願景，政府允宜結合各部會及民間力量推動數位平權，加速偏遠地區建置Gbps等級服務到鄉，100Mbps等級服務到村，擴展WiFi熱點及強化5G基地臺等寬頻基礎建設之建置，優化偏鄉網路涵蓋率，以提供偏鄉民眾高速寬頻網路之多元服務及應用。另為打造數位共享環境，提升民眾數位學習與數位能力，使偏鄉民眾不受地理位置限制，各部會應持續與業者合作共同推動各種寬頻應用服務，確保寬頻網路普及、促使寬頻網路與經濟、社會緊密結合，廣泛使用建構完善之寬頻接取環境，落實縮短城鄉數位差距。
二、政府已完成公共服務網路交換中心與雲端備援設施建置，未來預計提供雲世代政府公共服務及教育研究所需之雲端運算、儲存以及資料雲端服務。允宜妥為規劃資安規範與部署，持續優化跨網傳輸效率及備援能力，加強各項資安防禦任務並建立合理收費機制及維運SOP，以提供高信賴度之數位資訊服務。另為有效運用政府經費資源，擴大共用設施效益，允宜強化跨部會合作機制並加速完成公有雲移轉，以提升政府關鍵服務韌性與共通型雲端服務品質。
三、近年政府辦理Beyond 5G低軌衛星系統相關計畫補助經費不少[13]，惟國內自有低軌衛星通訊關鍵技術尚未成熟且部分B5G衛星自主關鍵元件研發進度未如預期，政府允宜結合產學研之研發能量，加速發展B5G/6G關鍵元件、硬體之自主核心技術，增強國內衛星產業研發能量。另在人才培育方面，政府允宜跨部會溝通適時調整教育及培訓體系，掌握未來衛星產業需求，積極培育下世代通訊科技研發人才，提升我國在全球衛星產業之競爭力。
[13] 補助「B5G低軌通訊衛星」相關計畫4年經費逾26億元。
四、政府允宜持續督促業者「加速、加量」建置基地臺，落實5G基地臺相關建設進度、查驗及完工查核之工作，並研謀善策以提高電信業者之偏鄉5G投資與建設意願，完備5G網路建設，縮短5G城鄉數位落差。
(分機：8664 高振源)

參考文獻
中文部分
行政院(2017)。《數位國家·創新經濟發展方案(2017-2025年)》，2017年10月。取自：https://digi.ey.gov.tw/File/19DE94E9424E9457，(點閱日期2022/04/01)。
行政院(2021)。《智慧國家方案(2021-2025年)》，2021年5月。取自：https://digi.ey.gov.tw/File/E8BE929F910C30CA，(點閱日期2022/04/01)。
行政院(2019)。《臺灣5G行動計畫(2019-2022年)》，2019年5月。取自：https://digi.ey.gov.tw/File/76CD1E43C2424FF8，(點閱日期2020/04/28)。
行政院科技會報辦公室、教育部、經濟部、科技部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會(2021)。《數位國家．創新經濟發展方案2017年至2020年階段性成果報告》，2021年，頁3。取自：https://digi.ey.gov.tw/File/44091FADABC02B17，(點閱日期2020/04/06)。
行政院科技會報辦公室、教育部、經濟部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會(2022)。《智慧國家方案(2021-2025年)2021年階段成果報告》，2022年2月，頁4。https://digi.ey.gov.tw/File/6EA7066E332C573E，(點閱日期2020/04/06)。
國家發展委員會(2021)。《110-112年重點產業人才供需調查及推估》，2021年5月。取自：https://theme.ndc.gov.tw/manpower/cp.aspx?n=F3F46A609EA6DB4B&s=237ED07C8E53E566，(點閱日期2022/04/15)。
顧馨文，〈SpaceX Starlink發展觀察〉，《臺灣太空產業發展協會電子報》，第8期，2021年1月，頁4。取自：http://www.tsida.tw/newsletter.html，(點閱日期2022/05/27)。
黃楓台，〈SpaceX 專利布局〉，《臺灣太空產業發展協會電子報》，第13期，2022年1月，頁2。取自：http://www.tsida.tw/newsletter.html，(點閱日期2022/05/27)。
洪國棟，〈行政院國家科學技術發展基金項下跨部會署計畫及研發成果收入運用情形之研究〉，《科技部109年度自行研究報告》，頁23。取自：https://www.most.gov.tw/most/attachments/4278319a-741c-4e83-8ba0-239adb64d79a，(點閱日期2022/05/17)。
陳靖惠，〈太空產業現況與未來發展之初探〉，《金屬工業發展研究中心產業評析報告》，2020年2月。取自：https://www2.itis.org.tw/netreport/NetReport_Detail.aspx?rpno=523689601，(點閱日期2022/04/19)。
張聖翊、李慧蘭、古立其、李柏毅及陳敏，〈公共服務網路交換中心規劃與建置〉，《TANET2021研討會報告》，2021年12月。取自：https://noc.twaren.net/noc_2008/Download/download_thesesfile.php?id=498002188，(點閱日期2022/07/07)。
外文部分
European Patent Office (EPO), The European Space Policy Institute (ESPI), &European Space Agency(ESA).(2021). “The development of space-related technologies in terms of patent activity.”, p.18-21,Retrieved 05/30/2022
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E1DF0B13D852BB7BC12586FE0049DC4A/$FILE/patent_insight_report-cosmonautics_en.pdf。
Satellite Industry Association (SIA).(2021). “State of the Satellite Industry Report.” ,Retrieved 05/30/2022
https://sia.org/wp-content/uploads/2021/06/SSIR21-Executive-Summary-2-Pager-FINAL.pdf。

網站部分
行政院智慧國家推動小組網站，https://digi.ey.gov.tw/。
國家發展委員會網站，https://theme.ndc.gov.tw/。
國家通訊傳播委員會網站，https://www.ncc.gov.tw。
原住民族委員會，https://www.cip.gov.tw/
科技部網站，https://www.most.gov.tw/。
經濟部網站，https://www.moea.gov.tw。
交通部網站，https://www.motc.gov.tw/。
內政部網站，https://www.moi.gov.tw。
教育部統計處網站，https://depart.moe.edu.tw/ED4500/Default.aspx。
勞動部統計查詢網，https://statfy.mol.gov.tw/default.aspx。
附錄
附錄1 DIGI+2.0方案之「數位基盤」相關計畫110至112年預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元
部會	計畫名稱	110年			111年	112年	截至111年3月底止計畫進度%
		預算數	決算數		預算數	概算數	預定	實際
			實現數	應付保留數
1、5G寬頻基礎建設與實證基礎建設環境
通傳會	補助5G網路建設計畫(110-114)	9,923,615	9,668,088	-	5,573,315	5,564,070	29.26	29.26
通傳會	強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫(110-114)	250,000	209,899	-	275,000	225,000	24.87	21.66
通傳會 / 原民會	強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-普及偏鄉寬頻接取環境計畫(110-113)	150,000	140,424	8,359	80,000	80,000	-	-
通傳會	改善山區行動通訊品質計畫(110-112)	84,000	58,579	-	84,000	80,000	39.1	38.66
通傳會	強化防救災行動通訊基礎建置計畫(110-113)	56,000	53,203	-	110,000	120,000	13.6	13.76
小計(5項)		10,463,615	10,130,193	8,359	6,122,315	6,069,070	-	-
2.先進網路建設整備
國發會科技部教育部	強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫(110-114)	876,385	702,124	174,261	1,173,485	1,061,930	24.0	24.0
交通部	台灣光纜通道計畫(110-114)	50,000	49,985	15	450,000	500,000	11.6	10.9
科技部	海纜及5G雲端聯網中心建置計畫(110-114)	250,000	228,536	21,464	300,000	370,000	15.0	15.0
通傳會	海纜與網路之未來發展政策及安全防護研究計畫(110-113)	50,000	49,944	-	35,000	35,000	37.98	37.98
小計(4項)		1,226,385	1,030,589	195,740	1,958,485	1,966,930	-	-
3.B5G衛星通訊發展
科技部	Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫(110-113)	449,978	說明2374,313	46,079	523,907	903,622	28.0	28.0
小計(1項)		449,978	374,313	46,079	523,907	903,622	-	-
4.國家網路資安防護強化
經濟部	5G資安防護系統開發計畫(110-113)	90,000	90,000	-	90,000	90,000	25.0	25.0
通傳會	5G及物聯網資安防護-健全電信資安防護設備建置計畫(110-113)	200,000	204	-	150,000	300,000	20.0	19.0
小計(2項)		290,000	90,204		240,000	390,000	-	-
5.擘劃頻譜政策
通傳會	5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫(110-114)	30,000	29,967	-	30,000	800,000	20.0	15.0
通傳會	中新二號衛星騰讓頻譜補償計畫(110-113)	260,000	260,000	-	200,000	280,000	100.0	100.0
交通部	5G/B5G 電信資源整備及通訊網路發展研究計畫(110-113)	30,000	28,456	0	30,000	20,000	10.0	10.0
內政部	警消微波網路系統移頻計畫(110-113)	250,000	24,427	0	250,000	400,000	39.0	34.5
小計(4項)		570,000	342,850	0	510,000	1,500,000	-	-
6、法規調適促進先進網路應用發展
通傳會	推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫(110-114)	19,580	17,894	-	19,009	17,300	50.9	46.4
通傳會	推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫(110-113)	70,000	35,680	-	70,000	50,000	15.0	15.0
小計(2項)		89,580	53,574	-	89,009	67,300	-	-
合計	(18項)	13,089,558	12,021,723	250,178	9,443,716	10,896,922	-	-
	扣除「補助5G網路建設計畫(110-114)」公建部分預算	5,089,558	-	-	6,443,716	6,896,922	-	-

說 明：1.表內「補助5G網路建設計畫(110-114)」預算數，其中110及111年公共建設部分之預算分別為110年80億元、111年30億元及112年40億元。
2.科技部「Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫(110-113)」，其中110年度實現數3億7,431萬3千元(不含國研院統籌款672萬2千元及繳回數2,286萬4千元)。
3.110及111年為法定預算；111年決算為截至3月底執行數。
資料來源：各部會提供；本中心整理。

附錄2 DIGI+2.0方案之「數位基盤」相關計畫迄至111年3月底止辦理情形表
        單位:新臺幣億元
序號	計畫別	總經費	期程(年)	內容概述	截至111年3月底止辦理情形
1	補助5G網路建設計畫	266.50	110-114	藉以深化產業創新，實現智慧生活，提升我國數位競爭力，優先協助業者在可有效涵蓋5G戰略需求地區及公益機構訊號地點建置5G網路相關基礎建設，以加速5G行動通信訊號涵蓋，保障國民通訊傳播權益。	1.總累計補助建設1萬6,900台5G基地臺。 / 2.全國已建設2萬9,087台5G基地臺。 / 3.5G電波人口涵蓋率已有業者達94.36%。
2	強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地台計畫	12.00	110-114	於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺；辦理5G 網路建設與應用服務之推廣活動。	一、強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫： / 1.110年已補助建置148臺基地臺，其中146台5G基地臺及龜山島基地臺強化案已建置完成；連江縣亮島4G與5G基地臺已完工。並分別在原鄉之屏東縣泰武鄉、南投縣魚池鄉、新北市烏來區及臺東縣大武鄉等4鄉(區)，針對產業發展行銷、遠距教育及遠距醫療等5G應用，辦理體驗活動。 / 2.本(111)年已核定補助第1梯143台基地臺，含142台5G基地臺及基隆市中正區彭佳嶼4G與5G基地臺各1台。並規劃於連江縣南竿鄉、新竹縣原鄉、嘉義縣阿里山鄉、花蓮縣原鄉等4鄉，針對遠距醫療、產業發展行銷、遠距教育及地方文化等5G應用，辦理體驗活動。 / 3.規劃於112至114年分別補助業者於偏鄉地區建置95台、95台、90台5G基地臺，五年(110年-114年)累計補助偏鄉建置約490台，加計業者原規劃自建之5G基地臺，預估涵蓋偏鄉人口比率約可達50%。 / 二、通傳會改善偏鄉行動通訊相關措施 / 1.「無線電頻率使用費」提供折扣誘因，優化偏遠地區之網路涵蓋率：偏遠地區之行動寬頻網路人口涵蓋率透過以調整「無線電頻率使用費」為誘因，依不同之偏遠地區網路之村里人口涵蓋率及使用頻率範圍，採取對應級距計收無線電頻率使用費之機制，促使行動寬頻業者於偏遠地區增加行動寬頻網路之建設，並優化偏遠地區之網路涵蓋率，以落實平衡城鄉差距。 / 2.要求行動寬頻業者負擔相關建設義務：為督促業者加強偏遠地區之行動寬頻建設，使偏遠地區之民眾也能享受數位匯流，寬頻普及下之甜美果實，該會於5G釋照時，在相關法規「行動寬頻業務管理規則」第40條第2項第3款第2目中要求得標業者負擔相關建設義務，得標業者應於事業計畫書內載明未來5年逐年增加偏遠地區高速基地臺建置數量及人口涵蓋率之時程計畫，且得標者為既有業者時，其建置數量及人口涵蓋率均應優於得標前核准之事業計畫書之規劃，以提升偏遠地區行動寬頻建設。
3	強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-普及偏鄉寬頻接取環境計畫	3.90	110-113	為加速偏遠地區數據通信接取服務之普及，以因應偏遠地區之需求；另規劃與推動國家原住民族地區無線寬頻環境建置，提升國家整體與原鄉部落無線寬頻涵蓋率。	1.110年26件補助計畫已辦理完竣，111年15件補助計畫，刻正由電信事業建置中(通傳會)。 / 2.「建構原住民族部落免費戶外無線寬頻上網服務」計畫:110年建置計畫已辦理完竣，本(111)年預計建置11個部落，正辦理招標作業中(原民會)。
4	改善山區行動通訊品質計畫	2.48	110-112	該計畫以經費補助方式，提高電信業者建設意願，以加速山區及國家公園等偏遠地區行動通信網路之建置。	1.迄110年底累計已改善林務局建議之83處地點(含110年15處)及其它非林務局建議之23處山區地點。 / 2.本(111)年電信業者共提送12件山林區域行動通信網路基礎建置計畫，該會刻正審查即請業者修正中，預計6月中召開補助案審查會議，俟核定後請業者加速建設及管控進度。
5	強化防救災行動通訊基礎建置計畫	3.96	110-113	該計畫係透過持續補助電信業者，除建置可提供5G 基地臺設備或天線擴充使用之防救災行動通訊平臺外，並藉由建置優化既設行動通訊平臺，強化其等通訊、抗災或備援能力，以提升5G 通訊涵蓋之可靠性。	1.累計完成建置16台(6台定點式防救災行動通訊平臺、7台優化既設行動通訊平台及3台機動式(無人機載式)防救災行動通訊平臺)，並累計完成2場演訓。 / 2.另本(111)年已核定補助建置計畫共20台(其中7台已撥付第一期款)，目前正辦理建置中。
6	強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫	51.72	110-114	為公共服務網路傳輸效率與韌性；強化、雲端服務之韌性與品質提升；公共服務與網路建置。	(國發會辦理部分) / 1.規劃18處GSN SDN(軟體定義網路)網路節點建置作業，110年已完成3處建置，本(111)年持續辦理新增3處GSN節點之SDN功能建置。 / 2.持續辦理移轉至公有雲之服務系統優化設計及開發作業。 / 3.已完成「政府公有雲服務項目選用參考指引（草案）」、「政府公有雲服務供應商檢核作業指引（草案）」及「雲端服務成熟度評估指引(草案)」並持續彙集各機關之意見，以利逐步完備各項指引文件。 / (科技部辦理部分) / 1.已建置完成北中南3個據點之公部門網路交換，提供4大政府網路資料高速直連服務。 / 2.完成國內網路連線新架構建置，可用率達99.999%，並新增新加坡國際網路直連專線，強化網路韌性。 / 3.建立公部門雲端服務環境，新增2,000個雲端虛擬主機及儲存空間，供應政府公部門關鍵服務之運算、儲存及備援之需求。 / 4.完成內容傳遞網路(CDN)實驗環境建置、資料傳輸效能驗證。 / (教育部辦理部分) / 1.持續辦理教育雲雲端設施服務建置規劃作業。 / 2.110年已核定第1階段CDN建置作業，111年3月31日邀集區網中心召開會議討論第2階段建置與維運作業。 / 3.110年已達成10%縣市教育網路中心(新北市,臺南市,高雄市)網路設備可傳輸量提升作業，本(111)年持續辦理10%縣市教育網路中心頻寬提升(累計20%縣市)及骨幹調整作業。
7	台灣光纜通道計畫	19.82	110-114	於新北市八里至屏東縣枋山間交通部主管路權範圍內提供及建設管道，供海纜、電信業者與有需求之政府機關租用以鋪設光纖。	該計畫截至111年3月底，已有部分工程標陸續發包，將依規劃進度積極建設及整備光纜通道。
8	海纜及5G雲端聯網中心建置計畫	16.50	110-114	為打造我國成為亞太網路電纜暨分散式高速網路交換樞紐；打造具備國際電信機房等級之聯網中心；佈建聯網中心與5G應用場域橋接環境。	1.雲端聯網中心服務量能升級，完成現有資訊機房基礎設施臺南與臺中機房改善工程，提升可靠度並新增60個機櫃空間提供業者使用。同時，於南部科學園區進行新建國際電信機房之工程設計籌建，作為國家級海纜內陸介接交換中心之重點節點，提升我國IDC機房服務整體量能。 / 2.營運管理與安全管控強化，以A級資安等級單位管理，通過國際資料中心維運標準(DCOS)驗證，提升全年服務可用率達 99.9%。 / 3.網路連結力與韌性提升，已與台北網際網路交換中心(TPIX)建立網路直連，可介接國際雲端公司Google、Amazon等19個單位，進行資訊交換。完成建構縱貫南北骨幹光纖備援線路之規劃，並於110年10月啟動建置工程，預計112年竣工，以完備網路連結能力與韌性。
9	海纜與網路之未來發展政策及安全防護研究計畫	1.50	110-113	為檢視既有海纜系統之安全性、建立海纜安全情境模型，及研析國際雲端發展政策等，通盤性強化我國海纜與網路安全防護，以降低線路或服務中斷之風險，提高我國上網穩定性及強健度。	(110年度主要績效) / 1.研提海纜法制政策建議：研析國際海纜管理與安全法制，盤點我國海纜申設流程（跨六部會）所涉八部法規及重要政策議題，以利後續行政流程優化討論。 / 2.分析海纜需求驅動力：由路徑替代（取代香港）、資料經濟、以及強化海纜韌性等面向，分析海纜投資之需求來源主要為公私部門數位轉型與服務雲端化、資料存置臺灣之誘因、數據中立與資安防護、中國以外之貿易著力點等。 / 3.精進海纜安全預警系統：於NCCSC「C-NOC網路運作平臺」擴充海纜容量資訊、海纜設備運作及障礙分析系統功能，導入智能化預警與分析；另完成建置「通訊資源調度及緊急應變模擬系統」雛形，模擬設備或纜線系統障礙導致傳輸異常後之可用資源調度。 / 4.凝聚產官學研共識：辦理深度訪談（8家國際海纜業者訪談、7家IDC及雲端服務業者訪談）與2場策略論壇，宣示先進網路基礎建設計畫推動方向，邀集產官學研領域代表進行交流，作為我國政府制定數位產業發展政策參考之依據。
10	Beyond 5G低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫	22.54	110-113	該計畫為發展2顆高效能低軌通訊實驗衛星部署在高度約600公里及29或53度低傾角之軌道上，進行在軌從衛星到地面站之通訊測試與驗證。	1.完成任務定義審查(MDR)，通過B5G衛星通訊應用需求訂定與任務定義審查。 / 2.完成系統設計審查(SDR)，通過任務定義更新與系統設計審查，基於未來朝星系發展，衛星改為單套架構(single string)設計，並提升通訊酬載規格至國際主流系統水準。 / 3.完成初步設計審查(PDR)，針對衛星本體與通訊酬載初步設計、系統驗證流程、計畫時程與計畫風險進行完整審查，確認衛星設計符合系統需求。 / 4.完成通訊酬載雛型體,確認通訊系統架構，軟硬體功能與設計概念。
11	Beyond 5G低軌衛星—地面設備與產業推動計畫	9.87	110-113	Beyond 5G低軌衛星—地面設備與產業推動計畫：該計畫主要任務為開發低軌道衛星地面通訊系統及推動產業發展，在高頻段、高移動速度的衛星通訊環境下，投入地面基頻與通訊協定技術、地面通信 RF與天線技術研發及地面設備驗測及應用服務，達到系統鏈結可靠度及管理效能，並透過相關法人與業界力量，共同建立自有低軌衛星通訊試驗場域；另外，透過拓展國際供應鏈鏈結，推動政策優惠措施，鼓勵產業升級研發補助，提升產業供應能量，爭取國際商機，加速我國低軌衛星產業發展。	(經濟部技術處辦理部分) / 1.至110年已升級我國首代衛星通訊地面設備整體系統規格(通訊傳輸率皆達600Mbps)，並經國外顧問公司與科技部技術諮詢委員會審議通過通訊酬載系統及地面通訊設備系統設計審查(SDR)，為與國際低軌通訊衛星大廠(SpaceX、OneWeb)相同水準。申請專利亦達35件。 / 2.111年1至3月，已完成初步設計審查(PDR)之低軌衛星通訊系統規格書及系統設計書，內容含地面通訊基頻收發、地面站射頻發送端/接收端之前端模組技術、地面站設備驗證測試、衛星網路應用驗測規格及衛星網路應用驗測設計。本(111)年後續將完成初步設計(PDR)審查及地面通訊系統雛型開發；專利目前依規劃進行申請中，將如期於年底完成9件專利申請；另亦積極佈局拜訪國內業者，年底達成目標。 / (經濟部工業局辦理部分) / 1.升級我國首代衛星通訊地面設備整體系統規格，提升至與國際低軌通訊衛星大廠(SpaceX、OneWeb)相同水準(通訊傳輸率皆達600Mbps)，並經國外顧問公司與科技部技術諮詢委員會審議通過。 / 2.與7家國際衛星商建立固定溝通管道，促成1家與我國研究單位簽署合作協議；同時鼓勵業者投入低軌衛星地面通訊設備關鍵項目開發，促成成立車用及海事等2組衛星終端通訊旗艦團隊，本(111)年通過補助5案共10家廠商投入研發(研發投資金額1億8,975萬元)，協助產業提前布局下世代地面設備關鍵晶片、元件、系統整合設備，強化國產化地面設備整體供應能量。
12	5G資安防護系統開發計畫	3.60	110-113	該計畫為發展5G資安偵防系統，確保業者設置之5G系統是安全、可靠、可信賴的，並與國內5G專網業主合作進行服務驗證，建立在地5G專網資安解決方案實際案例，協助開拓國際市場。	1.110年已完成國內第1套5G基地臺通訊資安檢測工具，提供設備商(如和碩、HTC、仁寶等)基站/MEC/核網等資安檢測服務，並技轉電信領域實驗室(如TTC、遠傳、中華電、耀睿等)，以自動化工具輔助降低檢測成本，該團隊衍生1間5G資安業務之新創公司。 / 2.本(111)年研發5G資安威脅偵防技術，將於鴻海富鴻網等場域進行垂直應用實證，強化業者在5G運營之攻擊阻斷防護能力。
13	5G及物聯網資安防護-健全電信資安防護設備建置計畫	8.94	110-113	該計畫目標為建置國家級通訊資通安全實驗室；產出5G網路軟體系統及營運安全管理之參考框架、指引文件與機制；提升業者資通安全防護能量；提升5G網路第三方服務提供者資通安全防護能量。	1.該計畫因受新冠肺炎疫情影響，實驗室場地施工有所延宕，全球航運均嚴重延遲，造成機房建置進度落後。另因市場資安人才需求激增，所以在人員招募上有困難。 / 2.目前實驗室場地施工已完成，人員已進駐辦公。機房建置目前共分機房建置及通訊設備2採購案進行，預計於111年5月完成機房建置，另一案則已督導執行單位電信技術中心(TCC)積極進行採購，於設備到貨前採用取代方案持續進行該案平台工具研究。人員部分亦將加速人力招募與聘用程序，各項指引文件之產出目前暫以學研合作之方式進行。
14	5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫	14.00	110-114	該計畫目標為潛在干擾研究；強化監理能量；促進頻譜和諧共用；評估可行方案；完成前瞻頻譜整備。	已完成110年度潛在干擾研究、強化監理能量及促進頻譜和諧共用等工作，刻正辦理111年度潛在干擾研究及前瞻頻譜整備可行性方案評估等工作。
15	中新二號衛星騰讓頻譜補償計畫	10.20	110-113	該計畫目標為訂定頻率騰讓補償標準作業流程；完成辦理補償作業。	已完成110年度第1期補償金及111年度第2期補償金撥付工作。
16	5G/B5G電信資源整備及通訊網路發展研究計畫	1.00	110-113	該計畫為研析國際B5G衛星通訊之頻譜規劃及電信服務模式，及進行5G物聯網電信編碼實驗、研析網路切片之電信編碼策略，使我國超前部署下世代通訊技術及標準，並確保我國科技發展與國際並駕齊驅。	截至111年3月底，已研析3GPP Release 18技術發展、非地面網路主要國家頻譜規劃與監管議題、國際知名顧問機構對電信產業永續作法之評比指標、國際間資訊安全治理與資訊安全管理框架及通訊關鍵資源永續管理及技術等議題。
17	警消微波網路系統移頻計畫	11.00	110-113	該計畫目標為清查警消微波通訊站臺現況及頻率干擾情形；騰出4700MHz至5000MHz警政署警用微波通訊系統頻段；騰出4700MHz至5000MHz消防署防救災固定微波通訊系統頻段。	110年辦理「警消微波通訊系統移頻更新委託規劃設計暨監造服務案」，完成微波站臺勘查作業及頻率干擾掃頻作業，另完成警消機關微波傳輸網路、站臺機房相關規劃設計，本(111)年依前揭成果辦理「警政署警用微波通訊系統建置案」、「消防署防救災固定微波通訊系統建置案」招標及施作，預計於113年底完成移頻更新作業。
18	推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫	0.96	110-114	該計畫係透過研析主要國家相關政策及法規、觀測產業現況與市場需求、鏈結國內各界專業能量等方式，通盤檢視與調和數位匯流發展環境，讓我國之匯流法規符合科技演進與實務之需求，使新興技術與服務能發揮應有之綜效。	1.該計畫因疫情影響，部分工作如研討會、參訪等未及於110年前完成；另實驗室擬採購設備因疫情之故導致缺料及航班減少，影響採購設備之交貨期限。本(111)年之部分因準備工作(盤點實驗室擬添置設備及111年度研究主題等)較長，故尚未與受補助方完成簽約事宜。 / 2.該計畫出國經費，該會以改採線上會議方式積極參與國際會議，強化國際交流與鏈結。至該計畫第1季經費執行率不足部分，預計第2季撥付補助款後，即可提升執行率至80%以上。
19	推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫	2.40	110-113	該計畫為持續完備相關法規，明定5G業者資安義務；並藉由建置5G資安檢測實驗室，驗證法規可行性及協助業者完備5G網路資安防護。	1.該計畫因疫情影響，部分工作如研討會、參訪等未及於110年前完成；另實驗室擬採購設備因疫情之故導致缺料及航班減少，影響採購設備之交貨期限。本(111)年之部分因準備工作(盤點實驗室擬添置設備及111年度研究主題等)較長，故尚未與受補助方完成簽約事宜。 / 2.該會業於本(111)年1月完成預定之研討會及參訪，後續年度將遵循疫情指揮中心之防疫規定，於契約增列研討會得採實體或線上之舉辦方式；另實驗室擬增添之設備皆已到位亦完成驗收，目前刻正準備期末成果報告審查事宜。111年計畫，預計於5月可與受補助方完成簽約事宜，並於6月初撥付第一期款，執行率可達90%以上。

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：各部會提供；本中心整理。

附錄3 DIGI+2.0方案之「數位基盤」主要績效目標截至111年3月底止執行成效說明表
主要績效指標	截至111年3月底止達成情形說明	參考或佐證資料網址
5G行動寬頻網路普及2025年5G網路非偏鄉電波人口涵蓋率達 85%	統計至111年3月底之電波人口涵蓋率已有業者達 94.36%。	-
超高速寬頻網路普及，2025年2 Gbps非偏鄉家戶涵蓋率達 90%	統計至111年3月底之2Gbps涵蓋率為42.1%，已達原訂目標（34%）。	https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=5010&is_history=0
B5G低軌衛星通訊產業連結國際，2025年完成至少1顆低軌衛星及地面設備雛形	1.完成任務定義審查(MDR)，通過B5G衛星通訊應用需求訂定與任務定義審查。 / 2.完成系統設計審查(SDR)，通過任務定義更新與系統設計審查，基於未來朝星系發展，衛星改為單套架構(single string)設計，並提升通訊酬載規格至國際主流系統水準。 / 3.完成初步設計審查(PDR)，針對衛星本體與通訊酬載初步設計、系統驗證流程、計畫時程與計畫風險進行完整審查，確認衛星設計符合系統需求。 / 4.完成通訊酬載雛型體,確認通訊系統架構,軟硬體功能與設計概念。	-
完備先進網路建設，2025年臺灣成為亞太重要雲端服務節點	1.完成臺南與臺中現有機房改善工程，提升可靠度並新增60個機櫃空間提供雲端服務業者使用。 / 2.完成骨幹光纖備援線路之規劃並啟動建置工程。 / 3.臺南新建機房建築工程已完成基本設計，並經公共工程委員會審議通過，刻正辦理招商相關作業，預計於今(111)年動工。	-
提升偏鄉行動寬頻應用機會與效能，2024年前促進電信業者至少於40處偏鄉山林開放地區建置5G時代之行動寬頻基地臺	1.針對林務局建議改善通訊之112處山屋、步道與山難熱點，截至2021年已完成改善83處山區之行動通訊品質。預計2022年再完成15處、2023年完成14處。 / 2.針對非林務局建議部分，亦完成23處通訊改善。	https://www.ncc.gov.tw/chinese/news_detail.aspx?site_content_sn=8&cate=0&keyword=&is_history=0&pages=1&sn_f=47094

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：通傳會、交通部及科技部提供；本中心整理。
附錄4 截至111年3月底「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」之執行成效表
主責 / 機關	計畫名稱	預期目標	截至111年3月底止實際執行情形
科技部	公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫	1.強化公共服務網路交換中心之維運品質與可用性，強韌公部門網路傳輸與服務提供。 / 2.提升CDN跨域服務傳輸效能。	1.已建置完成北中南3個據點之公部門網路交換中心，目前完成與四大公部門網路GSN、TANet、TWAREN及ASNet之系統測試並佈建網路監控系統，提供交換中心障礙告警及流量統計。 / 2. 完成國內網路連線新架構建置；進行骨幹網路建置；新增與新加坡國際網路直連專線，111年新增1個互連單位─Sky Digital，截至111年3月於SGIX共計4個互連單位。以強化國內外網路韌性。 / 3. 建立公部門雲端服務環境，新增2,000個雲端虛擬主機及儲存空間，供應政府公部門關鍵服務運算、儲存及備援之需求，目前該案建置之混合雲在試營運中，將持續邀請使用者進行測試並與相關部會討論使用規範，並持續完善雲端服務相關事宜，期望成為政府關鍵服務之備援系統。 / 4. 完成內容傳遞網路(CDN)實驗環境建置、資料傳輸效能驗證。截至111年3月完成CDN骨幹佈建規劃、CDN正式環境建置之設備點交，並於台南、新竹機房上架安裝完畢，刻正進行線路串接與系統軟體設定等工作。
國發會	雲世代雲端基礎建設計畫	1.提升政府網際服務網(GSN)網路連通性及資安防護。 / 2.移轉重要為民服務系統至公有雲。	1.110年已完成建置3處GSN節點之SDN功能，今(111)年持續辦理新增3處GSN SDN功能建置。 / 2.持續辦理移轉至公有雲之服務系統優化設計及開發作業。 / 3.已完成「政府公有雲服務項目選用參考指引（草案）」、「政府公有雲服務供應商檢核作業指引（草案）」及「雲端服務成熟度評估指引(草案)」，協助執行機關擇選適當雲端服務供應商，並持續彙集各機關之意見，以利逐步完備各項指引文件。
教育部	臺灣學術網路服務優化計畫	1.TANet雲端服務品質提升。 / 2.擴充CDN網路節點。 / 3.校園對外頻寬升級建設。 / 4.臺灣學術網路優化。	1.持續辦理教育雲雲端設施服務建置規劃作業。 / 2.110年已核定第1階段CDN建置作業，111年3月31日邀集區網中心召開會議討論第2階段建置與維運作業。 / 3.110年已達成10%縣市教育網路中心(新北市,臺南市,高雄市)網路設備可傳輸量提升作業，本(111)年持續辦理10%縣市教育網路中心頻寬提升(累計20%縣市)及骨幹調整作業。

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：國發會、各部會提供。

附錄5截至111年3月底各機關移轉至公有雲基礎設施服務系統辦理情形表
   單位：個
辦理機關	公有雲移轉數		公有雲基礎設施服務系統名稱	截至111年3月底辦理情形
	目標值	實際值
內政部	2	0	1.TGOS平台系統 / 2.社會經濟資料庫共通服務平台(SEGIS)	1.服務全程線上申辦比例目前執行10%，已將部分服務完成線上申辦功能，刻正進行效能調整，持續依年度目標辦理。 / 2.系統移至公有雲比例目前執行20%，已於110年12月17日簽訂雲世代內政地理資訊圖資雲整合服務平台先期規劃委外服務案，111年1月7日完成第1期成果驗收，並與國內外雲端服務供應商洽談，預計111年7月開始執行地理資訊圖資雲服務平台(TGOS平台)及社會經濟資料服務平台(SEGIS平台)移轉作業。
經濟部	7	0	1.商品檢驗業務申辦服務系統 / 2.度量衡業務申辦資訊查詢服務 / 3.正字標記管理服務 / 4.建置「智權資訊服務雲」 / 5.減免稅捐證明及外銷品原料核退稅標準之線上申辦服務 / 6.進出口報單與核准證明之資料比對服務 / 7.產業園區投資招商服務雲	(一)智權資訊服務雲： / 1.資訊系統功能移轉至雲端累計完成數5個，預計111年9月系統完成，10月達成指標。 / 2.資訊系統資料儲存至雲端累計完成數8個，預計111年9月系統完成，10月達成指標。 / 3.已完成雲端服務整體規劃報告書1份。 / 4.已累計教育訓練人數達170人次。 / 5.服務滿意度年度平均滿意度達70分以上，預計111年12月達成指標。 / (二)產業減免稅捐服務雲(減免稅捐證明及外銷品原料核退稅標準之線上申辦服務、進出口報單與核准證明之資料比對服務)： / 1.線上申辦業務比例65%，預計111年第2季上線，12月達成指標。 / 2.電子化申辦案件比率，預計111年第2季上線，12月達成指標。 / 3.電腦比對案件成功率98%，預計111年第2季上線，12月達成指標。 / 4.已完成服務雲端化盤點評估報告1份。 / 5.服務滿意度年度平均滿意度達80分以上，預計111年6月辦理，12月達成指標。 / (三)標準計量檢驗服務雲(商品檢驗業務申辦服務系統、度量衡業務申辦資訊查詢服務、正字標記管理服務)： / 1.線上申辦業務比率65%，預計111年9月系統上線，12月達成指標。 / 2.資訊系統功能移轉至雲端累計完成數10個，包含「正字標記管理服務」完成數9個及「度量衡業務申辦資訊查詢服務」完成數1個，預計111年9月系統上線並達成指標。 / 3.已完成服務雲端化分析評估報告1份。 / 4.已累計教育訓練人數67人次，預計111年6月續辦，11月達成指標。 / 5.服務滿意度年度平均滿意度達70分以上，預計111年12月達成指標。 / (四)產業園區投資招商服務雲： / 1.累計輔助決策項目6個，預計111年6、7月系統上線，11月達成指標。 / 2.資訊系統功能移轉至雲端累計完成數3個，預計111年6、7月系統上線，11月達成指標。 / 3.已完成「雲端移轉評估報告」1份。 / 4.已累計教育訓練人數67人次。 / 5.服務滿意度年度平均滿意度達70分以上，預計111年12月達成指標。
財政部	7	0	1.消費通路雲端發票微服務 / 2.稅務好幫手 / 3.建置AI稅則分類服務 / 4.轉移跨機關車輛資訊服務 / 5.再造優質企業認證服務 / 6.再造海關 e申辦 / 7.建置海關資料加值服務	1.「消費通路雲端發票微服務」建置至公有雲服務功能數5個，預計於111年12月底前完成上線。 / 2.刻正辦理「海關資料加值服務」部署至公有雲評估及規劃作業，公有雲服務上線完成率20%，預計於111年12月底前達成。 / 3.刻正辦理AI稅則分類服務模型開發及測試，預計111年12月底完成1個AI模型。
文化部	4	0	1.藝文活動管理暨報名系統 / 2.國家文化記憶庫收存系統 / 3.數位典藏檔案系統 / 4.iCulture 藝文活動整合平台	1.已完成iCulture藝文整合平台及數位典藏檔案系統建置作業。 / 2.預計111年12月底完成iCulture藝文整合平台服務至公有雲。
工程會	4	0	1.公共工程專業人員及廠商資料雲 / 2.公共工程技術雲 / 3.公共工程全生命週期管理及人民督工雲 / 4.公共工程大數據資料雲	1.採購專業人員電子證書已於110年6月11日上線使用，可供民眾線上申請電子證書，目前已核發逾10,400張電子證書，進度超前。 / 2.目前已建置「災後復建案件」、「風災各縣市核列件數及金額」及「行政院施政方針工程會部分」公共工程開放資料集，預計111年底前再新增5項開放資料集，符合預期進度。
農委會	4	0	1.農地資源影像判釋服務 / 2.土壤資源及肥力診斷服務 / 3.航空衛星影像雲端申辦服務 / 4.農業UAV影像二維三維應用服務	1.該會將規劃四項農業雲端服務，包含「航空衛星影像雲端服務」、「農地資源影像判釋服務」、「農業UAV影像二維三維應用服務」、「土壤資源及肥力診斷服務」。其中「航空衛星影像雲端服務」預計111年12月底上線。 / 2.已產製Planet Scope衛星影像(影像為4波段、3公尺地面解析度之鑲嵌影像),影像資料量計15TB，提供給農委會相關單位應用，遙測影像服務累計提供4.5TB之影像資料。 / 3.已經運用「農業現地調查作業管理系統」人工判釋介面，以農糧署農情調查作物分類為作物分類基準，開發稻作、香蕉、鳳梨、落花生及甘藍菜判釋AI模組，Kappa值達0.85以上，提升判釋精準度95%以上，提供農委會農糧署調查全國水稻2個期作判釋運用，累計應用影像判釋技術判釋農地影像之面積達15萬7,903公頃。 / 4.提供全台35個農業RTK(Real Time Kinematic，即時動態技術)精密定位基礎建設及GNSS全球導航衛星系統參考站接收儀網絡精密定位測試服務，提升已開發農用精密定位監控，及GNSS全球導航衛星系統參考站接收儀網絡。 / 5.透過全台35個農業RTK(Real Time Kinematic，即時動態技術)精密定位基礎建設，提供無人噴藥機統一管理平台，協助植保無人機噴藥作業之管理，使用人次累計17,153次。
國發會	1	0	1.公共政策網路參與平臺	1.規劃18處GSN SDN(軟體定義網路)網路節點建置作業，110年已完成3處建置，今(111)年持續辦理新增3處GSN SDN功能建置，提升GSN網路效率。 / 2.已完成「政府公有雲服務項目選用參考指引（草案）」、「政府公有雲服務供應商檢核作業指引（草案）」及「雲端服務成熟度評估指引(草案)」，協助執行機關擇選適當雲端服務供應商並持續彙集各機關之意見，以利逐步完備各項指引文件。 / 3.110年9月進行公共政策網路參與平臺公民參與情形調查，會員對平臺之滿意度為89.4%。
合計	29	0	-	-

說 明：資料統計至111年3月底止。
資料來源：國發會、各部會提供；本中心整理。

附錄6各行政區域三大電信業者高速基地臺電波人口涵蓋率均低於50%明細表
項次	行政區域	中華電信	遠傳電信	台灣大哥大
1	新北市石碇區	8.24	44.94	1.7
2	新北市坪林區	6.19	35.9	0
3	新北市平溪區	15.12	40.19	0
4	新北市雙溪區	10.98	22.39	0
5	新北市烏來區	5.48	14.33	0.16
6	桃園市復興區	6.08	31.66	5.14
7	臺中市和平區	0.16	5.19	0.11
8	臺南市東山區	28.36	44.42	3.7
9	臺南市大內區	49.57	42.92	2.3
10	臺南市楠西區	38.33	36.53	2.69
11	臺南市南化區	7.1	2.18	8.14
12	臺南市左鎮區	13.89	1.64	4.32
13	臺南市龍崎區	3.97	42.46	6.27
14	高雄市六龜區	12.13	41.79	0.94
15	高雄市甲仙區	0	12.02	0
16	高雄市茂林區	0	5.54	0
17	高雄市桃源區	1.7	0.77	0
18	高雄市那瑪夏區	0	6.28	0
19	新竹縣尖石鄉	0.87	9.79	0
20	新竹縣五峰鄉	0.3	30.07	0
21	苗栗縣卓蘭鎮	29.49	27.34	14.63
22	苗栗縣大湖鄉	26.87	38.59	0.59
23	苗栗縣南庄鄉	9.93	9.39	0.9
24	苗栗縣頭屋鄉	31.96	34.1	5.97
25	苗栗縣三灣鄉	1.74	23.12	3.85
26	苗栗縣獅潭鄉	5.67	21.56	0
27	苗栗縣泰安鄉	1.01	2.75	0
28	南投縣鹿谷鄉	11.7	23.58	6.51
29	南投縣中寮鄉	3.76	15.3	0.3
30	南投縣魚池鄉	34.74	46.76	12.44
31	南投縣國姓鄉	6.8	0.43	3.64
32	南投縣水里鄉	20.84	22.5	1.55
33	南投縣信義鄉	0.15	4.51	1.04
34	南投縣仁愛鄉	0.4	5.47	5.66
35	嘉義縣竹崎鄉	16.75	25.85	5.35
36	嘉義縣梅山鄉	35.63	36.86	2.6
37	嘉義縣番路鄉	18.92	17.27	7.07
38	嘉義縣大埔鄉	10.06	0.72	0
39	嘉義縣阿里山鄉	3.06	5.99	3.02
40	屏東縣車城鄉	2.26	40.69	10.91
41	屏東縣滿州鄉	0	0.29	1.59
42	屏東縣枋山鄉	42.78	18.65	23.53
43	屏東縣三地門鄉	2.54	20.51	0
44	屏東縣霧臺鄉	0	2.59	0
45	屏東縣瑪家鄉	18.1	36.72	3.86
46	屏東縣泰武鄉	0	15.5	1.26
47	屏東縣來義鄉	0	7.81	0.21
48	屏東縣春日鄉	0	8.15	0.3
49	屏東縣獅子鄉	2.47	1.15	0.59
50	屏東縣牡丹鄉	0	0	2.43
51	臺東縣成功鎮	24.17	26.75	1.55
52	宜蘭縣大同鄉	0.64	7.64	0
53	宜蘭縣南澳鄉	1.83	2.82	0.15
54	花蓮縣豐濱鄉	1.5	25.21	0
55	花蓮縣秀林鄉	4.42	6.88	0.38
56	花蓮縣萬榮鄉	0.6	5.95	0.03
57	花蓮縣卓溪鄉	0.76	8.28	0
58	臺東縣卑南鄉	5.91	22.8	0.91
59	臺東縣大武鄉	5.83	20.56	0
60	臺東縣太麻里鄉	9.6	37	2.83
61	臺東縣東河鄉	7.63	17.45	0.83
62	臺東縣長濱鄉	0	14.76	0.75
63	臺東縣綠島鄉	18.47	0	0
64	臺東縣延平鄉	1.14	4.97	0
65	臺東縣海端鄉	0.02	2.33	0
66	臺東縣達仁鄉	0	0.15	0
67	臺東縣金峰鄉	7.73	5.52	0
68	臺東縣蘭嶼鄉	2.82	0	0
69	澎湖縣望安鄉	0	0	0
70	澎湖縣七美鄉	0	0	0
71	金門縣烈嶼鄉	38.3	4.68	17.37
72	金門縣烏坵鄉	0	0	0

資料來源：審計部110年度審查國家通訊傳播委員會財務收支及決算報告。

附錄7迄111年3月底福衛八號第1枚衛星15項關鍵元件研發進度情形表
編號	關鍵元件項目	迄至111年3月底研發進度
1.	衛星電腦(OBC)	完成工程驗證體(EQM)
2.	電力控制單元(PCDU)	完成工程驗證體(EQM)
3.	衛星導航接收機(GPSR)	完成飛行體(FM)
4.	MEMS陀螺儀	完成飛行體(FM)
5.	X頻段發射機	完成工程驗證體(EQM)
6.	X頻段天線	完成飛行體(FM)
7.	綠色推進模組	完成工程體(EM)
8.	太陽能板展開機構	完成工程驗證體(EQM)
9.	太陽能板(DM)	完成飛行體(FM)
10.	光學鏡片	完成工程驗證體(EQM)
11.	光學調焦機構	完成工程驗證體(EQM)
12.	光機碳纖複材	完成工程驗證體(EQM)
13	光學酬載電子單元(EU)	工程體(EM)研製中
14	聚焦感測系統(FPA)	線型：工程體(EM)研製中
15	太空級濾光片	完成飛行體(FM)

說 明：1.衛星發展分成工程體與飛行體兩階段進行，以降低計畫風險。衛星性能可於工程體發展階段得到驗證，並於飛行體研製階段進行系統優化，以達到最佳性能表現。
2.據太空中心說明，福衛八號第一枚衛星15項關鍵元件發展，截至111年3月底累計共完成5項飛行體(FM)、7項工程驗證體(EQM)以及1項工程體(EM)研製，目前尚有2項在工程體(EM)研製階段。
資料來源：國研院國家太空中心；本中心整理。