近年中央政府「公共建設計畫審議、預警及退場機制」結合計畫全生命週期制度推動成效之探討目錄
頁次

近年中央政府「公共建設計畫審議、預警及退場機制」結合計畫全生命週期制度推動成效之探討
壹、前言
依據國家發展委員會(以下稱國發會)111年4月所公布「110年度行政院列管重要計畫推動情形」，自105年起整體公共建設計畫經費規模連年達4,000億元以上，於109年突破5,000億元後，111年公共建設計畫經費規模達5,448億元，為歷年次高，顯示政府持續增加公共建設支出，以提振內需帶動臺灣經濟成長，整體經費達成率則以95%為目標。政府為促進各機關提高執行力，有效管控各項公共建設計畫能如期如質執行，106年12月函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制」(以下稱預警機制)，後續自107年起結合原推動之公共建設計畫全生命週期績效管理制度之總結評估及營運評估，以完備全生命週期績效管理，提升計畫效能。本文主要就近年公共建設計畫整體(含公務、營業、非營業及特別預算)審議、預警及退場機制結合計畫全生命週期制度推動情形進行探討。

貳、近年我國公共建設計畫審議、預警及退場機制等推動概況
一、近年公共建設計畫預算編列及執行情形
(一)公共建設計畫類別及經費限制
公共建設計畫係指政府各機關所推動之各項實質建設計畫，有交通建設、環境資源等8大類別(詳表2-1-1)，依政府公共建設計畫先期作業實施要點之規定，計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門之二分之一，但為因應國家政事發展重點所需，得由行政院相關審議機關會商，放寬個案計畫經資門比例之限制，但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費百分之二十為限，且應確實考量整體政府財政經常收支狀況。
表2-1-1　政府公共建設計畫類別表
項次	類別	項次	類別
1	交通建設	5	文化設施
2	環境資源	6	教育設施
3	經濟建設	7	農業建設
4	都巿及區域發展	8	衛生福利設施

資料來源：政府公共建設計畫先期作業實施要點(109年3月5日修正)。
(二)101至110年公共建設計畫預算編列及執行情形
101至108年度公共建設計畫年計畫經費維持在3,800億元至4,600億元間，109年度上升至5,046億元，110年度更增加為5,667億元，近2年度呈增加之趨勢；而公共建設計畫之經費達成率於101至106年度維持在82.99%至90.79%之間，107年度經費達成率改善為93.71%，109及110年度持續進步提升至95%以上，顯示政府近年對公共建設計畫執行控管已發揮一定成效。
表2-1-2 中央政府近10年整體公共建設計畫經費達成情形表
單位：新臺幣億元；%
年度	年計畫經費	截至12月底 執行數	截至12月底 經費達成率
101	4,543	3,962	87.22
102	4,182	3,689	88.20
103	3,849	3,478	90.37
104	3,870	3,513	90.79
105	4,222	3,504	82.99
106	4,365	3,878	88.85
107	4,592	4,303	93.71
108	4,416	4,131	93.54
109	5,046	4,818	95.48
110	5,667	5,421	95.65

資料來源：國發會110年度「行政院列管重要計畫推動情形」。

二、「公共建設計畫審議、預警及退場機制」結合計畫全生命週期制度概況
(一)公共建設計畫審議、預警及退場機制
為促進各部會提高執行力,有效管控各項公共建設計畫如期如質執行，行政院106年12月7日核定「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，並自107年1月1日起施行。預警機制係以公共建設計畫全生命週期概念，從強化審議開始，並透過預警作為協助落實計畫執行，再將預警結果同時回饋至計畫審議功能之提升、先期作業之資源重排序、計畫退場及防範閒置公共設施等方面，以進一步強化落實公共建設預算執行，說明如下：
1.有關強化審議功能部分：各部會計畫應於報院前確實完成各項自評作業，並完備相關項目，包括檢視計畫是否符合政策指示及相關法律規範，符合行政院中長程個案計畫編審規定，說明與地方政府或相關部會協調結果，與民眾溝通並說明溝通結果，俾降低不確定性。國發會將要求審議單位明確表達審議意見，以利後續修正計畫或不核定。對於計畫具必要性及可行性者，國發會將綜整各機關意見，送部會修正完竣，再續陳行政院。如綜合評估後認為計畫尚有疑慮者，將請行政院交部會重新評估。
2.預警系統及篩選原則：係篩選重點計畫(每季滾動重新篩選，必要時新增)，研析遭遇困難或遇見問題，提出預警，以落實監督計畫執行。篩選原則主要含社會輿論關注或攸關重大民生者、計畫執行(含預算、進度、里程碑等)有嚴重落差者、潛藏無法如期達成之風險者、近期有重大成果或關鍵里程碑者、預定工作明顯配當失衡者(如計畫將屆期，預定進度曲線異常陡峭上升)。檢視107至110年度整體公共建設計畫及預警計畫之資料，預警計畫於整體公共建設計畫之經費比重逐年增加，110年度占比達54.98%，已超過整體公共建設計畫之5成(詳表2-2-1)。
表2-2-1 107至110年度預警計畫項目及經費占整體公共建設計畫比重表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：項；新臺幣億元；%
項目	107年度		108年度		109年度		110年度
	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費
整體公共建設計畫	346	4,591.84	378	4,416.25	388	5,045.64	407	5,667.46
預警計畫	46	1,091.31	60	1,681.14	67	2,275.80	70	3,115.88
預警占比	13.29	23.77	15.87	38.07	17.27	45.10	17.20	54.98

資料來源：國發會107至110年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
預警系統風險程度則分為三等級，採每季滾動檢討，其綜合判斷原則如下：1.高風險(紅燈)為年底預算達成率預估無法達百分之九十者等情形。2.中風險(黃燈)為年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過5億元者等情形。3.低風險(綠燈)為年底預算達成率預估達百分之九十以上，且風險較低者(風險判斷原則及協助措施詳表2-2-2)。
預警機制並將運用現有多元機制，協助落實執行，包括機動查證、實地查證或召開專案會議協調解決執行困難問題等方式；透過行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)公共建設督導會報機制，協調解決執行困難問題；評估潛藏風險，提前預見問題，發揮風險預警功能，以落實及監督執行績效；採資訊揭露及預警結果回饋至強化審議、建議退場、預算資源重新排序及工程會防範產生閒置設施等措施。

表2-2-2　預警機制風險判斷原則及協助措施
風險程度	風險綜合判斷原則	預警重點計畫之協助
高風險(紅燈)	(1)年底預算達成率預估無法達百分之九十者。 / (2)年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過10億元，或確定無法執行經費金額較高者。	部會列入專案督導；採個案協助、逐項排除困難；彈性運用預算；加速估驗等。
中風險(黃燈)	(1)年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過5億元者 / (2)因不可抗力等風險，致年底預算達成率可能未達百分之九十者。	提升管考頻率；里程碑控管；實地查證等
低風險(綠燈)	年底預算達成率預估達百分之九十以上，且風險較低者。	自行管理；降低管考頻率等

資料來源：「公共建設計畫審議、預警及退場機制」(106年12月核定)。
3.退場機制：已核定之中長程個案計畫或執行計畫，如有下列情形之一者，應予評估是否退場：(1)計畫核定後，一年內未依計畫期程開始啟動行政作業或配套措施者；(2)連續兩年經國發會提報預警結果列為高風險者（紅燈），並經行政院同意者；(3)主管部會提出計畫修正審議時，確認已無執行必要，或已無法執行計畫者；(4)查證計畫時，發現已明顯不能達成計畫目標，已無執行必要或無法執行計畫者等。
(二)公共建設計畫之全生命週期績效管理制度
為健全公共建設計畫之績效管理，自105年起已規劃「公共建設計畫全生命週期績效管理制度」，進一步提升計畫效能，俾使政府有限資源更有效運用。為精進公共建設執行效能，預警機制後續自107年起結合原推動之公共建設計畫全生命週期績效管理制度之總結評估及營運評估，以完備全生命週期績效管理。在公共建設計畫推動期間運用前述預警機制，以篩選潛藏無法如期達成、未達重大里程碑及明顯配當失衡之計畫，加強執行管控，並鏈結總結及營運評估結果，反饋至預警機制，作為審議、核列中程及次年度預算經費編列之參考，強化預算與建設計畫覈實配合。
另透過培訓機關工程管理人才、建構全生命週期資訊系統，輔助預警機制與公共建設全生命週期制度緊密結合，強化公共建設計畫營運績效，擴大計畫之效益(詳圖2-2-1)。
圖2-2-1　公共建設計畫全生命週期績效管理制度推動架構(結合預警機制)

資料來源：國發會網站。
參、「公共建設計畫審議、預警及退場機制」結合計畫全生命週期制度推動成效之探討
一、部分執行落後之計畫未列入預警機制，允宜落實每季滾動檢討機制，並審慎檢討現行篩選機制之有效性
(一)部分中高風險計畫，未審慎評估落後原因即未於下年度預警機制中繼續篩選追踪，恐潛藏無法如期達成之風險
檢視近兩年篩選計畫，有當年度中高風險計畫，下年度未確切評估落後原因，即未繼續篩選之情形，如109年度高風險「海洋文化及流行音樂中心計畫」、中風險「精進氣象雷達與災防預警計畫」、「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測」、「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」未列為110年預警計畫，及110年度中風險「(L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」、「向海致敬—全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」、「購建新臺馬輪計畫」未列為111年預警計畫，據國發會說明，未列為預警計畫主要係計畫屆期、計畫主要工項已完成及計畫執行已改善等原因。
惟其中未被篩選之中風險「(L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」(以下稱二期投資計畫)，據國發會說明，二期投資計畫受前期計畫外推方案不可抗力因素影響，儲槽、碼頭、海水取排水等區域位置尚未確定，111年二期投資計畫主要辦理替代方案可行性研究工作決標等工作。惟查台灣中油股份有限公司營業決算書，二期投資計畫110年度預算全數保留至111年度執行，111年度恐有潛藏無法如期達成之風險，未列入預警重點計畫似未盡合理。

(二)工程會列管5千萬以上公共建設計畫執行率未達80%者未列入預警機制比率偏高
統計工程會近年列管5千萬以上公共建設計畫執行率未達8成，列入預警機制情形(詳表3-1-1，計畫明細詳附錄1、2)，107至110年度部分執行嚴重落後之計畫未列入預警機制，且109及110年度未列入預警機制之比率甚升高達8成以上，允宜落實每季滾動檢討，適時檢討預警計畫篩選方式，並說明如下：
1.107年度執行率未達80%者有16項計畫，僅7項列入當年度預警，高達9項未被篩選列入(2項列入下年度預警機制)，如「樂生園區整體發展計畫」年執行率未達10%，執行率偏低，落後原因係其內容涉及文化資產保存法問題，尚須申請釋疑等所致，惟仍未列入預警機制。
2.108年度執行率未達80%者有19項計畫，僅7項列入當年度預警，高達12項未被篩選列入，如「農業循環豬場改建投資計畫」及「離岸風力發電第二期計畫」年度及總累計執行率皆未達10%，落後原因有主體工程採購作業延宕計畫等，惟仍未列入預警機制。
3.109年度執行率未達80%者有22項計畫，僅4項列入當年度預警，高達18項未被篩選列入(1項列入下年度預警機制)，「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設」等3項計畫年分配及總分配經費執行率皆未達10%，執行嚴重落後，落後原因有計畫尚未完成審查及工程多次流廢標等，惟仍未列入預警機制。
4.110年度執行率未達80%者有10項計畫，僅2項列入當年度預警，高達8項未被篩選列入(1項列入下年度預警機制)，如「提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫」年分配及總分配經費執行率分別為23.66%及23.88%，執行率偏低，落後原因有計畫尚未完成審查及工程多次流廢標等，惟仍未列入預警機制。
表3-1-1 工程會列管5千萬以上公共建設計畫執行率未達80%者列入預警機制一覽表 單位：項；%
年度	計畫項數	預警機制			未列入預警機制百分比
		列入	未列入
				下年度列入
107	16	7	9	2	56.25
108	19	7	12	0	63.16
109	22	4	18	1	81.82
110	10	2	8	1	80.00

資料來源：整理自107至110年度「工程會列管5千萬以上公共建設計畫經費(預算)執行情形」(審計部網站/公告訊息/重要政府審計資訊)。
(三)部分國營事業購建固定資產計畫進度明顯落後卻未列入預警機制
依審計部109年度審核報告，109年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共105項，尚待以後年度繼續執行完成且進度落後者38項，其中僅9項列入預警計畫(占比23.68%)(詳表3-1-2、表3-1-3)，計有29項未列入(占比76.32%)，未列入預警計畫者如台灣電力公司「臺中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」實際進度7.64%，較預計進度落後17.36個百分點，係環境影響差異分析報告遲未審查通過，及「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」實際進度36.05%，較預計進度落後20.24個百分點，係招標作業未如預期等，進度明顯落後卻未列入預警機制，預警篩選機制仍待精進。

表3-1-2 109年度國營事業重大購建固定資產計畫執行概況表
單位：項
年度	主管機關	項數	尚待繼續執行且進度落後
				列入預警計畫
合計		105	38	9
台灣糖業公司	經濟部	13	0	0
台灣中油公司	經濟部	9	1	0
台灣電力公司	經濟部	37	16	3
台灣自來水公司	經濟部	19	6	1
臺灣菸酒公司	財政部	2	1	0
中華郵政公司	交通部	2	2	1
臺鐵局	交通部	11	9	3
臺灣港務公司	交通部	5	2	1
桃園國際機場公司	交通部	7	1	0

資料來源：整理自審計部109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)-(第戊-4頁)。
表3-1-3 109年度國營事業購建固定資產計畫(進度較預期落後部分)分析表 單位：新台幣千元；%
事業名稱及計畫名稱	投資 / 金額	計畫累計進度			預警計畫風險程度
		預計	實際	落後百分點	第1季	第2季	第3季	第4季
台灣電力公司
1.離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	85.39	83.72	-1.67	低	低	中	低
2.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	38.21	38.19	-0.02	低	低	低	低
3.興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	18.57	18.56	-0.01	低	低	低	低
台灣自來水公司
1.防災及備援水井建置計畫	1,581,000	100.00	90.44	-9.56	低	低	低	低
中華郵政公司
1.郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	28,346,942	83.00	82.78	-0.22	低	低	低	低
臺鐵局
1.鐵路行車安全改善六年計畫（104－111年）	27,522,400	75.60	75.55	-0.05	低	低	低	低
2.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）	99,730,000	48.13	47.92	-0.21	高	中	低	中
3.臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000	29.53	29.37	-0.16	低	高	高	低
臺灣港務公司
1.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	2,112,522	97.99	97.84	-0.15	低	低	低	低

說　　明：本表僅列示各計畫預算投資金額達1億元以上，且進度較預期落後部分。
資料來源：整理自審計部109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)-(第戊-21~26頁)。

二、允宜加強中高風險計畫之協助或監督，並審慎評估退場條件之適宜性，逐步落實退場預警機制，以妥善運用各項公共建設經費
(一)部分預警重點計畫風險程度未改善，允宜強化中高風險計畫之協助或監督措施
1.現有機制：經預警機制評估為高風險或中風險計畫，國發會運用現有多元管考機制協助或監督，如對於執行不佳之計畫，結合工程會每月召開之公共建設督導會報，掌握計畫推動可能遭遇問題，及早協助協調解決；另對於年計畫經費執行不佳，要求各計畫主辦機關檢討年度經費需求及執行量能，依分年度工作排程及其所需，再據以核實匡列下一年度經費，並據以管控加速執行，以提高經費支用效率。且加強落實走動式管理之計畫查證與協調機制，查證計畫執行之落後原因及困難問題，適時就需協調之個案計畫協助解決，如110年預警機制合共辦理「前鎮漁港建設專案中長程計畫」、「臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫」、「桃園航空城機場園區用地取得計畫」及「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」等31項計畫(機動)查證。
2.統計107至110年度曾列中高風險計畫共39項，其中2項皆評估為高風險，符合退場條件，另7項風險程度未明顯改善(詳表3-2-1)，就其中4年均列入預警且110年度仍被列為中高風險之3項計畫摘要說明如下：
(1)「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」於107至109年度為中風險計畫，110年度更轉為高風險計畫，本計畫工程現地因多次遭遇颱風侵襲，致需進行災損重建後始能接續進行預定工程，影響工作進度，當地海象復增加施工難度，其進展或有不確定性。經洽國發會說明，該會曾於109年赴工程現地實地查證，並就目前工程落後情形研提建議意見，目前第2次修正計畫尚待行政院同意，擬配合修正後之計畫期程，持續請交通部於確保工程安全與品質情況下，督導臺東縣政府加速辦理，期能於本次修正期限內完成。
(2)「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」107年就納入預警機制並評估為低風險計畫，108年度升為中風險計畫，且持續至110年度都未改善，其計畫之「支線客車採購」自107年起編列預算，惟流標多次至110年仍無法決標；據國發會說明，因110年仍為疫情高峰期，影響城際、區間客車交車所需專業檢測人員來臺，及船運塞港影響車輛交付等不可抗力因素，致預算執行未達90%，已透過預警機制建請臺鐵局提出各付款查核點據以管控及強化執行，並於110年度計畫評核時，請交通部就支線客車自107年持續無法決標進行檢討及協助臺鐵局釐清該型車輛無法決標原因，儘速排除執行障礙重新發包。
(3)「食品安全建設計畫」107年就納入預警機制，107至109年度評估為低風險計畫，至110年度變為中風險計畫，其中現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程招標作業，因110年營建原物料及工資持續上漲，歷經6次公告仍因投標家數未滿法定標準無法決標。經洽國發會說明，該會於110年11月16日辦理機動查證，實地瞭解流標原因及招標文件修正情形並督促該署於招標前積極訪查潛在廠商，執行過程倘遭遇困難問題，請即時提出或及早提報工程會公共建設督導會報。嗣於111年2月已完成議約及決標，預定6月開工，持續依預定期程辦理。
3.上開計畫預警機制皆有採取協助措施，提供建議意見、辦理實地查證或機動查證等，惟仍無法改善風險程度，允宜檢討相關案例，並賡續檢討現行公共建設計畫之規劃、執行及控管，強化中高風險計畫之協助或監督措施，以提高我國公共建設執行率。
表3-2-1　107至110年度預警機制計畫曾為中高風險者一覽表
預警計畫名稱	主管 機關	107年	108年	109年	110年	備註
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	高	中	中	低
整建長照衛福據點計畫	衛福部	高	高	高	高	退場評估
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	農委會	中	中	低	低
流域綜合治理計畫-水產養殖排水	農委會	中	低
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	交通部	中	低	低	低
都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107年)	內政部	中
跨藝匯流．傳統入心-公共建設跨域加值發展計畫	文化部	中	低	低	低
漁業多元化經營建設	農委會	中	低	低
臺中港海巡基地新建工程計畫	海委會	中	低	低	低
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	中	中	中	高
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	中	高	低	低
興建國家會展中心(桃園、 臺中、臺南)	經濟部	中
新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	故宮		高	低	低
太陽光電第二期計畫	經濟部		高	低
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	文化部		高	低	低
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113 年)	交通部	低	中	中	中
營造休閒運動環境計畫	教育部		低	高	中
前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫	衛福部			高	高	退場評估
海洋文化及流行音樂中心計畫	文化部			高
文化生活圈建設計畫	文化部	低	低	高	中
臺南市區鐵路地下化計畫	交通部		低	中	低
精進氣象雷達與災防預警計畫	交通部			中
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	交通部			中	低
強化臺灣海象暨氣象災防環境監測	交通部			中
原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫	內政部			中
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建	內政部			中	中
興建大臺南會展中心	經濟部			中	低
衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	衛福部			中	低
開發在地型產業園區	經濟部				高
科學城公共建設計畫-科技部	科技部				中
（L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	經濟部				中
高雄海洋科技產業創新專區	經濟部				中
向海致敬—全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫	海委會				中
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	衛福部				中
購建新臺馬輪計畫	交通部			低	中
食品安全建設計畫	衛福部	低	低	低	中
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	交通部				中
城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年）	內政部				中
前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫	教育部				中

資料來源：整理自國發會107至110年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
(二)允宜審慎評估退場條件之適宜性，逐步落實退場機制，以妥善運用各項經費，提升國家施政效能
查預警機制自107年度施行後，符合退場條件之一為「連續兩年經國發會提報預警結果列為高風險者」，實施迄今曾被評估是否應予退場者僅有衛福部主管之「整建長照衛福據點計畫」及「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」等2計畫(彙整如表3-2-2)，說明如下：
1.「整建長照衛福據點計畫」自107年起，連4年評為高風險計畫(詳表3-2-1)，108至110年度皆接受退場機制之評估，均決議繼續執行不予退場，進度落後之原因主要為地方政府整體行政量能有限，案件量多且金額不大、項目瑣碎、施作地點分散等因素。國發會於108年辦理實地查證，建議衛福部調查管制各據點年度預定完成經費及進度(含查核點)，衛福部依據建議每月彙報據點布建進度，以持續追蹤各期案件工程執行情形。另於109年及110年亦建議建立備案及案件退場機制，分階段及分年度核定經費，嗣衛福部參採相關意見，第1期及第2期核定補助案件數均超越原訂目標，擬不予退場。
2.「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」：本計畫自109年度起納入預警機制，連2年皆為高風險計畫(詳表3-2-1)，其風險未改善之原因，係因屬托育設施，消防安全及設置地點要求較高，場地取得不易，又因營建物價持續上漲，影響廠商投標意願，致多次流標；據國發會說明，其發現計畫經費保留金額龐大之原因，透過預警機制已請衛福部修正補助程序，衛福部業於110年修改計畫補助核定作業，將規劃設計、工程及營運經費分年核定，並修正申請計畫場地先期作業規定，撤案情形已改善，惟年底仍因大環境不佳，致案件多次流標影響執行。
鑑於計畫是否退場需要全面考量及審慎評估，110年度上開高風險計畫均以經費達成率已有提升且為國家重大政策，決議繼續執行不予退場(詳表3-2-2)，依審計部105至109年度審核報告，國營事業購建固定資產計畫部分，105年度有8項緩辦或停止辦理計畫，106及107年度皆有5項緩辦或停辦計畫，而108及109年度則各有2項及3項緩辦或停辦計畫，近5年每年均有緩辦停辦計畫(詳表3-2-3)，而預警機制實施至今，曾被評估是否應予退場者僅有「整建長照衛福據點計畫」及「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，且尚未有實際退場之預警計畫，允宜審慎評估現行所規範之退場預警條件是否適宜，逐步落實退場機制，以妥善運用各項公共建設經費，提升國家施政效能。
表3-2-2　近年退場機制評估結果一覽表
評估 年度	計畫名稱	主管 機關	評估結果
108	整建長照衛福據點計畫	衛福部	召開會議討論建議如次： / 1.鑒於衛福部已於計畫之推動機制中建立對補助案件可主動要求退場等措施，且考量本計畫為國家推動長照政策之核心計畫，建議繼續執行，並請衛福部針對過去執行遭遇之問題,研提具體對策，俾提升執行效能。 / 2.「整建長照衛福據點計畫」業執行2年，於109年度應有階段性執行成果，請衛福部就符合所訂退場措施之補助案件，積極與地方政府溝通,及早建立退場共識，以避免無法及時重新選案執行;另溝通後仍有推動意願之補助案件，請加强協助相關推動事宜。
109	整建長照衛福據點計畫	衛福部	本案宜賡續辦理，理由如次： / 1.衛福部已於補助規定納入退場機制，針對執行進度不佳案件，衛福部可主動要求退場或由地方政府撤案，截至109年12月計撤案95案，衛福部並將撤案經費進行重新核配(計18案)。為提升本計畫執行成效，建議衛福部速修訂補助作業原則，研議分階段及分年度核定經費，國發會110年並將針對本計畫進行個案輔導，專案協助補助型計畫之執行問題及因應措施，以提升經費執行率。 / 2.本計畫截至109年1月已布建685處長照據點及62處照管分站，均超越原訂目標(604處長照據點：71A-149B-384C；60處照管分站)，考量本計畫已有階段性執行成果，且為推動長照政策之核心計畫，業請衛福部精確評估各地方據點設置之需求程度及相關長照人力配置情形，務實推動。
110	整建長照衛福據點計畫	衛福部	本計畫110年度經費達成率較109年度(51.8%)提升9.29個百分點，並為總統重大政策，考量本計畫已逐年提升且有助於長照據點布建，擬繼續執行不予退場。
110	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	衛福部	本計畫110年度經費達成率已較109年度(47.36%)提升 23.67個百分點，並為總統「0-6歲國家一起養」之重大育兒政策，執行情形亦逐年提升且托育據點之布建深獲家長支持，擬繼續執行不予退場。

資料來源：國發會108至110年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
表3-2-3 近5年國營事業重大購建固定資產緩辦或停止辦理概況表
單位：項
事業名稱	緩辦或停止辦理計畫項數
	105年	106年	107年	108年	109年
合計	8	5	5	2	3
台灣糖業公司	-	-	-	-	-
台灣中油公司	1	1	1	-	-
台灣電力公司	4	3	2	1	1
台灣自來水公司	1	1	1	1	1
臺灣菸酒公司	1	-	-	-	-
中華郵政公司	-	-	-	-	-
臺鐵局	-	-	-	-	-
臺灣港務公司	1	-	1	-	-
桃園國際機場公司	-	-	-	-	1

資料來源：整理自審計部105至109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)附錄。

三、允宜精進總結評估及營運評估報告之控管，以利回饋後續計畫審議等各階段，並宜強化專家學者參與規劃公共建設計畫評價推動機制
(一)允宜提升辦理總結評估報告之比率，俾利回饋未來計畫審議及先期作業等各階段
依107年10月19日修正之行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點規定：「…中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查…；國發會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。」國發會配合要點修正，將以往屆期評估改以總結評估進行檢討，108年挑選3項計畫進行試辦公共建設總結評估，並參酌試辦案例研擬總結評估推動機制，復經行政院於109年7月23日函頒「行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告備查作業流程－公共建設計畫暨社會發展計畫」，109及110年各辦理總結評估報告23項及36項(詳表3-3-1)。
據國發會說明，近3年公共建設計畫總結評估報告發現之整體性主要問題如下：1.非成效型指標占比偏高，明確性不足，難以有效衡量計畫執行成效。2.未確實掌握計畫可能遭遇之風險，致多數計畫須修正，甚至修正2次以上，樂觀估計計畫經費及期程。3.超過3成以上計畫之預算編列及執行待強化。前述問題包含超過3成以上計畫之預算編列及執行待強化等，已適時回饋至計畫審議過程，提醒計畫主辦機關考量計畫執行量能；同時在公共建設年度預算先期作業，提醒各計畫主辦機關檢討年度經費需求，依分年度工作排程及其所需，核實匡列下一年度經費，並據以管控加速執行，以提高經費支用效率。
110年2月國發會「強化公共建設計畫總結評估機制」書面報告提到，108年總結評估發現部分計畫繳庫率偏高或經費控管不良問題，提出「待強化預算編列及計畫執行前後比較」之建議，並回饋至「省道改善計畫(108-113年)」第1次修正計畫審議，其中該計畫「路面服務品質提升與延壽」工作項目,交通部擬調增經費。惟國發會考量計畫執行量能，且本工作項目核定經費較前期計畫「省道改善計畫(102-107年)」編列經費已有增加，對提升道路服務品質業務推動已優予協助，爰建議該計畫不予增加經費。
查109年度辦理總結評估報告23件，占比52.27%(108年屆期之重大公共建設計畫計44件)，110年度辦理總結評估報告36件，占比59.02%(109年屆期之重大公共建設計畫計61件)，辦理總結評估報告比率雖略有提高，惟占比仍未達6成(詳表3-3-1)，鑑於總結評估報告可檢視計畫實施成效，並對執行期間遭遇困難提供因應對策等建議，故宜提升辦理總結評估報告之比率，俾利回饋未來計畫審議及先期作業等各階段，以增進計畫可行性。
表3-3-1　公共建設計畫總結評估報告一覽表
辦理 年度	屆期 年度	重大公共計畫屆期數	總結評估 件數	國發會 複評數	專家參與 審查	總結評估報告專家參與比率
108	107	3(試辦)			3	-
109	108	44	23	23	5	21.74%
110	109	61	36	36	5	13.89%

資料來源：國發會提供。
(二)允宜按營運評估作業原則積極推動辦理，俾完備公共建設計畫全生命週期績效管理
「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」於107年10月修正，將公共建設計畫之營運評估納入規範，且為回饋至計畫審議及預算先期作業階段，規範國發會適時辦理各項評估之複評[1]；國發會並於110年9月訂定「行政院所屬各機關公共建設計畫營運評估作業原則」，就擇定評估原則、提報評估及審查核定機關、報告格式、辦理流程及時程、續辦評估作業等進行規範。
[1] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點第3、4項規定：「中長程個案計畫之類別屬公共建設計畫者，各機關應於營運期間，適時辦理營運評估作業。」、「前二項之評估結果，應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考；國發會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。」
依「行政院所屬各機關公共建設計畫營運評估作業原則」規定各機關於計畫屆期年度加2年度之6月30日前將擇定應辦理營運評估之計畫提送國發會，併該會評估指定之其他應辦理營運評估之計畫後列為待評估計畫，由該會於7月31日前將待評估計畫通知主管機關；待評估計畫提報機關應擇定提送營運評估報告之年度，以計畫屆期年度加3至6年度為原則，並得視實際需要，敘明原因延後提送年度(以不超過屆期加10年度為限)。
依前開作業原則，國發會針對108年屆期公共建設計畫且經行政院備查總結評估報告在案者，擇定應辦理營運評估計「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫」等9項(詳表3-3-2)，目前刻由計畫主管機關於111年6月30日前審定營運評估規劃書，敘明計畫擬辦營運評估年期及指標，並於評估年期終期之次一年度提送營運評估報告。
惟依審計部總決算審核報告，105-109年度對於國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之調查，截至109年底止國營事業重大購建固定資產計畫(重大興建計畫)完成後投資尚未回收仍有83項，其中未達預期目標有43項，雖呈減少趨勢，惟占比仍高達51.81%，顯示重大建設完成後之營運仍有改善空間，計畫之規劃允宜更加縝密構思，營運評估之推動刻不容緩(詳表3-3-3)。
國發會先前為研擬營運評估推動機制，於105至109年度挑選公共建設計畫試辦營運評估，105至107年度分別試辦10項、10項及9項計畫，108及109年度各試辦1項計畫(詳表3-3-4)，且為委託研究案[2]，而「行政院所屬各機關公共建設計畫營運評估作業原則」業於110年9月奉行政院核定，國發會針對108年屆期公共建設計畫且經行政院備查總結評估報告在案者，已擇定應辦理營運評估計9項，查近5年國營事業部分重大建設完成後投資尚未回收情形，其中未達預期目標者逾5成，凸顯營運評估之辦理項數仍有不足之處，為強化重大建設營運期間之控管，及作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考，允宜按營運評估作業原則積極推動辦理，俾完備公共建設計畫全生命週期績效管理。
[2] 108年為「公共建設計畫全生命週期之營運評估-以台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫為例」委託研究案，109年為「公共建設計畫全生命週期之營運評估-以基隆火車站都市更新站區遷移計畫為例」委託研究案。
表3-3-2　108年屆期公共建設計畫擇定應辦理營運評估一覽表
序號	計畫名稱	主管機關
1	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	文化部
2	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	交通部
3	運用ICT技術發展智慧園區計畫	科技部
4	國立臺灣科技大學產學營運中心大樓工程	教育部
5	台北大學-綜合體育館暨活動中心新建工程	教育部
6	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	經濟部
7	臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)	農委會
8	高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建工程計畫	退輔會
9	臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	退輔會

資料來源：國發會提供。

表3-3-3　截至105-109年底止國營事業重大購建固定資產計畫(重大興建計畫)完成後投資尚未回收情形表
單位：新臺幣百萬元；項
年度	合計		已達預期目標		未達預期目標		原規劃無法於預計年限回收之政策性投資
	投資 金額	項數	投資 金額	項數	投資 金額	項數	投資 金額	項數
105	509,400	98	93,338	21	233,112	56	182,948	21
106	475,859	87	65,276	13	232,197	55	178,385	19
107	497,684	91	100,890	21	220,228	51	176,566	19
108	509,195	94	103,576	24	219,673	50	185,945	20
109	459,393	83	96,109	21	186,536	43	176,747	19

說　　明：1.各年度均為截至年底止之情形。
        2.各項計畫以完成後營運1年以上之利用率、報酬率及淨現金流入數，與可行性分析評估數相比較。
資料來源：整理自審計部105至109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)附錄。
表3-3-4　近年公共建設計畫試辦營運評估報告一覽表
主管機關	營運評估項數
	105	106	107	108	109	合計
交通部	5	4	3	1	1	14
經濟部	1	2	2	-	-	5
農委會	2	2	1	-	-	5
教育部	1	1	1	-	-	3
文化部	-	-	2	-	-	2
內政部	-	1	-	-	-	1
客委會	1	-	--	-	-	1
合計	10	10	9	1	1	31

資料來源：整理自國發會提供資料。
(三)宜強化有經驗專家學者實質參與規劃公共建設計畫評價推動機制，以精進我國之公共建設評估制度
行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告備查作業流程－公共建設計畫暨社會發展計畫第5點規定：「為強化複評作業專業評估，國發會得邀集學者專家、行政院相關業務處、公共工程委員會、主計總處等相關會審機關召開會議討論，並視需要加邀相關機關參與複評。」國發會自109年起，依相關規定及作業流程全面審查23項108年屆期公共建設計畫總結評估報告,並就其中5項計畫邀請相關學門領域之專家學者及機關代表參與會議審查，專家參與之比率21.74%，另110年全面審查109年屆期計畫總結評估報告36項，其中有2項邀請專家召開會議討論審查，3項邀請專家書面審查，專家參與之比率13.89%，較109年度減少7.85個百分點(詳表3-3-1)。
以日本公共建設計畫評價制度為例，須在計畫完工後5年以內進行「事後評價」，聽取由專家學者組成之事業評價監督委員會所提意見，視需要再次辦理事後評價及其改善措施，並將評價結果回饋至同種類建設，建議應執行之規劃調查或調整評價方式，最後將評價結果對外公布，且無論是推動機制檢討、訂定、執行及評價結果審議等，有經驗專家學者及民間業者均扮演相當重要角色[3]；而我國總結評估報告雖已邀請相關領域專家學者及機關代表參與審查，惟110年度專家參與之比率較109年度減少7.85個百分點，且非屬長期參與評估及規劃作業，鑑於公共建設對國家之重要性，允宜增加運用專家學者參與之比率，以使評估更具客觀性及多元性，並參酌各國計畫評價制度，精進我國之公共建設評估制度。
[3] 詳參國發會國土及公共治理季刊「日本公共建設計畫評價制度」，第6卷第3期，107年9月。

肆、結論
近年公共建設計畫經費有持續增加之趨勢，政府為提高各機關執行力，精進公共建設執行效能，自107年度起推動預警機制，後續並結合計畫全生命週期制度，經探究其推動之成效，尚有待精進之處，如部分執行落後之計畫未列入預警機制，篩選機制仍有需精進之處；部分預警重點計畫風險程度未改善；屆期計畫辦理總結評估及營運評估報告比率偏低及評估報告專家實質參與比率待提升等問題。
準此，預警計畫篩選機制宜落實每季滾動檢討，並審慎檢討現行機制之完備性；允宜加強中高風險計畫之協助或監督措施，並慎重評估退場條件之適宜性，逐步落實退場機制；允宜精進總結評估及營運評估報告之控管，以利回饋後續計畫審議等各階段，並宜強化專家學者參與規劃計畫評價推動機制，俾完備公共建設計畫全生命週期績效管理。
 (分機：8652 廖怡絜)

伍、附錄
附錄1 107及108年度工程會列管5千萬元以上公共建設計畫執行率未達80%計畫執行情形與風險程度一覽表 單位：新台幣千元；%
排序	主管 機關	計畫名稱	計畫 期程	計畫經費 總額	執行率	總累計執行率	預警計畫風險程度
107年度
1	交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501- / 10912	717,030	0	9.23	中風險
2	經濟部	興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)	10601- / 11106	10,370,271	6.13	6.47	中風險
3	衛福部	樂生園區整體發展計畫	10601- / 11112	1,073,334	7.03	25.91	未列入
4	國立故宮博物院	新故宮─故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年)	10701- / 11212	9,130,000	16.98	16.98	下年度(108年)列入
5	交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	10401- / 11112	78,907,000	21.35	34.98	中風險
6	經濟部	太陽光電第五期計畫	10701- / 10912	9,556,470	22.80	22.80	未列入
7	經濟部	小型再生能源發電第一期計畫	10601- / 10906	439,000	34.22	47.47	下年度(108年)列入
8	經濟部	(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	10507- / 10912	5,192,041	46.73	70.45	未列入
9	內政部	墾丁國家公園計畫	10501- / 10812	948,510	61.37	98.61	未列入
10	文化部	國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫	10701- / 10912	483,040	63.10	63.10	未列入
11	交通部	高雄港客運專區建設計畫	09901- / 10812	4,517,000	64.88	86.79	未列入
12	交通部	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	09201- / 10912	16,537,334	73.43	91.66	高風險
13	文化部	跨藝匯流．傳統入心公共建設跨域加值發展計畫	10401- / 10912	2,691,556	73.86	87.56	中風險
14	內政部	健全地方發展均衡基礎建設計畫	10201- / 10712	2,000,000	74.85	96.19	未列入
15	交通部	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	10101- / 10712	7,101,043	78.89	94.36	中風險
16	海洋委員會	臺中港海巡基地新建工程計畫	10401- / 10912	814,644	79.38	82.44	中風險
108年度
1	經濟部	興建臺中水湳國際會展中心西側展館	10601- / 11512	4,252,110	1.70	80.64	未列入
2	經濟部	農業循環豬場改建投資計畫	10710~ / 11012	10,740,790	2.80	3.55	未列入
3	交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	10401- / 11312	82,654,998	4.88	40.00	高風險
4	經濟部	離岸風力發電第二期計畫	10804- / 11412	57,323,960	5.62	5.62	未列入
5	交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501- / 10912	633,421	8.56	14.29	中風險
6	衛福部	衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	10601- / 11012	436,991	8.88	12.95	未列入
7	經濟部	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	09707- / 10712	7,266,400	10.02	98.55	未列入
8	經濟部	太陽光電第二期計畫	10601- / 10906	803,400	20.03	68.68	高風險
9	農委會	大型(外銷)農產品物流中心計畫 (106至109年)	10601- / 10912	1,007,483	32.20	45.55	中風險
10	經濟部	興建大臺南會展中心	10601- / 11012	2,002,460	32.41	36.30	未列入
11	衛福部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	10707- / 11312	2,735,507	33.71	33.71	未列入
12	文化部	國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫	10701- / 11012	483,040	34.63	50.94	未列入
13	經濟部	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	09907- / 11112	9,591,875	37.05	88.30	未列入
14	國立故宮博物院	新故宮-故宮公共化帶動觀光產 業發展中程計畫	10701- / 11212	8,782,000	40.26	47.55	高風險
15	經濟部	太陽光電第四期計畫	10701- / 11006	474,050	51.33	87.04	未列入
16	交通部	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	09201- / 10912	14,648,501	52.43	89.14	中風險
17	經濟部	風力發電第五期計畫	10601- / 10906	2,527,000	60.47	80.74	未列入
18	內政部	原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫	10701- / 11012	733,000	78.22	87.86	低風險
19	經濟部	興建桃園會展中心	10601- / 11412	4,114,110	79.16	94.20	未列入

資料來源：整理自107及108年度審計部「工程會列管5千萬元以上公共建設計畫預算執行情形」及「行政院列管重要計畫推動情形」。
附錄2 109及110年度工程會列管5千萬元以上公共建設計畫執行率未達80%計畫執行情形與風險程度一覽表 單位：新台幣千元；%
排序	主管 機關	計畫名稱	計畫 期程	總計畫經費	年度計畫經費	年分配經費執行率	總分配經費執行率	預警計畫風險程度
109年度
1	交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路 竹延伸線(第二階段)捷運建設	10601- / 11406	25,809,600	683,708	0	2.38	未列入
2	經濟部	離岸風力發電第二期計畫	10804- / 11412	57,323,960	6,296,715	1.05	1.39	未列入
3	經濟部	全台小水力發電第二期計畫	10801- / 11012	346,957	77,445	1.82	5.11	未列入
4	國防部	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	10801- / 11312	1,453,627	17,440	1.97	24.32	未列入
5	國防部	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	10801- / 11312	1,757,000	15,061	2.28	20.64	未列入
6	經濟部	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	09907- / 11112	9,591,875	684,854	2.35	21.88	未列入
7	交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501- / 11212	936,915	394,223	21.12	27.14	中風險
8	交通部	臺灣桃園國際機場T1至T2之PMS與T3系統整合工程	10801- / 11212	1,869,624	103,535	22.20	22.20	未列入
9	交通部	臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程	10801- / 11212	686,432	36,500	27.92	27.92	未列入
10	內政部	都市更新發展計畫(108-111年)	10801- / 11112	1,790,000	431,920	27.96	25.28	未列入
11	交通部	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	07907- / 11208	153,074,030	889,436	28.18	99.58	未列入
12	國發會	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)-國發會及所屬	10901- / 10912	95,727	95,727	45.73	45.73	未列入
13	交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	10512- / 11312	3,020,200	918,336	51.57	69.19	中風險
14	經濟部	興建大臺南會展中心	10601- / 11012	2,002,460	1,376,374	52.54	61.70	中風險
15	經濟部	湖山水庫小水發電計畫	10707- / 11006	176,042	118,404	59.59	67.35	未列入
16	農委會	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	10901- / 11212	1,865,030	98,601	62.91	62.91	未列入
17	文化部	國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫	10701- / 11012	483,040	277,391	66.16	77.01	未列入
18	衛福部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	10707- / 11405	3,099,404	28,217	66.87	68.54	下年度(110年)列入
19	經濟部	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	10607- / 10912	288,180	107,156	66.97	87.68	未列入
20	衛福部	衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	10601- / 11012	436,991	264,551	67.12	69.26	中風險
21	文化部	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫 (109-116年)	10901- / 11612	524,401	320,251	68.56	68.56	未列入
22	經濟部	萬里水力發電計畫	10707- / 11701	9,596,238	33,392	70.91	70.94	未列入
110年度
1	交通部	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	07907- / 11208	153,159,030	846,436	22.61	99.57	未列入
2	國軍退除役官兵輔導委員會	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	10901- / 11212	1,019,243	59,839	23.66	23.88	未列入
3	交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	10501- / 11212	717,030	311,883	34.38	52.05	高風險
4	農業委員會	因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫（110- 113年）	11001- / 11312	1,415,000	292,994	35.07	35.07	未列入
5	國防部	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	10701- / 11112	1,798,857	641,577	37.80	60.18	未列入
6	國防部	資安園區中長程計畫	10906- / 11512	5,413,256	76,630	39.63	39.63	未列入
7	衛生福利部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	10707- / 11405	3,099,404	118,603	48.68	56.22	中風險
8	國防部	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	10901- / 11512	3,483,754	4,870	67.45	75.90	未列入
9	文化部	國立國父紀念館跨域加值計畫	10401- / 11412	1,638,953	129,865	70.03	88.82	未列入
10	經濟部	農業循環豬場改建投資計畫	10710- / 11212	10,740,790	5,114,500	77.10	81.41	下年度(111年)列入

資料來源：整理自109及110年度審計部「工程會列管5千萬元以上公共建設計畫經費執行情形」及「行政院列管重要計畫推動情形」。