我國再生能源電源開發與電力交易執行情形之探討目錄

我國再生能源電源開發與電力交易執行情形之探討
壹、前言
106年1月26日電業法修正公布全文97條，揆其修法重點，主要將電業分為發電業、輸配電業及售電業三大區塊[1]，其中發電業與售電業開放民間綠電[2]業者加入[3]，即再生能源得透過代輸、直供及再生能源售電業等方式銷售予用戶，輸配電網則仍維持國營。前揭修法目的，乃期在電力穩定供應前提下，達成「能源多元供給、有利綠能產業發展、電網公平使用、用戶能自由選擇購電」等目的。
[1] 參電業法修正草案總說明。
[2] 所謂綠色電力，係指使用再生能源如風能、太陽能、地熱、生質能等所轉換產生之電力。
[3] 106年1月26日電業法修正全文公布前，民營火力電廠除了自用部分以外，必須將電全部賣給台電公司，台電公司會與該民營火力電廠簽訂保證收購25年之契約；民營再生能源電廠亦必須將電力全部賣給台電公司，台電公司會與其簽定20年保證收購契約。一般人如欲設置自用發電設備，只能設置再生能源，經過與台電公司申請併聯電網通過後，可以把用剩之電能回售給台電公司。故106年電業法修正前，除了自用以外，所有要販售之電力全都必須匯經台電公司之電網。
嗣為推動綠電發展與利於綠電交易，106年4月經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準局)成立「國家再生能源憑證中心」，專責再生能源設備與其發電量之查核、驗證及核發再生能源憑證（T-REC）。107年首座民間綠能交易平台誕生[4]，110年7月1日台灣電力(股)公司(以下簡稱台電公司)成立電力交易中心，並於同年10月展開實際交易，期運用市場機制促進綠能發展。
[4] 民間業者結合工研院、大學院校共同搭建「分散式儲能、再生能源憑證與碳權交易市場」，以區塊鏈技術為基底進行能源加密交易。
本研究擬就近年我國再生能源電源開發計畫及綠電交易制度與相關配套措施之執行情形進行分析探討，期瞭解我國近年再生能源開發計畫與綠電交易之執行成效。

貳、近年推動再生能源發展概況
一、現行能源政策與目標概述
行政院於106年4月24日核定「能源發展綱領」修正案，以「能源安全」、「綠色經濟」、「環境永續」與「社會公平」等四大面向為核心思維，確立邁向2025年非核家園之能源轉型發展架構，並宣示2025年能源配比目標：燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%。嗣經濟部依據「能源發展綱領」落實機制訂定「能源轉型白皮書」[5]，揭示2025年臺灣能源轉型願景與具體量化目標，規劃我國至2025年能源發電結構配比為：燃氣50%、燃煤27%、綠能20%、其他2%[6]、核能1%[7]。
[5] 經行政院109年11月18日院臺綠能字第10901945589號函核定。
[6] 其他發電包含燃油發電及抽蓄水力。
[7] 因核三廠2號機將運轉至2025年5月，爰2025年核能尚有1%。
嗣行政院國家發展委員會於111年3月30日公告「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，揭示我國2050年電力配比目標為：再生能源占總電力比率60%~70%，並搭配9%~12%氫能以及碳捕捉之火力發電20%~27%[8]。
[8] 參國家發展委員會網站公告「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」第8頁。

二、近年我國推動再生能源發展計畫之執行概況
(一)再生能源裝置容量現況及目標
據經濟部能源局(以下簡稱能源局)統計，截至111年4月底止，我國再生能源裝置容量為1萬2,053千瓩[9]，較102年底再生能源裝置容量3,816千瓩增加823萬7千瓩(增幅215.85%)，其中又以太陽光電容量由410千瓩增至8,168千瓩，增幅18.92倍居冠。同期間，再生能源裝置容量占整體電源裝置容量之比率則由102年底7.82%增至111年4月底20.14%(詳圖1)。
[9] 含慣常水力2,094千瓩、地熱5千瓩、太陽光電8,168千瓩、風力發電1,062千瓩、生質能92千瓩、廢棄物632千瓩。
圖1 102年至111年4月底再生能源裝置容量占比變化圖

資料來源：能源局公開資訊網/能源統計月報/3-03發電裝置容量(全國)，本報告整理繪圖。
依再生能源發展條例第6條第1項規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來2年及中華民國114年再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案並公告之，另規劃114年再生能源發電設備推廣目標總量達2千7百萬瓩以上。」據能源局提供資料，目前我國規劃114年各類再生能源目標裝置容量為2萬9,423.7千瓩(約29.42GW[10])，其中太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量5.62GW。
[10] 1GW=1,000MW(千瓩)。
(二)近10年推動再生能源開發計畫概況
自102年度迄今我國推動風力及太陽能發電計畫計有：「示範風場獎勵計畫」、「潛力場址計畫」及「區塊開發」等3個階段離岸風力發電計畫、「太陽光電2年推動計畫」及「109年太陽光電6.5GW達標計畫[11]」。同期間，台電公司新增16案再生能源發電專案計畫，規劃增加裝置容量843.189~844.389千瓩、估計投資總額1,303億餘元(詳附錄1)。
[11] 109年太陽光電6.5GW達標計畫規劃於108及109年分別新增1.5GW及2.2GW，至109年累計設置目標為6.5GW、114年累計設置總量20GW。本計畫係108年度優先針對已掌握太陽光電發電設備案源，以「108年已核備民間案件」、「經濟部工業區推動專案」、「台電公司臺南鹽業用地專案」及「台糖公司土地示範專案」等4大推動方向，目標推動民間投入設置1.5GW；109年以「產業園區」、「畜、農、漁電共生」、「中央與地方共同推動」等具有長期發展潛力之三大推動主軸，規劃民間投入設置2.2GW。
據台電公司說明，截至111年3月底止該公司已完成小型再生能源發電第一期、太陽光電第二至第五期、離岸風力第一期等6項再生能源開發計畫。另據能源局表示，第1階段離岸風力發電(示範獎勵)計畫之機組已併聯商轉(含民營)；第2階段離岸風力發電(潛力場址)計畫，規劃自110至114年陸續完工商轉，惟原定於110年底完工商轉之2座風場，因受新冠肺炎疫情影響，施工進度延遲，已將完工商轉期程延至111年底，其餘風場刻依規劃期程施作中(詳表1)。
表1 3階段離岸風力計畫辦理期程、設置容量及執行情形一覽表
階段 / 計畫	預定期程	規劃裝置容量	投資金額 / (新台幣億元)	截至111年3月底執行情形
第1階段示範獎勵	109年以前完成	237.2MW	431.216	2座風場分別於108年12月27日及110年12月30日併聯商轉。
第2階段潛力場址	110至114年	累計新增5.5GW	8,924.60	已完成風場核配作業，計有12個離岸風場獲選，其中2座風場原定於110年完工，嗣因受新冠肺炎疫情影響，使動員及施工設備製造進度受阻，爰完工商轉期程延至111年底，其餘風場刻正施作中。經濟部將定期召開工作會議，切實掌握業者開發期程及辦理進度，將於114年底前陸續完成商轉。
第3階段區塊開發	115至124年	自115年至124年每年釋出1.5GW容量，並以115至120年分3期釋出9GW辦理。	尚無資料	於110年7月及8月分別發布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」及「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，將於111年第4季辦理第1期選商作業。

說 明：投資金額計算方式為設置容量乘以簽約年度之期初設置成本。第1階段及第2階段計畫預定投資金額合計約9,355億8,160萬元(含台電公司參與投資金額723.26億元)。
資料來源：能源局提供，本報告整理製表。
(三)儲能設施及輔助服務等配套規劃及執行情形
因應再生能源占比日增，為降低間歇性再生能源併網對電網系統之衝擊以及穩定供電，台電公司規劃114年達成電池儲能系統及調頻輔助服務裝置容量目標合計1,000MW，其中預定於113年達成自建電池儲能系統160MW、114年儲能調頻輔助服務容量擴增至840MW。
據台電公司說明，截至111年3月底已完成台南鹽田光電站儲能系統15MW、路園變電儲能系統20MW、龍潭變電儲能系統60MW等3案發包作業，預定併網時程分別為111年6月、12月及112年7月，另於109年間以雙邊合約方式採購儲能調頻輔助服務15MW，目前仍上線運轉中。
另台電公司於110年成立電力交易中心，規劃嗣後儲能調頻備轉輔助服務改以電力交易平台競價取得，以促進輔助服務來源多樣化，並提升電力系統分散性與穩定性，目前該電力交易中心交易商品包括「調頻備轉」、「即時備轉」、「補充備轉」。截至111年3月底止，廠商已申請併網容量約2,996MW，其中已通過審查(取得併網容量許可)1,635MW，又其中已透過該交易平台參與輔助服務容量37.3MW，初估111年儲能輔助服務累計參與容量約可達100MW。

三、現行再生能源交易機制(直供、轉供及躉售)與再生能源憑證制度概述
(一)再生能源銷售方式現況
106年1月電業法修正以前，再生能源發電業者所發之電力僅能躉售予台電公司；嗣電業法修正後，為鼓勵再生能源發展，於發電市場開放再生能源得透過代輸、直供及再生能源售電業等方式銷售予用戶。據能源局公告資料，自109年度起，部分再生能源發電業者改採「轉供予用戶」或「躉售予再生能源售電業」方式售電，且數量逐年增加，111年1至4月份，轉供予用戶售電量達2.30億度(占比21.02%)、躉售予再生能源售電業之電量0.90億度(占比8.23%)，均較109年度大幅增加，但目前尚無採行直供予用戶之方式者(詳表2)。
表2 106至111年4月底我國再生能源發電業直轉供及躉售統計表
       單位：百萬度；%
年度	總計	直供予用戶		轉供予用戶		躉售予再生能源售電業		躉售予公用售電業
		數量	占比	數量	占比	數量	占比	數量	占比
106年	1,090	-	-	-	-	-	-	1,090	100.00
107年	1,044	-	-	-	-	-	-	1,044	100.00
108年	1,076	-	-	-	-	-	-	1,076	100.00
109年	2,240	-	-	216	9.64	37	1.65	1,987	88.71
110年	2,588	-	-	553	21.37	119	4.60	1,916	74.03
111年 / 1至4月	1,094	-	-	230	21.02	90	8.23	774	70.75

資料來源：摘錄自能源局/能源統計月報/4-03再生能源發電業直轉供及躉售。
(二)再生能源憑證推動情形
標準局於106年6月成立「國家再生能源憑證中心」（下稱憑證中心），統籌與管理再生能源憑證業務。嗣於107年發布「再生能源憑證實施辦法」、「再生能源憑證申請及管理作業程序」，並建置再生能源憑證中心綠電交易平台。自此，再生能源供需雙方雖可透過憑證中心綠電交易平台媒合或私下議約方式完成交易，惟完成綠電交易合約者，皆需至憑證中心進行案場申請、憑證核發、移轉、宣告使用等作業。再生能源憑證申請流程如圖2。

圖2

資料來源：標準局提供。
據標準局統計，截至111年3月底止，已有203家申請購電會員、40家申請發/售電會員，憑證中心累計核發再生能源憑證132萬7,977張、移轉憑證100萬6,952張，其中直轉供憑證(電證合一)成交張數99萬5,296張(占比98.84%)、自發自用憑證成交張數1萬1,656張(占比1.16%)，按每張憑證為1,000度電核算，相當10.07億度綠電透過再生能源憑證制度完成交易。

參、相關問題檢討
一、再生能源發電量占比與政策目標仍具差距，且部分開發計畫執行未如預期，允宜加強控管計畫期程並加速落實執行
按經濟部公告[12]，我國能源轉型以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為規劃原則，並訂定114年再生能源發電占比20%之政策目標。近年接連規劃與推動3階段離岸風電計畫、太陽光電計畫及多項水力開發、地熱開發等再生能源發展計畫，已帶動公私部門投資金額近兆元[13]，其中台電公司規劃投資金額亦超過千億元。惟部分計畫執行未如預期，申請展延期程，截至目前再生能源發電量占比與規劃目標仍具差距，114年達標時程容待重新評估，允宜加強控管各項再生能源開發計畫，並加速開發作業，謹臚陳如下：
[12] 參經濟部公開資訊網/首頁/政策計畫/重大政策/03-推動能源轉型
[13] 第一、二階段離岸風電計畫初估投資金額9,355.82億元，加計台電公司各項再生能源開發計畫(不含離岸風力第一、二期計畫)預計投資金額470.36億元。
(一)規劃114年再生能源推廣目標容量與能源轉型白皮書揭示之目標量不一致，允宜釐清計畫目標並妥適處理，俾利能源發展計畫之規劃與執行
政府於106年4月完成「能源發展綱領」修正，係國家能源發展之上位綱要指導原則，其落實機制明定將訂定能源轉型白皮書，透過擴大公民參與，規劃未來能源發展目標、具體推動措施及政策工具。爰此，行政院於109年11月18日核定能源轉型白皮書。
依行政院核定之能源轉型白皮書揭示，114年各類再生能源推廣目標總量為3萬0,161MW，包括太陽光電2萬MW、風力發電6,938MW、地熱能200MW、生質能813MW、水力2,150MW及燃料電池60MW，並達發電占比20%之目標[14]。
[14] 參行政院109年11月18日院臺綠能字第10901945589號函核定能源轉型白皮書(核定本)第21頁。
惟據能源局提供資料，目前規劃114年底全國再生能源目標裝置容量為2萬9,423.7MW，其中水力發電2,122MW、太陽光電2萬MW、風力發電6,503MW、地熱能20MW、生質能778MW及燃料電池0.7MW。顯示能源局目前規劃114年再生能源裝置容量目標雖與能源轉型白皮書規劃方向相同，然目標總量及其中各類再生能源目標量則未盡一致，且規劃目標總量低於白皮書揭示目標量，兩者差距737.3MW(詳表3)。允宜釐清規劃目標量未一致之原因，並妥適處理，俾利再生能源發展計畫之具體規劃與推動。
表3 我國各類再生能源推廣目標裝置容量一覽表 單位：千瓩(MW)
能源別	能源局規劃目標					白皮書目標 / 114年
	110年	111年	112年	113年	114年
水力	2,094	2,094	2,104	2,104	2,122	2,150
太陽光電	7,700	11,250	14,000	17,000	20,000	20,000
風力發電	1,062	3,075	3,636	3,939	6,503	6,938
陸域風電	825	822	883	886	886	-
離岸風電	237	2,253	2,753	3,053	5,617	-
地熱能	4.5	5	10	15	20	200
生質能	724	742	764	764	778	813
燃料電池	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	60
合 計	11,585.0	17,166.60	20,514.60	23,822.7	29,423.7	30,161

說 明：能源局表示，經濟部將視未來整體能源發展，滾動檢討再生能源之設置容量規劃，訂定合宜之政策發展目標。
資料來源：111年5月30日能源局提供；白皮書目標資料另參能源轉型白皮書(109年核定版)。
(二)再生能源發電量占比遲未達階段目標，且與政策最終目標20%仍具差距，允宜審慎評估達標時程，並研謀加強推動策略
1.既有再生能源裝置容量與114年目標容量仍具差距，允宜加強控管計畫期程
依能源局公告資訊[15]，111年4月全國既有再生能源裝置容量為1萬2,053千瓩，與該局規劃114年全國各類再生能源推廣目標容量為2萬9,423.7千瓩(含台電、民營購電、自發自用設備)尚差距1萬7,370.7千瓩，幅度達59.04%。
[15] 能源局公開資訊網/能源統計專區/能源統計月報。
據能源局及台電公司提供資料，目前執行中之再生能源開發計畫，其中規劃完工期程在114年以前者合計裝置容量約1萬7,565.54MW~1萬7,566.74MW(詳表4)，倘皆如期完工，將可達114年規劃目標容量。故宜加強控管各計畫期程並研謀加強執行方案，俾如期達再生能源裝置目標。
表4 規劃於114年以前完工之再生能源開發計畫一覽表
計畫名稱	計畫期程	規劃裝置容量(MW)
第二階段潛力場址離岸風力計畫(說明)	110~114年	5,500
鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	106~109年	4
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	107~111年	3.5
全台小水力發電第一期計畫	108~112年	16.24
澎湖低碳島風力發電計畫(說明)	102~111年	33
風力發電第五期計畫	106~113年	50.4~51.6
宜蘭仁澤地熱發電第一期計畫(說明)	109~112年	1.4
綠能第一期計畫	110~113年	2
規劃114年太陽光電20GW尚未完成部分	108~114年	11,955
預計114年以前完工再生能源計畫容量合計		17,565.54~17,566.74

說 明：1.據提供資料，如已標註「商轉」或「已完工」之計畫，不列入本表。
2.「第二階段潛力場址離岸風力計畫」裝置容量5,500MW，包含民營及台電公司規劃開發離岸風力計畫裝置容量。
資料來源：能源局及台電公司提供資料，本報告整理製表。
2.近年再生能源發電量占比皆未達年度目標，依據能源局111年7月公告之110年度全國電力資源供需報告「預計從115年10月起逐步達成20%之目標」
據能源局統計，105至110年我國再生能源發電量雖由127.30億度增加至174.28億度(增幅36.90%)，惟再生能源發電量占全國發電總量比率僅由4.82%成長至5.99%，且各年度再生能源發電量占比實績皆未達年度目標值(詳表5)。又111年1至4月份累計再生能源發電量69.32億度，占該期間總發電量比率7.86%，雖已創新高紀錄，惟仍低於110年度推估電源占比目標8.78%，與最終政策目標占比20%之差距仍逾12個百分點 (詳表5)。
按能源局逐年依能源開發進度滾動檢討並推估未來各種電源發電量，惟據該局107年、109年及110年歷次提供之推估資料顯示，109及110年度皆下修各年度再生能源發電量占比目標值，另依111年7月22日能源局公告110年度全國電力資源供需報告有關再生能源占比推估結果略以，114年再生能源占比調整為15.1%[16]，預計從115年10月起逐步達成20%之目標，116年達21%並持續擴大至117年的23%(詳表6)[17]。
[16] 據111年7月22日能源局公告「110年度全國電力資源供需報告」揭示，114年再生能源發電占比未達原訂目標20%，主要因素在於未來用電需求成長在高成長基期下仍持續成長(預估國內111~117年用電需求年平均成長率可達2.3%，明顯高於過去10年之年均成長率1.6%)，須提高全國總發電量以茲因應；另考量再生能源設置量雖如期達標，惟多於當年底併網(特別是離岸風電)，發電量需於隔年才會完整貢獻，致使114年再生能源占比調整為15.1%。
[17] 參111年7月22日能源局公告「110年度全國電力資源供需報告」第12頁至第13頁再生能源占比推估。
按截至目前再生能源發電量占比7.86%與能源政策配比總目標20%差距幅度超過12個百分點，能源局允宜研謀加強推動策略，並督促開發單位加速執行，俾達能源配比目標。
表5 105至111年4月我國再生能源發電量及其占比一覽表
單位：千瓩；百萬度
項 目	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年
全國電源裝置容量(千瓩)	49,580	49,286	52,666	56,136	57,820	59,376	59,844
再生能源裝置容量(千瓩)	4,726	5,259	6,255	7,796	9,564	11,585	12,053
再生能源裝置容量占比(%)	9.53	10.67	11.88	13.89	16.54	19.51	20.14
全國發電量 / (百萬度)	264,108	270,256	275,545	274,189	279,978	290,936	88,204
再生能源發電量(百萬度)	12,730	12,365	12,653	15,255	15,158	17,428	6,932
再生能源發電量占比實績	4.82%	4.58%	4.59%	5.56%	5.41%	5.99%	7.86%
再生能源發電量占比目標值(107年推估版)	-	-	7%	8%	9%	11%	13%
再生能源發電量占比目標值(109年推估版)	-	-	-	5.6%	8.8%	11.9%	12.3%
再生能源發電量占比目標值(110年推估版)	-	-	-	-	5.40%	7.11%	8.78%

說 明：1.表列111年度資料係截至111年4月底資料。
2.表列再生能源發電量占比目標值資料「107年推估版」、「109年推估版」、「110年推估版」係指能源局提供資料時間所屬年度。
資料來源：參能源局公開資訊網/能源統計專區/能源統計月報；表列107、109及110年版推估再生能源發電占比目標值，係參考能源局歷次提供資料。
表6 107年、109年至111年推估再生能源發電量占比趨勢一覽表
單位：%
提供(發布)年度	推估各年度目標值
	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年	117年
107年	7	8	9	11	13	15	17	20	-	-	-
109年	-	5.6	8.8	11.9	12.3	13.9	16.3	19.7	-	-	-
110年	-	-	5.4	7.1	8.8	11.8	13.3	15.3	18.0	19.7	-
111年	-	-	-	-	8.0	-	-	15.1	20.0	21.0	23.0

說 明：表列「提供(發布)年度，係指能源局提供資料或資料公告之年度。
資料來源：依能源局107年、109至110年歷次提供資料、111年資料係參採111年7月22日能源局公告「110年度全國電力資源供需報告」第12頁至第13頁再生能源占比推估，本報告整理製表。
(三)已設置太陽光電裝置容量8.04GW，與114年之目標20GW差距近12GW，遠高於既有裝置容量，允宜研謀加速執行方案
為擴大太陽光電設置，行政院於105年10月核定太陽光電2年推動計畫，推動方向包含屋頂型4大主軸及地面型4大主軸[18]，計畫目標為推動民間投入設置1.52GW，105年7月至107年6月達成1.52GW之推動目標。
[18] 屋頂型4大主軸包括中央公有屋頂、工廠屋頂、農業設施、其他屋頂等；地面型4大主軸包括鹽業用地、地下水管制區第一級管制區、水域空間、已封閉掩埋場等。
嗣108年5月1日再生能源發展條例修正公布全文23條，該條例第6條第1項規定114年再生能源發電設備推廣目標總量達27GW以上，經濟部爰依據該條例規定之再生能源設置總量，規劃114年達成太陽光電設置目標20GW(屋頂型為3GW、地面型為17GW)。
經濟部於同年10月核定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，規劃至109年累計設置目標為6.5GW、114年累計設置總量20GW。
執行結果，雖已於110年6月達成109年累計設置目標量6.5GW[19]。然截至111年3月底累計設置容量8.045GW(屋頂型5.327GW、地面型2.718GW)(詳表7)與「109年太陽光電6.5GW達標計畫」規劃之最終目標(114年累計設置容量20GW)尚差距11.955GW。
[19] 參能源局公開資訊網/能源統計專區/能源統計月報/4-02再生能源裝(設)置容量(110年6月太陽光電累計裝置容量6,623MW)。
鑑於我國推動太陽光電計畫截至目前已歷時10餘年，迄111年3月底僅完成8.045GW，顯示太陽光電計畫推動不易，後續計畫時程僅剩3年餘，尚待設置容量近12GW，遠高於既有設置容量，允宜研謀加速執行方案，並加強控管執行期程，俾如期達成計畫目標。
表7 102年至111年3月底我國核准設置及累積完成設置太陽光電裝置容量統計表 單位：MW
年度	截至該年底累積 / 已核准設置容量		截至該年底累積 / 已完成設置容量		截至該年底累積已核准尚未完成設置容量
	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型
102	364	75	322	59	42	16
103	595	75	544	63	51	12
104	917	76	796	59	121	17
105	1,360	115	1,138	78	222	37
106	2,241	438	1,605	133	636	305
107	3,280	1,254	2,413	296	867	958
108	4,120	2,584	3,332	789	788	1,795
109	5,158	4,312	4,054	1,734	1,104	2,578
110	6,589	5,283	5,102	2,569	1,487	2,714
111	6,887	5,745	5,327	2,718	1,560	3,027

說 明：1.核准設置容量係指同意備案核准容量，以核准函發文日期為基準。
2.資料範圍：歷年至111年3月，經認定(未含條例施行前)之太陽光電案件「累積」同意備案及併網情形。
3.上表「已完成設置容量」(併網容量)未含條例施行前及早年設備補助之案件約29MW。「尚未完成設置容量」未排除已無效之案件。
4.上表設置位置之地面型包含水面型。
5.表列111年度資料為截至111年3月底執行數。
資料來源：能源局提供。
(四)按現行各離岸風電計畫之辦理期程推估，尚無法達成111年至114年之規劃目標值，允宜研謀加速建置方案暨落後達標之配套措施
1.依現行離岸風電計畫規劃完工時程推估，111年底離岸風電裝置容量仍與當年度目標量差距320MW(幅度14.2%)
依能源局提供資料，目前我國規劃111年離岸風電推廣目標容量達2,253MW(參表3)，惟刻正進行之第二階段離岸風電計畫，其中預定於111年底前完工者計有海能、允能、大彰化及彰芳等5座風場，合計裝置容量1,696MW(詳表8、綠底)，如該5座風場順利如期於111年底前完工商轉，加計既有之離岸風電裝置容量237MW，則推估111年底我國離岸風電裝置容量將達1,933MW，與規劃111年底目標容量尚差距320MW，差距幅度14.20%。
2.第二階段離岸風電計畫部分風場完工時程定於115年底，較原規劃目標期程114年底落後1年，且依各風場規劃容量及預定時程推估，恐無法達成114年離岸風電裝置容量目標
我國風力發電計畫劃分為陸域與離岸兩部分，據能源局說明，預定111年風力發電裝置容量將達3,075MW(陸域822MW、離岸2,253MW)，114年規劃目標為6,503MW(陸域886MW、離岸5,617MW)。
為發展風力發電，近年政府陸續推動3階段離岸風電計畫，據能源局說明，第一階段示範獎勵離岸風電計畫2座風場，已分別於108年12月27日、110年12月30日併聯商轉，裝置容量合共237.2MW；第二階段潛力場址離岸風電計畫，規劃於114年底累計新增5.5GW(即5,500MW)，刻正執行中；第三階段離岸風電計畫規劃自115年至124年每年釋出容量1.5GW，目前已發布開發場址申請作業要點及容量分配作業要點，預定於111年第4季辦理第1期選商作業。
據該局提供資料，第二階段離岸風電分為遴選及競價兩種風場，共核定15座風場、裝置容量合共5,080MW(較原計畫規劃減少420MW)。15座風場預定完工時程介於111年9月至115年12月，其中海龍二號、三號等2座風場、裝置容量合計744MW，預定完工時程為115年底，較第二階段潛力場址計畫原規劃之目標時程(114年底)落後1年。
按預定於114年底以前完工之風場13座、容量合計4,336MW(詳表8)，倘皆順利如期完工商轉，則114年底離岸風電裝置容量將可達4,573MW，惟與規劃目標114年離岸風電設置量5,617MW尚差距1,044MW，差距幅度18.59%。允宜加強控管各項計畫執行期程並督促開發單位加速開發進度外，並研謀彌補容量短缺之配套計畫。
表8 截至111年3月底我國各階段離岸風電計畫裝置及併網容量統計表
階段	開發案(或風場)名稱	規劃裝置容量 / (MW)	預定投資 / 總額(千元)	預定完工年月	實際完工年月	目前已完成設置容量(MW)	目前已完成併網容量(MW)
第一階段示範	海洋風場	8	1,353,600	108/12	106/4	8	8
		120	21,792,000	108/12	108/12	120	120
	台電一期	110	19,976,000	110/12	110/12	109.2	109.2
第一階段合計		238	43,121,600			237.2	237.2
第二階段 / (遴選風場)	海能	376	65,612,000	111/10	進行中	0	0
	允能	320	58,840,000	111/09	進行中	72	72
	允能	320	58,840,000	112/04	進行中	0	0
	大彰化東南	605.2	105,607,400	111/12	進行中	0	0
	大彰化西南	294.8	51,442,600	111/05	進行中	0	0
	彰芳(一期)	100	17,450,000	111/05	進行中	0	0
	彰芳(二期)	452	78,874,000	112/08	進行中	0	0
	西島	48	8,376,000	112/08	進行中	0	0
	中能	300	52,350,000	113/07	進行中	0	0
	台電二期	300	52,350,000	114/12	進行中	0	0
	海龍二號	300	101,716,050	114/12	進行中	0	0
第二階段(競價風場)	大彰化西北	582.9	58,823,950	114/12	進行中	0	0
	大彰化西南	337.1	52,350,000	114/12	進行中	0	0
	海龍二號	232	40,484,000	115/12	進行中	0	0
	海龍三號	512	89,344,000	115/12	進行中	0	0
第二階段合計		5,080	892,460,000			(說明2)72	72

說 明：1.第三階段區塊開發離岸風力計畫預定於111年第4季辦理選商作業，爰表列資料尚無第三段區塊開發離岸風場資料。
2.據能源局公告111年4月統計月報，尚未納入統計。
資料來源：能源局提供。
(五)多項陸域風電計畫申請展延籌設許可期限，反映計畫推動過程未臻順利，允宜積極協助開發單位排除困難與阻礙
依能源局規劃陸域風電設置容量目標為：111年底822MW、114年底886MW，據該局統計，目前我國陸域風電裝置容量825MW，已達111年度目標值。惟另據該局提供資料，目前已取得籌設或施工許可但尚未完工之陸域風電計畫計有23項計畫、規劃裝置容量合計307.45MW、預定投資金額合計約194至202億餘元，其中籌設許可期限在114年底以前屆期者計有11項、裝置容量合計225.5MW(詳附錄2)，倘該11項陸域風電計畫能於籌設許可期限內完工商轉，則114年底陸域風電設置容量將可達規劃目標。惟據提供資料顯示，其中已有4項計畫曾展延籌設許可期限、另有6項計畫刻正申請展延籌設許可期限或施工展延(詳附錄2黃底部分)，顯示多項陸域風電計畫執行過程未臻順利，允宜注意控管時程，並協助開發單位排除困難與阻礙，俾利如期達規劃目標。
綜上，截至目前再生能源裝置容量及其發電量占比與規劃目標仍具差距，且近年再生能源發電量占比實績皆未達規劃目標，允宜注意控管再生能源計畫期程，並研謀加速執行策略及落後達標之配套措施，俾如期如質完成再生能源發電量占比達20%目標。
二、多數儲能及輔助服務需求，規劃將透過電力交易平台取得，允宜落實交易資訊公開透明，並建立妥善監督管理機制，以利未來電力交易市場發展
為配合114年再生能源發電占比20%目標，台電公司除針對輸配電設備辦理再生能源加強電力網工程外，並規劃114年儲能設備及輔助服務容量增至1,000MW。惟查：
(一)規劃114年儲能系統暨調頻輔助服務容量目標合計1,000MW，占再生能源發展目標總量之比率不及4%，鑑於我國再生能源多屬間歇性能源，容有檢討空間
按能源轉型白皮書揭示我國2025年各類再生能源發展目標，其中太陽光電及風力發電裝置容量合計達2萬6,938MW，占再生能源發展總量目標3萬0,161MW之比率達89.31%[20]，然而太陽光電及風力發電皆受晝夜日光照射及風力強弱等天候因素影響，無法長時間連續穩定發電，係間歇性電力，爰為應付大量再生能源併網衝擊，以及確保電力系統頻率穩定、提升電力系統之可靠度，儲能及輔助服務乃發展再生能源不可或缺之配套。
[20] 按能源轉型白皮書揭示，114年我國各類再生能源推廣目標為太陽光電20,000MW、風力發電6,938MW、地熱能200MW、生質能813MW、水力2,150MW及燃料電池60MW。
惟台電公司規劃114年儲能設施及相關輔助服務規模1,000MW，占能源局114年全國再生能源目標容量3萬0,161MW之比率僅3.32%，占風力及太陽光電目標總量2萬6,938MW之比率亦僅3.71%，設置目標容有檢討提升空間，允宜依再生能源設置容量與其結構變化，滾動檢討並適時調整儲能設施及儲能調頻輔助服務規模，以確保電力系統之穩定及可靠度。
(二)電力交易平台有助於輔助服務來源多元化，鑑於未來平台交易數量與金流將日益龐鉅，除交易資訊公開透明外，允宜建立妥善監督管理機制
台電公司於110年7月成立電力交易中心，同年11月中啟用電力交易平台，規劃營運市場包括「日前輔助服務市場」及「備用供電容量市場」，期透過電力交易市場，採購民間資源執行輔助服務，更直接、有效地調節系統頻率，以因應大量太陽能、風電等具間歇性與不穩定性之再生能源併網下，仍可維持穩定供電。
據台電說明，截至111年3月底，已開設日前輔助服務市場，營運項目包括「調頻備轉」、「即時備轉」及「補充備轉」3項，且據統計，該3項商品之交易量及金額皆呈成長趨勢(詳表9)，顯示隨著再生能源發電占比提高，透過電力交易平台交易之數量及金額也日趨增加。另查，再生能源發電及售電業者自115年度起需負擔籌措備用供電容量義務，屆時可透過備用供電容量市場交易，電力交易平台之交易亦將更為龐鉅。
據台電公司說明，電力交易中心設於該公司電力調度處下，員額編制39人，電力交易監督管理單位為電業管制機關(經濟部能源局)，台電公司依據電力交易平台設置規則，設有交易監測課，已派任專員負責統計市場報價與運作檢視及市場異常狀況監測等項目，並彙編月報定期陳核單位主管。按電力交易中心不僅涉及電力商品交易，過程亦涉及交易金流。爰此，除應建立完善交易制度，落實交易資訊公開透明外，允宜審慎檢視現行監督管理單位之獨立性及監測機制之周妥性，建立妥善之監督管理機制，俾確保電力交易機制健全與正常運作。

表9 110至111年3月底日前輔助服務市場各項商品交易成果統計表
        單位：MW；新台幣元
商品	項目	交 易 時 間					合 計
		110.10	110.11	110.12	111.01	111.02	111.03
調頻備轉	數量	2,976	10,035	10,376	10,879	10,250	15,525.6	60,042
	金額	2,097,065	8,705,599	9,173,657	9,383,693	8,823,127	13,603,195	51,786,336
即時備轉	數量	183	514.2	741.6	1,266.8	2,457.6	4,420.5	9,584
	金額	0	185,970	296,603	534,663	1,084,300	2,147,848	4,249,384
補充備轉	數量	0	0	0	18,358.7	17,864.6	22,575	58,798
	金額	0	0	0	7,044,982	7,349,213	12,483,200	26,877,395

資料來源：台電公司提供。
(三)依規劃，未來多數儲能及輔助服務需求將透過電力交易平台競價取得，允宜評估並掌握民間建置進度，並研謀相關配套，俾達規劃儲能目標
據台電公司規劃，114年儲能設施及相關輔助服務目標量1,000MW，其中規劃透過電力交易平台以競價方式向民營業者採購取得之儲能調頻輔助服務容量為840MW。
然據台電公司提供資料，截至111年3月底，廠商申請建置儲能系統總計約2,996MW，通過審查約1,635MW，其中已參與輔助服務者37.3MW(即已完成系統建置並併網售予台電公司儲能調頻輔助服務容量)，與該公司規劃114年採購容量規模840MW相距甚遠，允宜持續追蹤廠商建置進度，滾動評估市場儲能調頻輔助服務之供應能量，並預為綢繆廠商供應不足之配套措施，俾達儲能目標與確保供電穩定。
(四)對於申請建置儲能輔助服務者，允宜妥適規範建置時程，避免獲審查通過者無故延遲建置時程或虛占併網容量等情事
按前述資料，截至111年3月底民營廠商申請建置儲能系統已通過審查容量1,635MW(配電級412MW、輸電級1,223MW)，惟實際參與輔助服務規模僅37.3MW，尚有1,597.7MW(占比97.72%)未完成系統建置或併網參與輔助服務。詢據台電公司表示，已通過審查者，代表已取得保留併網容量權利。爰為避免通過審查之業者無故延遲建置時程或虛占併網容量權利之情事發生，允宜妥適規範申請者之建置時程，俾有效達成擴增儲能輔助服務目標。
綜上，我國再生能源結構以具間歇性之風力及太陽能為主，建置相應規模之儲能或輔助服務設施乃必要之配套措施，且目前規劃114年儲能輔助服務容量占整體再生能源容量比率尚不及4%，容有檢討空間，允宜審酌再生能源發展進度及結構變化，滾動檢討儲能系統與輔助服務之需求。又規劃多數輔助服務將透過電力交易平台取得，允宜確實掌握民間建置進度，並妥善規範與落實交易平台監督機制，俾利電力交易市場健全發展，以確保供電系統穩定安全。

三、近年屢有供電吃緊情況，除加速落實各項開發計畫外，宜依能源配比調整滾動檢討備用容量及相關配套，並鼓勵民營業者提前建置備用供電容量，以增進供電安全
據台電公司公告資訊，「備用容量」係指系統在各發電機組正常發電情況下，可提供之最大發電容量(即系統規劃淨尖峰能力)，與每年之「最高小時用電量」(即系統尖峰負載)之差額，可用來衡量每年之供電充裕度[21]。「備轉容量率」則係用來衡量每日供電可靠度之指標[22]。
[21] 備用容量=系統規劃淨尖峰能力-系統尖峰負載。
[22] 備轉容量率=〔系統運轉淨尖峰供電能力-系統瞬時尖峰負載(瞬間值)÷系統瞬時尖峰負載(瞬間值)×100%〕。
是以，正常情況下，備用(轉)容量越高，代表電源系統供電裕度及可靠度越高。然過高之備用(轉)容量恐淪為過度投資或產能閒置之浪費情事。爰隨著能源配比調整，無法穩定發電之間歇性再生能源占比增加，妥慎規劃合宜之備用(轉)容量率以確保供電穩定可靠乃為重要課題。查自101年度迄今政府核准之備用容量率目標值一值維持在15%[23]。經查：
[23] 95年度以前政府核准之備用容量率為20%，95年度備用容量率目標降為16%，101年度再降為15%迄今。
(一)近年尖峰負載時段供電裕度緊澀，屢發生實際備用容量率未達規劃目標，允宜加速落實各項電源計畫，俾增進供電能量及可靠度
據台電公司說明，106至110年度公司依系統裝置容量狀況規劃備用容量率依序為13.2%、14.2%、16.0%、16.1%及15.5%，惟據統計，106、107及110年度實際備用容量率皆未達公司規劃目標值，且該3個年度最低備轉容量率紀錄分別為1.72%、2.89%及3.84%，發生供電警戒[24]狀況之天數依序為101天、29天及3天(詳表10)，
[24] 台電公司將供電裕度分為5級：1.供電充裕：備轉容量率≧10%；2.供電吃緊：備轉容量率介於10%～6%之間；3.供電警戒：備轉容量率≦6%；4.限電警戒：備轉容量90萬瓩以下；5.限電準備：備轉容量50萬瓩以下。
另108至109年度備用容量率雖達公司規劃目標及政府核准之目標值(15%)，惟夏季月瞬間尖峰備轉容量及最低日之備轉容量率均低於目標值，其中108年度甚至多達127天發生供電吃緊(備用容量率介於6%～10%)情況。而111年度截至3月底尚未進入夏季，卻已累計有36天發生供電吃緊狀況(詳表10)，反映我國電力供應緊澀之窘境，允宜督促公民營業者加速各項電源開發計畫，俾確保供電裕度及可靠度。
(二)無法配合調度指令出力之再生能源亦納入備用容量推估值，恐無法如實反映可供調度之發電容量，允宜規劃妥適之配套
據台電公司說明，備轉容量係指排除已規劃大修之機組後，各旬剩餘可發電機組(包括核能、火力、再生能源等)之供電能力總和扣除預估尖峰負載。顯示該公司於推估備轉容量時，亦納入無法配合指令調度之間歇性再生能源納入計算。
惟風力、太陽能及慣常水力等再生能源之發電出力，分別受限於風力、日光強弱及水量豐枯等條件，無法配合人力調度指令增加發電出力，例如入夜後之太陽光電裝置、風力不足之風電裝置均無法發電出力，爰將風力及太陽能等間歇性能源之裝置容量計入備轉容量，恐無法如實反映實際可供調度之發電機組容量，影響其尖峰負載期間之供電可靠度與穩定度，允宜審慎評估將再生能源納入備用容量之妥適性，並規劃儲能輔助等相關配套，俾確保供電之可靠度。
(三)我國再生能源發展以風力及太陽能為主軸，均屬間歇性能源，允宜配合能源配比調整，滾動檢討備用容量率
查我國再生能源發展計畫係以風力及太陽能為兩大主軸，均為無法配合調度指令增加出力之間歇性能源。
據台電統計，我國電力需求特性，每日約有兩個尖峰負載值，通常第一個尖峰值發生在中午時段，第二個尖峰值則發生在晚上時段，實際發生時間受當天氣溫影響。按中午尖峰負載時段，亦為太陽能供電能力最大之時段，故再生能源尚能供給調度，然太陽下山後，太陽能供電能力受限，致無法於第二個尖峰負載時段提供助益，至風力出力則受季節與當下風力強弱而定。爰為確保電源系統供電穩定，此等再生能源除須搭配儲能輔助設施外，亦須建置相應容量之其他可供調度電源機組支援備用，以確保穩定供電。台電公司允宜參酌備用容量率目標及能源配比變化，滾動檢討備用容量率之妥適性。
(四)管理辦法規定民營再生能源業者於開始售電後第5年始負擔備用容量義務，妥適性容有檢討空間，允宜研擬促進民營業者提早完成備用供電容量方案，俾增全國供電可靠度
1.依電業法規定，發電業及售電業銷售電能予其用戶時，應就其電能銷售量準備適當備用供電容量
電業法第27條第1項規定：「為確保供電穩定及安全，發電業及售電業銷售電能予其用戶時，應就其電能銷售量準備適當備用供電容量，並向電業管制機關申報。但一定裝置容量以下之再生能源發電業，不受此限。該容量除得依本法規定自設外，並得向其他發電業、自用發電設備設置者或需量反應提供者購買。」爰此，達一定裝置容量[25]以上之再生能源發電業者及公用售電業(台電公司)售電予用戶時，即應準備適當備用供電容量。
[25] 依經濟部107年3月8日經能字第10704601170號公告，電業法第27條所稱一定裝置容量，於陸域式風力發電業為1萬瓩，於離岸式風力發電業為2萬瓩，於其他再生能源發電業為5千瓩。
查能源局依電業法第27條第3項規定，於106年11月21日訂頒備用供電容量管理辦法，該辦法第3條規定，負擔備用供電容量義務者應備之總供電容量數額，每年由電業管制機關計算及公告。同辦法第2條第5款有關「達成年」定義明定：「指電業管制機關審查負擔備用供電容量義務者達成總供電容量義務情形之年度，其為電業管制機關依第3條辦理公告後之第5年。」
經查能源局於110年12月30日公告115年負擔備用供電容量義務者應備之總供電容量數額，同時個別通知各再生能源發電業總供電容量義務。爰114年度(含)以前仍由台電公司獨力負擔全國備用供電容量義務，民營再生能源發電業者直至115年始需負擔備用供電容量義務。
2.於備用供電容量管理辦法中訂定延後5年負擔備用容量義務規定，妥適性容有檢討空間
按電業法第27條第1項規定意旨，係為確保供電穩定與安全，查該法並無給予民營發、售電業者暫緩或延後準備(負擔)備用供電容量義務之規定。是以，能源局逕於備用供電容量管理辦法中規定負擔備用供電容量義務之達成年度，為自管制機關公告後之第5年，與母法規定意旨未盡相符，妥適性容有檢討空間。
鑑於我國電業開放原則以再生能源先行，且我國再生能源裝置多屬具間歇性及不穩定性之風力及太陽能，無法長時間連續穩定發電，配置相應之備用容量更顯重要。爰為確保供電可靠度，主管機關允宜研謀相關配套措施與促進民營業者提前完成總供電容量義務方案，以增進全國供電可靠度。
綜上，近年尖峰時段備用容量率偏低，屢發生供電吃緊狀況，又將無法配合調度指令出力之再生能源納入備用容量規劃，恐無法如實反映供電裕度，允宜配合能源配比調整及電源特性重新檢視備用容量率之妥適性。另於備用供電容量管理辦法給予民營業者延後5年達成負擔備用容量義務之規定，妥適性容有檢討空間，允宜研謀相關配套與促進民營業者提前完成總供電容量義務方案，以增進全國供電可靠度。
表10 106至111年電力系統備用容量及電力供需狀況統計表
項 目	106年	107年	108年	109年	110年	111年 / 1-3月
總裝置容量(MW)	41,886.7	44,509.1	47,778.9	49,773.6	51,154.9	說明1.
行政院核定備用容量率(%)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
規劃備用容量率(%) / (說明2.)	13.2	14.2	16.0	16.1	15.5	17.1
實際備用容量率(%)	9.8	10.0	16.8	16.4	13.5	說明3.
夏季月瞬間尖峰備轉容量率(%)	3.17	6.17	10.08	10.12	10.17	說明4.
備轉容量率最低日之備轉容量率(%)	1.72	2.89	6.02	10.01	3.84	6.40
供電充裕(備轉容量率≧10%)天數	53天	55天	238天	366天	320天	54天
供電吃緊(備轉容量率＜10%＞6%)天數	208天	281天	127天	0天	42天	36天
供電警戒(備轉容量率≦6%)天數	101天	29天	0天	0天	3天	0天
限電警戒(備轉容量90萬瓩以下)天數	3天	0天	0天	0天	0天	0天

說 明：1.「總裝置容量」各年度係依年底總裝置容量實績值填報。
2.「規劃備用容量率」-110~111年度係參考經濟部能源局「108/109年全國電力資源供需報告」填報。
3.「實際備用容量率」需視系統當年度最高尖峰負載日界定後，方進行統整計算，一年僅一數值，台電公司將持續觀察111年度尖峰負載變化，預計年底界定111年度最高尖峰負載日後，檢討實際備用容量率。
4.採各年度夏季最高瞬時尖峰負載日資料(106/8/15、107/8/1、108/7/17、109/7/23、110/7/27)，111年度僅統計至3月底，故111年尚無資料。
資料來源：台電公司提供，本報告整理製表。

四、允宜加強宣導及督促再生能源義務用戶依規定申報執行計畫，並落實稽查機制，以達共同參與推動再生能源利用及發展之目標
再生能源發展條例第12條第3、4項規定：「電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」、「前項契約容量、一定裝置容量、一定額度、設置再生能源發電設備之種類、儲能設備之類別、代金之繳納與計算方式、辦理期程及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」經濟部依前揭規定於109年12月31日訂定發布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」(以下簡稱一定契約容量辦法)，並自110年1月1日開始施行。經查：
(一)與公用售電業簽訂用電契約容量達5千瓩以上者，應依規定履行再生能源義務
一定契約容量辦法第3條第1款規定，再生能源義務用戶係指「與公用售電業簽訂用電契約，其契約容量達5千瓩以上，且應依再生能源發展條例第12條第3項及第4項規定履行義務之電力用戶。」爰此，與台電公司簽訂用電契約容量達5千瓩以上者，應依再生能源發展條例第12條規定履行再生能源義務。
(二)部分再生能源義務用戶逾期尚未依規定申報履行義務執行計畫，允宜加強宣導並督促儘速依規定完成申報作業
依一定契約容量辦法第8條第1項規定「再生能源義務用戶應自中央主管機關通知之次年度3月底前完成申報義務執行計畫書。但已完成義務履行者不在此限。」
據能源局提供資料，110年度經該局通知應申報履行再生能源義務執行計畫之用戶計485戶，惟截至111年3月底止已完成申報執行計畫者450戶，餘35戶尚未申報執行計畫。
據能源局說明：「刻正針對逾期未申報之義務用戶名單進行盤點，並予其陳述意見及改善期限，否則將視情節取消本辦法第7條部分或全部扣減之義務裝置容量。[26]」
[26] 一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法第7條第1項規定：「再生能源義務用戶依前條第一項規定履行義務，於符合以下情形者，得扣減其義務裝置容量：一、於3年內完成義務履行者，扣減中央主管機關通知義務裝置容量之20%。二、於4年內完成義務履行者，扣減中央主管機關通知義務裝置容量之10%。」
按一定契約容量辦法自110年1月1日開始施行，迄今僅1年餘，能源局除督促義務用戶儘速依規定完成申報作業外，允宜加強宣導，俾利法規落實。
(三)針對規劃以設置儲能設備履行義務者，允宜輔導並督促儘速取得主管機關同意設備規格，以利後續執行
依一定契約容量辦法第6條規定，再生能源義務用戶履行義務方式以設置再生能源發電設備、購買再生能源電力及憑證或設置儲能設備擇一或混合方式履行義務。
據能源局提供資料，截至111年3月底已完成履行義務執行計畫申報作業者計450戶，其中規劃設置儲能設備方式履行義務者計20戶，規劃設置容量規模合計7萬5,721瓩。按本辦法第3條第2項規定，設置儲能設備者，其設備規格須經中央主管機關同意，惟據能源局表示：「現未有取得儲能設備同意之再生能源義務用戶。」
詢據補充說明略以：「目前尚未有規劃設置儲能設備之義務用戶向該局陳報儲能設備規格案件。惟該局已將本項規定列入再生能源義務執行計畫之申報表格，並於本辦法施行說明會中說明。再者，依本辦法第8條規定，再生能源義務用戶至遲應於收到中央主管機關通知之第4年度起，於每年3月底前申報義務執行情形，屆時將再與用戶說明，並持續注意義務用戶申報設備規格進度。」能源局允宜積極輔導並督促義務用戶，儘早完成設備規格申報作業，以利後續執行設備裝置作業。
(四)逾半數義務容量被規劃以購買綠電及憑證方式履行，允宜滾動檢討綠電市場供需狀況，並協助義務用戶滿足購買綠電需求
據能源局提供資料，截至111年3月底，已完成申報執行計畫之再生能源義務用戶中，規劃以購買再生能源電力及憑證之方式履行義務者計100戶、義務裝置容量約56萬1,497瓩(7.6億度電力)，占整體再生能源義務用戶應設置容量106萬2,868瓩之比率高達52.83%，顯示義務用戶多數規劃以「購買綠電及憑證」履行再生能源義務。
然由於國際供應鏈之要求、一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法之實施、環評承諾及自願性承諾等，我國企業對綠電需求日益殷切(如近期屢傳國內綠電及綠電憑證逾9成售予單一企業)[27]。查111年4月份我國再生能源發電量19.29億度，占全國發電量229.31億度之比率8.41%，其中申請再生能源憑證者尚不及4%，顯然無法滿足企業需求，再生能源發電占比亟待大幅提升。爰此，除加速規劃並督促各開發單位落實各項再生能源開發計畫外，允宜持續追蹤綠電市場供需狀況，協助再生能源義務用戶滿足購買綠電及憑證之需求。
[27] 參2022.02.18中央社「綠電憑證6年核發106萬張 台積電買近90萬張」；2022.04.29The News Lens關鍵評論「台灣綠電轉供現況解析：台積電真的買走99%的綠電嗎？」。
(五)允宜落實派員查核機制，俾有效督促義務用戶落實再生能源義務執行計畫
依一定契約容量辦法第11條規定略以：「中央主管機關得派員對再生能源義務用戶進行查核，再生能源義務用戶並應提供相關文件或必要之協助，不得規避、妨礙或拒絕。」、「…必要時得邀集有關機關(構)代表、學者及專家偕同辦理。」
據能源局說明略以：已於110年擬定「電力用戶設置再生能源發電設備之查核、輔導與政策規劃計畫」，據以執行本辦法。因本辦法於110年起通知再生能源義務用戶，並依本辦法第8條於通知後第4年3月始申報義務執行成果，目前多數再生能源義務用戶尚未完成義務履行。爰該局目前尚未派員查核。
按一定契約容量辦法施行迄今雖未滿2年，然施行初期相關作業或制度之建置與落實，攸關後續推動成效，能源局允宜持續追蹤義務用戶履行義務計畫之進度並落實稽查機制，俾有效督促義務用戶早日完成履行義務。
綜上，迄今尚有部分再生能源義務用戶未依規定向主管機關申報履行再生能源義務執行計畫，又規劃「設置儲能設備」履行義務者，皆尚未取得主管機關同意設備規格，能源局允宜督促義務用戶儘速依規定辦理，並落實稽查機制，俾增進再生能源發展。

五、因應未來代輸轉供綠電之需求，允宜預為綢繆電網相關設施之容量裕度，並妥慎研訂代輸費率與相關作業之督考機制，俾利綠電交易與輸配電業永續發展
為鼓勵再生能源發展，電業法以綠電先行原則，規定再生能源發電業[28]可售予公用售電業、透過電力網轉供電能予用戶，或直接供電予用戶[29]，爰此，目前我國再生能源售電方式分為直供予用戶、轉供予用戶、躉售予再生能源售電業及躉售予公用售電業等4種方式。經查：
[28] 依電業法第2條定義，再生能源發電業係指設置再生能源發展條例第3條所定再生能源發電設備，以銷售電能之發電業。
[29] 電業法第45條第1至3項規定：「發電業所生產之電能，僅得售予公用售電業，或售予輸配電業作為輔助服務之用。再生能源發電業，不受此限。」、「再生能源發電業設置電源線聯結電力網者，得透過電力網轉供電能予用戶。」、「再生能源發電業經電業管制機關核准者，得設置電源線聯結用戶並直接供電予該用戶。」
(一)再生能源售電方式雖仍以躉售予公用售電業(台電公司)居多，惟轉供予用戶之售電量呈明顯成長之勢
據能源局統計資料顯示，自109年度起，開始有再生能源發電業者採取轉供、或躉售予再生能源售電業等方式售電。
復據統計，111年1至4月整體再生能源售電量10.94億度，其中轉供予用戶2.30億度(占比21.02%)、躉售予再生能源售電業0.90億度(占比8.23%)、躉售予公用售電業7.74億度(占比70.75%)。顯示目前再生能源售電量雖仍以躉售予公用售電業者居多，然相較109年度，躉售予台電公司之再生能源售電量占比已下滑17.96個百分點，至採轉供方式售予用戶或躉售予再生能源售電業者之占比，則分別成長11.38個百分點、6.58個百分點(詳表2)。
(二)再生能源轉供售電業務仍由台電公司承擔，允宜審慎評估代輸轉供售電容量需求，預為建置輸配線路設施並強化電網韌性
按電業法第5條第1項規定，輸配電業為國營，以一家為限，其業務範圍涵蓋全國。爰此，再生能源發電業除自發自用部分外，其電力皆需透過台電公司電網系統傳輸至用戶端。
據台電公司提供資料，截至111年3月底止，向該公司申請轉供之再生能源業者計29家(包含再生能源售電業7家、再生能源發電業21家及自用發電設備1家)，轉供用戶35家(再生能源用電端)，截至111年3月底止，累計轉供再生能源電量11.77億度。另按能源局統計資料顯示，111年1至4月份轉供予用戶及躉售予再生能源售電業之再生能源占比皆較109及110年度明顯成長(詳表2)，未來隨著民營離岸風力機組與光電站陸續完工商轉，申請透過台電公司電網代輸轉供綠電之需求勢將增加。
爰為因應代輸轉供業務需求成長，允宜審慎評估並預為建置代輸轉供所需之輸配變電設施容量，及強化電網韌性，以免大量再生能源併入電網系統後造成負面衝擊，而影響供電穩定。
(三)輸配電各項費率之擬定，允宜周延考量電網建置及輸配作業等相關成本，俾符成本與公平原則，並利輸配電業永續發展
台電公司辦理電能轉供及併網型直供業務收費費率係依中央主管機關(經濟部能源局)核定公告之輸配電業各項費率方案辦理。依前揭費率方案規定，輸配電業各項服務之付費項目包括：輔助服務、電力調度、轉供電能(含輸電、配電)(詳表11)。揆諸輸配電業各項費率，每項收費項目皆依不同燃料別適用差別費率，反映該費率制定已將發電過程之排碳量納入考量[30]。然電網線路及輸配電設施建置過程不易，且成本龐鉅，況且電力代輸轉供過程亦可能衍生相關人力物力支出，是以，辦理代輸轉直供與併網型直供等相關服務費率，允宜周延考量配變電、電網線路等設施之建置與管理維護成本，以及代輸轉供作業相關之人力、物力等費用分攤，以符成本與公平原則，俾利輸配電業永續發展。
[30] 按減碳與淨零碳排乃當今世界趨勢，我國政府亦於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，是以，順應國際趨勢將排碳量納入輸配電業費率考量，應值肯定。
表11 輸配電業各項費率一覽表 單位：元/度
費率項目		輔助服務	電力調度	轉供電能 / (輸電)	轉供電能(配電)
平均費率		0.0498	0.0891	0.1786	0.3353
各燃料別費率	再生能源(不排碳)	0.0249	0.0044	0.0089	0.0168
	再生能源(排碳)	0.0809	0.1469	0.2943	0.5524
	核能	0.0249	0.0466	0.0933	0.1751
	燃煤	0.0660	0.1204	0.2413	0.4530
	燃油	0.0641	0.1169	0.2343	0.4395
	燃氣	0.0445	0.0819	0.1641	0.3080
	抽蓄水力	0.0249	0.0466	0.0933	0.1751

說 明：1.再生能源排碳者，包括垃圾及廢輪胎等廢棄物發電方式。
2.本費率依營業稅法相關規定均內含5%營業稅，依稅法免計營業稅之申請業者，每月應繳總金額為輸配電業各項費用總金額除以1.05。
3.上述各項費率之計算，均取至小數點第4位，並自第5位起採4捨5入。
資料來源：摘錄自台電公司111年1月18日公告111年輸配電業各項費率方案。
(四)辦理代輸轉供業務，涉及收費金流，允宜落實營運規章規範，並加強收費管理與內控機制
查台電公司自109年5月至111年3月底止，累計代輸轉供售電量11.77億度，該期間因辦理轉供售電業務衍生輔助服務、配電、電力調度及輸電等收入金額合共5,455萬8千元(詳表12)。
據台電公司表示，目前辦理再生能源代輸轉供或併網直供業務，係透過自行建置之再生能源轉直供作業管理平台，並依「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」辦理。另為因應未來再生能源轉直供案件日漸增加，為優化轉直供作業管理流程，將建立資訊軟體進行管理，刻正撰寫轉直供計費平台需求規範及準備委外招標文件作業中，預計111年底完成招標作業，113年開始營運。
按上揭營運規章主要規範申請電能轉供之作業流程及相關計費方式，尚未見收費管理與內控稽核機制具體規範。鑑於未來辦理代輸轉供業務收費金額將更為巨大，台電公司除落實營運規章之作業規範與計費方式外，亦宜妥慎規範並加強相關收費管理與內控稽核機制，以健全收費制度。
表12 109至111年3月份辦理代輸轉供售電業務收費統計表
單位：新台幣千元
年 度	收 費 項 目				合 計
	輔助服務	配電	電力調度	輸電
109年	6,661.10	686.01	1,215.72	2,684.47	11,247.30
110年	20,630.43	1,787.64	3,696.02	6,517.91	32,632.00
111年1至3月	6,280.11	1,043.84	1,109.72	2,244.60	10,678.27
合 計	33,571.64	3,517.49	6,021.46	11,446.98	54,557.57

說 明：表列金額已含稅。
資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司為全國唯一輸配電業者，為應未來代輸轉直供或併網直供需求，允宜審慎評估電網輸配變電設施容量之裕度，並預為建置或擴充相關設施容量，妥訂服務費率，加強收費管理與金流之內控機制，俾利再生能源發展與輸配電業永續經營。

六、申請核發再生能源憑證之裝置容量占再生能源容量比率不及4%，且多數憑證集中售予少數企業，允宜研謀適當配套措施，俾利再生能源發展與減碳目標
為落實能源轉型，鼓勵再生能源發展，標準局於106年6月成立國家再生能源憑證中心，統籌管理再生能源憑證，推動再生能源憑證與綠電交易制度，期藉此擴大再生能源使用，促進溫室氣體減量，進而達到減碳目標。據統計，截至111年3月底，該憑證中心已查核並通過231個憑證案場，裝置容量475.522MW。累計已核發115萬4,544張憑證，其中直轉供綠電交易憑證(又稱電證合一)100萬8,432張，自發自用憑證14萬6,112張，累計憑證交易量(移轉憑證)100萬6,952張(含電證合一成交99萬5,296張、自發自用1萬1,656張)。按每張憑證1千度電換算，即有10.07億度綠電之憑證完成交易。惟查：
(一)因應用電大戶負擔再生能源義務之法律規定及國際客戶要求，或主動響應減碳政策，國內對綠電及再生能源憑證之需求日益殷切
再生能源發展條例第12條明定，電力用戶之用電契約容量在一定容量以上者，應負擔再生能源義務[31]。經濟部依該條文規定於109年底訂頒「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」。據能源局統計資料，截至111年3月底已依前開管理辦法申報再生能源義務執行計畫者計450家，其中規劃以購買再生能源電力及憑證之方式履行義務者計100家(占比22.22%)。
[31] 再生能源發展條例第12條第3項規定：「電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」
且部分企業因應國際大廠綠色供應鏈之要求，或為順應全球對抗地球暖化趨勢，自願負擔社會責任，而主動加入再生能源義務負擔者，爰國內企業對再生能源電力及憑證之需求將日益殷切。
(二)已核發再生能源憑證之案場裝置容量占全國綠能裝置容量比率3.99%，綠電憑證制度容待加強宣導推廣
據標準局說明，截至111年3月底通過該局查核程序之再生能源憑證案場裝置容量達475.522MW，同期間全國再生能源裝置總容量為1萬1,930MW[32]，以此換算，則截至111年3月底我國取得憑證之再生能源裝置容量占全國再生能源容量比率為3.99%。顯示再生能源發電設備申請核發再生能源憑證之占比容有提升空間，允宜加強政策宣導與推廣。
[32] 參能源局公開資訊網/能源統計專區/能源統計月報/再生能源裝(設)置容量。
(三)多數再生能源憑證集中售予少數企業，多數登記購電會員未能滿足需求，允宜研擬適當配套措施，以利再生能源交易市場健全發展
據再生能源憑證中心公告資訊[33]，截至111年6月28日止累計已核發再生能源憑證139萬8千張，已完成交易者125萬1,811張，其中包括直轉供綠電交易再生能源憑證123萬8,833張、自發自用再生能源憑證1萬2,978張。
[33] 參國家再生能源憑證中心/媒合交易專區/成交紀錄 https://www.trec.org.tw/certification_trade_situation/direct_supply
按憑證中心統計，截至111年3月底申請購電會員有203家、申請發/售電會員則有40家。惟據公告成交紀錄顯示，111年截至6月27日止，直轉供憑證成交之買方家數為34家。爰以111年3月底已申請購電會員數203家推算，則尚有169家登記購電會員未曾購得所需之綠電及憑證。
另109及110年直轉供憑證之最大單一買家成交張數，占該年度總成交張數之比率均逾99%；111年度截至6月27日止，直轉供憑證交易張數計43萬3,505張，第一大單一企業成交張數38萬2,738張，占總成交張數88.29%，略有下降，顯示近期再生能源憑證交易之買方家數雖逐年增加，惟逾8成憑證仍集中售予少數買家(詳表13)。允宜審酌產業需求情形，研謀適當配套方案，以利再生能源交易市場健全發展。
表13 再生能源憑證成交張數統計表 單位：家；張
項 目		109年	110年	111年	合 計
直轉供憑證	成交買方家數(家)	5	13	34	-
	成交總張數(張)	51,791	753,537	433,505	1,283,833
	第一大買家成交張數(張)	51,659	747,249	382,738	1,181,646
	第一大買家成交張數占比(%)	99.75%	99.17%	88.29%	92.04%
自發自用憑證	成交買方家數(家)	35	42	32	-
	成交總張數(張)	2,411	4,062	1,915	(說明)8,388
	第一大買家成交張數(張)	497	828	357	1,682
	第一大買家成交張數占比(%)	20.61%	20.38%	18.64%	20.05%

說 明：1.我國於2017年開始實施自願性再生能源憑證實施辦法，爰自2017年至2022年6月28日止自發自用憑證共交易12,978張。
2.表列111年資料僅統計至111年6月28日止。
資料來源：摘錄再生能源憑證中心公開資訊網/媒合交易專區/成交紀錄，本報告整理製表。
(四)再生能源憑證底價差異頗鉅，允宜妥訂合理定價原則規範，以維市場交易秩序
據標準局說明，所有再生能源憑證均透過該局綠電交易平台辦理申請、核發、移轉、宣告等作業，惟交易價格係屬兩造私契約範疇，該局並無交易價格資訊。
然據再生能源憑證中心憑證買賣方媒合專區公開資訊顯示，自發自用憑證標售底價從1,400元至3,100元不等，底價高低差異幅度達121.43%，雖多數底價定於1,400元，且尚無法得知真正成交價格，然標售底價高低差異懸殊，恐不利市場公平交易與健全發展。主管機關允宜妥適規範憑證合理定價原則及資訊公開，以供市場遵循。
 (五)透過平台媒合交易之再生能源憑證占比偏低，甚至迄今尚無綠電交易實績，允宜加強提升平台媒合功能
再生能源憑證中心綠電交易平台，係我國唯一官方綠電交易平台，提供有意願以轉供方式購售再生能源電力及憑證者一個媒合場域，並辦理媒合業務。
復依再生能源發展條例第12條第3項及再生能源發電業申請直供審查規則第12條規定，再生能源均需透過標準局憑證中心綠電交易平台交易。爰此，雖部分售電業者有自設交易平台，但其完成綠電交易合約後，仍需依據再生能源憑證實施辦法規定，至再生能源憑證中心進行案場申請、憑證核發、移轉、宣告等作業。
按國家再生能源憑證中心公告資訊，截至111年6月28日止，完成交易之再生能源憑證已達125萬1,811張，惟其中透過綠電交易平台媒合交易者僅有自發自用再生能源憑證157筆、6,177張憑證，經過平台媒合成交之比率僅0.49%。至綠電交易部分則顯示「目前沒有任何資料」[34]，反映自該中心綠電交易平台開始營運迄今，尚無再生能源買賣交易係經由該平台媒合者，平台媒合功能容有加強提升空間。管理機關允宜探究原因並研謀改善方案，加強提升平台媒合成效，俾促進綠能及再生能源憑證制度發展。
[34] 參國家再生能源憑證中心公開資訊網/綠電交易專區。(2022年6月28日查詢) https://www.trec.org.tw/certification_trade
綜上，國內對再生能源電力及憑證之需求日益殷切，然目前申請核發再生能源憑證之裝置容量占整體再生能源容量比率偏低，且多數直轉供之電力及再生能源憑證集中售予少數買方，又憑證底價差異懸殊，恐不利買賣雙方公平交易與市場健全發展，另綠電交易平台迄無媒合綠電交易實績，平台媒合成效容有加強提升空間，允宜針對上開情事研謀有效改善對策，俾利再生能源發展與憑證制度推廣。

肆、結論
為推動再生能源發展與達成能源轉型政策目標，主管機關除修正電業法、再生能源發展條例外，近年積極規劃推動再生能源開發計畫，台電公司亦配合增加電池儲能系統與輔助服務容量目標，並於110年成立電力交易中心建置電力交易平台，以備輔助服務及備用容量市場交易。另方面，經濟部依再生能源發展條例訂頒一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法，對於用電契約容量達5千瓩以上之用戶課以履行再生能源義務，同時成立再生能源憑證中心推動再生能源憑證制度，以利再生能源發展。
經檢視近年執行結果，因多項再生能源發展計畫執行進度未如預期，114年度再生能源發電量占比達20%之政策目標，已推延至115年10月起逐步達成，亟待加速各項再生能源開發計畫之建置時程。台電公司雖已提高儲能及輔助服務容量目標，惟其規劃之儲能及輔助服務規模占再生能源發展目標容量僅3.32%，妥適性容待審慎評估；未來電力交易平台營運內容將涉及輔助服務及備用容量市場龐大交易金流，允宜建立妥善規範與監督機制；而近年屢發生備用容量率未達規劃目標或供電吃緊情況，亟待加速落實各項能源開發計畫，主管機關亦宜督促民營業者儘早完成總供電容量義務，俾增供電能量。再者，台電公司為我國唯一輸配電業者，允宜滾動檢討代輸轉供綠電之容量需求，預為妥善規劃並適時建置或擴充相關輸配電網設施容量、強化電網韌性，俾免大量再生能源併網轉供之負面衝擊。另再生能源憑證制度推動以來，申請核發憑證之再生能源發電設備裝置容量占比尚不及4%，且多數憑證集中售予單一買家，恐不利市場公平交易與健全發展，主管機關允宜針對上開情事研謀有效改善對策與配套方案，俾利我國再生能源發展。
(分機：8656 凃玉枝)
伍、參考資料
1.能源局提供資料。
2.標準檢驗局提供資料。
3.台電公司提供資料。
4.能源局公開資訊網。
5.再生能源憑證中心公開資訊網。
6.台電公司公開資訊網。
7.經濟部公開資訊網。
8.電業法。
9.再生能源發展條例。
10.再生能源憑證實施辦法。
11.一定契約容量以上之電力用戶設置再生能源發電設備管理辦法。
12.太陽光電2年推動計畫。
13.109年太陽光電6.5GW達標計畫。
14.能源轉型白皮書(核定本)。
15.臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明。
16.2022.04.29The News Lens關鍵評論「台灣綠電轉供現況解析：台積電真的買走99%的綠電嗎？」。
17.2022.02.18中央社「綠電憑證6年核發106萬張 台積電買近90萬張」。
18.經濟部107年3月8日經能字第10704601170號公告。

陸、附錄
附錄1 102至111年度台電公司興辦再生能源電源開發專案計畫一覽表
計畫名稱	期 程	裝置容量 / (千瓩)	投資金額 / (新台幣千元)	備 註
鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	106-109	4	288,180	因辦理計畫修正，完工期限展延至111年底。
小型再生能源發電第一期計畫(說明)	106-109	4.83	439,000	109.9完工
太陽光電第二期計畫	106-109	11.3	803,400	104.03商轉
太陽光電第三期計畫	106-108	100	6,253,110	109.05商轉
太陽光電第四期計畫	107-109	11.55	738,370	109.12完工
太陽光電第五期計畫	107-109	150	9,556,470	110.12商轉
全台小水力發電第二期計畫	108-110	2.269	346,957	因工安風險高、施工困難且影響既有結構安全等疑慮，經主管機關同意停辦。
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	107-111	3.5	710,592
萬里水力發電計畫	108-122	49	9,596,238	因辦理計畫修正，完工期限由117年展延至122年底，致預算執行落後
全台小水力發電第一期計畫	108-112	16.24	2,612,624
澎湖低碳島風力發電計畫(說明)	102-111	33	2,819,840
離岸風力發電第一期計畫	104-111	109.2	25,951,873	因辦理計畫修正，完工期限由109年展延至111年6月。惟全部風機業於110年12月30日取得電業執照後開始商轉。
風力發電第五期計畫	106-113	50.4~51.6	3,470,000
離岸風力發電第二期計畫	107-114	294.5	57,323,960
宜蘭仁澤地熱發電第一期計畫(說明)	109-112	1.4	238,942
綠能第一期計畫	110-113	2	9,162,200
合 計		843.189 / ~844.389	130,311,756

說 明：1.小型再生能源發電第一期計畫原始規劃裝置容量為4.83千瓩、投資金額4.39億元，嗣因離島電力系統脆弱，難以承受不穩定之再生能源加入，以及土地取得不易、居民反對等因素，實際設置容量1.14千瓩、投資金額1.65億元。
2.澎湖低碳島風力發電計畫原始規劃裝置容量33千瓩、投資金28.19億餘元，嗣因遭受地方民意反對等故，修正計畫容量為9千瓩，投資金額降為14.46億元。
3.宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫原係經濟部責成台電及中油公司共同辦理計畫，原規劃裝置容量約1.4千瓩，嗣因台電公司僅設置仁澤場址，後續土場地熱將由中油公司開發，為避免誤解，爰修正計畫名稱為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」，裝置容量修正為≧0.7千瓩。
4.離岸風力發電第一期計畫係屬能源局離岸風電第一階段示範獎勵計畫項目；離岸風力發電第二期計畫係屬離岸風電第2階段潛力場址離岸風力計畫項目。
5.表列資料僅含102年度(含)以後新興再生能源發電專案計畫，不含101年度(含)以前年度興辦、102年度以後完工之再生能源發電專案計畫；裝置容量及投資金額均為預算數。
資料來源：參台電公司預算書及台電公司提供資料，本報告整理製表。
附錄2 截至111年3月已取得籌設許可尚未完工之陸域風電計畫
計畫(或開發案)名稱	投資總額 / (新台幣千元)	裝置容量 / (千瓩)	已取得籌設或施工許可有效期限
澎湖七美風力發電新建工程	72,000	1.6	籌設許可至111/10/23
台中港區(II)場址風力發電機組	433,000	9	籌設許可至111/11/18
第五期計畫之「雲林台西廠址風力發電機組」	624,000	8.9	施工許可申請中
雲林縣四湖鄉風力發電廠	1,134,000	11.5	B04、B05籌設延展至112/3/31
雲林縣四湖鄉口湖鄉設置第D07-A、H09、H11、H12號風機	650,000~ 1,040,000	9.2	籌設延展至112/2/28
雲林縣麥寮鄉及台西鄉設置第L14、K39、C19-A號風機	1,598,275~ / 1,852,200	25.2	籌設許可至111/11/25
雲林縣台西鄉風力發電廠變更(H05、H07、H08、H10)	543,396~ 1,058,400	14.4	籌設延展申請中
雲林縣口湖鄉風力發電廠變更	3,855,600	54.4	籌設延展至111/6/7
雲林縣崙背鄉設置第E02、E08、E12、D06、D09、D11號風機變更	1,209,600	13.8	籌設延展至112/2/28
雲林縣四湖鄉及口湖鄉風力發電廠展延	650,000~ 1,040,000	61.2	籌設延展至112/2/28
雲林縣麥寮鄉及台西鄉風力發電廠(第K20、K22、K38-A號機組）	1,170,000~ / 1,755,000	21.6	施工許可至113/03/15
雲林縣四湖鄉風力發電廠	453,600	7.2	施工許可至113/12/23
雲林縣四湖鄉風力發電廠	679,325~ 1,134,000	10.8	施工許可至114/06/12
彰化縣福興鄉芳苑鄉風力發電廠(A-03、A-04	529,200	8.4	施工許可至115/06/30
竹北風力發電廠號機組	598,000	2.3	施工延展申請中
苗栗縣竹南鎮龍鳳里海口里風力發電廠	680,400	6.95	施工延展申請中
後龍風力發電廠第31號風力發電機組	268,000	2.3	施工延展申請中
後龍二期風力發電廠第9A號風力發電機組	268,000	2.3	施工延展申請中
臺中市大豐風力發電廠	268,000	2.3	施工延展申請中
風力發電第五期計畫「彰工Ⅳ廠址風力發電機組」	860,000	15	施工許可至115/12/24
彰化縣鹿港鎮設置第67號風力發電機組	15,253	2.3	施工許可至115/07/19
雲林縣麥寮鄉及台西鄉設置第E01-A、06-A、L01號風機	793,800	12.6	施工許可至116/02/22
雲林縣麥寮鄉及台西鄉風力發電廠第K16機組	264,600	4.2	施工許可至116/04/13
合 計	19,470,249~ / 20,206,653	307.45

說 明：表列「澎湖七美風力發電新建工程」、「台中港區(II)場址風力發電機組」、「第五期計畫之『雲林台西廠址風力發電機組』」及「風力發電第五期計畫『彰工Ⅳ廠址風力發電機組』」等4項計畫係台電公司辦理，其餘為民間投資計畫。
資料來源：能源局提供。