中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討
三、多數國際機場重大建設計畫執行進度落後，允宜檢討加強計畫之管考，加速後續之辦理進度
除前述停辦計畫外之國際機場重大建設計畫截至110年執行情形如下：
(一)部分計畫修正展期後，仍延宕結案期程
國際機場重大建設計畫截至110年度已結案12項，其中6項計畫於期程內結案，執行率介於82.67%至99.60%間；另逾期程結案之計畫6項，執行率介於91.27%至110.55%[1]年，其中逾期最長者為「中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程」逾期4年，其次為「高雄機場跑道整建工程」逾期1年3個月；其餘「松山機場跑道整修工程」等4項計畫，分別於108年12月至110年6月屆期，執行結果，於109年6月至110年11月結案，逾期3個月至11個月不等(詳表3-3-1)。
[1] 高雄機場跑道整建工程執行率為110.55%，係執行中因土石方改採購土方式及增加瀝青混凝土數量等因素修正計畫致經費較預算增加。
經查前述6項逾期程結案之計畫均曾修正展延期程1至3年不等，惟仍延宕結案期程，如「高雄機場跑道整建工程」計畫原訂於 105年9月完工，經3次修正展期至108年9月，於109年12月結案，仍較修正後期程逾期1年3個月結案(詳表3-3-2)。

表3-3-1 106-110年度國際機場重大建設計畫執行情形概況-已結案計畫
        單位：新臺幣千元
項目	序號	單位別	計畫名稱	總經費	期程 / (年月)	結案 / 年月	累計 / 預算數A	累計 / 決算數B	執行率 / B/A%
於 / 計 / 畫 / 期 / 程 / 完 / 成 / 者	1	桃園機場	第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	912,688	105.01~ / 108.12	108.10	912,688	806,127	88.32
	2	桃園機場	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	9,491,393	99.01~ / 107.05	107.05	9,491,393	9,447,702	99.54
	3	桃園機場	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,750,201	103.01~ / 109.09	109.09	3,750,201	3,608,462	96.22
	4	臺中機場	中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	300,800	103.01~ / 105.12	105.12	300,800	248,667	82.67
	5	總臺	飛航管理自動化系統期中升級	974,473	108.01~ / 110.12	110.12	974,473	970,594	99.60
	6	總臺	汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	676,421	108.01~ / 110.12	110.12	676,421	630,187	93.16
逾 / 計 / 畫 / 期 / 程 / 完 / 成 / 者	7	松山機場	松山機場跑道整修工程	964,120	104.01~ / 109.03	109.06	964,120	926,326	96.08
	8	桃園機場	第二航廈擴建工程	2,495,000	104.01~ / 109.01	109.12	2,495,000	2,277,132	91.27
	9	桃園機場	第一航廈空橋汰換工程	500,000	105.01~ / 110.06	110.11	500,000	476,785	95.36
	10	高雄機場	高雄機場跑道整建工程	1,081,770	103.01~ / 108.09	109.12	975,010	1,077,906	110.55
	11	臺中機場	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	3,886,660	94.08~ / 102.12	106.12	3,885,444	3,554,417	91.48
	12	總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1,271,720	102.01~ / 108.12	109.09	1,271,720	1,270,275	99.89

資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-2 106-110年度逾期程結案之國際機場重大建設計畫修正概況
單位：新臺幣千元
單位別	計畫名稱	修正次數	完工年月		總經費		修正原因
			原計畫	修正後	原計畫	修正後
松山機場	松山機場跑道整修工程	1	107.12	109.03	968,650	964,120	流(廢)標、設計改變、疏運期間暫停施工等。
桃園機場	第二航廈擴建工程	2	106.12	109.01	2,047,355	2,495,000	設計改變、配合其他政府政策。
桃園機場	第一航廈空橋汰換工程	1	109.04	110.06	500,000	500,000	流(廢)標、配合桃園國際機場空側設施全面強化工程封閉區域施工。
高雄機場	高雄機場跑道整建工程	3	105.09	108.09	975,010	1,081,770	流(廢)標、設計改變、規劃設計之發包及作業時間延長，及因應機場運量發展與新型E類航機進駐營運，配合跑道整建工程辦理相鄰滑行道設施改善及標準化。
臺中機場	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	1	101.12	102.12	3,886,660	3,886,660	配合軍方設施遷移及地勤大樓拆遷進度。
總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1	107.12	108.12	1,271,720	1,271,720	因應國際趨勢建置整合型塔臺自動化系統，及桃園國際機場運量成長影響塔臺自動化系統介接、測試及轉移作業，與天候及法令變更、桃園國際機場送電程序改變等。

說 明：「修正後」欄係截至110年底止最近一次修正之完工年月及總經費。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)約半數未結案國際機場重大建設計畫執行進度落後
截至110年度未結案國際機場重大建設計畫共29項，其中：
1.已屆計畫期程5項：分別於105至110年底屆期，均未曾修正期程，截至110年度累計執行率介於59.25%至93.36%間，實際進度均較預計進度落後1.2至14個百分點(詳表3-3-3)；其中「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」原訂於105及107年底屆期，截至110年底已逾期5年及3年，因用地取得尚待司法判決及地上物補償費確認、待撥用土地遭占用尚待司法判決之故，迄未能結案；其餘於110年底屆期之「桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案」3項計畫，或因涉及刑事案件及飛測機之飛測能量影響驗收、或因工安事故停工等因素致未能如期結案(詳表-3-4)。
2.未屆計畫期程24項：截至110年度累計執行率介於1.14%至108.99%[2]間，其中未達80%以上者9項；實際與預定進度相同者7項、進度超前0.02至10個百分點者亦為7項，進度落後0.12至88.29個百分點者10項；前述計畫累計預算執行率未達80%或進度落後之原因，包括須變更耐震補強方式無法依規劃以統包方式辦理、新冠肺炎疫情影響、配合第三航廈建設期程等因素所致(詳表3-3-4)。惟上開24項未屆期計畫，計有16項曾辦理修正，修正次數1次至3次不等，修正展期者12項(詳表3-3-5)，展期時間介於1年至4年，爰截至110年底仍有近半數之計畫執行進度落後，後續計畫之管考亟待加強。
[2] 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫截至110年度之執行率108.99%，係因實際估驗計價金額較預估數高所致。
表3-3-3 106-110年度辦理之國際機場重大建設計畫執行情形概況-未結案計畫
        單位：新臺幣千元
項目	序號	單位別	計畫名稱	總經費	期程 / (年月)	截至110年度執行情形
						累計 / 預算數 A	累計 / 決算數 B	累計執行率B/A%	實際進度%	實際較預定進度增減百分點
已屆期 / 計畫	1	高雄機場	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000	100.01~105.12	5,240,000	4,415,683	84.27	84.00	-14.00
	2	航警局	桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	336,000	109.01~110.12	336,000	217,900	64.85	64.90	-12.92
	3	總臺	汰換臺北飛航情報區儀降系統案	384,420	106.01~110.12	384,420	358,891	93.36	95.00	-5.00
	4	桃園機場	新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	994,214	108.01~110.12	994,214	589,048	59.25	65.93	-3.74
	5	松山機場	松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	7,136,396	105.01~107.12	7,136,396	4,573,202	64.08	98.80	-1.20
未屆期計畫	6	松山機場	第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	753,838	107.01~113.12	182,032	15,958	8.77	2.11	-88.29
	7	桃園機場	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	655,377	109.01~113.12	220,000	2,507	1.14	0.38	-33.19
	8	桃園機場	新消防西站新建工程	299,007	108.01~113.12	10,280	3,005	29.23	1.01	-2.43
	9	總臺	航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	366,171	110.01~113.12	100,973	70,112	69.44	26.20	-1.40
	10	桃園機場	西側自來水儲水加壓站工程	730,078	108.01~113.02	14,700	3,361	22.86	0.36	-1.24
	11	桃園機場	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	329,358	106.01~111.12	329,358	290,494	88.20	82.92	-1.24
	12	總臺	汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	724,860	109.01~113.12	151,016	140,260	92.88	39.00	-1.00
	13	桃園機場	機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	755,431	110.01~113.12	8,000	6,343	79.29	0.84	-0.22
	14	桃園機場	桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	106.01~111.12	2,486,540	1,657,774	66.67	89.85	-0.15
	15	高雄機場	高雄機場滑行道系統改善工程	887,750	109.01~113.12	24,989	24,605	98.46	2.88	-0.12
	16	桃園機場	桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929	99.01~ / 118.12	84,410,833	82,093,805	97.26	40.00	0.00
	17	桃園機場	西側污水處理廠新建工程	1,107,361	108.01~112.12	36,500	36,500	100.0	20.00	0.00
	18	桃園機場	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	37,456,000	110.04~120.12	144,400	144,400	100.0	0.39	0.00
	19	高雄機場	高雄國際機場國際線空橋汰換工程	394,182	108.01~113.12	100,822	100,486	99.67	56.00	0.00
	20	臺中機場	臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	682,550	109.01~113.07	17,200	17,022	98.97	6.47	0.00
	21	桃園機場	南側共同管道機電工程	909,793	108.01~112.09	27,692	21,723	78.45	2.39	0.00
	22	桃園機場	第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	339,914	110.01~113.12	106,235	106,235	100.0	0.07	0.00
	23	臺中機場	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	998,720	104.01~111.12	592,218	645,430	108.99	85.02	0.02
	24	桃園機場	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	95,681,000	101.01~115.12	12,633,998	10,745,703	85.05	29.53	0.03
	25	桃園機場	南側共同管道新建工程-土建部份	997,672	108.01~111.12	686,665	686,665	100.0	67.77	0.62
	26	桃園機場	第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	564,450	108.01~112.12	146,600	142,516	97.21	30.88	1.17
	27	桃園機場	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	761,187	109.01~112.12	316,896	298,056	94.05	30.88	1.17
	28	桃園機場	第三航廈機電輔助設施工程	734,455	108.01~112.12	102,341	101,622	99.30	32.26	2.05
	29	高雄機場	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	665,439	108.01~113.12	396,415	24,460	6.17	65.00	10.00

說 明：中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫截至110年度之執行率108.99%，係因實際估驗計價金額較預估數高所致。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-4 110年底止未結案之國際機場重大建設計畫執行落後原因概況表
項目	單位別	計畫名稱	累計預算執行率%	進度落後百分點	累計預算執行率未達8成或進度落後原因
已屆期計畫	高雄機場	1.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	84.27	-14.00	本案用地皆已完成土地移轉登記作業，惟尚有： / 1.涉及高雄市政府與土地所有權人之徵收市價爭議，經最高行政法院發回高等行政法院更審中1件。 / 2.涉地上物補償問題，俟地上物所有權人提出委託查估表送高雄站審查及確認實際補償金額後辦理地上物補償金發放1件。
	航警局	2.桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	64.85	-12.92	1廠商為拓展市場，以較低於市場行情之價格承作，致預算執行率未達8成。 / 2.另因本案涉及刑事案件，相關疑問徵詢法律顧問及公共工程委員會，並俟釐清相關問題後再行辦理驗收。
	總臺	3.汰換臺北飛航情報區儀降系統案	93.36	-5.00	本案項下「臺南機場36跑道、清泉崗機場18跑道、松山機場28跑道、松山機場10跑道、花蓮機場03跑道、高雄機場09跑道及北竿機場21跑道」設備之啟用飛測，受飛測機飛測能量影響，無法完成驗收付款。
	桃園機場	4.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	59.25	-3.74	因工安事故停工，影響工程計價進度，已改善施工安全，並於110年底復工。
	松山機場	5.松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	64.08	-1.20	待有償撥用之臺北市有土地，因占用事件訴訟尚未定讞，無法執行撥用作業。
未屆期計畫	松山機場	6.第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	8.77	-88.29	國家地震中心審認本案耐震補強方式須辦理變動，致無法依原先期規劃精神以統包模式辦理發包，刻正重新修正先期規劃構想。
	桃園機場	7.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1.14	-33.19	1.設施(備)存有系統不穩定爭議，將先辦理概念性驗證(POC)，倘經評估該系統設備具有實效，再進行工程規劃設計監造服務契約及工程建置招標作業。 / 2.邀請廠商參與POC驗測，新增2次評比會議及國外專家工程師，配合新冠肺炎防疫政策等因素，致期程修訂。
	桃園機場	8.新消防西站新建工程	29.23	-2.43	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程，調整招標作業時程所致，業於110年12月啟動細部設計。
	總臺	9.航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	69.44	-1.40	與美國合作之「航空氣象現代化作業系統發展技術合作協議」第18號執行辦法，因合約簽署及資料取得延遲等因素，未及於年底前辦理驗收。
	桃園機場	10.西側自來水儲水加壓站工程	22.86	-1.24	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程，調整招標作業時程。
	桃園機場	11.桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	88.2	-1.24	前期招標未決致預算遞延執行及承攬廠商未定期請領估驗款。
	總臺	12.汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	92.88	-1.00	招(決)標期程較原計畫期程稍有落後。
	桃園機場	13.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	79.29	-0.22	設計範圍及介面複雜、配合新冠肺炎防疫政策等因素，致設計時程延長。
	桃園機場	14.桃園國際機場空側設施全面強化工程	66.67	-0.15	疫情影響停駐機場之航機大幅增加，為降低對機場營運及航機動線影響，採分區封閉施工，致影響工進。
	高雄機場	15.高雄機場滑行道系統改善工程	98.46	-0.12	原核定計畫中無出流管制計畫作業程序，因配合新法規出流管制計劃規定，須待核定後方能進行後續設計事宜，期間因受疫情影響審核作業程序，並需多方主管單位審查，影響後續設計階段期程。
	桃園機場	21.南側共同管道機電工程	78.45	-	配合其他標展延計畫至113年，招標作業往後遞延，已於110年12月辦理招標(111年1月27日決標)。
	高雄機場	29.高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	6.17	10.00	配合出流管制計畫書相關規定，須檢討排水設施尺寸，經濟部於110年7月21日方核定出流計畫書，致原110年預計支應工程費無法支應。

說　　明：本表之編號同表3-2-3，以利參照。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-5 截至110年底未結案之國際機場重大建設計畫修正概況表
單位：新臺幣千元
單位別	計畫名稱	計畫修正次數	完工年月		總經費		修正原因
			原計畫	修正後	原計畫	修正後
松山機場	第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	1	111.12	113.12	753,838	753,838	耐震補強方式須辦理變動。
桃園機場	桃園國際機場空側設施全面強化工程	1	109.09	111.12	3,026,540	3,026,540	設計改變。
桃園機場	桃園航空城機場園區用地取得計畫	1	118.12	118.12	166,696,246	163,440,929	為保障桃園航空城機場園區範圍內搬遷戶之權益，修正用地取得計畫。
桃園機場	西側污水處理廠新建工程	1	112.12	113.12	1,107,361	1,636,331	設計改變，配合埔心溪疏洪計畫現況調整。
桃園機場	第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	1	113.12	113.12	339,914	405,334	流(廢)標、設計改變。
臺中機場	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	1	108.06	111.12	998,720	998,720	流(廢)標、設計改變。
桃園機場	第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	1	112.12	112.12	564,450	536,600	流(廢)標、設計改變。
高雄機場	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	1	110.12	113.12	665,439	665,439	配合新公布｢出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法｣規定，須提送出流管制計畫書，由經濟部核定，致期程延長。
桃園機場	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	2	111.10	113.12	655,377	655,377	嗣概念性驗證具實效再辦理後事宜，新增2次邀請廠商參與測驗評比會議，因國外專家配合新冠肺炎防疫政策等因素，致期程修訂。
桃園機場	南側共同管道機電工程	2	111.09	113.04	909,793	997,591	物價調整、設計改變及配合第三航站主體航廈及南側共同管道新建工程進度，調整供電時程。
桃園機場	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	2	111.12	115.12	74,689,000	95,681,000	流(廢)標、物價調整、設計改變。
桃園機場	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	2	112.12	112.12	777,593	759,413	流(廢)標、設計改變。
桃園機場	第三航廈機電輔助設施工程	2	111.09	113.04	734,455	990,623	物價調整、設計改變及配合第三航站主體航廈及南側共同管道新建工程進度，調整供電時程。
桃園機場	新消防西站新建工程	3	110.05	113.12	301,577	299,007	設計改變。
桃園機場	西側自來水儲水加壓站工程	3	111.06	113.06	305,767	793,400	物價調整、設計改變。
桃園機場	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	3	108.03	111.12	329,358	329,358	流(廢)標、物價調整、設計改變、施工障礙及配合港區發展政策。
計畫項數合計							16

說 明：「修正後」欄係截至110年底止最近一次修正之完工年月及總經費，其中「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」計畫第1次及第2次均修正調增總經費，第3次修正調回原計畫總經費。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，部分國際機場重大建設計畫曾修正展延期程，仍未能於展延後之期程內完成，致有預算執行率偏低及進度大幅落後情形，允宜加強計畫之管考，積極辦理，俾如期如質完成相關建設。