中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討
四、部分國際商港重大建設計畫停支數偏高，允宜妥適規劃及編列預算
國際商港建設以5年為一週期規劃辦理，前一週期於110年結束，106至110年度編列預算辦理之國際商港重大建設計畫共42項(含專案計畫35項及非專案計畫7項)，茲就前揭計畫截至110年底之預算編列及執行情形說明如下：
(一)106至110年度國際商港重大建設計畫之預算編列概況
國際商港重大建設計畫106至110年度共編列預算483.45億元，加計以前年度保留轉入數、奉准先行辦理數及調整數，5年可支用預算數共502.68億元，其中專案計畫共455.57億元占90.63%，非專案計畫共47.11億元占9.37%；可支用預算分由航港基金負擔282.19億元及港務公司負擔220.50億元(詳表3-4-1)。
表3-4-1 106至110年度國際商港重大建設計畫可支用預算概況
單位：新臺幣千元
預算別	計畫 / 類型	106-110年度可支用預算數					占比
		以前保留轉入106年度數	106-110 / 年度預算數	110年度奉准先行辦理數	106-110年度 / 調整數	合計
航港基金	專案	357,395	25,595,846	452,218	-	26,405,459	52.53%
	非專案	414,414	1,323,600	-	75,130	1,813,144	3.61%
	小計	771,809	26,919,446	452,218	75,130	28,218,603	56.14%
港務公司	專案	146,663	18,805,086	200,000	-	19,151,749	38.10%
	非專案	-	2,620,000	297,740	(19,720)	2,898,020	5.77%
	小計	146,663	21,425,086	497,740	(19,720)	22,049,769	43.86%
合計	專案	504,058	44,400,932	652,218	-	45,557,208	90.63%
	非專案	414,414	3,943,600	297,740	55,410	4,711,164	9.37%
	小計	918,472	48,344,532	949,958	55,410	50,268,372	100.00%

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)106至110年度國際商港重大建設計畫之預算執行概況
國際商港重大建設計畫106至110年度之決算數共446.75億元，其中專案計畫決算數共405.01億元，非專案計畫決算數共41.74億元，整體可支用預算執行率為88.87%，專案計畫及非專案計畫各為88.90%及88.61%；未執行之停支及賸餘數(以下簡稱停支數[1])共55.93億元，包括專案計畫50.56億元及非專案計畫5.37億元(詳表3-4-2)。
[1] 停支數及賸餘數並無明確劃分標準，港務公司辦理部分之計畫填報資料，未執行數均列停支數，爰本文將未執行之停支數及賸餘數簡稱停支數。
表3-4-2 106至110年度國際商港重大建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
預算別	計畫 / 類型	106至110年度可支用預算執行情形
		決算數(1)	執行率 / (1)/(3)	停支數(2)	停支率 / (2)/(3)	合計 / (3)=(1)+(2)
航港基金	專案	24,079,974	91.19%	2,325,485	8.81%	26,405,459
	非專案	1,319,492	72.77%	493,652	27.23%	1,813,144
	小計	25,399,466	90.01%	2,819,137	9.99%	28,218,603
港務公司	專案	16,421,138	85.74%	2,730,611	14.26%	19,151,749
	非專案	2,854,854	98.51%	43,166	1.49%	2,898,020
	小計	19,275,992	87.42%	2,773,777	12.58%	22,049,769
合計	專案	40,501,112	88.90%	5,056,096	11.10%	45,557,208
	非專案	4,174,346	88.61%	536,818	11.39%	4,711,164
	小計	44,675,458	88.87%	5,592,914	11.13%	50,268,372

說 明：1.可支用預算數同表3-1-1。
2.停支數含賸餘數；110年度國際商港重大建設計畫無保留數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)部分國際商港重大建設計畫累計停支數偏高
106至110年度辦理之國際商港重大建設計畫中，截至110年底累計停支數逾3億元之計畫計7項，據交通部說明停支原因多係發包節餘，包括：高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫之港務公司及航港基金辦理部分累計停支數各為27.66億元及21.98億元、臺中港離岸風電作業碼頭興建工程累計停支數6.09億元，及臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫累計停支數3.98億元。
此外，港務公司辦理部分之南星土地開發計畫、高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫，及高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程，分別因居民抗爭終止計畫[2]、無法與漁筏主達成共識僅就未涉及漁筏遷移部分先行施工[3]，及變更設計[4]而辦理停支，累計停支數介於3.44億元至5.61億元間(詳表3-4-3)。
[2] 南星土地開發計畫第二期土地共42.76公頃，需辦理南星自由貿易港區第二期環境影響評估，因環保團體及高雄市小港區大林蒲當地居民反對開發，致無法進行實質審查，後經行政院於107年2月1日召開「大林蒲計畫遷村土地取得規劃及合作開發模式」協調會，決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，於108年4月24日經行政院核定終止計畫。
[3] 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫之港務公司辦理部分，係因高雄港第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程因漁筏遷移案無法與漁筏主達成共識，致工程案難以進行，經研議後改採二階段施工方式辦理，第一階段就未涉及漁筏遷移部分先行施工，第二階段將視漁筏遷移案之協商成果再行辦理相關設施整建工程。
[4] 高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程經評估後變更設計為高雄港過港隧道延壽工程，業於109年完工。
表3-4-3 截至110年底累計停支數逾3億元之國際商港重大建設計畫
單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	期程(年月)		截至110年底			計畫 / 類型
		起	迄	累計預算數	累計 / 停支數	停支率
1	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	100.01	108.12	8,899,582	2,765,763	31.08%	專案
2	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	100.01	108.04	17,978,586	2,197,568	12.22%	專案
3	臺中港離岸風電作業碼頭興建工程	106.01	109.12	2,800,000	608,880	21.75%	專案
4	南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	100.01	107.12	2,230,045	561,481	25.18%	專案
5	臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫	106.01	110.12	1,400,000	398,131	28.44%	專案
6	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	102.01	110.12	2,112,522	344,148	16.29%	專案
7	高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程	104.01	109.12	648,600	413,730	63.79%	非專案

說 明：1.本表係106至110年度辦理之國際商港重大建設計畫中，截至110年底累計停支數逾3億元之計畫；累計預算數及停支數係自計畫期程起始年度起算。
2.停支數含賸餘數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(四)專案計畫預算編列方式賦予更大之執行彈性，允宜妥為編列預算
前述累計停支數逾3億元之計畫，停支率介於12.22%及63.79%之間(詳表3-4-3)，雖部分計畫係因發包節餘所致，惟倘金額過大，如高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫(含港務公司及航港基金辦理部分)累計停支數達49.63億元係回歸市場行情機制之標餘款項[5]，其計畫規劃及預算編列恐欠周延。又，自111年度起[6]，專案計畫於預算額度內，可配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予更大之執行彈性，雖更能善用預算資源，減少停支數，惟相對不易監督計畫規劃之妥適性及預算編列之合理性。
[5] 據港務公司說明，節餘款包括減列「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-S4~S5碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫海堤及防波堤工程」暨「台電大林電廠更新改建計畫導流堤北堤工程」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程」及「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程」等工程之標餘款項，屬回歸市場行情機制。
[6] 106至110年度國際商港建設專案計畫之新興計畫，未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係以整體專案計畫編列，其中，航港基金以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」編列，港務公司以「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列；111至115年度之國際商港建設專案計畫，航港基金以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－航港建設基金辦理部分」編列，港務公司延續性計畫以「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列，新興計畫以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」編列。
綜上，國際商港重大建設計畫106至110年度之整體可支用預算執行率為88.87%，停支數共55.93億元，其中部分計畫累計停支數偏高；自111年度起專案計畫之預算編列方式更賦予執行彈性，各子計畫允宜妥適規劃及編列，以善用預算資源。