中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討目錄
頁次
中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討
壹、前言
我國四面環海，對外交通仰賴水運及空運，國際機場及商港為重要對外門戶。我國計有桃園、臺中、高雄及松山機場等4個國際機場及基隆、臺北、臺中、安平、高雄、花蓮、蘇澳等7個國際商港，為提升國家門戶發展之競爭力，由交通部主管相關單位編列預算推動相關建設，106至111年度國際機場及商港重大建設計畫累計編列預算1,385.17億元及550.31億元，未來尚需投入2,294.55億元及303.02億元，所需資源龐大，本文擬探討國際機場及商港重大建設計畫預算執行之相關問題。

貳、預算編列概況及未來經費需求
國際機場及商港相關建設經費分別由民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)、桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)、航港建設基金(以下簡稱航港基金)及臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)附屬單位預算編列，其中民航基金、桃機公司及港務公司相關經費編列於固定資產建設改良擴充計畫之「專案計畫」及「一般建築及設備計畫」項下，而航港基金相關經費編列於基金用途。
本文以前述基金106至111年度辦理之專案計畫及非專案計畫為範圍，探討國際機場及商港重大建設計畫預算執行之相關問題，其中專案計畫，國際機場原則係總經費10億元以上者，國際商港係「國際商港未來發展及建設計畫」(以下簡稱國際商港計畫)106-110年及111-115年之實質建設項目，非專案計畫則係民航基金、桃機公司及港務公司之「一般建築及設備計畫」與航港基金「港灣建設計畫」之總經費3億元以上計畫，茲分述如下：
一、國際機場
(一)預算編列概況
106至111年度共編列預算1,385.17億元辦理國際機場重大建設，包括專案計畫1,190.25億元，其中與桃園機場相關之建設共編列1,182.24億元[1]，占比99.33%；非專案計畫194.91億元，主要為松山機場編列82.50億元，占42.33%及桃園機場編列63.84億元，占32.75%，而臺中及高雄機場各10.95億元及7.79億元，僅占5.62%及4%(詳表2-1-1)，可知，桃園機場相關建設經費居國際機場之冠。
[1] 民航基金編列桃園航空城機場園區用地取得計畫911億1,389萬2千元，桃機公司編列271億1,044萬3千元，合計1,182億2,433萬5千元。
表2-1-1 106-111年度國際機場重大建設計畫預算編列概況表
        單位：新臺幣千元
預算別	單位別	專案計畫			非專案計畫			合計
		106-110 / 年度	111 / 年度	小計	106-110 / 年度	111 / 年度	小計
民 / 航 / 基 / 金	松山機場	0	0	0	8,250,183	0	8,250,183	8,250,183
	臺中機場	0	0	0	594,058	500,442	1,094,500	1,094,500
	高雄機場	0	0	0	522,226	256,709	778,935	778,935
	桃園機場	82,375,000	8,738,892	91,113,892	0	0	0	91,113,892
	航警局	0	0	0	336,000	0	336,000	336,000
	總臺	801,122	0	801,122	2,287,303	360,721	2,648,024	3,449,146
桃機公司	桃園機場	18,936,456	8,173,987	27,110,443	4,726,336	1,657,353	6,383,689	33,494,132
總計		102,112,578	16,912,879	119,025,457	16,716,106	2,775,225	19,491,331	138,516,788

說 明：1.106-110年度係法定預算數，111年度係預算案數。
2.民航基金編列桃園航空城機場園區用地取得計畫911億1,389萬2千元，該計畫係重新調整利用桃園機場周圍之土地，透過機場之外溢效益帶動周邊產業發展後回饋帶動及促進機場再成長，以提升桃園機場之競爭力，故「單位別」歸為桃園機場。
資料來源：交通部；本中心整理。

(二)未來經費需求
民航基金及桃機公司106至111年度共辦理49項國際機場重大建設計畫，起始年度介於94至111年度，計畫總經費合計3,988.06億元，截至111年度累計編列預算1,636.07億元，尚有24項計畫預算未編竣，未來經費需求為2,294.55億元，其中逾百億元之計畫4項及逾10億元計畫1項，金額由大至小依序為「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」之762.80億元、「桃園航空城機場園區用地取得計畫」之702.91億元、「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」372.91億元、「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」369.89億元及桃園機場之「西側污水處理廠新建工程」12億元，合計2,220.51億元，占比96.77%；其餘19項計畫未來經費需求介於1.66億元至6.92億元(詳表2-1-2)；顯示，未來國際機場建設經費需求龐大，亦多為桃園機場相關建設所需。
表2-1-2 106-111年度國際機場重大建設計畫一覽表
單位：新臺幣百萬元
序號	預算別	單位別	計畫名稱	計畫 / 總經費	計畫起始年月	截至111年度累計預算數	未來經費需求	計畫類型
1	民航 / 基金	松山機場	松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	7,136	105.01	7,136	0	非專案
2			第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	754	107.01	182	572	非專案
3			松山機場跑道整修工程	964	104.01	964	0	非專案
4		臺中機場	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	3,887	94.08	3,885	0	專案
5			中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	999	104.01	999	0	非專案
6			臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	683	109.01	111	571	非專案
7			中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	301	103.01	301	0	非專案
8		高雄機場	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240	100.01	5,240	0	專案
9			高雄國際機場國際線空橋汰換工程	394	108.01	187	207	非專案
10			高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	665	108.01	396	269	非專案
11			高雄機場滑行道系統改善工程	888	109.01	196	692	非專案
12			高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	37,344	111.01	53	37,291	專案
13			高雄機場跑道整建工程	1,082	103.01	975	0	非專案
14		航警局	桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	336	109.01	336	0	非專案
15		總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1,272	102.01	1,272	0	專案
16			飛航管理自動化系統期中升級	974	108.01	974	0	非專案
17			汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	676	108.01	676	0	非專案
18			汰換臺北飛航情報區儀降系統案	384	106.01	384	0	非專案
19			航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	366	110.01	200	166	非專案
20			汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	725	109.01	413	312	非專案
21	民航 / 基金	桃園機場	桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,441	99.01	93,150	70,291	專案
22	桃機 / 公司		臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	9,491	99.01	9,491	0	專案
23			臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,750	103.01	3,750	0	專案
24			桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,027	106.01	3,027	0	專案
25			臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程	2,575	108.01	10	0 / (停辦)	專案
26			第二航廈擴建工程	2,495	104.01	2,495	0	專案
27			T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,870	108.01	104	0 / (停辦)	專案
28			南側共同管道新建工程-土建部份	998	108.01	998	0	非專案
29			新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	994	108.01	994	0	非專案
30			第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	913	105.01	913	0	非專案
31			西側共同管道新建工程-土建部份	834	108.01	345	0 / (停辦)	非專案
32			第一航廈空橋汰換工程	500	105.01	500	0	非專案
33			桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	329	106.01	329	0	非專案
34			第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程	341	111.01	160	182	非專案
35			第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	340	110.01	158	182	非專案
36			第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	761	109.01	545	216	非專案
37			第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	564	108.01	317	248	非專案
38			新消防西站新建工程	299	108.01	38	261	非專案
39			第二航廈主體及北登連通道暨行李輸送系統擴充工程	337	111.01	13	323	非專案
40			建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	655	109.01	270	385	非專案
41			第一、二航廈高低壓供配電及相關設備汰換工程	485	111.01	15	470	非專案
42			第三航廈機電輔助設施工程	734	108.01	242	492	非專案
43			機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	755	110.01	197	559	非專案
44			南側共同管道機電工程	910	108.01	292	617	非專案
45			西側自來水儲水加壓站工程	730	108.01	51	679	非專案
46			西側污水處理廠新建工程	1,636	108.01	436	1,200	專案
47			臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	37,456	110.04	467	36,989	專案
48			臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	95,681	101.01	19,401	76,280	專案
49			多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	832	109.01	17	0 / (停辦)	非專案
合計				398,806		163,607	229,455

說 　 明：1.本表計畫係106至111年度編列預算辦理之專案及非專案計畫，其中111年度為預算案數，其餘年度為法定預算數。
2.總經費係最新1次修正或調整後資料。
3.截至111年度累計預算數合計數及未來經費需求合計數之和與計畫總經費合計數未符，主要係「臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程」、「T1至T2之PMS與T3系統整合工程」、「西側共同管道新建工程-土建部份」及「多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案」停辦所致；另已結案之「高雄機場跑道整建工程」最後1年執行時因經費不足修正增加總經費，致其總經費較累計預算數增加。
4.細項金額之和與合計數不符係尾數4捨5入至百萬元之故。
資料來源：交通部；本中心整理。

二、國際商港
(一)預算編列概況
航港基金及港務公司106至111年度共編列預算550.31億元辦理國際商港重大建設，包括專案計畫508.97億元、非專案計畫41.34億元，以高雄港編列311.58億元最多，占56.62%，其次依序為臺北港91.75億元、臺中港76.16億元及基隆港56.48億元，安平港、蘇澳港及花蓮港則未及10億元(詳表2-2-1)。
表2-2-1 106至111年度國際商港重大建設計畫預算編列情形表
單位：新臺幣千元
預算別	商港別	專案計畫			非專案計畫			合計
		106-110年度	111年度	小計	106-110年度	111年度	小計
航港基金	基隆港	2,783,650	416,550	3,200,200	-	-	-	3,200,200
	臺北港	5,673,242	2,178,639	7,851,881	330,000	30,000	360,000	8,211,881
	蘇澳港	320,000	290,000	610,000	-	-	-	610,000
	臺中港	665,921	150,000	815,921	860,000	-	860,000	1,675,921
	高雄港	16,075,953	1,300,000	17,375,953	133,600	-	133,600	17,509,553
	安平港	77,080	20,000	97,080	-	-	-	97,080
	花蓮港	-	-	-	-	-	-	-
港務公司	基隆港	2,028,750	38,800	2,067,550	380,000	-	380,000	2,447,550
	臺北港	933,000	30,000	963,000	-	-	-	963,000
	蘇澳港	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000
	臺中港	4,200,000	-	4,200,000	1,590,000	150,000	1,740,000	5,940,000
	高雄港	10,986,616	2,001,987	12,988,603	650,000	10,000	660,000	13,648,603
	安平港	656,720	-	656,720	-	-	-	656,720
	花蓮港	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
航港基金及 / 港務公司 / 合計	基隆港	4,812,400	455,350	5,267,750	380,000	-	380,000	5,647,750
	臺北港	6,606,242	2,208,639	8,814,881	330,000	30,000	360,000	9,174,881
	蘇澳港	320,000	300,000	620,000	-	-	-	620,000
	臺中港	4,865,921	150,000	5,015,921	2,450,000	150,000	2,600,000	7,615,921
	高雄港	27,062,569	3,301,987	30,364,556	783,600	10,000	793,600	31,158,156
	安平港	733,800	20,000	753,800	-	-	-	753,800
	花蓮港	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
總計		44,400,932	6,495,976	50,896,908	3,943,600	190,000	4,133,600	55,030,508

說 明：106-110年度係法定預算數，111年度係預算案數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)未來經費需求
航港基金及港務公司106至111年度共編列預算辦理60項國際商港重大建設計畫，起始年度介於99至111年度，計畫總經費合計1,125.98億元，截至111年度累計編列預算834.45億元，仍有24項計畫預算尚未編竣，未來經費需求合計為303.02億元；其中以高雄港第七貨櫃中心計畫未來需求78.61億元最高(包括航港基金基礎設施工程13.24億元及港務公司營運設施工程65.37億元)，其次為臺北港物流倉儲區之第三、四期圍堤工程計畫42.65億元、公共設施工程17.90億元，臺北港南碼頭區之公共設施及永久護岸工程31.26億元、碼頭興建工程13.10億元，臺中港外港區擴建計畫(第一期)38.04億元，及基隆港碼頭改建工程(東4西33及西33B)12.03億元，以上8項未來經費需求10億元以上之計畫合計約233.59億元，占比77.09%；其餘16項計畫未來經費需求介於0.3億元至9.9億元(詳表2-2-2)。
表2-2-2 106至111年度國際商港重大建設計畫一覽表
單位：新臺幣百萬元
序號	預算別	商港別	計畫名稱	總經費	計畫起始年月	截至111年度累計預算數	未來經費需求	計畫 / 類型
1	航港基金	基隆港	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	2,761	106.01	2,201	560	專案
2			基隆港區整體發展計畫基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-航港基金辦理部分	670	99.01	670	-	專案
3			基隆港航道、迴船池水域加深浚挖及土方收容填區圍堤工程	980	107.01	980	-	專案
4			基隆港港警總隊隊址遷建工程	271	111.01	10	261	專案
5			基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程	-	106.01	10	-	專案
6		臺北港	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	7,400	106.01	3,135	4,265	專案
7			臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程	3,226	111.01	100	3,126	專案
8			臺北港公共設施工程計畫	2,466	106.01	2,266	200	專案
9			臺北港物流倉儲區公共設施工程	1,840	111.01	50	1,790	專案
10			臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	1,444	106.01	1,444	-	專案
11			臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	1,078	106.01	632	446	專案
12			臺北港親水遊憩區廢棄物清除工程(二期工程)	600	111.01	30	570	非專案
13			臺北港親水遊憩區廢棄物清除工程(第二期)	550	106.01	330	-	非專案
14			台64/61甲線交會口交通系統改善工程	439	111.01	176	263	專案
15			臺北港淡水河口清淤及排填工程	250	111.01	50	200	專案
16		蘇澳港	南方澳跨港大橋重建工程	1,030	109.01	610	-	專案
17		臺中港	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	4,313	109.01	510	3,804	專案
18			臺中港北淤沙區第四期整治工程	900	111.01	50	850	專案
19			臺中港聯外道路改善工程	890	107.01	890	-	非專案
20			臺中港公共道路整建及改善工程	600	111.01	100	500	非專案
21			臺中港海堤、防波堤、護岸修繕	398	111.01	32	366	非專案
22			臺中港海岸保全工程計畫	256	106.01	256	-	專案
23		高雄港	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	17,979	100.01	17,979	-	專案
24			高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	4,748	108.01	3,424	1,324	專案
25			高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港基金辦理部分	4,367	102.01	4,367	-	專案
26			南星土地開發計畫-航港基金辦理部分	1,850	100.01	1,850	-	專案
27			高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫	1,070	106.01	1,070	-	專案
28			高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程	649	104.01	649	-	非專案
29			高雄港區土地取得作業	-	106.01	1,686	-	專案
30			高雄港港勤船渠造地工程	-	107.01	24	-	專案
31		安平港	安平港圍堤工程(剩餘土方置放區)	402	111.01	20	382	專案
32			安平港四鯤鯓航道浚深工程	77	106.01	77	-	專案
33	港務公司	基隆港	基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	2,795	101.01	2,795	-	專案
34			基隆港碼頭改建工程(東4西33及西33B)	1,212	111.01	9	1,203	專案
35			基隆港物流倉庫興建工程	950	106.01	950	-	專案
36			基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	814	99.01	814	-	專案
37			基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	699	106.01	699	-	專案
38			基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程	678	107.01	678	-	非專案
39			基隆港西16後庫改建工程	386	111.01	30	356	專案
40		臺北港	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	1,340	111.01	30	1,310	專案
41			臺北港南碼頭區碼頭興建工程	933	106.01	933	-	專案
42		蘇澳港	蘇澳港旅運服務設施工程	40	111.01	10	30	專案
43		臺中港	臺中港離岸風電作業碼頭興建工程	2,800	106.01	2,800	-	專案
44			臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫	1,400	106.01	1,400	-	專案
45			臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	1,240	107.01	1,240	-	非專案
46			老舊碼頭改善整建工程	500	106.01	500	-	非專案
47		高雄港	高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	11,529	108.01	4,992	6,537	專案
48			高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	8,900	100.01	8,900	-	專案
49			高雄港客運專區建設計畫	4,517	99.01	4,517	-	專案
50			南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	2,230	100.01	2,230	-	專案
51			高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	2,113	102.01	2,113	-	專案
52			第五貨櫃中心碼頭改建工程	1,000	111.01	10	990	非專案
53			高雄港27~28號碼頭改建工程	704	111.01	5	699	專案
54			高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程	700	106.01	700	-	非專案
55			國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備採購	500	106.01	500	-	專案
56			高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施	400	111.01	130	270	專案
57			高雄港大仁商港區碼頭改善工程	-	107.01	55	-	專案
58			高雄港港勤船修船塢遷建工程	-	108.01	15	-	專案
59		安平港	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	657	106.01	657	-	專案
60		花蓮港	花蓮港13~16號碼頭及後線基地開工程	60	111.01	60	-	專案
合計				112,598		83,445	30,302

說 　 明：1.本表計畫係106至111年度編列預算辦理之專案及非專案計畫，其中111年度為預算案數，其餘年度為法定預算數。
2.部分計畫跨商港辦理，僅列1商港代表；總經費係最新1次修正或調整後資料。
3.細項金額之和與合計數不符係尾數4捨5入至百萬元之故。
資料來源：交通部；本中心整理。

參、預算執行之相關問題
【國際機場】
一、逾6成國際機場重大建設計畫曾修正，且部分修正原因持續存在，允宜對影響計畫執行之重要因素加強評估，俾順利推動相關建設
106至111年3月共辦理49項國際機場重大建設計畫，均為跨年期之計畫，經分析其計畫修正情形發現：
(一)30項國際機場重大建設計畫曾修正計畫，項數占比61.22%
據交通部資料，106至111年3月辦理之49項國際機場重大建設計畫，截至111年3月未曾修正計畫者19項，曾修正計畫者30項，項數占比61.22%，修正次數1至3次不等，其中修正2次以上者共13項，占26.53%；計畫修正結果，停辦4項，其餘26項為修正總經費或期程，或同時修正總經費及期程(詳表3-1-1)。
表3-1-1 106-111年度國際機場重大建設計畫修正概況 單位：項
修正次數	計畫數	修正結果
		停辦	修正展期總經費不變	修正總經費期程不變		修正總經費並展期
				增加總經費	減少總經費	增加總經費	減少總經費
0	19	-	-	-	-	-	-
1	17	3	7	2	3	1	1
2	7	-	1	-	1	5	-
3	6	1	1	-	-	2	2
合計	49	4	9	2	4	8	3

說 明：修正結果係截至111年3月最新1次之修正計畫與原計畫相比較。
資料來源：交通部；本中心整理。
前述之49項計畫中，修正展期者計20項，占40.82%，展期時間介於1年至4年間(詳表3-1-2)；修正總經費者計17項，占計畫總項數之34.69%，其中減少總經費者7項，減少金額介於257萬元至32.55億元，減幅介於0.47%至39.66%，減少10%以上者計有「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」及「第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程」2項計畫；增加總經費者10項，增加金額介於3,585萬6千元至209.92億元，增幅介於3.93%至159.48%，增加10%以上者計有「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」等8項計畫(詳表3-1-3)。
表3-1-2 106-111年度國際機場重大建設計畫修正後展延時間概況表
展延時間	1年	逾1年至2年	逾2年至3年	逾3年未達4年	4年	合計
計畫項數	3	6	6	3	2	20

說 明：展期時間係截至111年3月最新1次之修正計畫與原計畫相比較。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3-1-3 106-111年度修正總經費之國際機場重大建設計畫
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	總修正次數	原計畫總經費	修正後總經費增減數	修正後總經費增減%
桃園航空城機場園區用地取得計畫	1	166,696,246	-3,255,317	-1.95%
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	3	10,741,691	-1,250,298	-11.64%
第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	1	1,512,688	-600,000	-39.66%
第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	1	564,450	-27,850	-4.93%
第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	2	777,593	-18,180	-2.34%
松山機場跑道整修工程	1	968,650	-4,530	-0.47%
新消防西站新建工程	3	301,577	-2,570	-0.85%
第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程	1	341,465	35,856	10.50%
第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	1	339,914	65,420	19.25%
南側共同管道機電工程	2	909,793	87,798	9.65%
高雄機場跑道整建工程	3	975,010	106,760	10.95%
臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	2	3,608,281	141,920	3.93%
第三航廈機電輔助設施工程	2	734,455	256,168	34.88%
第二航廈擴建工程	2	2,047,355	447,645	21.86%
西側自來水儲水加壓站工程	3	305,767	487,633	159.48%
西側污水處理廠新建工程	1	1,107,361	528,970	47.77%
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	2	74,689,000	20,992,000	28.11%

說 明：本表係截至111年3月最新1次之修正計畫與原計畫相比較。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)逾9成修正2次以上之國際機場重大建設計畫，其部分修正原因同於前次修正計畫
前開國際機場重大建設計畫修正原因多非單一因素所致，歸納結果，以設計改變18項(占31.03%)及流(廢)標11項(占18.97%)分居前2名，配合其他相關工程進度9項(占15.52%)居第3名(詳表3-1-4)；進一步分析13項修正2次以上計畫之修正原因發現，計有12項計畫之部分修正原因與前次修正相同，項數占比高達92.31%，如：「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」2次修正原因均為「天候影響」；「南側共同管道機電工程」及「第三航廈機電輔助設施工程」2次修正原因均包括「配合其他相關工程進度」；「西側自來水儲水加壓站工程」及「新消防西站新建工程」3次修正原因均包括「設計改變」(詳表3-1-5)。
表3-1-4 106-111年度辦理之國際機場重大建設計畫修正原因統計表
單位：項
修正原因	項數	比率	修正原因	項數	比率
設計改變	18	31.03%	配合港區發展政策	3	5.17%
流(廢)標	11	18.97%	天候影響	2	3.45%
配合其他相關工程進度	9	15.52%	變更發包方式	1	1.72%
物價調整	5	8.62%	施工障礙	1	1.72%
政府其他政策影響	4	6.90%	其他	4	6.90%
合計				58	100.00%

說 明：修正原因細項合計數與辦理計畫數未符係部分計畫包括多個修正原因之故。
資料來源：交通部；本中心整理。

表3-1-5 106-111年度辦理之國際機場重大建設計畫--修正2次以上者
單位別	計畫名稱	修正次數	相同修正原因	其他修正原因
桃園機場	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	1	天候影響	-
		2		-
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	1	流(廢)標、物價調整、設計改變	-
		2		-
	第二航廈擴建工程	1	設計改變	-
		2		配合其他政府政策
	南側共同管道機電工程	1	配合其他相關工程進度	-
		2		物價調整、設計改變
	第三航廈機電輔助設施工程	1	配合其他相關工程進度	-
		2		物價調整、設計改變
	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	1	設計改變	流(廢)標
		2		-
	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1	俟POC驗證具實效再辦理後續業務	-
		2		疫情影響
	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	1	設計改變	配合其他政府政策
		2		-
		3	-	流(廢)標、配合其他相關工程進度
	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	1	流(廢)標	物價調整、施工障
		2		設計改變
		3		配合港區發展政策
	西側自來水儲水加壓站工程	1	設計改變	-
		2		-
		3		物價調整
	新消防西站新建工程	1	設計改變	-
		2		-
		3
	多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	1	配合其他相關工程進度	-
		2		-
		3		-
高雄機場	高雄機場跑道整建工程	1	-	配合其他相關工程進
		2	-	流(廢)標
		3	-	設計改變

資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，106至111年3月底止辦理之49項國際機場重大建設計畫，高達6成之計畫曾修正計畫展期或調整總經費，顯示多數計畫未能依原規劃之總經費及時程辦理，且總經費修正之幅度多在10%以上，最高者增加209億元，與原計畫存有不小之落差；而部分計畫於第1次修正後仍未能順利推動，又再辦理第2次及第3次修正，計畫修正原因多非單一因素，惟修正2次以上之13項計畫中，高達12項之前次修正原因仍持續存在，允宜於計畫修正時，對影響計畫執行之重要因素加強評估，俾順利推動相關建設。

二、部分國際機場重大建設計畫受其他建設計畫影響而停辦，計畫之規劃及預算編列容欠周妥
國際機場重大建設計畫於108至110年度停辦4項計畫，均為桃機公司辦理之計畫，計畫總經費合共61億1,172萬9千元，截至110年度累計預算數4億7,570萬8千元，累計執行數3,171萬元，分述如下：
(一)國際機場重大建設計畫停辦情形(詳表3-2-1)
1.臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程：總經費25.75億元，期程108-111年，於109年停辦，累計預算數1,044萬元，累計執行數872萬4千元，係配合國一甲線期程、EC滑行道東側用地規劃期程等環境變遷及需求，為避免多次遷移徒增相關行政作業及遷移費用，經評估後停辦。
2.T1至T2之PMS與T3系統整合工程：總經費18.70億元，期程108-112年，於110年停辦，累計預算數1億353萬5千元，累計執行數2,298萬6千元，係經評估第三航廈未來營運模式，及自動化運具技術之迅速發展等因素，考量建設效益停辦。
3.西側共同管道新建工程-土建部份：總經費8.34億元，期程108-112年，於108年停辦，累計預算數3億4,490萬9千元，無執行數，係受第三跑道建設計畫規劃等影響，為避免重複拆遷施工而停辦。
4.多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案：總經費8.32億元，期程109-114年，於110年停辦，累計預算數1,682萬4千元，無執行數，係配合第三航站區計畫主體航廈建設期程停辦。
表3-2-1 106-110年度停辦之國際機場重大建設計畫概況表
單位：新臺幣千元
計畫類別	計畫名稱	計畫 / 總經費	期程	累計 / 預算數	累計 / 執行數	停辦年度	停辦原因
桃機公司專案計畫	臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程	2,575,370	108.01~ / 111.12	10,440	8,724	109	配合國一甲線期程、EC滑行道東側用地規劃期程等環境變遷及需求，需取得北側用地後，各單位始可配合永久遷移，為避免多次遷移徒增相關行政作業及遷移費用，經審慎評估後終止停辦。
	T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	108.01~ / 112.12	103,535	22,986	110	經評估第三航廈未來營運模式，為適當調整配置方式及機位調度，將大幅降低轉機旅客數量及步行距離，爰旅客運輸系統實有再評估之需要，又近來自動化運具技術之迅速發展，新型運具之使用亦應納入評估，考量建設效益，停止執行本計畫，並保留最大設置彈性。
桃機公司非專案計畫	西側共同管道新建工程-土建部份	834,442	108.01~ / 111.12	344,909	0	108	受第三跑道建設計畫規劃建置埔心溪疏洪道及E類端繞滑行道建設影響，為避免重複拆遷施工而停辦。
	多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	832,293	109.01~ / 114.12	16,824	0	110	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程停辦。
合計		6,111,729		475,708	31,710

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)計畫受其他建設計畫影響而停辦，計畫規劃及預算編列恐未盡周妥
前述停辦之計畫中，「臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程」(以下簡稱EC滑行道南段整建工程)於108年度開辦，嗣因配合國一甲線期程及EC滑行道東側用地規劃期程而停辦，惟國一甲線於99年11月展開可行性評估，108年2月展開二階環境影響評估(以下稱環評)作業，截至110年底止尚未完成環評報告書之審議作業[2]，而101年5月之「臺灣桃園國際機場園區實施計畫」中已納入EC 滑行道東側用地未來配置，顯示EC滑行道南段整建工程規劃時恐未審酌相關建設之影響。
[2] 詳參高速公路局網站公開之國道1號甲線計畫 https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=95&p=8951
「T1至T2之PMS與T3系統整合工程」為桃園機場三個航廈之旅客運輸系統整合工程，規劃時應就第三航廈工程進度、未來營運情形及相關技術之發展予以通盤考量，爰其因經評估第三航廈未來營運模式及自動化運具技術迅速發展為由停止執行，顯示相關規劃容有加強空間。
此外，導致「西側共同管道新建工程-土建部份」及「多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案」停辦之第三跑道建設計畫規劃及第三航站區計畫主體航廈建設期程，均為桃機公司辦理之建設計畫，顯示該公司似未參酌相關計畫推動情形，審慎規劃並編列預算，有欠周妥。
綜上，桃機公司停辦之4項建設計畫，係於108及109年度開始辦理，建設時間4至6年，於計畫開辦後1至2年間，受其他建設計影響停辦，惟其他建設或規劃多年或為該公司辦理之計畫，顯示計畫之規劃及預算編列恐未就相關建設整體推動情形予以通盤考量，允宜檢討改善，以避免浪費資源。

三、多數國際機場重大建設計畫執行進度落後，允宜檢討加強計畫之管考，加速後續之辦理進度
除前述停辦計畫外之國際機場重大建設計畫截至110年執行情形如下：
(一)部分計畫修正展期後，仍延宕結案期程
國際機場重大建設計畫截至110年度已結案12項，其中6項計畫於期程內結案，執行率介於82.67%至99.60%間；另逾期程結案之計畫6項，執行率介於91.27%至110.55%[3]年，其中逾期最長者為「中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程」逾期4年，其次為「高雄機場跑道整建工程」逾期1年3個月；其餘「松山機場跑道整修工程」等4項計畫，分別於108年12月至110年6月屆期，執行結果，於109年6月至110年11月結案，逾期3個月至11個月不等(詳表3-3-1)。
[3] 高雄機場跑道整建工程執行率為110.55%，係執行中因土石方改採購土方式及增加瀝青混凝土數量等因素修正計畫致經費較預算增加。
經查前述6項逾期程結案之計畫均曾修正展延期程1至3年不等，惟仍延宕結案期程，如「高雄機場跑道整建工程」計畫原訂於 105年9月完工，經3次修正展期至108年9月，於109年12月結案，仍較修正後期程逾期1年3個月結案(詳表3-3-2)。

表3-3-1 106-110年度國際機場重大建設計畫執行情形概況-已結案計畫
        單位：新臺幣千元
項目	序號	單位別	計畫名稱	總經費	期程 / (年月)	結案 / 年月	累計 / 預算數A	累計 / 決算數B	執行率 / B/A%
於 / 計 / 畫 / 期 / 程 / 完 / 成 / 者	1	桃園機場	第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	912,688	105.01~ / 108.12	108.10	912,688	806,127	88.32
	2	桃園機場	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	9,491,393	99.01~ / 107.05	107.05	9,491,393	9,447,702	99.54
	3	桃園機場	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,750,201	103.01~ / 109.09	109.09	3,750,201	3,608,462	96.22
	4	臺中機場	中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	300,800	103.01~ / 105.12	105.12	300,800	248,667	82.67
	5	總臺	飛航管理自動化系統期中升級	974,473	108.01~ / 110.12	110.12	974,473	970,594	99.60
	6	總臺	汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	676,421	108.01~ / 110.12	110.12	676,421	630,187	93.16
逾 / 計 / 畫 / 期 / 程 / 完 / 成 / 者	7	松山機場	松山機場跑道整修工程	964,120	104.01~ / 109.03	109.06	964,120	926,326	96.08
	8	桃園機場	第二航廈擴建工程	2,495,000	104.01~ / 109.01	109.12	2,495,000	2,277,132	91.27
	9	桃園機場	第一航廈空橋汰換工程	500,000	105.01~ / 110.06	110.11	500,000	476,785	95.36
	10	高雄機場	高雄機場跑道整建工程	1,081,770	103.01~ / 108.09	109.12	975,010	1,077,906	110.55
	11	臺中機場	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	3,886,660	94.08~ / 102.12	106.12	3,885,444	3,554,417	91.48
	12	總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1,271,720	102.01~ / 108.12	109.09	1,271,720	1,270,275	99.89

資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-2 106-110年度逾期程結案之國際機場重大建設計畫修正概況
單位：新臺幣千元
單位別	計畫名稱	修正次數	完工年月		總經費		修正原因
			原計畫	修正後	原計畫	修正後
松山機場	松山機場跑道整修工程	1	107.12	109.03	968,650	964,120	流(廢)標、設計改變、疏運期間暫停施工等。
桃園機場	第二航廈擴建工程	2	106.12	109.01	2,047,355	2,495,000	設計改變、配合其他政府政策。
桃園機場	第一航廈空橋汰換工程	1	109.04	110.06	500,000	500,000	流(廢)標、配合桃園國際機場空側設施全面強化工程封閉區域施工。
高雄機場	高雄機場跑道整建工程	3	105.09	108.09	975,010	1,081,770	流(廢)標、設計改變、規劃設計之發包及作業時間延長，及因應機場運量發展與新型E類航機進駐營運，配合跑道整建工程辦理相鄰滑行道設施改善及標準化。
臺中機場	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	1	101.12	102.12	3,886,660	3,886,660	配合軍方設施遷移及地勤大樓拆遷進度。
總臺	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1	107.12	108.12	1,271,720	1,271,720	因應國際趨勢建置整合型塔臺自動化系統，及桃園國際機場運量成長影響塔臺自動化系統介接、測試及轉移作業，與天候及法令變更、桃園國際機場送電程序改變等。

說 明：「修正後」欄係截至110年底止最近一次修正之完工年月及總經費。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)約半數未結案國際機場重大建設計畫執行進度落後
截至110年度未結案國際機場重大建設計畫共29項，其中：
1.已屆計畫期程5項：分別於105至110年底屆期，均未曾修正期程，截至110年度累計執行率介於59.25%至93.36%間，實際進度均較預計進度落後1.2至14個百分點(詳表3-3-3)；其中「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」原訂於105及107年底屆期，截至110年底已逾期5年及3年，因用地取得尚待司法判決及地上物補償費確認、待撥用土地遭占用尚待司法判決之故，迄未能結案；其餘於110年底屆期之「桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案」3項計畫，或因涉及刑事案件及飛測機之飛測能量影響驗收、或因工安事故停工等因素致未能如期結案(詳表-3-4)。
2.未屆計畫期程24項：截至110年度累計執行率介於1.14%至108.99%[4]間，其中未達80%以上者9項；實際與預定進度相同者7項、進度超前0.02至10個百分點者亦為7項，進度落後0.12至88.29個百分點者10項；前述計畫累計預算執行率未達80%或進度落後之原因，包括須變更耐震補強方式無法依規劃以統包方式辦理、新冠肺炎疫情影響、配合第三航廈建設期程等因素所致(詳表3-3-4)。惟上開24項未屆期計畫，計有16項曾辦理修正，修正次數1次至3次不等，修正展期者12項(詳表3-3-5)，展期時間介於1年至4年，爰截至110年底仍有近半數之計畫執行進度落後，後續計畫之管考亟待加強。
[4] 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫截至110年度之執行率108.99%，係因實際估驗計價金額較預估數高所致。
表3-3-3 106-110年度辦理之國際機場重大建設計畫執行情形概況-未結案計畫
        單位：新臺幣千元
項目	序號	單位別	計畫名稱	總經費	期程 / (年月)	截至110年度執行情形
						累計 / 預算數 A	累計 / 決算數 B	累計執行率B/A%	實際進度%	實際較預定進度增減百分點
已屆期 / 計畫	1	高雄機場	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000	100.01~105.12	5,240,000	4,415,683	84.27	84.00	-14.00
	2	航警局	桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	336,000	109.01~110.12	336,000	217,900	64.85	64.90	-12.92
	3	總臺	汰換臺北飛航情報區儀降系統案	384,420	106.01~110.12	384,420	358,891	93.36	95.00	-5.00
	4	桃園機場	新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	994,214	108.01~110.12	994,214	589,048	59.25	65.93	-3.74
	5	松山機場	松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	7,136,396	105.01~107.12	7,136,396	4,573,202	64.08	98.80	-1.20
未屆期計畫	6	松山機場	第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	753,838	107.01~113.12	182,032	15,958	8.77	2.11	-88.29
	7	桃園機場	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	655,377	109.01~113.12	220,000	2,507	1.14	0.38	-33.19
	8	桃園機場	新消防西站新建工程	299,007	108.01~113.12	10,280	3,005	29.23	1.01	-2.43
	9	總臺	航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	366,171	110.01~113.12	100,973	70,112	69.44	26.20	-1.40
	10	桃園機場	西側自來水儲水加壓站工程	730,078	108.01~113.02	14,700	3,361	22.86	0.36	-1.24
	11	桃園機場	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	329,358	106.01~111.12	329,358	290,494	88.20	82.92	-1.24
	12	總臺	汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	724,860	109.01~113.12	151,016	140,260	92.88	39.00	-1.00
	13	桃園機場	機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	755,431	110.01~113.12	8,000	6,343	79.29	0.84	-0.22
	14	桃園機場	桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	106.01~111.12	2,486,540	1,657,774	66.67	89.85	-0.15
	15	高雄機場	高雄機場滑行道系統改善工程	887,750	109.01~113.12	24,989	24,605	98.46	2.88	-0.12
	16	桃園機場	桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929	99.01~ / 118.12	84,410,833	82,093,805	97.26	40.00	0.00
	17	桃園機場	西側污水處理廠新建工程	1,107,361	108.01~112.12	36,500	36,500	100.0	20.00	0.00
	18	桃園機場	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	37,456,000	110.04~120.12	144,400	144,400	100.0	0.39	0.00
	19	高雄機場	高雄國際機場國際線空橋汰換工程	394,182	108.01~113.12	100,822	100,486	99.67	56.00	0.00
	20	臺中機場	臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	682,550	109.01~113.07	17,200	17,022	98.97	6.47	0.00
	21	桃園機場	南側共同管道機電工程	909,793	108.01~112.09	27,692	21,723	78.45	2.39	0.00
	22	桃園機場	第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	339,914	110.01~113.12	106,235	106,235	100.0	0.07	0.00
	23	臺中機場	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	998,720	104.01~111.12	592,218	645,430	108.99	85.02	0.02
	24	桃園機場	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	95,681,000	101.01~115.12	12,633,998	10,745,703	85.05	29.53	0.03
	25	桃園機場	南側共同管道新建工程-土建部份	997,672	108.01~111.12	686,665	686,665	100.0	67.77	0.62
	26	桃園機場	第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	564,450	108.01~112.12	146,600	142,516	97.21	30.88	1.17
	27	桃園機場	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	761,187	109.01~112.12	316,896	298,056	94.05	30.88	1.17
	28	桃園機場	第三航廈機電輔助設施工程	734,455	108.01~112.12	102,341	101,622	99.30	32.26	2.05
	29	高雄機場	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	665,439	108.01~113.12	396,415	24,460	6.17	65.00	10.00

說 明：中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫截至110年度之執行率108.99%，係因實際估驗計價金額較預估數高所致。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-4 110年底止未結案之國際機場重大建設計畫執行落後原因概況表
項目	單位別	計畫名稱	累計預算執行率%	進度落後百分點	累計預算執行率未達8成或進度落後原因
已屆期計畫	高雄機場	1.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	84.27	-14.00	本案用地皆已完成土地移轉登記作業，惟尚有： / 1.涉及高雄市政府與土地所有權人之徵收市價爭議，經最高行政法院發回高等行政法院更審中1件。 / 2.涉地上物補償問題，俟地上物所有權人提出委託查估表送高雄站審查及確認實際補償金額後辦理地上物補償金發放1件。
	航警局	2.桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	64.85	-12.92	1廠商為拓展市場，以較低於市場行情之價格承作，致預算執行率未達8成。 / 2.另因本案涉及刑事案件，相關疑問徵詢法律顧問及公共工程委員會，並俟釐清相關問題後再行辦理驗收。
	總臺	3.汰換臺北飛航情報區儀降系統案	93.36	-5.00	本案項下「臺南機場36跑道、清泉崗機場18跑道、松山機場28跑道、松山機場10跑道、花蓮機場03跑道、高雄機場09跑道及北竿機場21跑道」設備之啟用飛測，受飛測機飛測能量影響，無法完成驗收付款。
	桃園機場	4.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	59.25	-3.74	因工安事故停工，影響工程計價進度，已改善施工安全，並於110年底復工。
	松山機場	5.松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	64.08	-1.20	待有償撥用之臺北市有土地，因占用事件訴訟尚未定讞，無法執行撥用作業。
未屆期計畫	松山機場	6.第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	8.77	-88.29	國家地震中心審認本案耐震補強方式須辦理變動，致無法依原先期規劃精神以統包模式辦理發包，刻正重新修正先期規劃構想。
	桃園機場	7.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1.14	-33.19	1.設施(備)存有系統不穩定爭議，將先辦理概念性驗證(POC)，倘經評估該系統設備具有實效，再進行工程規劃設計監造服務契約及工程建置招標作業。 / 2.邀請廠商參與POC驗測，新增2次評比會議及國外專家工程師，配合新冠肺炎防疫政策等因素，致期程修訂。
	桃園機場	8.新消防西站新建工程	29.23	-2.43	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程，調整招標作業時程所致，業於110年12月啟動細部設計。
	總臺	9.航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	69.44	-1.40	與美國合作之「航空氣象現代化作業系統發展技術合作協議」第18號執行辦法，因合約簽署及資料取得延遲等因素，未及於年底前辦理驗收。
	桃園機場	10.西側自來水儲水加壓站工程	22.86	-1.24	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程，調整招標作業時程。
	桃園機場	11.桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	88.2	-1.24	前期招標未決致預算遞延執行及承攬廠商未定期請領估驗款。
	總臺	12.汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	92.88	-1.00	招(決)標期程較原計畫期程稍有落後。
	桃園機場	13.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程	79.29	-0.22	設計範圍及介面複雜、配合新冠肺炎防疫政策等因素，致設計時程延長。
	桃園機場	14.桃園國際機場空側設施全面強化工程	66.67	-0.15	疫情影響停駐機場之航機大幅增加，為降低對機場營運及航機動線影響，採分區封閉施工，致影響工進。
	高雄機場	15.高雄機場滑行道系統改善工程	98.46	-0.12	原核定計畫中無出流管制計畫作業程序，因配合新法規出流管制計劃規定，須待核定後方能進行後續設計事宜，期間因受疫情影響審核作業程序，並需多方主管單位審查，影響後續設計階段期程。
	桃園機場	21.南側共同管道機電工程	78.45	-	配合其他標展延計畫至113年，招標作業往後遞延，已於110年12月辦理招標(111年1月27日決標)。
	高雄機場	29.高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	6.17	10.00	配合出流管制計畫書相關規定，須檢討排水設施尺寸，經濟部於110年7月21日方核定出流計畫書，致原110年預計支應工程費無法支應。

說　　明：本表之編號同表3-2-3，以利參照。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3-3-5 截至110年底未結案之國際機場重大建設計畫修正概況表
單位：新臺幣千元
單位別	計畫名稱	計畫修正次數	完工年月		總經費		修正原因
			原計畫	修正後	原計畫	修正後
松山機場	第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	1	111.12	113.12	753,838	753,838	耐震補強方式須辦理變動。
桃園機場	桃園國際機場空側設施全面強化工程	1	109.09	111.12	3,026,540	3,026,540	設計改變。
桃園機場	桃園航空城機場園區用地取得計畫	1	118.12	118.12	166,696,246	163,440,929	為保障桃園航空城機場園區範圍內搬遷戶之權益，修正用地取得計畫。
桃園機場	西側污水處理廠新建工程	1	112.12	113.12	1,107,361	1,636,331	設計改變，配合埔心溪疏洪計畫現況調整。
桃園機場	第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	1	113.12	113.12	339,914	405,334	流(廢)標、設計改變。
臺中機場	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	1	108.06	111.12	998,720	998,720	流(廢)標、設計改變。
桃園機場	第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	1	112.12	112.12	564,450	536,600	流(廢)標、設計改變。
高雄機場	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	1	110.12	113.12	665,439	665,439	配合新公布｢出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法｣規定，須提送出流管制計畫書，由經濟部核定，致期程延長。
桃園機場	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	2	111.10	113.12	655,377	655,377	嗣概念性驗證具實效再辦理後事宜，新增2次邀請廠商參與測驗評比會議，因國外專家配合新冠肺炎防疫政策等因素，致期程修訂。
桃園機場	南側共同管道機電工程	2	111.09	113.04	909,793	997,591	物價調整、設計改變及配合第三航站主體航廈及南側共同管道新建工程進度，調整供電時程。
桃園機場	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	2	111.12	115.12	74,689,000	95,681,000	流(廢)標、物價調整、設計改變。
桃園機場	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	2	112.12	112.12	777,593	759,413	流(廢)標、設計改變。
桃園機場	第三航廈機電輔助設施工程	2	111.09	113.04	734,455	990,623	物價調整、設計改變及配合第三航站主體航廈及南側共同管道新建工程進度，調整供電時程。
桃園機場	新消防西站新建工程	3	110.05	113.12	301,577	299,007	設計改變。
桃園機場	西側自來水儲水加壓站工程	3	111.06	113.06	305,767	793,400	物價調整、設計改變。
桃園機場	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	3	108.03	111.12	329,358	329,358	流(廢)標、物價調整、設計改變、施工障礙及配合港區發展政策。
計畫項數合計							16

說 明：「修正後」欄係截至110年底止最近一次修正之完工年月及總經費，其中「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」計畫第1次及第2次均修正調增總經費，第3次修正調回原計畫總經費。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，部分國際機場重大建設計畫曾修正展延期程，仍未能於展延後之期程內完成，致有預算執行率偏低及進度大幅落後情形，允宜加強計畫之管考，積極辦理，俾如期如質完成相關建設。

【國際商港】
四、部分國際商港重大建設計畫停支數偏高，允宜妥適規劃及編列預算
國際商港建設以5年為一週期規劃辦理，前一週期於110年結束，106至110年度編列預算辦理之國際商港重大建設計畫共42項(含專案計畫35項及非專案計畫7項)，茲就前揭計畫截至110年底之預算編列及執行情形說明如下：
(一)106至110年度國際商港重大建設計畫之預算編列概況
國際商港重大建設計畫106至110年度共編列預算483.45億元，加計以前年度保留轉入數、奉准先行辦理數及調整數，5年可支用預算數共502.68億元，其中專案計畫共455.57億元占90.63%，非專案計畫共47.11億元占9.37%；可支用預算分由航港基金負擔282.19億元及港務公司負擔220.50億元(詳表3-4-1)。
表3-4-1 106至110年度國際商港重大建設計畫可支用預算概況
單位：新臺幣千元
預算別	計畫 / 類型	106-110年度可支用預算數					占比
		以前保留轉入106年度數	106-110 / 年度預算數	110年度奉准先行辦理數	106-110年度 / 調整數	合計
航港基金	專案	357,395	25,595,846	452,218	-	26,405,459	52.53%
	非專案	414,414	1,323,600	-	75,130	1,813,144	3.61%
	小計	771,809	26,919,446	452,218	75,130	28,218,603	56.14%
港務公司	專案	146,663	18,805,086	200,000	-	19,151,749	38.10%
	非專案	-	2,620,000	297,740	(19,720)	2,898,020	5.77%
	小計	146,663	21,425,086	497,740	(19,720)	22,049,769	43.86%
合計	專案	504,058	44,400,932	652,218	-	45,557,208	90.63%
	非專案	414,414	3,943,600	297,740	55,410	4,711,164	9.37%
	小計	918,472	48,344,532	949,958	55,410	50,268,372	100.00%

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)106至110年度國際商港重大建設計畫之預算執行概況
國際商港重大建設計畫106至110年度之決算數共446.75億元，其中專案計畫決算數共405.01億元，非專案計畫決算數共41.74億元，整體可支用預算執行率為88.87%，專案計畫及非專案計畫各為88.90%及88.61%；未執行之停支及賸餘數(以下簡稱停支數[5])共55.93億元，包括專案計畫50.56億元及非專案計畫5.37億元(詳表3-4-2)。
[5] 停支數及賸餘數並無明確劃分標準，港務公司辦理部分之計畫填報資料，未執行數均列停支數，爰本文將未執行之停支數及賸餘數簡稱停支數。
表3-4-2 106至110年度國際商港重大建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
預算別	計畫 / 類型	106至110年度可支用預算執行情形
		決算數(1)	執行率 / (1)/(3)	停支數(2)	停支率 / (2)/(3)	合計 / (3)=(1)+(2)
航港基金	專案	24,079,974	91.19%	2,325,485	8.81%	26,405,459
	非專案	1,319,492	72.77%	493,652	27.23%	1,813,144
	小計	25,399,466	90.01%	2,819,137	9.99%	28,218,603
港務公司	專案	16,421,138	85.74%	2,730,611	14.26%	19,151,749
	非專案	2,854,854	98.51%	43,166	1.49%	2,898,020
	小計	19,275,992	87.42%	2,773,777	12.58%	22,049,769
合計	專案	40,501,112	88.90%	5,056,096	11.10%	45,557,208
	非專案	4,174,346	88.61%	536,818	11.39%	4,711,164
	小計	44,675,458	88.87%	5,592,914	11.13%	50,268,372

說 明：1.可支用預算數同表3-1-1。
2.停支數含賸餘數；110年度國際商港重大建設計畫無保留數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)部分國際商港重大建設計畫累計停支數偏高
106至110年度辦理之國際商港重大建設計畫中，截至110年底累計停支數逾3億元之計畫計7項，據交通部說明停支原因多係發包節餘，包括：高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫之港務公司及航港基金辦理部分累計停支數各為27.66億元及21.98億元、臺中港離岸風電作業碼頭興建工程累計停支數6.09億元，及臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫累計停支數3.98億元。
此外，港務公司辦理部分之南星土地開發計畫、高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫，及高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程，分別因居民抗爭終止計畫[6]、無法與漁筏主達成共識僅就未涉及漁筏遷移部分先行施工[7]，及變更設計[8]而辦理停支，累計停支數介於3.44億元至5.61億元間(詳表3-4-3)。
[6] 南星土地開發計畫第二期土地共42.76公頃，需辦理南星自由貿易港區第二期環境影響評估，因環保團體及高雄市小港區大林蒲當地居民反對開發，致無法進行實質審查，後經行政院於107年2月1日召開「大林蒲計畫遷村土地取得規劃及合作開發模式」協調會，決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，於108年4月24日經行政院核定終止計畫。
[7] 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫之港務公司辦理部分，係因高雄港第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程因漁筏遷移案無法與漁筏主達成共識，致工程案難以進行，經研議後改採二階段施工方式辦理，第一階段就未涉及漁筏遷移部分先行施工，第二階段將視漁筏遷移案之協商成果再行辦理相關設施整建工程。
[8] 高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程經評估後變更設計為高雄港過港隧道延壽工程，業於109年完工。
表3-4-3 截至110年底累計停支數逾3億元之國際商港重大建設計畫
單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	期程(年月)		截至110年底			計畫 / 類型
		起	迄	累計預算數	累計 / 停支數	停支率
1	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	100.01	108.12	8,899,582	2,765,763	31.08%	專案
2	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	100.01	108.04	17,978,586	2,197,568	12.22%	專案
3	臺中港離岸風電作業碼頭興建工程	106.01	109.12	2,800,000	608,880	21.75%	專案
4	南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	100.01	107.12	2,230,045	561,481	25.18%	專案
5	臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫	106.01	110.12	1,400,000	398,131	28.44%	專案
6	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	102.01	110.12	2,112,522	344,148	16.29%	專案
7	高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程	104.01	109.12	648,600	413,730	63.79%	非專案

說 明：1.本表係106至110年度辦理之國際商港重大建設計畫中，截至110年底累計停支數逾3億元之計畫；累計預算數及停支數係自計畫期程起始年度起算。
2.停支數含賸餘數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(四)專案計畫預算編列方式賦予更大之執行彈性，允宜妥為編列預算
前述累計停支數逾3億元之計畫，停支率介於12.22%及63.79%之間(詳表3-4-3)，雖部分計畫係因發包節餘所致，惟倘金額過大，如高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫(含港務公司及航港基金辦理部分)累計停支數達49.63億元係回歸市場行情機制之標餘款項[9]，其計畫規劃及預算編列恐欠周延。又，自111年度起[10]，專案計畫於預算額度內，可配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予更大之執行彈性，雖更能善用預算資源，減少停支數，惟相對不易監督計畫規劃之妥適性及預算編列之合理性。
[9] 據港務公司說明，節餘款包括減列「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-S4~S5碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫海堤及防波堤工程」暨「台電大林電廠更新改建計畫導流堤北堤工程」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程」及「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫新生地填築工程」等工程之標餘款項，屬回歸市場行情機制。
[10] 106至110年度國際商港建設專案計畫之新興計畫，未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係以整體專案計畫編列，其中，航港基金以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」編列，港務公司以「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列；111至115年度之國際商港建設專案計畫，航港基金以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－航港建設基金辦理部分」編列，港務公司延續性計畫以「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列，新興計畫以「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」編列。
綜上，國際商港重大建設計畫106至110年度之整體可支用預算執行率為88.87%，停支數共55.93億元，其中部分計畫累計停支數偏高；自111年度起專案計畫之預算編列方式更賦予執行彈性，各子計畫允宜妥適規劃及編列，以善用預算資源。

五、國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)總經費下修，逾6成子計畫期程展延或終止，允宜強化進度管控
依商港法第6條第1項規定[11]，交通部自84年度起以每5年為一週期辦理商港整體發展規劃，並據以訂定國際商港計畫(即本文所稱專案計畫)，刻正辦理第6期計畫(111-115年)。關於前期國際商港計畫(106-110年)之辦理情形，說明如下：
[11] 商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣（市）政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」
(一)國際商港計畫(106-110年)經多次修正，總經費下修
國際商港計畫(106-110年)由交通部報經行政院於105年11月核定，總經費為571.38億元，為期5年，由航港基金及港務公司負擔經費；後為配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等因素3度修正，各次修正分別於107年3月、108年4月及109年9月經行政院准予備查；復於110年10月行政院核定國際商港計畫(111-115年)時，一併檢討修正國際商港計畫(106-110年)部分子計畫。
國際商港計畫(106-110年)第1、2次修正計畫之經費於核定額度內調整，第3次計畫修正後，總經費由原核定之571.38億元，下修至444.01億元，部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理；110年訂定國際商港計畫(111-115年)併同檢討調整國際商港計畫(106-110年)，復終止國際商港計畫(106-110年)6項子計畫及調整9項子計畫總經費、期程或分年經費，5年經費調整為448.21億元(詳表3-5-1)，較原核定計畫共減少123.17億元，減幅21.56%。
表3-5-1 國際商港計畫(106-110年)經費修正情形 單位：新臺幣億元
計畫修正	行政院核定或備查年月	航港基金負擔	港務公司負擔	合計
原核定計畫	105.11	336.98	234.40	571.38
第1次修正	107.03	336.98	234.40	571.38
第2次修正	108.04	336.98	234.40	571.38
第3次修正	109.09	255.96	188.05	444.01
第4次修正	110.10	260.16	188.05	448.21

說 明：1.港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。
2.第4次修正係國際商港計畫(111-115年)訂定時併同檢討修正。
資料來源：國際商港計畫(106-110年)核定計畫書、歷次修正計畫書、國際商港計畫(111-115年)核定計畫書及港務公司提供資料；本中心整理。
(二)逾6成子計畫期程展延或終止
行政院於107年3月准予備查國際商港計畫(106-110年)第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[12]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」；另交通部於109年8月7日原則同意第3次修正案時，函復港務公司「本期計畫部分工程項目較行政院原核定期程落後，請貴公司務必重視進度管控問題，…不應有一再展延計畫期程情事發生。」
[12] 交通部於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
國際商港計畫(106-110年)經4次修正後，辦理之39項計畫中，修正調整後期程依原核定期程辦理者計11項，期程展延者計14項，期程提前者計3項，而計畫終止者計11項，期程展延或終止之子計畫合計25項(詳表3-5-2)，占總計畫項數之64.10%。
表3-5-2 國際商港計畫(106-110年)子計畫修正調整情形
序號	計畫名稱	修正次數	調整次數	總經費(新臺幣千元)		完工期程
				原核定	修正調整後	原核定	修正調整後
1	高雄港區土地取得作業	2	1	6,736,008	-	112.12	終止
2	高雄港港勤船渠造地工程	1	2	1,224,000	-	109.12	終止
3	高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程	0	2	1,500,000	1,070,000	110.12	110.12
4	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	0	3	2,760,500	2,760,500	113.12	113.12
5	基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程	0	3	1,547,200	980,000	111.12	110.12
6	基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程	1	0	272,000	-	109.12	終止
7	臺北港公共設施工程計畫	2	1	1,503,400	2,465,667	110.12	112.12
8	臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	2	1	401,000	1,443,832	109.12	111.12
9	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	2	2	6,174,000	7,400,000	112.12	114.12
10	臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	0	4	1,077,520	1,077,520	113.12	113.12
11	臺北港淡水河口清淤及排填工程	1	3	250,000	-	110.12	終止
12	臺中港海岸保全工程計畫	1	0	1,970,000	256,000	110.12	109.12
13	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	1	1	4,313,479	4,313,479	115.12	116.12
14	南方澳跨港大橋重建工程	0	1	1,030,000	1,030,000	111.12	111.12
15	基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	0	1	698,750	698,750	108.12	108.12
16	基隆港物流倉庫興建工程	1	2	600,000	950,000	108.12	110.12
17	國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置	1	0	1,000,000	500,000	107.12	106.12
18	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	2	1	807,000	933,000	108.12	109.12
19	臺中港貨櫃碼頭興建工程	0	1	1,400,000	1,400,000	110.12	110.12
20	臺中港離岸風電產業專區(臺中港離岸風電作業碼頭興建工程)	1	0	950,000	2,800,000	108.12	109.12
21	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-港務公司辦理部分	1	3	10,761,298	8,899,582	108.12	108.12
22	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	1	3	17,344,324	17,978,586	108.12	108.12
23	高雄港客運專區建設計畫	5	0	2,851,097	4,517,000	102.12	110.12
24	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分	2	2	1,575,897	2,112,522	107.12	110.12
25	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港基金辦理部分	2	2	5,525,146	4,366,978	107.12	110.12
26	基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分	2	1	1,529,000	2,795,000	105.12	107.12
27	基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-港務公司辦理部分	4	0	4,498,792	814,094	106.03	110.12
28	基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-航港基金辦理部分	4	0	1,740,638	669,683	106.12	110.12
29	南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	3	0	2,230,045	2,230,045	103.12	107.12 (終止)
30	南星土地開發計畫-航港基金辦理部分	3	0	1,850,100	1,850,100	103.12	107.12 (終止)
31	高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	1	1	11,529,054	11,529,054	112.12	113.12
32	高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	0	2	4,748,050	4,748,050	112.12	112.12
33	高雄港大仁商港區碼頭改善工程	2	1	2,550,000	-	111.12	終止
34	高雄港中島商港區深水散雜貨碼頭改建工程	2	1	663,000	-	112.12	終止
35	高雄港前鎮商港區碼頭改建工程	2	2	740,000	-	111.12	終止
36	高雄港港勤船修船塢遷建計畫	2	2	2,448,000	-	110.12	終止
37	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	0	2	856,720	656,720	109.12	109.12
38	安平港四鯤鯓航道浚深工程	0	1	77,080	77,080	108.12	108.12
39	高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合計畫	2	1	200,000	-	109.12	終止

說 明：1.本表係國際商港計畫(106-110年)子計畫總經費及期程修正調整情形，尚包括未編列預算即終止之4項子計畫(編號11、34、35、39)。
2.依港務公司定義，子計畫分年經費調整及減列標餘款不涉及修正計畫，爰本表前開情形不列入修正次數，列於調整次數。
3.修正調整後之總經費及完工期程，係該計畫最新1次修正或調整後資料。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)子計畫期程展延或終止之原因
國際商港計畫(106-110年) 14項子計畫期程展延，主要係流廢標、配合港區發展政策、配合風電政策、配合環評審查作業時程、設計改變、處理環境污染、工序繁複、文化古蹟保存等因素所致；另11項計畫子計畫終止，主要係配合港區發展政策、土地取得不易、河川局與港埠權利義務分攤尚未釐清、第二期環境影響評估範疇界定遲未進入審議程序等因素所致。
綜上，國際商港計畫(106-110年)自105年核定後，迄111年3月底共經4次修正，部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理或終止，總經費由原核定之571.38億元，下修至448.21億元，減幅21.56%；辦理之39項計畫中，期程展延或終止之子計畫合計25項，占總計畫項數之64.10%，主要係受流廢標、港區發展規劃、設計改變、環評等因素影響，允宜檢討改善並強化進度管控。

六、投入巨資建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港，惟民間投資較原規劃下修，允宜加強提升軟硬體設施，妥適規劃碼頭及土地配置，俾持續吸引民間投資及航商進駐
為鞏固高雄港口樞紐地位，穩健增進貨量成長，提升港口競爭力，政府持續推動相關建設及辦理招商，並吸引民間投資，說明如下：
(一)近年政府投資建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港概況
為建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港，近年政府投資之重大建設包括高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫、洲際貨櫃中心二期北側遮蔽設施西防波堤工程、第七貨櫃中心計畫基礎設施工程及營運設施工程，及洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫等，前揭計畫期程起始期間介於100至110年，(預計)於107至113年完工，總投資金額達461.43億元(詳表3-6-1)。
表3-6-1 106至115年政府投資建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	期程	預算別	總經費
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	100年～108年	航港基金	17,978,586
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-港務公司辦理部分	100年～108年	港務公司	8,899,582
高雄港洲際貨櫃中心二期北側遮蔽設施西防波堤工程	102年～107年	航港基金	1,584,253
高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	108年～113年	港務公司	11,529,054
高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	108年～112年	航港基金	4,748,050
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫	110年～112年	航港基金 / /港務公司	1,403,430
合計			46,142,955

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)近年民間投資建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港概況
為建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港，滿足未來貨櫃碼頭需求，港務公司規劃建置第七貨櫃中心5座貨櫃碼頭(S1至S5)，分2期開發，第一期為S4-S5(含S3B，以下同)碼頭之興建及營運，第二期為S1-S3碼頭之興建及營運，原規劃由公民營企業(以下簡稱民間)於105至110年間投資240億元興建[13]，惟實際投資約100億元：
[13] 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫主要為解決高雄港舊港區石化油品儲運業者、中油高雄廠搬遷安置之需求，並建設現代化貨櫃中心(第七貨櫃中心)吸引航商進駐及大型貨櫃船彎靠，確立亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位；該計畫之第七貨櫃中心原規劃由民間投資。國際商港計畫(101-105年)第3-45頁，101年8月版(行政院於101年9月核定)。
1.因碼頭建設投資金額龐大，業者進入門檻較高等因素，103年將原規劃民間興建之S4-S5碼頭工程改由政府投資93.41億元[14]。
[14] 103年修正將原民間興建之S4、S5碼頭工程納入政府投資之洲際貨櫃中心第二期工程計畫。國際商港計畫(101-105年)第13、42、43頁，103年7月修正版(行政院於103年10月備查)。
2.復為提升航商運用意願，加速第七貨櫃中心開發，108年政府新增高雄港第七貨櫃中心計畫162.77億元[15]，原規劃民間興建之S1-S3碼頭工程，及S1-S5櫃場之營運基礎設施工程，復改由政府投資，至於S1-S5碼頭及櫃場之營運設備建置工程則預估由業者投資興建206.5億元[16]。
[15] 包括基礎設施工程及營運設施工程。
[16] 鑒於高雄港洲際貨櫃中心第二期工程於108年12月結束，108年新增高雄港第七貨櫃中心計畫，將規劃民間興建之S1-S3碼頭工程，及S1-S5碼頭及櫃場營運基礎設施工程，改由政府投資。國際商港計畫(106-110年)第60-67頁，108年4月修正版。
3.110年規劃國際商港計畫(111-115年)時，第七貨櫃中心S1-S5之碼頭及櫃場營運設備建置民間投資計畫修正為100億元[17]，港務公司業於107年12月11日與長榮海運公司完成簽約，預計自111年起分階段交付長榮海運公司營運(詳表3-6-2)。
[17] 國際商港計畫(111-115年)第7-112頁，110年10月核定版。
表3-6-2 106至115年民間投資建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港概況
計畫名稱	期程	事業名稱	總經費	實際投資情形 / (至111年3月底)
高雄港第七貨櫃中心計畫-碼頭及櫃場營運設備建置民間投資計畫	107年-115年	長榮海運公司	約100億元	港務公司於107年12月11日與長榮海運公司完成簽約，刻正持續辦理第七貨櫃中心基礎及營運設施等相關工程，預計自111年起分階段交付長榮海運公司營運。

資料來源：交通部。
(三)因應第七貨櫃中心營運之相關措施
貨櫃航運業2017年後存續之主要航商重組為3大海運聯盟，影響航商於國際商港之業務布局，我國之長榮海運公司及陽明海運公司分屬Ocean及THE二大聯盟。截至111 年3月底，Ocean 聯盟於高雄港之作業能量共515萬TEU，占總作業能量1,330萬TEU之38.72%，包括長榮海運公司、台灣東方海外公司及達非海運公司轉投資之達飛高雄碼頭公司；THE聯盟於高雄港之作業能量共575萬TEU，占總作業能量1,330萬TEU之43.23%，包括陽明海運公司轉投資之鴻明船舶貨物裝卸承攬公司及高明貨櫃碼頭裝卸公司、及韓新公司轉投資之韓新遠洋船務代理公司及韓商韓新遠洋太平洋公司台灣分公司(詳表3-6-3)。
第七貨櫃中心第一期預計於111年12月完工，第二期預計於112年12月完工。因應第七貨櫃中心營運，港務公司表示已啟動貨櫃碼頭最適配置計畫，107年12月與長榮海運公司簽訂換租至第七貨櫃中心契約，111年1月與萬海航運公司簽訂第五貨櫃中心新租約，未來將朝一貨櫃中心一營運商營運模式發展，並統籌規劃透過場地擴充、整併等區位調整策略，使碼頭及土地利用最大化，各航商業者能更有彈性安排航線靠泊，進而提升整體貨量；另第七貨櫃中心啟用後將成為OCEAN聯盟營運基地，透過面積約147公頃之廣大場地、自動化碼頭之高作業效率，預期將可增益高雄港櫃量。
表3-6-3 截至111 年3月底高雄港貨櫃中心及碼頭配置情形
貨櫃中心	碼頭 / 編號	營運業者	作業能量 / (萬TEU/年)	海運聯盟
第一貨櫃中心	42-43	連海船舶裝卸承攬股份有限公司	40	無
第二貨櫃中心	63-64	萬海航運股份有公司	100	無
	65-66	台灣東方海外股份有限公司	100	Ocean Alliance
第三貨櫃中心	68-69	達飛高雄碼頭有限公司 / (達非海運CMA CGM轉投資事業)	100	CMA CGM： / Ocean Alliance
	70	鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司 / (陽明海運轉投資事業)	50	陽明：THE Alliance
第四貨櫃中心	115-117	長榮海運股份有限公司	150	Ocean Alliance
	118-119	韓新遠洋船務代理股份有限公司 / (韓新HMM轉投資事業)	100	HMM：THE Alliance
	120-121	高雄分公司自營櫃場	100	無
第五貨櫃中心	76-78	韓商韓新遠洋太平洋股份有限公司台灣分公司(韓新HMM轉投資事業)	165	HMM：THE Alliance
	79-81	長榮海運股份有限公司	165	Ocean Alliance
第六貨櫃中心	108-111	高明貨櫃碼頭裝卸股份有限公司 / (陽明海運轉投資事業)	260	陽明：THE Alliance
合計			1,330

資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，為建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港，近年政府投資高雄港洲際貨櫃中心第二期工程、第七貨櫃中心等計畫，總投資金額達461.43億元；民間預計投資第七貨櫃中心碼頭及櫃場營運設備建置約100億元。第七貨櫃中心原規劃全由民間投資240億元興建，歷經3次修正或調整後，改由政府投資256.18億元，民間投資100億元，啟用後將提升高雄港作業能量，並成為OCEAN聯盟營運基地；允宜加強提升港口軟硬體設施，妥適規劃碼頭及土地配置，持續吸引民間投資及航商進駐，俾增益高雄港櫃量。

肆、結論
國際機場及商港為我國對外重要門戶，由交通部主管相關單位編列預算推動相關建設，經調查106至111年度辦理之國際機場及商港重大建設計畫執行情形發現，國際機場部分，逾6成之計畫曾修正，主要原因為設計改變、流(廢)標、配合其他相關工程進度、物價調整等；修正結果包括停辦、展延期程及修正總經費，期程最長者展延4年，總經費最高者增加209.92億元，顯示多數計畫未能於原訂期程及經費規模下完成相關建設，且部分計畫第1次之修正原因持續存在於第2次及第3次修正計畫中，有待強化對影響計畫執行重要因素之評估；而同期間計畫修正結果停辦之4項計畫均為桃機公司之計畫，卻因該公司之其他建設計畫影響停辧，顯示計畫之規劃及預算編列恐未通盤考量相關建設整體推動情形；此外，部分計畫修正展期之後，仍延宕結案期程，而未屆期計畫亦有預算執行率偏低及進度大幅落後情形，整體而言，相關計畫之管考容有加強空間。
而國際商港部分，106至110年度之重大建設計畫整體可支用預算執行率為88.87%，停支數共55.93億元，其中部分計畫累計停支數偏高，允宜妥適規劃及編列預算，以善用預算資源；自105年核定國際商港計畫(106-110年)後，迄111年3月底業經4次修正，總經費下修，逾6成子計畫期程展延或終止，主要係受流廢標、港區發展規劃、設計改變、環評等因素影響，嗣後允宜檢討改善並強化進度管控；此外，政府為建設高雄港為洲際貨櫃樞紐港投入大量資源，其中第七貨櫃中心原規劃全由民間投資，歷經3次修正調整後，改為碼頭及櫃場營運設備建置由民間投資，允宜加強提升相關設施，妥適規劃碼頭及土地配置，持續吸引民間投資及航商進駐，俾增益櫃量。
(分機：8669馮于容；1916黃怡娟)