110年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
九、透過推動「向海致敬」計畫辦理海洋廢棄物清理雖有初步成果，惟在具體作法上宜持續強化跨機關、跨層級之協調與鄰近國家之實質合作，俾落實計畫之原旨
中央政府各相關部會110年度為推動「向海致敬」計畫，辦理海洋廢棄物(以下簡稱海廢)治理業務，合計編列預算22億9,007萬4千元，決算合計數22億1,006萬4千元，經費執行率96.51%，就海廢清理工作雖有初步成果，惟在跨機關、跨層級及跨國合作等層面，尚有強化空間，謹敘明如次：
(一)在中央與地方相關機關之協調合作下，近年海廢清理工作已有初步成果
      臺灣四面環海，長期而言，海廢議題實係攸關國家之生存發展。鑒於海廢議題之複雜性，在行政院環境保護署(以下簡稱環保署)與相關公民團體之合作下，前於106年7月成立海廢治理平台，依「源頭減量」、「預防與移除」、「研究調查」以及「擴大合作參與」等4個面向訂定海廢治理行動方案；另由環保署統籌與其他權管機關共同推動執行「向海致敬-海岸清潔維護計畫」(計畫期間：109至112年度)，依屬地原則進行環境維護分工，相關機關就海廢清理相關工作編列預算支應，並定期召開會議就相關議題進行研商。
      在海廢之清理成果方面，依海洋委員會海洋保育署(以下簡稱海保署)與環保署提供資料，以全國各縣(市)政府清理海廢數量作為指標，19個臨海縣(市)於109年度合計清理數量1萬5,135公噸，110年度則減少至1萬4,477公噸(減幅4.35%，詳表1)；如自源頭管理角度所採取之清潔河面計畫執行情形觀察，地面水體巡檢次數由108年度之2,852次提升至110年度之1萬4,667次，同期間攔檢作業次數由4,520次增至1萬2,520次，河面廢棄物攔除數量則由108年度之1萬9,715公噸下滑至110年度之9,704公噸(詳表2)。自前揭統計數據可知，在各級政府強化清理作為下，近3(108至110)年期間海洋與河面廢棄物之清理數量確有減少之情形，相關工作已有初步成果。
表1 110與109年度各臨海縣(市)海廢清理數量之比較
        單位：公噸；%
項目 / 臨海縣市別	110年度 / (A)	109年度 / (B)	變動情形 / (A-B)
新北市	3,320	1,531	1,789 / (116.9)
高雄市	2,632	2,309	323 / (14.0)
澎湖縣	1,502	457	1,045 / (228.7)
基隆市	1,161	782	379 / (48.5)
連江縣	1,108	519	589 / (113.5)
臺東縣	767	4	763 / (19,075.0)
臺南市	669	6,621	-5,952 / (-89.9)
臺中市	502	405	97 / (24.0)
屏東縣	484	29	455 / (1,569.0)
雲林縣	480	270	210 / (77.8)
金門縣	448	481	-33 / (-6.9)
苗栗縣	322	463	-141 / (-30.5)
花蓮縣	305	371	-66 / (-17.8)
桃園市	297	470	-173 / (-36.8)
嘉義縣	232	111	121 / (109.0)
宜蘭縣	170	154	16 / (10.4)
新竹市	38	32	6 / (18.8)
新竹縣	37	33	4 / (12.1)
彰化縣	3	92	-89 / (-96.7)
合計	14,477	15,134	-657 / (-4.3)

  說 明：表內變動情形欄位括弧內數據係變動百分率。
  資料來源：海保署提供，本報告整理。

表2 108至110年度期間國內地面水體廢棄物巡清情形統計
        單位：次；公噸
年度	108	109	110
巡檢次數	2,852	6,954	14,667
攔除次數	4,520	8,080	12,520
清理數量	19,715	14,873	9,704

資料來源：環保署提供。
(二)有關海廢處理之跨域協調工作，尚有待強化之處
      參據各中央權管機關反映意見與各縣市政府提報之110年度海洋維護報告等內容可悉，在實務推動上仍有若干尚待強化之處，謹說明如次：
  1.涉及漁港暫置區海廢處理之統計資料待精進：依「向海致敬」政策之具體措施之一，係由行政院農業委員會漁業署(以下簡稱漁業署)在第一、二類漁港[1]設置漁港暫置區，提供漁民出海作業(包括配合海保署推動屬於志工性質之環保艦隊)攜回漁業廢棄物得以暫時放置於該區並進行分類處理。至於經費方面，則由海保署編列漁港暫置區廢棄物清理費，並補助漁業署統籌撥付縣(市)政府辦理相關工作。綜合漁業署與海保署提供之資料，110年度第一類漁港暫置區廢棄物合計清理數量2,640公噸(包括資源回收類385公噸與非資源回收類2,255公噸)，年度撥付縣(市)政府合計金額1,167萬7千元；同年度第二類漁港暫置區廢棄物合計清理數量3,000公噸(包括資源回收類528公噸與非資源回收類2,472公噸)，撥付縣(市)政府合計金額2,873萬2千元。自前揭統計數據可悉，漁港暫置區之廢棄物統計並未深入探究其來源(如係源於漁業經濟活動產生之廢棄物，或地面水體上游漂流至漁港附近出海口之廢棄物等)，加以目前海保署定期公告之海廢清理狀況統計，係以各縣(市)政府環保主管機關提報之清理資料為主，部分縣(市)資料並未涵蓋漁港暫置區之統計資料，對後續制定海廢清理策略之助益恐相對有限，尚待海保署與漁業署及鄰海縣(市)政府進一步協調精進之道。
[1] 依漁港法第27條授權訂定之漁港法施行細則第3條第1項規定：「本法第四條所定第一類漁港及第二類漁港應分別符合下列各款規定：一、第一類漁港：（一）港內泊地面積達十萬平方公尺以上，可停泊一百噸級漁船一百艘以上者。（二）陸上有魚市場、起卸碼頭，且漁船補給（加油、加水、加冰）、魚貨加工、冷凍、船機修理、保養設備齊全，交通方便，魚貨運輸銷售便利者。（三）漁港全年作業漁產量合計達二萬公噸以上者。（四）本籍五十噸以上之漁船數達一百艘以上者。二、第二類漁港：第一類漁港以外之漁港。」。
  2.跨機關、區域海廢處理待積極協調：漁港垃圾多由海上漂流進港，港區外廢棄物之清運尚需海保署提供協助(漁業署)；颱風或大雨後，所轄國內商港常有大量來自鄰近國家地區(如中國大陸)之垃圾、漂流木、我國河川上游之垃圾、漂流木以及漁民養殖蚵架等，增加處理所需之人力、機具及經費之負擔(交通部航港局、臺灣港務公司)，尚待相關機關積極協調，並研擬因應對策。
  3.清理誘因機制容進一步強化：臨海縣(市)清理海廢相當程度仰賴環保艦隊、潛海戰將等志工，惟囿於經費額度，相關獎勵、志工教育訓練等略嫌不足，恐難以為繼(基隆市、苗栗縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等縣市)，待海保署研議強化誘因機制，並邀集相關縣(市)政府進一步磋商。
(三)截至110年底就海洋廢棄物處理議題雖有國際交流行動，惟實質合作關係尚待進一步深入落實與強化
      鑒於海洋廢棄物隨海流四處飄移，僅憑藉一國之力清除防堵恐力有未逮。個別國家處理海洋廢棄物除採源頭減量之作法外，在監控、清理作業上有賴透過區域合作模式，始能收事半功倍之效。依海保署與環保署提供之說明資料，截至110年底，我國就海洋廢棄物處理議題之具體國際合作成果[2]，依國家或國際組織別簡要分述如次：
[2] 此僅列舉截至110年底，我國就海洋廢棄物處理議題已有具體成效者，未含尚在進行中(如洽簽中)之內容。
  1.美國：自110年起，與該國環保署合作，贊助由北美環境教育協會(NAAEE)規劃、全球環境教育夥伴(GEEP)協助執行，舉辦之「青年創新挑戰-解決海洋廢棄物」(Youth Innovation Challenge: Tackling Marine Debris)徵件活動；
  2.亞太經濟合作會議(APEC)：派員出席海洋及漁業工作小組(OFWG)年會(視訊會議)，說明我國提案APEC基金計畫成果，109、110年度已有包括「APEC運用創新科技監測海洋廢棄物能力建構研習營」、「提倡女性於海洋科學角色以促進永續及包容性海洋治理」以及「APEC海廢回收再製品溯源機制最佳實踐」等3案獲得APEC經費補助；另就我國海廢標章制度於APEC化學對話小組會議與OFWG會議進行發表。
      自前揭說明可知，我國就海廢議題之國際合作行動成果，截至110年底在合作對象方面，仍侷限於美國與我國具正式成員身分之APEC；在合作內容方面，則多聚焦於贊助活動、我方處理海洋廢棄物之經驗分享等，至於在跨國實質合作行動上仍相對有限，尚待進一步深入落實與深化。
綜上，近年我國推動海廢治理雖有初步成果，惟參考中央相關機關與縣(市)政府之提報資料可悉，截至110年底，包括漁港暫置區海廢之統計、就涉及跨機關、區域、層級等之協調方面均有待強化之處。另鑒於海廢之跨域流動特性，在國際合作層面上，允應加強與亞太鄰近國家地區之實質合作，俾收事半功倍之效，落實計畫之原旨。
 (分機：1912 黃彥斌)