110年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
二九、近年辧理之國際機場重大建設計畫多曾修正，且部分計畫受其他建設影響停辦，允宜檢討改善
我國計有桃園、臺中、高雄及松山等4個國際機場，相關建設經費分別由民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)及桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱桃機公司)編列預算辦理，經查：
(一)106至110年間辦理之國際機場重大建設計畫逾6成曾修正
據交通部資料，民航基金及桃機公司於106至110年間共辦理45項國際機場重大建設計畫[1]，其中29項曾修正，項數占比64.44%，修正次數1至3次不等；計畫修正結果，停辦4項，其餘25項為修正總經費或期程，或兩者同時修正。修正展延期程19項，展期時間介於1年至4年間(詳表1)；修正減少總經費7項，減少金額介於257萬元至32.55億元，減幅介於0.47%至39.66%；修正增加總經費9項，增加金額介於6,542萬元至209.92億元，增幅介於3.93%至159.48%(詳表2)。
[1] 係3億元以上之固定資產建設改良擴充計畫
表1 106-110年度國際機場重大建設計畫修正後展延時間概況表
展延時間	1年	逾1年至2年	逾2年至3年	逾3年未達4年	4年	合計
計畫項數	3	5	6	3	2	19

說 明：展期時間係截至110年底最新1次之修正計畫與原計畫相比較。
資料來源：交通部；本中心整理。
表2 106-110年度修正總經費之國際機場重大建設計畫
        單位：新臺幣千元
預算別	計畫名稱	總修正次數	原計畫總經費	修正後總經費增減數	修正後總經費增減%
民航基金	桃園航空城機場園區用地取得計畫	1	166,696,246	-3,255,317	-1.95%
桃機公司	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	3	10,741,691	-1,250,298	-11.64%
桃機公司	第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	1	1,512,688	-600,000	-39.66%
桃機公司	第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程	1	564,450	-27,850	-4.93%
桃機公司	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	2	777,593	-18,180	-2.34%
民航基金	松山機場跑道整修工程	1	968,650	-4,530	-0.47%
桃機公司	新消防西站新建工程	3	301,577	-2,570	-0.85%
桃機公司	第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程	1	339,914	65,420	19.25%
桃機公司	南側共同管道機電工程	2	909,793	87,798	9.65%
民航基金	高雄機場跑道整建工程	3	975,010	106,760	10.95%
桃機公司	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	2	3,608,281	141,920	3.93%
桃機公司	第三航廈機電輔助設施工程	2	734,455	256,168	34.88%
桃機公司	第二航廈擴建工程	2	2,047,355	447,645	21.86%
桃機公司	西側自來水儲水加壓站工程	3	305,767	487,633	159.48%
桃機公司	西側污水處理廠新建工程	1	1,107,361	528,970	47.77%
桃機公司	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	2	74,689,000	20,992,000	28.11%

說 明：本表係截至110年底最新1次之修正計畫與原計畫相比較。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)部分前次計畫修正之因素仍持續存在
前揭國際機場重大建設計畫修正多非單一因素所致，主要原因包設計改變、流(廢)標、配合其他相關工程進度、物價調整等。經查106至110年間修正2次以上計畫共13項，其中12項之部分修正原因同於前次修正計畫，如：「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」2次修正原因均為「天候影響」；「南側共同管道機電工程」及「第三航廈機電輔助設施工程」2次修正原因均包括「配合其他相關工程進度」；「西側自來水儲水加壓站工程」及「新消防西站新建工程」3次修正原因均包括「設計改變」(詳表3)，顯示影響計畫修正之因素持續存在。
表3 106至110年度辦理且修正2次以上之國際機場重大建設計畫
預算	計畫名稱	修正次數	相同修正原因	其他修正原因
桃機公司	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	1	天候影響	-
		2		-
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	1	流(廢)標、物價調整、設計改變	-
		2		-
	第二航廈擴建工程	1	設計改變	-
		2		配合其他政府政策
	南側共同管道機電工程	1	配合其他相關工程進度	-
		2		物價調整、設計改變
	第三航廈機電輔助設施工程	1	配合其他相關工程進度	-
		2		物價調整、設計改變
	第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程	1	設計改變	流(廢)標
		2		-
	建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1	俟POC驗證具實效再辦理後續業務	-
		2		疫情影響
	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	1	設計改變	配合其他政府政策
		2		-
		3	-	流(廢)標、配合其他相關工程進度
	桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程	1	流(廢)標	物價調整、施工障
		2		設計改變
		3		配合港區發展政策
	西側自來水儲水加壓站工程	1	設計改變	-
		2		-
		3		物價調整
	新消防西站新建工程	1	設計改變	-
		2		-
		3
	多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	1	配合其他相關工程進度	-
		2		-
		3		-
民航基金	高雄機場跑道整建工程	1	-	配合其他相關工程進
		2	-	流(廢)標
		3	-	設計改變

資料來源：交通部；本中心整理。
(三)國際機場重大建設計畫受其他建設計畫影響而停辦
而停辦之4項計畫，係桃機公司108及109年度辦理之計畫，期程4至6年，於預算編列首年至2年間因受其他建設計影響停辦，分別為「西側共同管道新建工程-土建部份」受第三跑道建設計畫規劃等影響於108年度停辦、「臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程」配合國一甲線期程及EC滑行道東側用地規劃期程於109年度停辦、「T1至T2之PMS與T3系統整合工程」經評估第三航廈未來營運模式及自動化運具技術之迅速發展等因素，考量建設效益於110年度停辦及「多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案」配合第三航站區計畫主體航廈建設期程於110年度停辦(詳表4)。
惟導致計畫停辦之其他建設或已規劃多年（如國一甲線於99年11月展開可行性評估，108年2月展開二階環境影響評估作業，截至110年底尚未完成環評報告書之審議作業[2]）；或為該公司辦理中之計畫（如第三航站區計畫主體航廈建設及第三跑道建設計畫規劃），卻因其影響而致計畫停辦，顯示相關計畫之推動，有欠周妥。
[2] 詳參高速公路局網站公開之國道1號甲線計畫 https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=95&p=8951
表4 106至110年度停辦之國際機場重大建設計畫概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費	期程	累計 / 預算數	累計 / 執行數	停辦年度	停辦原因
西側共同管道新建工程-土建部份	834,442	108.01~ / 111.12	344,909	0	108	受第三跑道建設計畫規劃建置埔心溪疏洪道及E類端繞滑行道建設影響，為避免重複拆遷施工而停辦。
臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程	2,575,370	108.01~ / 111.12	10,440	8,724	109	配合國一甲線期程、EC滑行道東側用地規劃期程等環境變遷及需求，需取得北側用地後，各單位始可配合永久遷移，為避免多次遷移徒增相關行政作業及遷移費用，經審慎評估後終止停辦。
T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	108.01~ / 112.12	103,535	22,986	110	經評估第三航廈未來營運模式，為適當調整配置方式及機位調度，將大幅降低轉機旅客數量及步行距離，爰旅客運輸系統實有再評估之需要，又近來自動化運具技術之迅速發展，新型運具之使用亦應納入評估，考量建設效益，停止執行本計畫，並保留最大設置彈性。
多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	832,293	109.01~ / 114.12	16,824	0	110	配合第三航站區計畫主體航廈建設期程停辦。
合計	6,111,729		475,708	31,710

說 明：本表均為桃機公司之計畫。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，近年國際機場重大建設計畫多未能依原規劃總經費及時程辦理，而停辦之4項計畫，主要係其他建設計畫影響所致，且有於預算編列首年即停辦之情形，惟部分影響計畫執行之因素係屬規劃階段應加強評估之事項，允宜通盤考量整體建設辦理情形覈實編列預算，俾順利推動相關建設。
 (分機：8669 馮于容)