二二、為因應氣候變遷之影響，允宜檢討強化各項水資源經理政策規劃及執行成效，並因地制宜研謀善策，俾穩定各地供水
世界經濟論壇發布之「2022年全球風險報告」指出，氣候行動失敗及極端氣候為當前最主要之風險來源。政府為因應氣候劇變造成之洪旱災害，提供穩定水資源，前瞻基礎建設計畫特別預算編列「水環境建設-水與發展」，預計8年投入854.24億元[1]，推動各項重大水資源開發建設。經查：
[1] 依據110年4月前瞻基礎建設計畫修正核定本。
(一)自前瞻基礎建設計畫推動後，水資源開發建設經費大幅增加，以112年度共編列158.83億元為近10年最高
揆諸近10年中央政府投入水資源開發建設預算(詳表1)，103至105年每年度平均編列40.35億元，自106年起推動前瞻基礎建設計畫，平均每年度預算數118.32億元，較以前年度大幅提升，112年度共編列158.83億元，為近10年最高，其預算編列情形說明如下：
1.水利署公務預算「水資源開發及維護」107至110年度預算大幅減少，主要係因湖山水庫及板新地區供水改善計畫二期等計畫陸續完成，以及部分重大水資源開發計畫移列前瞻基礎建設計畫辦理(如石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫及無自來水地區供水改善計畫第3、4期)，至112年度除延續性計畫外，另為調度與穩定新竹與中部地區供水，及增加枯旱時期備援供水能力，新增「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」、「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」等3項新興計畫[2]，共編列30.94億元，屬近5年最高。
[2] 石門水庫至新竹聯通管工程計畫總經費66.5億元，計畫期程為111至115年，112年度預算數2億元；臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫總經費22.44億元，計畫期程為111至115年，112年度預算數0.26億元；伏流水開發工程計畫第二期總經費28.65億元，計畫期程為111至115年，112年度預算數1.4億元。
2.前瞻基礎建設計畫特別預算第1至3期(106至111年度)「水與發展」共辦理20項計畫，已編列特別預算603.49億元[3]，112年賡續辦理第4期，主要延續前3期11項計畫，預計再投入183.84億元(包含112年度127.89億元及113年度55.95億元)。
[3] 前瞻基礎建設計畫第1至3期分別由水利署編列514.25億元、內政部營建署編列8.38億元、農委會林務局編列27.12億元、水保局編列47.75億元及行政院環境保護署編列5.99億元。
表1 近10年度中央政府投入水資源開發建設經費概況表
單位：新臺幣億元
年 度	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
				前瞻第1期		前瞻第2期		前瞻第3期		前瞻第4期
特別預算 / (前瞻計畫「水與發展」)	-	-	-	86.75	54.29	93.88	134.75	110.72	123.10	127.89
公務預算 / (水利署「水資源開發及維護」)	48.78	38.87	33.40	21.19	6.65	4.91	2.35	3.16	27.69	30.94
合計	48.78	38.87	33.40	107.94	60.94	98.79	137.10	113.88	150.79	158.83

資料來源：水利署各年度預算書及前瞻基礎建設計畫各期特別預算。
(二)為因應氣候變遷，強化各區水資源調度，以滿足各地用水需求，允宜審慎盤點分析並詳實規劃
行政院於105至106年陸續核定北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫，作為至目標年120年水資源經理參考藍圖，每4至6年滾動檢討，後經綜整檢討前述計畫，盤點全臺水資源待改善問題及相關因應對策，將水資源經理目標年延伸至125年，於110年8月間核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，優先推動「流域整體經營管理」、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」等3項經營主軸，配合「管理」、「節流」、「調度」、「備援」及「開源」等5大經營策略，作為臺灣各地區與離島水資源規劃及推動之上位指導計畫。
據上開計畫推估分析顯示(詳表2)，除東部及離島外，其餘各區域125年用水需求預計較108年上升，倘在不推動任何水資源強化措施情境下，北部及中部108年供水能力雖足以供應，然考量用水成長成區域性差異，仍有部分地區將產生供水缺口，至南部全區則可能不敷其用水需求。又臺灣降雨空間及時間[4]差異極大，以水利署公布之110年各區域雨量豐枯期間比較表(詳表3)，因氣候變遷之影響，110年度各區豐枯期雨量差距較歷年平均擴大，並以中南部地區豐枯相對較大，為提升水資源運用效率，縮小各區域降雨不均問題，經濟部已陸續規劃調度系統(如112年新增之「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」及「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」等)，惟近年部分工程遭監察院糾正或審計部提出審核意見如次：
[4] 依據110年水文年報說明，臺灣年降雨量之分布係由東北逐漸向西南遞減，約78%之年雨量集中於5至10月。
1.監察院於110年4月間糾正：「板新地區供水改善計畫二期工程」自95年核定後，歷經3次修正已於108年10間通水，惟因用地取得及廢棄土方清運等問題未能解決，且經濟部亦未積極督促協調，減作部分工程，致該計畫未達預期效能(每日供水101萬噸降至每日供水72萬噸)，無法靈活調度北區整體水資源。
2.審計部109年度中央政府總決算審核報告提具審核意見：「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」因有條件通過環評之審查結論經法院判決撤銷、后里第二淨水場經環評審查決議不應開發等，須暫緩執行及重新規劃開發作業，嚴重影響計畫推動進程，亟待檢討改善。該計畫經水利署檢討後變更辦理內容，重新提報核定後，111年於公務預算編列預算辦理[5]。惟110年度審計部再提具審核意見：「氣候變遷下臺中地區公共用水存有長期供需缺口，又水利署推動大安大甲溪聯通計畫雖自115年起可滿足用水需求，惟要徑工程延長履約期限且逾原訂期程尚未決標，…。」
[5] 大甲溪輸水管第2標統包工程及鯉魚潭水庫第二原水管統包工程已於111年6月8日、9日辦理最有利標評選作業。
表2　108及125年度各區域公共用水(含生活及工業用水)供需(預估)概況表 單位：萬噸/日
區 域	108年水資源供需現況		目標年(125年)用水需求情形
	供水能力	用水需求	用水需求	可能供水缺口區域
北部(宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹)	574.40	503.80	510.20	18.50 / (新竹)
中部(苗栗、臺中、彰化、南投、雲林)	269.30	250.35	267.09	9.99 / (苗栗、臺中、彰化)
南部(嘉義、臺南、高雄、屏東)	310.00	292.50	349.10	39.10 / (全區)
東部及離島(花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖)	34.59	24.36	22.83	-
合計	1,188.29	1,071.01	1,149.22	67.59

說 明：目標年(125年)可能供水缺口區域，係將各縣市現況供水能力與目標年用水需求產生缺口地區相加，無缺口或有餘裕者不列入，非整體現況供水能力與目標年用水需求相減。
資料來源：臺灣各區水資源經理基本計畫核定本。
表3　110年度各區域豐枯期間雨量之比較表 　　 單位：毫米；%
區 域	110年度			歷年平均（38~109年）
	豐水期 / (5-10月)	枯水期 / (11-4月)	豐枯比	豐水期 / (5-10月)	枯水期 / (11-4月)	豐枯比
北部	1,958	804	71:29	1,884	1,039	64:36
中部	1,882	218	90:10	1,654	495	77:23
南部	3,112	143	96:04	2,262	280	89:11
東部	1,949	483	80:20	1,967	567	78:22
臺灣全區	2,256	377	86:14	1,940	560	78:22

說 明：豐枯比為豐水期與枯水期雨量所佔平均年雨量之百分比。
資料來源：110年度臺灣水文年報總冊。
按「臺灣各區水資源經理基本計畫」設定之關鍵績效指標，為加強供水韌性因應極端異常氣候，預計125年達到強化水源備援調度及跨區支援輸水能力等(117年則應增加區域間互相支援能力每日148萬噸)，然因北、中、南部均有部分調度瓶頸[6]亟待克服，允宜審酌氣候變遷之影響，滾動式檢討分析各區推動困境，審慎規劃後續辦理計畫，並加強工程進度控管，以符合各區水資源調度所需。
[6] 依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」說明：1.北部區域目前尚未能往南支援中部苗栗地區，且台北地區調度供應基隆地區之水源量無法因應未來常態與備援用水需求；2.中部區域目前僅單向跨區域支援供水，且彰化地區多為獨立供水系統，尚未連通及輸水管徑不足等問題；3.南部區域僅部分系統可跨區支援調度且多為單向供水。
綜上，中央政府自106年起辦理前瞻基礎建設計畫特別預算，推動各項水資源開發、調度及管理等建設，112年於公務預算及特別預算共編列158.83億元，為近年最高，然部分水資源開發或調度建設容有改善空間，允宜因地制宜滾動檢討各項水資源經理規劃措施之完備性，以穩定各地供水。
(分機：1922 羅玉姍)