中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案評估報告
前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元）；並已辦理第3期(110年度至111年度)特別預算，歲出編列2,298億元。
本次行政院依上述特別條例賡續編列第4期特別預算案，實施期程自112年度至113年度，歲出編列2,101億9,966萬元，包括「軌道建設」537億5,258萬元、「水環境建設」450億8,557萬元、「綠能建設」126億8,300萬元、「數位建設」382億5,400萬元、「城鄉建設」473億7,590萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」13億8,960萬元、「食品安全建設」14億4,401萬元及「人才培育促進就業建設」102億1,500萬元，上述所需財源均以舉借債務支應，112年度與113年度分配數各為1,044億4,872萬元及1,057億5,094萬元。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：
第1項、國史館
一、所辦理之「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」允宜在前期開發建置基礎之上，強化數位科技軟實力，俾利館藏文物史料應用發揮最大效能
「前瞻基礎建設計畫」(以下簡稱前瞻)第4期特別預算案國史館於「數位建設」項下之「推廣數位公益服務」科目編列7,000萬元，規劃辦理「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」，計畫期程自112年度至113年度，各年度皆編列3,500萬元。謹評析於後：
(一)國史館本期特別預算案預計辦理之計畫內容及預算編列概要
國史館本期為「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」編列7,000萬元，其計畫期程、各年度計畫內容及預算編列情形詳如表1，期以運用5G 特色執行科技推動智慧展示及線上推廣，強化數位內容基礎建設軟實力，提供更高品質推廣內容、縮短場域與城鄉差距，逐步落實數位轉型。
表1 國史館於前瞻第4期特別預算案之預算編列及計畫內容明細表
 單位：新臺幣千元
計畫期程	各年度編列計畫內容	預算案數
112年度	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成線上總統副總統文物展示1式（含詮釋、3D動畫）。 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）。 / 2-2完成圖錄出版1部。 / 2-3依據前一年度調查統計分析報告，完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。 / 3-2完成檔案修復及數位化70萬頁、檔案史料之內容描述5,000筆。	35,000
113年度	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成檔案展（含個人史料）1式（含影音/動畫）。 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）。 / 2-2完成圖錄出版1部。 / 2-3依據前一年度調查統計分析報告，完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。 / 3-2完成檔案修復及數位化70萬頁、檔案史料之內容描述5,000筆。	35,000

資料來源：國史館提供。
(二)前(第3)期特別預算之執行尚能依預計期程辦理
國史館前(第3)期所編列特別預算之計畫內容及執行狀況詳表2，110年度各計畫執行事項之量化指標皆已順利達成，111年度截至8月底指標達成度亦超前，預期於年底將超標完成；有關其預算執行情形方面，110年度預算數3,920萬元，實際執行3,881萬元，執行率為99%；111年度預算編列3,980萬元，截至8月底累計分配數2,164萬4千元，實支數2,164萬2千元，執行率為99.99%(詳表3)，執行進度尚能依預計期程辦理，並預計年底預算數將可全數執行完畢。
表2 國史館前瞻第3期計畫內容執行情形表
年度	詳細計畫內容	實際計畫執行情形
110	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成重大歷史事件1項主題線上展示。(主題：臺灣歷史上的選舉)。 / 2、運用5G 高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析。 / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書含紙本發行1部。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護10項。 / 3-2完成檔案史料修復及數位化62萬頁、內容描述5,000筆。	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成智慧展示大平臺建置；完成重大歷史事件還原模擬動畫及沉浸式劇場建置；完成「國史館線上講堂」影音平臺建置；完成5G Stand alone 基地臺之建置。 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成13場高畫質線上講堂(檔案歷史系列計10場、臺灣原住民史系列計3場)；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析。 / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書及紙本發行。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物影像拍攝1,560項及專業修護17項。 / 3-2完成檔案史料修復及數位化逾127萬頁、內容描述6,635筆。
111	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成總統副總統文物1項主題線上展示(主題：動物禮讚)。 / 1-2完成AR 擴增實境暨整合環景之智慧導覽1項。 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）。 / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書含紙本發行1部。 / 2-3完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護10項。 / 3-2完成檔案史料修復及數位化62萬頁、內容描述5,000筆。	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成相關展件素材之資料蒐集及拍攝作業、審查與修正研究詮釋結案報告、持續辦理審選展件研究詮釋內容及圖檔轉置線上作業；完成展場無線網路Wi-Fi 6建置作業。 / 1-2完成智慧導覽系統相關介面與功能設計，並持續依內容細節進行開發作業。 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成11場高畫質線上講堂(其中1場為婦女史)。 / 2-2持續蒐集整理圖錄內容素材，並於111年8月8日召開第6次圖錄設計工作會議。 / 2-3性別影響評估與使用者滿意度調查於8月31日完成，刻正進行統計分析。 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物影像拍攝1,523項及專業修護8項。 / 3-2完成檔案史料修復及數位化逾78萬頁、內容描述3,990筆。

 說 明：111年度執行情形為截至當年8月底止實際執行數。
 資料來源：國史館提供。

表3 國史館前瞻第3期特別預算執行狀況表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	實支數	執行率	實支數與預算數差異之說明
110	39,200	38,810	99	國史館執行110年度計畫均已達成原訂績效指標，實支數與預算數差異係因110年進用臨時人員之年終獎金於111年1月始完成核銷程序。
111	39,800	21,642 / (截至8月底)	54.38	因年度尚未結算，尚未執行數18,158千元，國史館將依原訂分配數執行，預計12月底完成100%。

 資料來源：國史館提供。
(三)允宜在前期開發建置基礎之上，強化數位運用軟實力，以加強與5G應用之鏈結
該館前(第3)期計畫執行之量化指標雖均已順利如期達成，甚至超標，但若以與5G科技創新應用鏈結而言，仍有精進空間。前(第3)期計畫已完成5G Stand alone基地臺之建置，本期計畫宜廣泛運用5G之高頻寬、低延遲、大規模物聯網之特色，除加速完成檔案史料數位化，更可強化民眾觀賞互動體驗，惟第4期規劃之計畫內容多為第3期計畫之延續，似以4G網路即可達成，無法凸顯5G科技之優勢。
綜上，國史館為承載、保存國家歷史文化之政府機關，在面臨時代潮流轉變下，宜積極思考引進科技之結合，將館藏文物史料之應用發揮最大效能，該館於前瞻第4期特別預算案編列7,000萬元，期提供民眾符合5G 時代來臨不同之參與及觀賞體驗，提供不同視角，讓觀眾自主參與數位內容之應用與互動，容有其必要性，惟允宜在前期已開發建置基礎上，優化5G科技運用軟實力，以加強與5G應用之鏈結，俾發揮本計畫最大效益。
（分機：1919 傅勤文）