中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案評估報告
前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元）；並已辦理第3期(110年度至111年度)特別預算，歲出編列2,298億元。
本次行政院依上述特別條例賡續編列第4期特別預算案，實施期程自112年度至113年度，歲出編列2,101億9,966萬元，包括「軌道建設」537億5,258萬元、「水環境建設」450億8,557萬元、「綠能建設」126億8,300萬元、「數位建設」382億5,400萬元、「城鄉建設」473億7,590萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」13億8,960萬元、「食品安全建設」14億4,401萬元及「人才培育促進就業建設」102億1,500萬元，上述所需財源均以舉借債務支應，112年度與113年度分配數各為1,044億4,872萬元及1,057億5,094萬元。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：
第5項、公共工程委員會
一、公共工程雲端系統計畫，允宜注意控管計畫進度，俾利如期完成資料之移轉上線事宜
公共工程委員會(以下簡稱工程會)於前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別預算案「數位建設-基礎建設環境」編列「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-公共工程委員會雲世代雲端基礎建設計畫」4,285萬元，經查：
(一)預算編列情形
為辦理公共工程督導考核等相關業務，工程會建置多個資訊系統，惟相關系統係採傳統之獨立系統建置方式辦理，維護營運不易、開發及增修彈性不足，配合行政院雲端化政策，該會研提「公共工程雲端系統」計畫，規劃於110至114年間整合該會12個獨立系統，並移轉至公有雲端環境，以解決系統資料整合性低及應變彈性不足之問題。該計畫總經費1億1,428萬8千元，經國發會審查結果，建置相關之經費1億554萬2千元，納入「第二階段前瞻基礎建設計畫-雲世代雲端基礎建設計畫」，維護所需經費則由該會單位預算辦理，爰於第3期特別預算編列110及111年所需經費4,110萬元，本期賡續編列所需經費4,285萬元，112及113年度各為1,995萬元、2,290萬元，辦理雲端系統需求規劃、分析、開發、建置、資料移轉及資安事宜並購置相關軟硬體。
(二)第3期特別預算執行情形
公共工程雲端系統規劃建置「公共工程專業人員及廠商資料雲」、「公共工程技術雲」、「公共工程全生命週期管理及人民督工雲」及「公共工程大數據資料雲」。據工程會資料，公共工程雲端系統計畫於110年3月間決標，截至111年7月止，已陸續完成3階段之系統分析規格書、系統環境建置計畫、現有系統部分功能增修、維運、資料移轉及驗證計畫等工作，同月止之累計預算分配數2,080萬元已全數執行，執行率100%(詳表1)，目前仍持續進行系統功能開發、維運、上線前準備工作及各項功能測試驗證等工作，預計於年底完成「公共工程全生命週期管理及人民督工雲」之上線事宜，爰尚有2,030萬元(占該期特別預算4,110萬元49.39%)分配於111年下半年執行。
另該計畫110及111年訂有累計提供「公共工程電子化證書或證明文件張數」及「公共工程開放資料集項數」等2個績效指標，110年實際值均達目標，111年截至7月止，電子化證書累計核發8,453張，已超過目標值(4,000張)，而預計於111年累計提供8項公共工程開放資料集，截至同年7月止尚有5項未完成，據工程會表示刻正辦理相關作業中，預計於年底可達績效目標(詳表2)。
表1 截至111年7月之公共工程雲端系統計畫前瞻第3期特別預算執行情形 單位：新臺幣千元
項目	預算數	預算分配數A	預算執行數B	執行率B/A
110年度	12,100	12,100	12,100	100.00%
111年度	29,000	8,700	8,700	100.00%
合計	41,100	20,800	20,800	100.00%

說 明：111年度預算分配數及執行數係截至111年7月之數。
資料來源：工程會；本中心整理。

表2 截至111年7月之公共工程雲端系統計畫績效指標達成情形
績效指標	110年		111年
	預計	截至年底實際情形	預計	截至7月底實際情形
累計提供公共工程電子化證書或證明文件張數	1,000	4,500	4,000	8,453
累計提供公共工程開放資料集項數	3	完成3項公共工程開放資料集： / 1.災後復建案件。 / 2.風災各縣市核列件數及金額。 / 3.行政院施政方針工程會部分。	8	辦理中

說 明：實際提供之電字化證書或證明文件為採購人員專業電子證書。
資料來源：工程會；本中心整理。
綜上，工程會於前瞻第4期特別預算賡續編列辦理公共工程雲端系統計畫所需經費4,285萬元，該計畫前瞻第3期特別預算執行結果，尚有近5成之經費分配於111年下半年執行，允宜注意控管計畫進度，俾利如期完成相關資料之移轉上線事宜；另截至111年7月底，尚有5項公共工程開放資料集作業仍在辦理中，允宜積極辦理，以達績效目標。
(分機：8669 馮于容)