行政院環境保護署及所屬112年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境保護人員訓練所(以下稱環訓所)112年度預算案合計編列歲入1億6,440萬3千元，較111年度預算數增加904萬9千元（增幅5.82%）；歲出91億2,712萬8千元，較111年度預算數增加11億48萬3千元(增幅13.71%），主要係新增編列「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」、「減量回收及資源循環推動計畫」及「淨零排放-資源循環減碳技術計畫」等經費所致。謹就環保署及所屬112年度預算評估如下：
七、允宜核實預評多元第1期計畫達成目標情形，俾為多元第2期計畫執行量能之參據；另宜檢討持續補助地方政府購置低碳垃圾車之妥適性
環保署112年度預算案「加強基層環保建設-02垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」分支計畫新增編列「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫(112至117年，總經費需求98.14億元，以下稱多元第2期計畫)」之「獎補助費」10億3,480萬元[1]，以補助地方政府推動焚化廠升級整備、環保設施有效管理與效能提升、精進離島垃圾分選前處理、全國廢棄物處理整體園區規劃及垃圾清理督導管理，並補助購置或汰換特種機具與車輛等相關工作，以協助地方建置自主垃圾處理能力，廢棄物能資源化，落實循環經濟；另「區域環境管理-02推動區域環境保護工作」分支計畫亦編列「業務費」9,500萬元[2]，以辦理垃圾清理督導管理、相關資料蒐集、新穎廢棄物處理技術研發推動、設置規範探討及委託專業技術團隊協處合作，取得有效可行推動模式，作為後續策略規劃參採。經查：
[1] 參環保署112年度預算案書，第89頁說明4.。
[2] 參環保署112年度預算案書，第110-111頁說明16.。
(一)允宜核實預評多元第1期計畫之達成目標情形，俾策進執行進度，並做為多元第2期計畫執行量能之參據
按多元第2期計畫係「多元化垃圾處理計畫(106至111年度，以下稱多元第1期計畫)」之延續計畫，據多元第2期計畫預評多元第1期計畫111年度目標值達成情形指出[3]，預期各工作項目均可達成其目標值，包括：辦理焚化廠升級整備工作；推動區域合作工作；離島地區垃圾轉運工作；環保設施效能提升；及循環經濟政策推動等。其中焚化廠升級整備廠數目標值為11廠，預計111年全臺已有12座焚化廠(臺中市文山、嘉義市、嘉義縣鹿草、臺南市城西、高雄市南區、臺東縣、彰化縣溪州、新竹市、臺北市北投、木柵、新北市新店、樹林)辦理升級整備工程相關工作，故預期可達標(詳表1)。
[3] 參多元第2期計畫書，第42-43頁。
表1 預評多元第1期計畫「辦理焚化廠升級整備工作」執行情形表
工作事項	指標項目	111年目標值	辦理情形 (預期111年成果)	是否達標
辦理焚化廠升級整備工作	評估規劃廠數(廠)	19廠	執行推動19廠	是
	升級整備廠數(廠)	11廠	執行推動12廠	是
	增加處理量(公噸)	28萬7,000公噸	28萬7,000公噸	是

資料來源：環保署多元第2期計畫，第42頁。
惟據環保署多元第2期計畫指出[4]所揭12座焚化廠中，計有彰化縣溪州、嘉義縣鹿草、臺東縣及新竹市等4座焚化廠未及於多元第1期計畫完成升級整備，故環保署預計將此4座焚化廠，連同屏東縣崁頂、基隆市廠、宜蘭縣利澤、苗栗縣廠、臺中市后里等5座焚化廠共9廠，列為多元第2期計畫預計升級整備之焚化廠。是以，多元第1期計畫有關焚化廠升級整備廠數12廠，若扣除4座留待多元第2期計畫執行者，實際僅升級整備8廠，與目標值11廠容有距離；另據環保署提供資料顯示，截至111年8月底止焚化廠升級整備工作增加處理量14萬公噸，未及目標值28萬7,000公噸之5成，該署宜核實預評多元第1期計畫之達成目標情形，俾策進執行進度，並可做為多元第2期計畫執行量能之參據。
[4] 參多元第2期計畫書，第51頁。
(二)地方政府自購低碳垃圾車者甚少，恐形成地方政府低碳垃圾車之汰換多仰賴該署持續補助，容與垃圾自主處理之地方自治精神未盡洽合
汰換垃圾運具係屬地方自治垃圾自主處理事項，而環保署為推動國家節能減碳政策，在「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫(107-111)」編列資源循環清運車輛汰舊換新推動計畫經費約9.94億元(中央公務預算4.85億元、空污基金5.09億元)，且本計畫亦規劃每年補助換購80輛低碳垃圾車，6年預計補助換購480輛，約10.24億元(中央公務預算5.24億元、空污基金5億元)。
惟各縣市自行採購垃圾車，大多採購傳統引擎動力壓縮式垃圾車，多數低碳垃圾車係由環保署補助，自行購置者僅約35.56%(詳表2)，其中台中市、苗栗縣及連江縣低碳垃圾車均由環保署補助購置，恐形成地方政府低碳垃圾車之汰換多仰賴該署持續補助，容與垃圾自主處理之地方自治精神未盡洽合。

表2 全臺各縣市垃圾車數量及購置低碳垃圾車情形表 單位：輛
縣市別	現有垃圾車數量		低碳垃圾車購置情形
	低碳垃圾車輛	非屬低碳垃圾車輛	自行購置數	接受中央補助數	自行購置 / 占比
臺北市	20	312	4	16	20.00%
新北市	87	856	25	62	28.74%
桃園市	152	289	56	96	36.84%
臺中市	29	571	0	29	0.00%
臺南市	79	356	15	64	18.99%
高雄市	169	404	66	103	39.05%
基隆市	17	62	9	8	52.94%
新竹市	18	74	7	11	38.89%
嘉義市	33	36	21	12	63.64%
新竹縣	58	164	42	16	72.41%
苗栗縣	31	145	0	31	0.00%
彰化縣	76	268	21	55	27.63%
南投縣	28	89	8	20	28.57%
雲林縣	46	160	21	25	45.65%
嘉義縣	68	79	20	48	29.41%
屏東縣	63	194	10	53	15.87%
宜蘭縣	46	92	29	17	63.04%
花蓮縣	33	77	11	22	33.33%
臺東縣	49	53	20	29	40.82%
澎湖縣	16	27	15	1	93.75%
金門縣	15	47	4	11	26.67%
連江縣	3	8	0	3	0.00%
合 計	1,136	4,363	404	732	35.56%

說 明：表內台北市部分為行政院以專案補助，非由環保署補助。
資料來源：環保署。
綜上，為協助地方政府建置自主垃圾處理能力，廢棄物能資源化，落實循環經濟，達轉廢為能之多元化垃圾處理目標，環保署112年度新增提出「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，允宜核實預評多元第1期計畫之達標情形，俾策進執行進度，並做為多元第2期計畫執行量能之參據；另地方政府自購低碳垃圾車者甚少，恐形成持續補助汰換低碳垃圾車現象，允宜檢討改善，以落實垃圾自主處理之地方自治精神。