考試院及所屬112年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會及公務人員退休撫卹基金管理委員會)112年度預算案共編列歲入2,273萬4千元，較111年度預算數減少1,686萬2千元(減幅42.59%)；歲出275億1,989萬9千元，較111年度預算數增加11億8,838萬2千元(增幅4.51%）。謹就考試院及所屬112年度預算案評估如下：
四、允積極管控112年度新增自建電腦試場之工程進度，並留意各考區電腦試場座位數之配置，俾符合113年度擴大辦理電腦化測驗之需求
考選部112年度預算案於「考選資料處理」業務計畫編列703萬9千元，工作要項包括：推動國家考試數位轉型，深化國家考試試務資訊化；推動網路報名及線上申辦全程無紙化措施，並提升行動化加值應用服務等。另於「一般行政」工作計畫項下之「基本行政工作維持」分支計畫編列房屋建築及設備費1,580萬7千元，其中國家考場7樓應考人休息區整建電腦化測驗試場經費740萬5千元。113年將擴大辦理電腦化測驗，除擴增電腦試場座位數外，亦宜注意各考區配置是否符合需求，另允積極管控新增自建電腦試場工程進度，俾113年合格應試座位數符合需求，說明如下：
(一)為推動國家考試數位轉型，考選部預計於111年度至113年度間逐步採行電腦作答及多元線上申辦服務
依據該部說明，預計於111年度至113年度間逐步推動申論式試題採行電腦作答及多元線上申辦服務，將推行全程無紙化報名、線上遴聘委員、卷務處理e化等作業，各年預定辦理進度詳表1。其中逐年增加考試類科採行線上作答模式，111年度為諮商心理師與臨床心理師，112年度增加中醫師類科，113年度再增加營養師類科，逐步擴大電腦作答考試範疇。111年截至8月底止之實際辦理情形，包括：7月專門職業及技術人員高等考試之心理師考試採行線上作答(報考人數821人，申請紙筆作答6人)業順利完成，其餘相關如電子文件處理平台(含加密機制)、線上遴聘網站與卷務e化系統及試務工作入口網等均仍在建置中，預計於112年度上線運作。為積極擴大國家考試e化範疇，相關資訊硬體設備周延、資訊作業平台便捷功能及資訊安全管理均是關鍵，目前整體仍於初步試行階段，實際作業經驗尚待累積與檢討，允宜就國家考試數位轉型之各工作項目，妥適管控作業進度，並務實檢討歷次國家考試採線上作答實際應試成效，俾精進國家考試數位轉型之推動。
表1 考選部預計於111-113年度推動國家考試數位轉型之作業進度表
工作項目	111年預定進度	112年預定進度	113年預定進度
申論式試題採行電腦作答	推動諮商心理師、臨床心理師考試採線上作答。	再增加中醫師類科採電腦化測驗考試。	規劃再增加營養師類科採行線上作答。
無紙化報名	建置電子文件處理平臺，包含辦理國考APP應考資格數位文件上傳及補件功能開發。 / 建置電子文件處理平臺加密機制，並整合應考資格線上審查及補件等e化措施，規劃電子文件分件審查作業功能。	針對加密機制及壓力測試瓶頸辦理軟硬體優化作業，並賡續開發電子文件處理平臺第2階段資料回註、封存與刪除功能；規劃於112年擇合宜之考試推動上線。	優化電子文件處理平臺功能及處理效能，並賡續推動各項考試採行辦理。
線上遴聘委員	進行線上遴聘網站功能開發及資安防護規劃。	進行系統測試及硬體環境與資安防護建置並預計112年底擇合宜之考試推動上線。	優化系統功能及資安防護機制，並持續推動各項考試採行辦理。
卷務處理e化	卷務e化系統及試務工作入口網之整體規劃及基礎功能建置。	分階段推動各項e化作業並擇合宜考試推動全部功能上線。	優化系統功能，全面推動國家考試適用。

資料來源：考選部提供。
(二)考選部持續邀集大專院校進行電腦市場認證，並預計於112年度新增國家考場自建擴增電腦試場，以符113年度電腦考試應試需求，惟除擴增座位數外，亦宜注意考區配置是否符合需求
該部為提供國人可資信賴之電腦考試方式，國家考試電腦化測驗考試均於國家考試認證合格電腦試場施測。除於國家考場建置電腦試場外，透過電腦試場認證機制[1]邀集大專院校進行電腦市場認證，學校有意願可申請並經該部評選作業[2]評定合格者，正式函知核發國家考試電腦化測驗認證試場標示牌及電子標章。截至111年8月底止全國國家考試電腦試場計12個試區約6,595個座位數，其中國家考場366個(占比5.5%)，其餘6,229個(占比94.5%)均為各大專院校提供，臺北考區最多2,108個，其次依序為臺中考區1,934個、高雄考區1,431個、臺南考區742個及花蓮考區380個，各考區間差異頗大；另預計10月可完成1,558應試座位建置，及112年度預算案新增編列國家考場整建工程740萬5千元，預計建置80席應試座位並於113年啟用。據該部估算，113年度擴大辦理線上作答及電腦化測驗，約需備足9,800席應試座位，除持續邀集大專院校進行電腦市場認證以擴增座位數外，允宜注意各考區之座位數配置是否符合實際所需，及認證合格電腦試場持續穩定符合國家考試要求規範；另自建之電腦試場，相關土木工程與資訊工程進度亦須積極管控，俾電腦試場能如期啟用。
[1] 該認證機制係廣徵有意願大專校院申請及辦理評選，各大專校院資訊設備及場地須經過完整測試及評估，始得認證為國家考試電腦試場。認證標準著重考試可用性、穩定性與安全性，包括學校端應試電腦提供國考專用考試環境；電腦機房與試場具備穩定電力，並提供機房不斷電設備與發電機備援機制；應試網路採實體隔離封閉網段，並與國家考場中央監控中心連線作業；同時儲備學校試區訓練合格之試務工作人員。
[2] 評選作業程序包含受理申請學校送件、實地評估、資格審查、系統建置、測試與試務人力培訓及實地審查等階段。
綜上，考選部為推動國家考試數位化發展，預計於111-113年度間逐步推動申論式試題採行電腦作答及多元線上申辦服務。為符合電腦測驗所需，持續邀集大專院校進行電腦市場認證，並於112年度新增國家考場自建擴增電腦試場預算，期能符113年電腦考試應試需求9,800席應試座位。惟目前各考區合格應試座位數差距頗大，允宜注意各考區配置應試座位是否符合需求，並有效管理國家考場電腦教室整建工程進度，俾能如期如需供電腦化測驗使用。