考試院及所屬112年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會及公務人員退休撫卹基金管理委員會)112年度預算案共編列歲入2,273萬4千元，較111年度預算數減少1,686萬2千元(減幅42.59%)；歲出275億1,989萬9千元，較111年度預算數增加11億8,838萬2千元(增幅4.51%）。謹就考試院及所屬112年度預算案評估如下：
六、112年度新增辦理國家考試圍場及數位多功能考場大樓建設前期作業經費890萬元，鑑於近年國內營建工程屢有缺工料漲等情事，允宜妥適規劃並加強進度管控，俾能如期如質完竣
考選部112年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫新增編列國家考試圍場及數位多功能考場大樓建設經費890萬元，辦理先期作業。該計畫期程為112年度至117年度分6年辦理，總經費10億8,427萬6千元，期因應國家考試數位化發展趨勢，建置設備完善場地，並將新式科技導入多元化考試，強化評量之信度與效度，提升國家考試安全性與公信力。
參據預算書說明，該計畫預計建置多功能考場，包括地上13層與地下3層，共計16層鋼筋混凝土構造辦公大樓，導入通用化設計概念，全面性考量所有使用者需求，符合不同考試及特殊應考人個別化需求；並將設置數位化與資訊化國家考試闈場，提供優質合宜且隱密之審題空間及闈務作業環境，以提升試題品質，各年度預算配置詳表1。據該部說明，該工程將委託內政部營建署辦理工程專業代辦採購，112年度預算係依據該署工程專業代辦採購作業費收支管理規範，完成簽約程序後應支付代辦採購作業費45%(總額1,400萬元)，爰編列工程代辦費770萬元；另編列基地受保護樹木樹種檢核及移植作業費120萬元，合計890萬元。惟近年國內營建業受到鋼筋物料漲價及市場缺工衝擊，營建工程屢出現營建成本上升、工期拉長及未能如期交屋等狀況，該部允宜積極督導代辦機關妥適管控工程進度並注意營建成本管理，避免工程出現延宕情事。
綜上，考選部112年度預算案新增編列國家考試圍場及數位多功能考場大樓建設經費890萬元，辦理先期作業，惟近年國內營建工程屢有缺工漲料等情事發生，允宜加強工程進度與營建成本妥適管控機制，俾大樓工程能如期如質完竣。
表1 考選部國家考試圍場及數位多功能考場大樓建設計畫各年度預算配置表
        單位：新臺幣千元
成本項目	工程費	分年經費
		112年	113年	114年	115年	116年	117年
一、工程建造費	992,358	7,974	7,011	246,889	481,247	203,908	45,329
1.直接工程成本	719,351	1,200		179,837	359,675	143,870	34,769
2.間接工程成本	67,741	6,774	6,774	23,709	20,322	6,775	3,387
3.工程預備費	107,902			26,976	53,950	26,976
4.物價調整費	97,364		237	16,367	47,300	26,287	7,173
二、其他費用	91,918	0	0	4,877	3,596	7,913	75,532
1.空氣污染防制費規費	2,158			2,000			158
2.水電外線補助費	7,193				719	6,474
3.材料試驗費	7,193			2,877	2,877	1,439
4.公共藝術設置費	9,923						9,923
5.事務機器設備費	65,451						65,451
合計	1,084,276	7,974	7,011	251,766	484,843	211,821	120,861

說 明：該部依據112年共同性費用編列基準表之編列基準修正112年經費需求，由0.08億元調整為0.089億元。
資料來源：考選部提供。