考試院及所屬112年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會及公務人員退休撫卹基金管理委員會)112年度預算案共編列歲入2,273萬4千元，較111年度預算數減少1,686萬2千元(減幅42.59%)；歲出275億1,989萬9千元，較111年度預算數增加11億8,838萬2千元(增幅4.51%）。謹就考試院及所屬112年度預算案評估如下：
七、112年7月起新進公務人員將施行退撫新制，惟立法程序及相關配套措施仍未完成，允宜加強推動時程與作業進度之管控
銓敘部112年度預算案於「人事法制及銓敘」業務計畫編列709萬4千元，工作要項之一為辦理人事政策與人事法規之綜合規劃暨審議。依據公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，112年7月1日以後初任公務人員者將施行退撫新制，惟立法程序及相關配套措施仍未完成，允宜加強推動時程與作業進度之管控，說明如下：
(一)按照銓敘部原訂時程進度規劃，擬於111年7月前完成退撫新制之立法程序，並進行1年之籌備作業
依據銓敘部說明有關新進公務人員退撫制度之各項規劃工作，包括：召開公聽會及座談會以彙總各界意見並凝聚共識，研擬新進公務人員退撫制度草案，預計於110年底將草案提報考試院審查；如經該院審查通過，再函請立法院審議，規劃於111年7月前完成立法程序，並自111年7月起之1年內為新制度實施前之籌辦期，辦理各項準備作業。該部依據公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，業研擬「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」草案並已於111年3月18日送請本院審議中。
(二)退撫新制法案尚未完成立法程序，且新制之相關配套作業繁多，允宜妥適管控作業進度
按「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」草案迄111年8月底止仍未完成立法程序，對於草案審議中各界爭論之議題，如開放部分退撫基金舊制者可以自由選擇參與退撫新制等，該部表示執行面有其爭議與困難度，刻正委託精算評估開放現職公務人員轉換至新退撫制度，將對現行退撫基金財務衝擊之影響評估，以供後續法案審議時之參考。又因立法程序迄未完成，後續相關作業推動進度將受影響。詢據該部說明，相關配套作業包括：1.訂定相關法規命令。2.進行公務人員退撫儲金監理會之籌設。3.籌劃及執行相關作業與系統建立。4.因應新退撫制度採行確定提撥制，擬建立公務人員個人退休金專戶及設置自主投資平臺，輔以退休金自主管理機制，並由公務人員退休撫卹基金管理委員會自行或委託金融(專業)機構設計不同收益、風險之投資標的組合，提供公務人員自行選擇，或按公務人員年齡配置適當之投資組合進行投資，均須俟立法程序完成後，始能逐步推動。另相關籌備作業期程(詳表1)，預計最快於111年12月開始，辦理期程將持續至114年，為使退撫新制能如期周延順利運作，該部允宜積極推動並強化各項作業進度管理。
表1 銓敘部退撫新制籌備期之作業時程規劃表
項次	籌備工作項目	預計時程
1	相關法規增修研訂	111年12月至112年6月
2	徵選業者	111年12月至112年3月
3	資訊系統建置(分階段進行)	112年4月至114年
4	管理人員配置	112年至114年
5	宣導及訓練	112年以後

資料來源：銓敘部提供。
綜上，112年7月起新進公務人員依據公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，將適用新退撫制度，惟「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」草案迄111年8月底止仍未完成立法程序，後續相關作業之推行進度亦受影響，銓敘部允宜積極管控相關法規及配套措施之作業進度，俾新進公務人員之個人專戶退撫制度能依法如期運作。