行政院原子能委員會主管110年度決算評估報告目錄
頁次
行政院原子能委員會主管110年度決算評估報告
行政院原子能委員會主管公務機關計有原子能委員會(下稱原能會)、核能研究所(下稱核研所)、放射性物料管理局(下稱物管局)及輻射偵測中心等4個機關，110年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億9,653萬元、決算審定數3億2,064萬4千元(含實現數3億2,042萬1千元及應收保留數22萬3千元，預算達成率108.13%)；歲出預算24億6,277萬5千元、決算審定數23億9,995萬4千元(含實現數23億1,553萬元及應付保留數8,442萬4千元，預算執行率97.45%)，及核子事故緊急應變基金(下稱核子事故基金)1個非營業基金，110年度決算依審計部審核結果，審定賸餘1,975萬5千元，較預算賸餘1,178萬元增加797萬5千元(約67.70%)。謹就原能會主管110年度決算評估如下：
壹、行政院原子能委員會及所屬
一、迄110年底對蘭嶼貯存場遷場所規劃之集中式貯存設施仍未有實質進展，允宜督促台電公司積極辦理，俾利儘速完成遷場作業
蘭嶼貯存場內存放之核廢料遷場問題由來已久，鑒於低放射性(下簡稱低放)廢棄物最終處置場址迄未依經核定計畫書之規劃於105年3月選定，原能會爰要求台灣電力公司(下簡稱台電公司)於105年底前提報蘭嶼貯存場遷場規劃及低放廢棄物最終處置計畫之應變實施方案，並於106年2月核定「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，將蘭嶼貯存場遷場問題與最終處置場選址脫勾處理。經查：
(一)蘭嶼貯存場現貯有10萬277桶低放廢棄物，依電業法規定，政府應推動低放廢棄物最終處置相關作業，以處理該問題
依原能會提供之資料，迄110年底蘭嶼貯存場貯有10萬277桶低放廢棄物，其中屬台電公司生產之低放廢棄物約占9成，蘭嶼居民已多次遊行抗議，要求台電公司遷場，且依電業法第95條[1]、放射性物料管理法第29條第1項[2]、第49條第1項[3]及其施行細則第36條第1項[4]規定，政府應訂定計畫，積極推動低放廢棄物最終處置相關作業，以處理蘭嶼地區現所貯放之低放廢棄物；台電公司應提報低放廢棄物最終處置計畫經原能會核定後，切實依計畫時程執行，相關選址作業之程序與時限則依低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例之規範辦理。
[1] 電業法第95條：「政府應訂定計畫，積極推動低放射性廢棄物最終處置相關作業，以處理蘭嶼地區現所貯放之低放射性廢棄物，相關推動計畫應依據低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例訂定。」
[2] 放射性物料管理法第29條第1項：「放射性廢棄物之處理、運送、貯存及最終處置，應由放射性廢棄物產生者自行或委託具有國內、外放射性廢棄物最終處置技術能力或設施之業者處置其廢棄物；產生者應負責減少放射性廢棄物之產生量及其體積。其最終處置計畫應依計畫時程，切實推動。」
[3] 放射性物料管理法第49條第1項：「本法公布施行後，主管機關應督促廢棄物產生者規劃國內放射性廢棄物最終處置設施之籌建，並要求廢棄物產生者解決放射性廢棄物最終處置問題。」
[4] 放射性物料管理法施行細則第36條第1項：「本法第49條第2項及第3項規定以外之低放射性廢棄物產生者或負責執行低放射性廢棄物最終處置者，應於本法施行後1年內，提報低放射性廢棄物最終處置計畫，經主管機關核定後，切實依計畫時程執行；每年2月及8月底前，應向主管機關提報上半年之執行成果。」
(二)因最終處置場址迄未選定，而將以遷場規劃解決蘭嶼貯存問題，且原能會業於106年2月核定「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」
依原能會101年5月公布對台電公司提報「低放射性廢棄物最終處置計畫書（修訂二版）」之審查報告，明訂應於105年3月選定低放處置場址，惟經濟部與台電公司對已選定之台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉二處建議候選場址，尚未能與地方政府及民眾建立共識，致無法完成地方性公民投票，因而整體處置計畫時程延宕。對此，原能會除依法按年向台電公司開罰外，並要求該公司於105年底前提報蘭嶼貯存場遷場規劃及低放廢棄物最終處置計畫之應變實施方案，將蘭嶼遷場問題與最終處置場選址脫勾處理。
台電公司於105年12月提報之「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」業經原能會於106年2月15日審查完竣，該公司規劃將蘭嶼貯存場廢棄物遷移至「集中式貯存設施」進行中期貯存以銜接未來最終處置，然其推動時程係以浮動方式呈現，且自選址作業結束(N年)至完成搬遷期間長達20年，經該會審核認有違放射性物料管理法第29條之意旨，爰核定其推動時程為自106年3月起8年內「集中式貯存設施」應完工啟用，118年2月應完成蘭嶼貯存場除役作業。
(三)迄110年底，台電公司對集中式貯存設施計畫仍未有實質進展
依原能會對台電公司近2期(110年2月至110年7月、110年8月至111年1月)執行低放廢棄物最終處置計畫成果報告之審查發現略以，集中式貯存設施應變方案係低放廢棄物最終處置計畫之一部分，台電公司應依原能會核定之時程推動辦理，自106年3月起8年內完工啟用，惟自106年3月至今台電公司未有實質選址作業進度，亦未積極辦理相關公眾溝通作業，鑒於各低放貯存設施之有效期限陸續屆期，低放廢棄物最終處置計畫之集中式貯存設施應變方案確有其急迫性，宜督促台電公司切實推動執行，以確保民眾安全及環境品質。
綜上，在低放廢棄物最終處置場址作業未能順利進行下，為處理蘭嶼地區現所貯放低放廢棄物問題，經原能會核定採集中式貯存設施之應變方案以銜接未來之最終處置，然依「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」之審查結論，集中式貯存設施應自106年3月起8年內(114年2月)完工啟用，惟迄110年底台電公司對選址作業迄未有實質進展，恐大幅延後執行時程，原能會允宜依法加強監督，俾利如期完成蘭嶼貯存場遷場作業。

二、「輻射管制區設施與環境安全強化改善」第二期計畫執行情形不如預期，致工作時程需展延，允宜嚴加控管執行進度，俾利計畫如期如質完成
核研所110年度「計畫管理與設施維運」計畫下辦理「輻射管制區設施與環境安全強化改善」(下簡稱管制區安全強化改善)第二期計畫最後1年之法定預算6,000萬元，係賡續執行該所核設施之除役計畫，惟實際執行進度不如預期，說明如下：
(一)管制區安全強化改善計畫係為執行TRR除役而辦理，第二期計畫原訂期程為106至109年
核研所因執行國家原子能發展任務，於輻射管制區內建置多項研究用反應器、核子燃料循環實驗設施、放射性廢棄物處理及貯存設施、游離輻射設備/設施等，迄今部分核設施已永久停止運轉並陸續進行除役，依核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項[5]規定，於取得主管機關核發之除役許可後應於25年內完成除役。臺灣研究用反應器(Taiwan Research Reactor，下簡稱TRR)為一以天然鈾為燃料之研究用反應器[6]，TRR之除役計畫業於93年經原能會核定(除役期限至118年3月），除役主要工作項目包含附屬設施拆除、TRR燃料池清理、TRR核子燃料乾貯場(Dry Storage Pit，下簡稱DSP)清除、TRR爐體廢棄物拆解、附屬貯存與處理設施除役等。該計畫第一期(102至105年度)工作重點係辦理核設施結構強化；第二期(106至109年度)為完成燃料池清理及DSP清除工程。
[5] 核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項：「核子反應器設施之除役，應依本法第21條第1項規定，於取得主管機關核發之除役許可後25年內完成。」
[6] 摘自核研所官網「核設施除役先驅者－台灣研究用反應器除役清理技術」。
(二)管制區安全強化改善(第二期)計畫因清除工法變更及現地狀況與圖說不符而需展期，迄110年底預算執行率為87.24%
管制區安全強化改善第一期(102至105年度)預算數1億2,000萬元、決算數1億1,993萬3千元(預算執行率99.94%)；第二期原訂期程為106至109年度，經費與第一期同為1億2,000萬元，嗣因TRR之DSP清除工法變更且有擴增執行清除與清除後地下貯存結構工程需求之必要性，爰申請計畫變更、增加經費及展期至110年度並經行政院於108年1月核定，修正後計畫期程為106至110年度、總經費則增至2億1,000萬元。惟第二期計畫自108年度起DSP貯存孔區清除工程因受地質、COVID-19疫情、開挖實況與DSP設計圖不符及施工廠商內部執行管理問題等因素影響，致工程進度落後，原規劃於110年度完成之DSP貯存孔區清除工程將再次延至111年度，嗣於110年9月間再因執行至下混凝土層破碎及貯存孔移除時，發現實際情形與DSP建置設計圖有重大差異，經專業技師評估需辦理第3次變更設計，爰工期再度延至113年。該第二期計畫迄110年度累計編列預算2億1,000萬元、實支數1億7,958萬6千元、應付未付數358萬8千元、保留數2,679萬9千元(詳表1)，不含保留數之預算執行率87.24%。
表1 管制區安全強化改善(第二期)各年度預算之執行情況概況表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數				決算數(執行數)
	年度預算數	流用數	以前年度保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
106	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
107	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
108	30,000	0	0	30,000	28,742	0	1,257	1	30,000
109	60,000	0	1,257	61,257	44,879	0	16,363	15	61,257
110	60,000	0	16,363	76,363	45,965	3,588	26,799	11	76,363
合 計	210,000	0	-	210,000	179,586	3,588	26,799	27	210,000

說 明：表列106至110年度預算數均為法定預算，決算數均為審定決算數。
資料來源：核研所。
綜上，核研所配合國家政策於輻射管制區內建置之各項研究用核設施，隨設備生命週期迄今部分已永久停止運轉並陸續進行除役，TRR之除役計畫原能會業於93年核定，依核子反應器設施管制法施行細則之規定需於118年3月完成除役，惟第二期計畫迄110年度因清除工法變更及現地狀況與圖說不符而需展期，該所允宜嚴加控管執行進度，俾利如期如質達成於118年完成TRR除役之計畫目標。

三、「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」以前年度轉入未結清數仍逾億元，且期程一再展延，允宜加強時程之控管，俾儘速完成相關作業
核研所110年度「計畫管理與設施維運」計畫下辦理「六氟化鈾安定化處理與處置」之法定預算2,399萬元，係賡續執行該所自104年度起辦理之「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」(下簡稱六氟化鈾處置計畫)，惟該計畫已執行多年且一再展期，允宜加強進度之控管，說明如下：
(一)六氟化鈾處置計畫係為將核研所貯存之六氟化鈾，送至境外處理廠安定化處理及處置
核研所於68年至72年間配合發展核能電廠用燃料製造之政策，自美、法兩國購入核子物料六氟化鈾，供轉化實驗研究及化工程序開發使用；76年以後，調整研發策略，研發計畫相繼結案並拆除相關設施，所餘51.47公噸之六氟化鈾貯存於核研所，基於長期貯存安全考量，宜將氣態六氟化鈾處理為安定之固態，爰規劃送至境外處理廠進行安定化處理與處置，核研所並自104年度起編列預算委請美方協助處理，惟因美方認處理境外六氟化鈾並非其能源部執掌而請我國另尋相關民間廠商辦理，爰該所於106年提報六氟化鈾處置計畫經行政院同意後執行，計畫期程為107至108年度(107及108年度預算合共1億5,530萬8千元)。
(二)六氟化鈾處置計畫已三度修正計畫展期，計畫期程由原訂於108年執行完竣，嗣經3次修正計畫逐次展延期限至113年
按前開六氟化鈾處置計畫期程應於108年度執行完畢，嗣分別因國外廠商處理後仍須將氧化鈾回運至我國，與該計畫所規劃將全數於境外處理之目標未符、辦理國外運送採購案歷經數度流標致時程延宕、國內外海陸運經費上漲等原因，該計畫陸續辦理3次修正，完成期限由原訂之108年度逐步延至113年，變更後總經費3億5,072萬5千元。
(三)迄110年度六氟化鈾處置計畫保留數及賸餘繳庫數分占預算數之42.64%、53.22%，允宜積極辦理並管控時程
依核研所提供資料，本計畫104至110年度計編列預算2億9,929萬8千元(詳表1)，其中104年度因美方源能部官員請我國另尋求相關民間廠商辦理，且尚未簽訂契約及合作備忘錄，賸餘數4,305萬元如數繳庫；105年12月30日因與法國公司簽訂合作備忘錄，爰申請保留未執行經費7,469萬2千元，惟該經費迄109年度尚未支用，因未獲准繼續保留而繳庫；106及109年度未編列相關預算，107、108及110年度預算各編列8,950萬元、6,580萬8千元、2,399萬元，概因六氟化鈾運送前置檢測、驗證等作業尚未完成、後續國內陸運及國外海陸運等經費需俟實際運送完成後方予支付，及受COVID-19疫情影響國外技師無法來台執行六氟化鈾桶完整性檢測作業等因素而辦理經費保留，惟迄110年度已編預算2億9,929萬8千元中，實支數僅1,238萬1千元(占比4.14%)、保留數及賸餘繳庫數分別達1億2,762萬1千元(占比42.64%)、1億5,929萬6千元(占比53.22%)，除凸顯該計畫前置規劃未盡周延致預算編列後未能執行而繳庫外，尚餘之1.27億元保留數仍待該所積極辦理並強化履約之控管。
表1 104至110年度六氟化鈾安定化處理與處置計畫之預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			決算數
	年度預算數	以前年度保留數	合計	實支數	保留數	賸餘繳庫數	合計
104	45,000	-	45,000	1,050	900	43,050	45,000
105	75,000	900	75,900	1,208	74,692	-	75,900
106	-	74,692	74,692	-	74,692	-	74,692
107	89,500	74,692	164,192	2,174	120,464	41,554	164,192
108	65,808	120,464	186,272	1,487	184,785	-	186,272
109	-	184,785	184,785	5,913	104,180	74,692	184,785
110	23,990	104,180	128,170	549	127,621	-	128,177
合計	299,298	-	-	12,381	127,621	159,296	299,298

資料來源：依核研所提供資料彙整。
綜上，核研所自104年度規劃辦理六氟化鈾處置計畫並提出預算需求起，已歷經3次計畫修正，辦理期限由108年度陸續展延至113年度，且迄110年底尚有保留數1.27億元待執行，允宜積極辦理並加強計畫時程之控管，俾利如期如質結案。
貳、核子事故緊急應變基金
四、110年度辦理核子事故地方災害應變之推展經費為近3年度最高，允宜考量各緊急應變計畫區人口數及往年辦理實績等，力求撙節
核子事故基金110年度「核子事故地方災害應變工作計畫」編列推展費1,006萬3千元，係包含新北市、屏東縣及基隆市政府辦理各項核安演習、核子事故防災社區(逐里)民眾防護宣導、疏散撤離演練等所需經費，決算審定數935萬3千元，為近3年度(108至110年度)最高。經查：
(一)現行核子事故緊急應變計畫區為核設施半徑8公里範圍，近3年推展費預決算數與各縣市政府轄管人口數多寡不盡相稱，允宜考量其合理性
依核子事故緊急應變法第2條第5款規定，緊急應變計畫區係指核子事故發生時，必須實施緊急應變計畫及即時採取民眾防護措施之區域。現行距核一廠、核二廠及核三廠半徑8公里範圍之緊急應變計畫區(詳表1)包含新北市政府轄管三芝區、石門區及金山區(核一廠)、金山區、萬里區、石門區(核二廠)；基隆市政府轄管中山區、安樂區及七堵區(核二廠)；屏東縣政府轄管恆春鎮及滿州鄉(核三廠)，為提升區域內民眾安全防護認知，強化緊急應變功能，核子事故基金每年均編列有推展費供各地方政府辦理各項核安防災應變活動、講習及宣導疏散演練等。由表1可知，109及110年底新北市、屏東縣及基隆市等3地方政府轄管核子事故緊急應變計畫區人口數概以新北市7萬1,800人最高、基隆市4萬993人次之、屏東縣3萬2,984人最低，惟若就近3年度該3個地方政府實際辦理緊急應變工作之推展費觀之，係以屏東縣所需經費最高、新北市次之、基隆市最低，且109及110年度決算，屏東縣之推展費遠高於其他2縣市政府之合計數，允宜檢討其合理性。
表1 108至110年度各縣市政府辦理核子事故緊急應變工作之推展費預決算概況表 單位：人；新臺幣千元
轄管縣市政府	109及110年底緊急應變計畫區人口數		108年度		109年度		110年度
			預算	決算	預算	決算	預算	決算
新北市政府	核一廠	27,850	2,111	2,110	2,956	2,941	2,763	2,518
	核二廠	43,950
	合計	71,800
屏東縣政府	核三廠	32,984	2,020	1,463	5,510	4,908	5,850	5,385
基隆市政府	核二廠	40,993	450	450	450	438	1,450	1,450
合 計		145,777	4,581	4,023	8,916	8,287	10,063	9,353

說 明：1.依原能會於105年11月8日核定公告核一、二、三廠緊急應變計畫區為距核子反應器設施中心半徑8公里範圍。
2.核一廠緊急應變區域為新北市三芝區、石門區及金山區；核二廠緊急應變區域為新北市金山區、萬里區、石門區及基隆市中山區、安樂區、七堵區；核三廠緊急應變區域為恆春鎮及滿州鄉。
資料來源：核子事故基金管理會提供。
(二)核子事故地方災害應變工作之推展費，近3年度決算呈遞增，惟實際參與各項宣導及訓練課程之人數並未隨同增加，允宜檢討其效益性
近3年度核子事故地方災害應變工作之推展費決算數由108年度之402萬3千元，增加至110年度935萬3千元(詳表1)，惟依核子事故基金管理會提供緊急應變計畫區內各地方政府運用推展費辦理各項宣導費及訓練課程之實際情況(詳表2)，或因受COVID-19疫情影響，110年度除基隆市辦理宣導會之場次及參加人數為近3年最高外，餘參與人數均較往年下降，與近3年地方政府推展費決算數呈逐年增加情況恐難相稱，允宜檢討各項宣導措施之實際辦理效益，以撙節支出。
表2 108至110年度各縣市政府辦理核子事故緊急應變推展工作之場次及實際參與人數彙整表 單位：場次；人次
縣市政府	108年度				109年度				110年度
	宣導會		訓練課程		宣導會		訓練課程		宣導會		訓練課程
	場次	參加 / 人數	課程數	受訓 / 人數	場次	參加 / 人數	課程數	受訓 / 人數	場次	參加 / 人數	課程數	受訓 / 人數
新北市	26	5,700	21	1,290	32	11,000	29	1,184	27	4,606	29	1,072
屏東縣	29	7,433	8	411	25	3,736	16	1,126	31	2,574	6	353
基隆市	33	2,475	9	260	25	1,567	30	1,386	37	33,248	14	593

資料來源：核子事故基金管理會提供。
綜上，為提升區域內民眾安全防護認知，強化緊急應變功能，核子事故基金每年均於「核子事故地方災害應變工作計畫」下編列推展費供緊急應變計畫區內各轄管地方政府辦理相關宣導、講習及演練等活動，惟由各縣政府轄管內之緊急應變計畫區域人口數、近3年推展費之執行及實際參與活動人數觀之，恐存有未盡合理之處，允宜檢討各地方政府辦理各項推展活動之實際效益，以撙節不必要之支出。
 (分機：8657 石桂鳳)