考試院及所屬110年度單位決算評估報告
二、銓敘部賡續辦理建築物耐震補強工程，惟連年預算保留比率偏高，工程進度控管容待加強，俾建築改善工程如期如質完竣
銓敘部110年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列「建築物耐震補強工程」經費1,348萬元；執行結果，決算數1,348萬元，預算執行率雖達100%，惟其中實支數79萬4千元，保留預算1,268萬6千元(預算保留比率94.11%)。該部自108年度起辦理建築物耐震補強工程，惟連年預算保留比率偏高，工程進度控管容待加強，俾如期如質完成建築改善工程，說明如下：
(一)銓敘部110年度賡續辦理建築物耐震補強工程
該部之銓衡樓、新舊中興樓及中正樓4棟建築物依建築物耐震能力評估結果，均需進行結構補強，總經費1億1,930萬9千元，分4年於108年度至111年度辦理。其中108年度及109年度已編列經費6,930萬7千元，辦理銓衡樓結構補強及中興樓工程發包作業；110年度續編列1,348萬元，辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，及中正樓工程發包與假設工程(詳表1)。
(二)109、110年度連續2年預算保留比率偏高，工程進度控管容待加強
參據前揭耐震補強工程各年度預算執行情形(詳表1)，109年度預算數為5,565萬9千元，執行結果，決算數為5,565萬9千元，其中保留預算3,838萬1千元，預算保留比率為68.96%，該部說明係中興樓工程原定於109年4月完成工程發包，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，為避免增加群聚感染風險，爰暫緩執行發包作業，嗣疫情趨緩，109年7月決標後於9月開工，致工程進度未如預期而辦理預算保留。又110年度預算數為1,348萬元，執行結果，決算數為1,348萬元，其中保留預算1,268萬6千元，預算保留比率為94.11%。據該部說明中興樓工程因辦理變更設計及受疫情影響廠商出工，履約期限由300日曆天調整為478日曆天，且係依工程進度付款而辦理預算保留。該建築物耐震補強工程於109、110年度已連續2年有預算保留比率偏高情事，工程進度控管容待加強，期改善預算執行效率。
表1　銓敘部108年度至111年度建築物耐震補強工程辦理情形表
        單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
預算數(A)	13,648	55,659	13,480	26,522	109,309
決算數	13,648	55,659	13,480	-	-
實支數	12,907	17,278	794	-	-
保留數(B)	741	38,381	12,686	-	-
預算保留比率(%) / (C=B/A)	5.43	68.96	94.11	-	-
預計工作進度	辦理銓衡樓工程施工及中興樓工程規劃設計	辦理銓衡樓工程驗收結算，中興樓規劃設計、工程發包與施工，中正樓工程規劃設計	辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，中正樓工程發包與假設工程	辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算

資料來源：銓敘部提供。
綜上，銓敘部於108年度至111年度賡續編列預算辦理建築物耐震補強工程，期改善4棟建築物安全結構。惟109年度預算受疫情影響，預算保留比率為68.96%；而110年度預算又因辦理變更設計及疫情影響出工而延長工期，致執行進度均未如預期，該部允宜妥適控管工程辦理進度，俾如期如質完成建築改善工程。