科技部主管110年度決算評估報告
科技部[1]主管公務機關計有科技部本部、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局及南部科學園區管理局等4個機關。110年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億3,644萬9千元、決算審定數3億2,477萬5千元，預算達成率137.36%；歲出預算數409億38萬5千元、決算審定數407億8,819萬2千元，預算執行率99.73%。
[1] 科技部配合組織調整於111年7月27日已更名為國家科學及技術委員會。
行政院國家科學技術發展基金（下簡稱科發基金）110年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘12億2,453萬2千元，較預算短絀15億2,800萬元，轉絀為餘，計相差27億5,253萬2千元。
科學園區管理局作業基金(下簡稱科學園區基金)110年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘53億9,789萬1千元，較預算賸餘32億4,677萬4千元，增加21億5,111萬7千元，增幅為66.25%。謹就科技部及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金110年度決算評析如下：
四、國研院辦理獵風者衛星計畫，因受新冠肺炎疫情影響衛星零件採購及安裝進度，發射時程延後至111及112年間，允宜依計畫修正時程如期辦理，俾達成計畫目標
科技部110年度「財團法人國家實驗研究院發展計畫—太空科技發展與服務計畫」預算數23億8,708萬9千元，係補助國研院辦理太空發展相關計畫，其中獵風者衛星計畫預算數1,862萬2千元，決算數1,551萬3千元，預算執行率83.3%。經查：
(一)計畫概要
獵風者衛星計畫預計由我國自製1顆300公斤級之衛星，搭載國研院國家太空中心研發全球導航衛星系統反射訊號接收儀(Global Navigation Satellite System-Reflectometry)，於低地球軌道上蒐集由地表反射之全球導航衛星系統訊號，進行土壤特性、海氣交互作用、颱風強度預測等研究，俾供全球掩星資料使用者取得該衛星反演後之海面風資料，期對於劇烈天氣之預報及降低災害預警不確定性能有所助益。
(二)獵風者衛星原預計於110年發射，因受新冠肺炎疫情影響，衛星零件採購及安裝進度延宕，發射時程延後至111及112年間
獵風者衛星計畫自108年起辦理，因受新冠肺炎疫情影響計畫進度，預算執行迭有落後，如該計畫於109年度保留轉入110年度執行金額為3億6,077萬2千元，截至110年底止，實現數僅241萬3千元，保留轉入111年度待執行金額為3億4,748萬4千元[2]。參據國研院國家太空中心資料顯示，獵風者衛星原預計於110年發射，惟該衛星太陽能板、載具及發射服務合約所在之歐洲國家受新冠肺炎疫情影響，歷經數次封城停工，後又因當地員工陸續染疫，影響衛星零件採購及安裝進度；該中心評估後將獵風者衛星發射期間延至111及112年間，預計於南美洲法屬圭亞那搭載法國亞利安太空公司Vega C火箭發射。
[2] 另該計畫賸餘繳庫數為1,087萬5千元。
綜上，為推動台灣太空自主產業供應鏈及擴大研發能量，科技部補助國研院辦理獵風者衛星計畫，該衛星原預計於110年發射，惟110年度受新冠肺炎疫情影響，該衛星零件採購及安裝進度延宕，發射時程延至111及112年間，科技部允宜督促國研院依修正時程如期發射，俾達成計畫目標。