科技部主管110年度決算評估報告
科技部[1]主管公務機關計有科技部本部、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局及南部科學園區管理局等4個機關。110年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億3,644萬9千元、決算審定數3億2,477萬5千元，預算達成率137.36%；歲出預算數409億38萬5千元、決算審定數407億8,819萬2千元，預算執行率99.73%。
[1] 科技部配合組織調整於111年7月27日已更名為國家科學及技術委員會。
行政院國家科學技術發展基金（下簡稱科發基金）110年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘12億2,453萬2千元，較預算短絀15億2,800萬元，轉絀為餘，計相差27億5,253萬2千元。
科學園區管理局作業基金(下簡稱科學園區基金)110年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘53億9,789萬1千元，較預算賸餘32億4,677萬4千元，增加21億5,111萬7千元，增幅為66.25%。謹就科技部及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金110年度決算評析如下：
五、同步輻射中心辦理台灣光子源光束線實驗設施建置計畫，實驗設施採購及安裝進度因受新冠肺炎疫情影響而延宕，允宜督促廠商依合約執行進度，並推廣國內產業之應用
科技部110年度「財團法人國家同步輻射研究中心」預算數17億3,057萬4千元，係補助國家同步輻射研究中心(下簡稱同步輻射中心)辦理加速器與光束線實驗設施之興建與維運等，其中「台灣光子源光束線實驗設施建置計畫」預算數3億836萬8千元，決算數3億1,205萬7千元[2]。茲說明如下：
[2] 因該中心電費節餘流用至台灣光子源光束線實驗設施建置計畫，爰決算數大於預算數。
(一)計畫概要
台灣光子源光束線實驗設施建置計畫(下簡稱台灣光子源計畫），係規劃以6年時間(110至115年度)完成台灣光子源第3階段9座光束線實驗設施建置，並支援第2階段微米晶體結構解析、奈米X光顯微術等2座實驗設施完成建置，以配合光束線建置期程擴充通用設施及輻射安全偵測系統。據同步輻射中心表示上述實驗設施完工運轉後，將提供光譜與散射等重要實驗技術，可應用於綠能科技、生技醫藥、微奈米科技等研究領域。
(二)110年度因受新冠肺炎疫情影響，台灣光子源計畫進度有所延宕，允宜促請廠商依合約執行進度加強辦理，以減緩疫情之影響
台灣光子源計畫110年度預算數3億836萬8千元，實現數1億9,296萬2千元，保留數1億2,809萬5千元，保留數占預算數之41.54%。參據同步輻射中心規劃，該計畫於110年度預計完成軟X光吸收能譜、龍光束線、柔X光吸收光譜、室壓真空光電子能譜，微米晶體結構解析等實驗設施之磁鐵、前端區及光束線之設計，與相關儀器設備與關鍵元件之採購，並完成奈米X光顯微術實驗設施之建置，達到出光及開始試車。
110年度因受新冠肺炎疫情影響，國內、外供應商進行財物及勞務採購程序所需作業時間較長，復因我國於110年5月初發布三級警戒，國內廠商採取分艙分流上班，且該中心對外部人員進行進出管控措施，致部分實驗設施現場安裝作業落後。截至110年底，除奈米X光顯微術(編號31A)光束線實驗設施正式於110年11月以白光模式成功出光外，微米晶體結構(編號15A)實驗設施解析光束線則尚未完成基本建置，且多項關鍵光學元件仍待驗收、測試及現場安裝。鑒於該計畫相關實驗設施多為精密儀器，測試及安裝程序耗時，允宜促請廠商依合約執行進度，以弱化疫情對實驗設施建造時程之影響。
(三)截至110年底共計有13座台灣光子源光束線開放使用，惟產業界使用時數占比偏低，允宜持續推廣國內產業應用
據同步輻射中心資料顯示，截至110年底止，台灣光子源光束線共計13座，已全數開放使用，惟110年度產業用戶使用時數僅288小時，占總開放時數2萬7,360小時之1.05%，低於109年度之1.59%；復據105至110年度統計顯示，學術界使用台灣光子源光束線之時數占比皆逾9成以上(詳表1)。鑒於台灣光子源計畫之實驗設施及技術，可應用於綠能科技、生技醫藥、微奈米科技等研究領域，對於提升台灣學產界研究水準有所助益，且上述領域為我國近年政策扶植之重點產業，允宜持續推廣國內產業應用，俾使光束線之運用發揮最大效益。
綜上，同步輻射中心110年度辦理台灣光子源計畫受新冠肺炎疫情影響，致實驗設備及重要零組件交貨時程進度落後，後續安裝等作業亦有延宕情事，允宜促請廠商依合約執行進度，另已開放使用之光束線供國內產業使用時數仍屬偏低，亟待持續推廣提升，俾發揮台灣光子源光束線之使用效益。
表1 105至110年度台灣光子源光束線使用時數一覽表 單位：小時
使用單位	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
產	0	88	0	136	304	288
官	224	216	0	0	0	0
學	3,608	9,152	11,664	19,536	19,088	27,072
合計	3,832	9,456	11,664	19,672	19,392	27,360
產(%)	0.00	0.93	0.00	0.69	1.59	1.05
學(%)	94.15	96.79	100.00	99.31	98.41	98.95

資料來源：彙總自同步輻射中心提供資料。