行政院公共工程委員會112年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)112年度預算案編列歲入4,774萬1千元，較上年度預算5,027萬8千元減少253萬7千元(減幅5.05%)；歲出4億7,763萬2千元，較上年度預算4億1,103萬6千元增加6,659萬6千元(增幅16.20%)。謹就工程會112年度預算案評估如下：
四、近2年查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標情形愈趨嚴重，允宜持續研議有效措施，加強管考及協助，以確實改善工程流廢標情形
工程會112年度預算案「公共工程管理業務-01公共工程計畫執行之督導協調及考核」編列47萬7千元，較上年度預算增加12萬5千元(增幅35.51%)，辦理業務包括列管公共工程建設計畫之督導、追蹤考核等。經查：
(一)近2年查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標情形愈趨嚴重
據工程會資料，106年迄111年7月止，全國查核金額(係採購金額5,000萬元)以上之工程採購案計有444案未決標，採購金額共4,597.72億元，其中有286案不續辦，採購金額共1,694.52億元，流廢標次數雖多介於1至3次，惟仍有部分案流廢標次數逾10次以上，最高者為20次；以年別觀之， 106年計有22案不續辦，107至109年各約38至39案不續辦，110年起大增為68案，111年截至7月高達80案不續辦，居106年以來最高；另續辦案共158案，採購金額共2,903.20億元，於106至109年間之流廢標次數多在3次以下，流廢標3次以上者，該期間共8案，110年增為9案，111年截至7月已達26案，且最高者流廢標19次(詳表1)。可知，近2年查核金額以上未決標工程採購案件流廢標情形有愈趨嚴重之勢。

表1 106至111年7月止查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標統計表
  單位：件；新臺幣百萬元
不續辦
流廢標次數	106年		107年		108年		109年		110年		111年 / 1-7月		合計
	案數	採購金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額
1	1	332	6	1,631	6	3,225	6	247	6	1,682	8	8,510	33	15,627
2	10	1,507	13	1,842	16	10,066	17	8,439	28	38,593	33	23,486	117	83,934
3	3	407	8	3,394	7	1,689	10	3,135	14	19,290	16	7,901	58	35,816
4	4	426	5	1,158	3	664	2	872	6	7,877	8	2,606	28	13,603
5	-	-	2	537	1	399	1	435	4	1,113	3	3,987	11	6,471
6	4	2,334	1	103	3	265	-	-	7	1,592	5	553	20	4,847
7	-	-	-	-	1	340	2	354	2	4,922	3	470	8	6,086
8	-	-	-	-	-	-	1	124	-	-	-	-	1	124
9	-	-	1	1,621	-	-	1	68	-	-	3	315	5	2,004
10	-	-	-	-	1	86	1	90	-	-	-	-	2	176
12	-	-	-	-	-	-	1	536	-	-	-	-	1	536
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	155	1	155
20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74	-	-	1	74
合計	22	5,006	38	10,286	39	16,734	39	14,300	68	75,142	80	47,983	286	169,452

續辦
流廢標次數	106年		107年		108年		109年		110年		111年 / 1-7月		合計
	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額
1	1	387	1	73	1	107	-	-	6	2,321	15	101,913	24	104,801
2	1	110	2	311	3	2,240	2	531	17	8,925	28	11,385	53	23,502
3	1	84	2	653	3	5,326	2	305	9	31,779	21	28,888	38	67,035
4	1	226	1	55	1	52	-	-	2	300	10	62,134	15	62,766
5	-	-	-	-	2	1,022	-	-	2	217	5	5,837	9	7,076
6	-	-	-	-	1	470	-	-	2	304	6	20,131	9	20,905
7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96	1	62	2	158
8	1	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	1	1,704	2	1,774
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,604	2	1,604
12	-	-	-	-	1	198	-	-	1	342	-	-	2	540
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	1	72
合計	5	894	6	1,092	12	9,414	4	836	41	44,353	90	233,731	158	290,320
總計	27	5,901	44	11,378	51	26,148	43	15,136	109	119,495	170	281,714	444	459,772

資料來源：工程會；本中心整理。
(二)工程會歸納工程流廢標之主因在於計畫能否妥為規劃並覈實編列預算，並提出因應對策以供各機關依循辦理
據工程會111年8月間發布之新聞稿[1]表示，其透過實際召開流標檢討會議歸納分析並提出相關因應對策供機關依循，以利公共建設推動，相關作法包括預算應符合實際、工期應符合實際、契約書圖契約應合理及必要時採機關供應主要材料方式等(詳表2)；該會並強調，各工程主辦機關於發生流標當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，確實解決問題而非將缺工缺料作為流標之理由。爰據工程會歸納分析結果，物價上漲及缺工等並非工程流廢標之主因，癥結在於計畫能否妥為規劃並覈實編列預算，該會為我國公共工程最高主管機關，亟待持續研議措施，以改善工程流廢標情形。
[1] 整理自工程會111年8月16日發布之「機關應有具體作為解決缺工缺料問題才能順利發包」新聞稿。
表2 各機關因應工程流廢標之對策
項目	說明
預算應符合實際	依市場行情及計畫內容核實編列各階段預算經費、編列至完工時所需之物調費及預備費。
工期應符合實際	依工程項量及要徑排程訂定工期，因有需求縮短工期者，應衡量必須對應投入之人機料所需之預算。
契約書圖契約應合理	設計成果應合理且不得綁標、契約納入3層級物調機制、不應將機關或設計責任轉嫁廠商、機關辦理估驗及問題解決之決策應快速。
必要時採機關供應主要材料方式	-

資料來源：整理自工程會111年8月16日發布之「機關應有具體作為解決缺工缺料問題才能順利發包」新聞稿。
綜上，近年全國各機關查核金額以上未決標之工程採購案件之流廢標案數自110年起大增，尤其是111年截至7月，不足1年時間，流廢標件數已居106年以來之最高，且其中不續辦案數亦自110年起大增，111年截至7月同為106年以來最高，工程會雖已檢討分析並提出相關因應對策供機關依循，惟為避免工程因流廢標而延宕，允宜持續研議有效措施，加強追蹤管考未決標案件之流廢標情形，並適時協助機關，俾順利推動公共工程。