財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)112年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112年度預算案編列歲入合計1,782億3,971萬2千元(詳表1)，較111年度預算數增加17億5,908萬8千元(增幅1.0%)；歲出合計1,516億5,491萬1千元，較111年度預算數增加39億3,944萬5千元(增幅2.7%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度至112年度歲入、歲出預算概況表 單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	111年度	112年度	111年度	112年度
財政部	17,432,775	16,797,866	17,368,168	19,340,736
國庫署	3,083,996	3,081,094	119,532,134	120,389,808
關務署及所屬	134,162,271	136,703,155	6,582,985	6,941,848
國產署及所屬	21,772,931	21,627,236	2,682,275	3,128,130
財政資訊中心	28,651	30,361	1,549,904	1,854,389
合計	176,480,624	178,239,712	147,715,466	151,654,911

說　　明：111年度為預算數，112年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112年度預算案評估如下：
八、「關務署基隆關西16私貨倉庫新建計畫」因執行落後等因素於111年6月修正計畫，嗣考量執行量能而暫緩編列112年度預算，允宜加強控管落實執行，以如期如質完工
關務署及所屬112年度預算案於「關稅業務－查緝業務」項下暫緩編列「基隆關西16私貨倉庫新建計畫(108-114年)」第4年[1]經費9,729萬4千元。經查：
[1] 該計畫108年度無編列預算，分於109-111年度編列第1年至第3年經費。
(一)「基隆關西16 私貨倉庫新建計畫」內容與修正計畫概述
1.關務署基隆關原西16私貨倉庫存放高達2萬公斤待銷毀之農藥、冷媒等危險物品、非法空氣槍及毒品先驅原料等刑事證物，惟該私貨倉庫因老舊且樑柱腐蝕嚴重，倉庫結構安全性堪慮，恐有公共危險及污染周遭環境之虞，興建新西16私貨倉庫有其必要性，爰研擬「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」。
2.上開計畫初於108年7月經行政院核定，總經費2億6,106萬8千元，執行期程自108至112年度，108年度無經費需求亦未編列相關經費，109至111年度合計已編列1億2,806萬9千元，嗣考量執行進度、營建物價上漲及業務需要，修正計畫報經行政院於111年6月核定延長執行期程至114年度，總經費增加為4億164萬5千元。
(二)截至111年8月底，基隆關西16私貨倉庫新建計畫總累計工程進度落後10個百分點，嗣考量執行量能而暫緩編列112年度預算
據關務署提供資料，基隆關西16私貨倉庫新建計畫108年至111年8月底之辦理情形，概述如下：
1.108年度：基隆關擬委託臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司(下稱港務公司)代辦規劃及督導，惟該公司表示因處理南方澳斷橋事件，未及審核與基隆關簽署合約事宜，未完成簽署。
2.109年度：基隆關與港務公司至109年6月始完成委託代辦協議書簽署，而簽署後港務公司至同年9月始函請建築師啟動規劃設計作業，故未及完成「細部設計圖經港務公司及基隆關審核通過備查」、「工程經費報行政院公共工程委員會審議通過」等工作項目，109年度經費378萬5千元全數保留。
3.110年度：基隆關110年1月26日函報行政院公共工程委員會(下稱工程會)審議基本設計，工程會於同年2月18日退請補正，港務公司委託之建築師於同年3月26日完成工程會審議所需資料，經基隆關及港務公司等於同年4月29日召開基本設計經費審議資料討論會議先行預審，考量營建物料費用持續上漲，原預算已不足支應，且本案私貨倉庫預計使用50年，為維護長期使用品質，基隆關將修正原計畫調高經費，而非採縮減建築規模、功能及降低材料規格方式辦理，並於同年6月1日通知港務公司計畫修正完成前，暫停辦理本案私貨倉庫新建工程，110年度經費6,247萬6千元，執行數52萬3千元，保留數6,195萬3千元。
4.111年度：財政部分別於110年11月26日及111年4月28日函報請行政院核定及函送國家發展委員會修正計畫書[2]，經行政院111年6月9日核定。111年度經費6,180萬8千元，截至111年8月底止均未執行，且總累計工程進度落後10個百分點。嗣考量執行量能而暫緩編列112年度預計數9,729萬4千元[3]。
[2] 該部已依相關機關意見修正。
[3] 本計畫核定本(111年6月)之112年度經費。
綜上，為強化緝獲私貨存儲安全，關務署自108年起執行基隆關西16私貨倉庫新建計畫，惟因執行進度不如預期、營建物價上漲及業務需要等因素，經行政院111年6月奉核定修正計畫將辦理期程延至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，惟考量執行量能，關務署於112年度暫緩編列該項預算，宜加強控管落實執行，以如期如質完工。