財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)112年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112年度預算案編列歲入合計1,782億3,971萬2千元(詳表1)，較111年度預算數增加17億5,908萬8千元(增幅1.0%)；歲出合計1,516億5,491萬1千元，較111年度預算數增加39億3,944萬5千元(增幅2.7%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度至112年度歲入、歲出預算概況表 單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	111年度	112年度	111年度	112年度
財政部	17,432,775	16,797,866	17,368,168	19,340,736
國庫署	3,083,996	3,081,094	119,532,134	120,389,808
關務署及所屬	134,162,271	136,703,155	6,582,985	6,941,848
國產署及所屬	21,772,931	21,627,236	2,682,275	3,128,130
財政資訊中心	28,651	30,361	1,549,904	1,854,389
合計	176,480,624	178,239,712	147,715,466	151,654,911

說　　明：111年度為預算數，112年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 112年度預算案評估如下：
一一、鑑於「海關巡緝艇汰舊換新計畫」辦理期程於112年6月將屆，關務署宜加強管控辦理進度，以如期如質完成剩餘3艘巡緝艇交船作業
關務署及所屬112年度預算案於「關稅業務－查緝業務」項下編列「海關巡緝艇汰舊換新計畫(106-112年)」第6年[1]經費3億6,326萬元。經查：
[1] 106年2月核定，該年未編列預算，107年編列第1年經費。
(一)本計畫因多次招標未能順利決標，關務署2度修正計畫將完工期程展延至112年6月
關務署為提升查緝效能及提高關員執勤安全性，自106年度起辦理海關巡緝艇汰舊換新計畫，原規劃籌建5艘100噸級巡緝艇，惟該計畫歷經多次無人投標而流標、廢標及關務署2度修正計畫，最終核定計畫總經費增至8億7,619萬元，並將採購數降為4艘[2]，完工期程展延至112年6月。107至111年度已計編列5億1,293萬元，112年度續編第6年經費3億6,326萬元，占總經費比率41.5%。
[2] 原經費8億7,056萬5千元、採購巡緝艇5艘。
 (二)截至111年8月底止之辦理進度尚符合預期，並已完成1艘巡緝艇交船事宜
1.據該署提供資料，截至111年8月底止，海關巡緝艇汰舊換新計畫累計執行數為3億602萬5千元，占累計分配數3億947萬2千元之98.9%，辦理進度尚符合預期。
2.4艘巡緝艇辦理進度：第1艘巡緝艇「海隆」配屬基隆關，於109年12月25日開工，111年3月7日下水，111年8月31日完工交船；第2艘巡緝艇「海鷹」配屬高雄關，於110年6月18日開工，111年5月31日下水，預定112年1月完工交船；第3艘巡緝艇「海格」配屬臺中關，於110年9月10日開工，111年8月29日下水，預定112年4月完工交船；第4艘巡緝艇「海龍」配屬高雄關，於110年11月12日開工，預定111年11月下水及112年3月完工交船。
綜上，關務署辦理巡緝艇汰舊換新計畫，截至111年8月底止，雖已陸續完成海隆艇、海鷹艇及海格艇之下水事宜，其中海隆艇並於111年8月31日完工交船，惟鑑於112年6月本計畫辦理期程將屆，而112年度分配經費占整體比率達41.5%，宜加強管控辦理進度，以如期如質於112年6月前完成海鷹艇、海格艇及海龍艇之交船作業。