經濟部主管110年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，110年度主管歲入預算數215億982萬6千元、決算審定數132億5,701萬9千元，較預算減少82億5,280萬7千元(減幅38.37%)；主管歲出預算數536億4,128萬2千元、決算審定數530億6,819萬8千元[1](預算執行率98.93%)、賸餘數5億7,308萬4千元。謹就經濟部主管110年度單位決算評析如下：
[1] 包含實現數505億2,783萬8千元及應付保留數25億4,035萬9千元。
五、興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫，允宜加強與地方政府之協調溝通，以利計畫之推展
國際貿易局110年度預算於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費13億2,208萬9千元，決算數13億2,208萬9千元(含應付保留數6億7,644萬元)，供辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫相關規劃設計及工程費用之需。經查：
(一)截至110年底累計預算數執行率77.84%，應付保留數高達6億餘元
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103億6,868萬元，包括興建大臺南會展中心[2] 20億246萬元、桃園會展中心41億1,411萬元及臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)，行政院106年3月31日同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫106至110年已編列30億8,602萬2千元，截至110年底累計執行數24億214萬9千元(不含興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫106年度保留數之註銷繳回款57萬2千元)，預算執行率77.84%，應付保留數6億8,330萬1千元，占已編列預算數之22.14%(詳表1)。
[2] 「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」經行政院於105年8月3日核定。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫已編列預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	106至110年度			110年底
	預算數	執行數	占比	應付 / 保留數	占比	保留數註銷繳回
大臺南會展中心	1,934,915	1,878,289	97.07	6,861	0.35	--
桃園會展中心	1,146,328	519,653	45.33	676,440	59.01
臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	4,207	88.03	-	-	572
合 計	3,086,022	2,402,149	77.84	683,301	22.14	572

資料來源：國際貿易局提供。
(二)興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，因與臺中市政府尚無共識，致綜合規劃報告尚未核定，允宜積極協調辦理
詢據國際貿易局資料，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案截至110年底興建計畫實際進度僅4.62%較預定進度落後0.38個百分點(詳表2)；主要係因經濟部前於107年6月將本案綜合規劃報告報行政院審議，行政院審議結果，請經濟部先與臺中市政府就土地提供方式、雙方權利義務關係及營運利益分配比例等協商獲共識後，再行報院；詢經國際貿易局表示截至111年9月底雖已與臺中市政府就土地取得方式達成共識，但雙方營運利益分配比例仍待協商，致本案綜合規劃報告尚未陳報行政院核定，興建時程延恐將往後展延，允宜積極與臺中市政府協調取得共識，以利興建計畫推展。
表2 興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫年度計畫進度彙整表 單位：%；百分點
項目	截至109年底			截至110年底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
總計畫	3.00	2.47	-0.53	5.00	4.62	-0.38
統包工程	尚未開工

資料來源：國際貿易局提供。
綜上，國際貿易局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，其中興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，因權利金分收比例待與地方政府達成共識致綜合規劃報告尚未完成，允宜積極協調妥處，以利計畫推動。 (分機：1914 黃俊傑)