經濟部主管110年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，110年度主管歲入預算數215億982萬6千元、決算審定數132億5,701萬9千元，較預算減少82億5,280萬7千元(減幅38.37%)；主管歲出預算數536億4,128萬2千元、決算審定數530億6,819萬8千元[1](預算執行率98.93%)、賸餘數5億7,308萬4千元。謹就經濟部主管110年度單位決算評析如下：
[1] 包含實現數505億2,783萬8千元及應付保留數25億4,035萬9千元。
七、允宜強化各區域抗旱設施之維護及管理，並定期盤整查核，以提升政府資源利用效率
為因應旱災及穩定供水，水利署110年度動支災害準備金20億元及第二預備金3億元，合共23億元，辦理「緊急抗旱水源應變計畫2.0」(以下簡稱抗旱2.0計畫)，經執行後決算數為22億5,826萬8千元。經查：
(一)迄110年底抗旱2.0計畫執行情形
109年度受氣候變遷影響，近半世紀來首次無颱風侵台，同年6月至110年2月間西部主要水庫集水區降雨量752毫米，較近20年平均同期間降雨量1,778毫米，減少逾1千毫米，為因應旱災及穩定供水，經濟部分別於109年11月及110年4月推動「109年下半年旱災緊急應變計畫-抗旱水源緊急利用計畫」(以下簡稱抗旱1.0計畫)及抗旱2.0計畫，其中抗旱2.0計畫所需經費及執行情形(詳表1)說明如下：
1.110年4月原核定總經費25億元，經盤點所需工作已逾總經費，同年8月核定修正計畫增加為49.21億元，考量抗旱具時效性，所需財源包含動支災害準備金20億元及第二預備金3億元支應外，其餘經費分別由前瞻基礎建設計畫特別預算「水環境建設-加強平地人工湖及伏流水推動計畫」3.42億元及水資源作業基金22.79億元支應。
2.迄110年底水利署動支災害準備金及第二預備金部分，決算數為22億5,826萬8千元，預算執行率為98.19%；如加計特別預算及水資源作業基金支應部分，預算數為49億2,100萬元，實現數為34億1,274萬6千元，應付保留數為2,312萬8千元，詢據水利署說明，除部分鑿井機電工程尚未完成(工程進度已逾9成)外，其餘工程均已完成，增加緊急水源每日88萬噸，尚達預期目標(56.35萬噸/日)。
表1 水利署抗旱2.0計畫迄110年底辦理情形 單位：新臺幣千元
項 目	所 需 經 費	迄110年底執行情形
		已完成事項	實現數
強化區域調度	350,000	桃園支援新竹幹管、新竹支援苗栗送水、苗栗中港溪尖山下圳抽水、田美攔河堰下游抽水及各水庫水位過低抽水工程等設施。	189,309
伏流水開發	650,000	後龍溪、大安溪及烏溪伏流水等設施。	489,730
淨水場周邊水源利用	1,480,000	新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化及高雄共計193口水井，併自來水系統或作為次級用水利用。	987,833
緊急海淡	785,000	台中緊急海淡設施。	697,716
淨水處理設備擴增及運用	166,000	建置18台RO淨水設備。	156,055
建築工地地下水利用	1,047,000	10處建築工地地下水設施及建置15台小型淨水設備。	620,235
適時動員國軍及民間支援	443,000	國軍載水及水庫清淤161萬方。	271,868
合 計	4,921,000	合 計	3,412,746

資料來源：水利署提供資料。
(二)允宜加強各區域抗旱設施之維護及控管，並定期盤整查核，以維政府資源有效利用
經濟部分別於109年11月及110年4月推動抗旱1.0計畫及抗旱2.0計畫，據審計部110年度中央政府總決算審核報告提具意見如下：
1.部分抗旱水井開鑿後迄未使用或尚未登帳列管：45口抗旱水井因水質不佳、出水量未如預期等，封存迄未啟用；203口抗汗水井尚未建立財產登帳，且水利署北、中、南區水資源局於桃園、新竹、臺中、嘉義及高雄地區開鑿之抗旱水井99口，未依抗旱設施維護管理作業與台灣自來水公司(以下簡稱台水公司)簽訂使用契約，不利管控及維護管理。
2.建置於新竹及臺中之緊急海淡機組於旱象解除後，機組及管線並無完成財產權列管，亦未評估是否可列為長期水資源永久設施等。
據水利署說明，上開部分封存水井由管理單位定期維護，得作為次級用水或地下水位臨時觀測等運用，並能配合各地區水情狀況及抗旱應變需求，評估納入自來水系統或提供級產業載水利用，另水井財產登帳作業及水井使用契約簽訂亦陸續進行中。至新竹緊急海淡機組及管線正辦理財產登帳，後續活化利用則將配合「曾文溪感潮河段水資源利用模組廠規劃及試驗評估」成果，滾動檢討擴大推動。是以，為提升政府資源運用效益，允宜加強各區域抗旱設施之維護及控管，並定期盤整查核，以提高我國抗旱應變能力。
綜上，水利署110年度為辦理抗旱2.0計畫，動支災害準備金20億元及第二預備金3億元，合共23億元，經執行後決算數為22億5,826萬8千元，惟據審計部查核發現部分水井開鑿後迄未使用或未登帳列管，以及海淡機組於旱象解除後就地封存，多未規劃使用等缺失，允宜強化各區域抗旱設施維護及控管，並定期盤整查核，以維護政府資源之有效運用。
（分機：1922 羅玉姍）