交通部主管110年度單位決算評估報告
六、公路總局辦理公路公共運輸服務升級計畫之經費調整支應方式未盡妥適；另該計畫110年度市區客運電動車輛比率未達績效目標，允宜研謀改善
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)110年度於「公路及監理業務管理」下，辦理「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」(以下簡稱本計畫)。本計畫原預算數49億7,634萬9千元，移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元，流入2,016萬5千元，動支第二預備金4億1,600萬元，合計可用預算數47億90萬3千元，執行數44億6,502萬4千元，執行率94.98%(詳表1)。經查：
表1 110年度「公路公共運輸服務升級計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
公路公共運輸服務升級計畫		金額/比率
可用預算數	原預算數(1)	4,976,349
	移緩濟急(2)(詳說明)	-711,611
	流用數(3)	20,165
	動支第二預備金(4)	416,000
	小計(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	4,700,903
執行數	實現數(6)	3,711,458
	應付數(7)	753,562
	賸餘數(8)	4
	小計(9)=(6)+(7)+(8)	4,465,024
執行率(10)=(9)/(5)		94.98%

說 明：公路總局依據災害防救法第43條第2項規定，檢討本計畫移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元辦理省道災害修復。
資料來源：整理自110年度公路總局及所屬單位決算(審定本)重大計劃執行績效報告表及公路總局提供資料；本中心製表。
(一)本計畫先行調整支應其他計畫，再以業務量增加為由動支第二預備金，似未盡妥適
依據公路總局提供資料，本計畫於110年間依據災害防救法第43條第2項[1]規定，移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元辦理省道災害修復；另依行政院函示精神[2]，調整計畫經費4億5,928萬7千元支應「125CC以下配備防鎖死煞車系統(ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車補助宣導計畫」(以下簡稱新機車補助宣導計畫)；復為協助公路客運業者渡過疫情難關，以本計畫經費優先辦理公路客運業者營運輸困補貼4億1,600萬元等，致本計畫原訂偏遠路線營運虧損補貼、電子票證優惠等項目經費不敷，而申請動支第二預備金4億1,600萬元支應。
[1] 災害防救法第43條第2項規定：「各級政府編列之災害防救經費，如有不敷支應災害發生時之應變措施及災後之復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第62條及第63條規定之限制。」
[2] 參考行政院110年1月12日院臺交字第1090042091號函說明二：「…(二)本案經貴部公路總局初步估算至計畫期程終止，尚需約4.5億元，因本院109年度第二預備金已分配完竣，無多餘經費可供支應，爰請貴部公路總局盤點109及110年度公路公共運輸計畫尚可支用之公務預算額度優先支應；必要時，再研議由本院110年度第二預備金協助該局辦理相關公共建設計畫所需經費。」
鑑於新機車補助宣導計畫係為鼓勵民眾購買配備ABS或CBS較具安全性之新機車，似有違本計畫發展公共運輸之精神，然行政院優先以本計畫經費支應補助前開事項，再以業務量增加為由動支第二預備金支應原訂辦理項目不敷經費，似有未妥，允宜檢討改進。
(二)110年度6都與非6都之市區客運電動車輛比率分別為6.79%及8.51%，均未達計畫所訂目標值7%及11%，容待檢討改進
本計畫訂有市區客運電動車輛比率績效指標，110年度「6都」與「非6都」之目標值分別為7%及11%，惟由110年底市區客運(公車)車輛概況顯示(詳表2)，多數市縣均未達目標值，且尚有6個市縣仍無電動公車投入營運，考量政府刻正推動2030年市區公車全面電動化，允宜妥為瞭解各市縣未達目標之原因，並研謀改善。
表2 110年底市區客運(公車)車輛概況表 單位：輛
市縣別	市區公車 / 車輛數	電動公車 / 車輛數	電動公車占比	目標值
6都	9,823	667	6.79%	7%
臺北市	3,498	74	2.12%
新北市	2,469	72	2.92%
桃園市	810	55	6.79%
臺中市	1,574	222	14.10%
臺南市	423	50	11.82%
高雄市	1,049	194	18.49%
非6都	952	81	8.51%	11%
基隆市	159	0	0%
宜蘭縣	142	3	2.11%
新竹縣	40	3	7.50%
新竹市	77	2	2.60%
苗栗縣	17	0	0%
彰化縣	47	0	0%
南投縣	26	0	0%
雲林縣	28	6	21.43%
嘉義縣	41	8	19.51%
嘉義市	22	22	100%
屏東縣	132	7	5.30%
花蓮縣	32	16	50.00%
臺東縣	18	0	0%
澎湖縣	60	3	5.00%
金門縣	79	11	13.92%
連江縣	32	0	0%
合計	10,775	748	6.94%	-

資料來源：摘自110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-369頁。
綜上，公路總局110年度辦理公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)，預算執行率雖達94.98%，惟其優先支應補助民眾購買較具安全性之機車，尚難謂符合本計畫發展公共運輸之精神；另本計畫所訂110年度6都與非6都之市區客運電動車輛比率均未達目標值，且尚有部分市縣截至110年底仍無電動公車投入營運，允宜深入檢討原因，並妥謀改善措施。
(分機：1937叢宏安)