教育部所屬112年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(以下簡稱國教院)等7個單位，112年度預算案(詳表1)編列歲入計5億138萬7千元，較111年度預算數增加13萬1千元（增幅0.03%）；歲出1,515億3,524萬2千元，較111年度預算數增加133億3,788萬7千元（增幅9.65%）。謹就教育部所屬112年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位112年度及111年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	112年度預算案		111年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	461,537	143,964,558	461,775	131,759,587	-238	12,204,971
體育署	20,510	5,446,357	20,200	4,685,857	310	760,500
青年發展署	573	526,607	563	523,944	10	2,663
國家圖書館	4,397	652,558	4,387	302,976	10	349,582
國立公共資訊圖書館	3,929	162,036	3,899	158,233	30	3,803
國立教育廣播電臺	996	230,756	987	221,954	9	8,802
國家教育研究院	9,445	552,370	9,445	544,804	0	7,566
合計	501,387	151,535,242	501,256	138,197,355	131	13,337,887

資料來源：彙整自教育部所屬112年度單位預算案。
十四、「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」，因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標，兩度修正計畫及展延期程，允宜加強辦理並建立完善之管考機制
國家圖書館112年度預算案於「一般行政」編列「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫(107-114年度)」(修正計畫尚未核定)3億4,300萬元。經查：
(一)109年度預算執行率偏低，續保留至111年度執行
國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(以下簡稱國圖南館)之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士並決解該館每年増加20萬件典藏量造成空間不足之問題。由國圖南館計畫107至111年度預算執行觀之(詳表1)，107年度預算執行率達97.03%，108年度降為65.07%，109年度預算執行率僅0.8%、保留至110年度執行，執行率仍僅0.86%。續保留至111年度執行，截至7月底執行率為1.42%，據國家圖書館表示，係因新冠肺炎疫情及國際情勢緊張，造成營建物料上漲、物價波動劇烈致工程流標多次，相關保留經費尚無法大幅度支用。
表1 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫107至112年度預算編列及執行情況表 單位:新臺幣千元；%
項次	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
預算數	49,489	125,300	1,220,415	1,208,835 / （保留款）	1,198,460 / （保留款）	343,000
決算數	48,018	81,536	9,730	10,375	17,014	-
執行率	97.03	65.07	0.80	0.86	1.42	-

說 明：1.依國家圖書館109年度審定決算書歲出保留分析表(第48頁)，保留數包括經常門578萬4千元及資本門12億305萬1千元，合計12億883萬5千元。另據該館表示，行政院已於110年3月16日核准109年度保留款12億883萬5千元保留至110年度以後支應。另行政院111年2月24日以院授主預教字第1110100427號函針對保留款准予保留轉入111年度繼續處理。
        2.據國家圖書館表示，表內數據不含教育部補助款。111年度決算數為截至7月底之執行數。
資料來源：整理自國家圖書館提供資料。
(二)因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，兩度修正計畫、調高總經費及展延期程，預計114年完成
國圖南館計畫106年12月28日經行政院核定總經費42億8,207萬7千元，辦理期程107至110年度。惟因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，兩度修正計畫及展延期程，說明如下：
1.108年8月23日辦理新建工程案公告招標，惟因無廠商投標而流標；嗣因基地用地之臺南市有土地撥用問題，暫緩辦理後續招標事宜，迄行政院於110年4月22日召開研商會議確認土地撥用情事既經臺南市政府審認無虞，計畫仍於原址籌建。據國家圖書館表示，由於已無法按原核定計畫期程110年底前完成，復因新冠肺炎疫情造成原物料上漲及人工短缺，原計畫經費不敷所需，爰修正計畫總經費及期程，經行政院110年10月13日核定修正。計畫總經費增為47億5,313萬5千元，期程延至113年上半年。
2.修正計畫核定後， 110年10月至111年5月間工程因多次流標，已3次報請教育部同意調整工程經費及工期。行政院公共工程委員會並於111年5月2日召開此計畫巨額工程流標專案檢討會議。據國家圖書館表示，對工程流標多次已採行各項因應措施，包含積極辦理邀標、依營建市場行情調整工程預算及工期，已於111年7月6日完成評選決標，並再次進行修正計畫(以下簡稱第2次修正)總經費增為57億1,520萬8千元，期程延至114年。第2次修正計畫已報行政院，截至111年9月15日尚未核定[1]。
[1] 據國家圖書館表示，已依國家發展委員會111年9月2日發國字第1111202113號之審議意見修正計畫，教育部於111年9月14日以教社(四)字第1110087225號函回復國發會，截至111年9月15日第2次修正計畫尚未經行政院核定。
綜上，國家圖書館112年度預算案編列「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」經費3億4,300萬元，該計畫因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，兩度修正計畫、調高總經費及展延期程至114年。此外，該計畫109年度預算執行率偏低，已續保留至111年度執行，部分工程[2]完成評選決標後，於111年8月1日契約開工，允宜加強辦理並建立完善之管考機制，俾利如期如質完成，以解決其典藏空間不足問題，並延伸國家圖書館功能及服務，加惠南部民眾。
[2] 據國家圖書館表示，110年底已產生契約權責至111年持續執行之標案，包含新建工程之「委託專案管理技術服務案」及「委託設計暨監造技術服務案」、「數位資源保存系統軟硬體設備建置案」、「數位資源整理建檔委託服務案」及「國家圖書館南部分館自動化書庫系統(ASRS)設備採購」等5案。