勞動部及所屬110年度單位決算評估報告
勞動部及所屬110年度歲入預算數8億5,349萬7千元，決算審定數9億3,143萬7千元(達成率109.13%)；歲出預算數1,646億350萬5千元，決算審定數1,644億6,393萬4千元(執行率99.92%)。謹就勞動部及所屬110年度決算評估如下：
二、110年度勞動部發展署辦理4項耐震補強工程，決算保留數超逾預算數5成，允宜檢討加強相關工程進度及品質控管，俾利相關場所安全無虞
勞動部勞動力發展署及所屬(以下簡稱發展署)110年度「中彰投分署管理」預算數1,977萬6千元，「高屏澎東分署管理」預算數4,948萬3千元，係辦理學員宿舍等4項耐震補強工程等，惟均未於年底完成驗收，保留數共計3,632萬7千元(詳表1)，超逾預算數5成。茲分述如下：
(一)中彰投分署辦理學員宿舍和平樓1項耐震補強工程案
1.學員宿舍和平樓於107年8月經臺中市結構工程技師公會評定為「現況耐震能力未符現行耐震規範規定之需求須進行補強」，並受臺中市政府都市發展局列管，應於111年3月前完成補強作業。
2.本案歷經5次流標，於110年5月6日始決標，惟該棟建築物於109年1月31日經衛生福利部(以下簡稱衛福部)徵用作為嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所，自110年9月1日起緩收檢疫民眾，工程配合延至110年9月6日開工，工期預估150日曆天，由於施工過程中，因辦理2次設計變更及部分工項(屋頂防水)受天氣影響而展延工期，實際竣工日期為111年4月14日；110年度預算數1,977萬6千元，保留數1,522萬7千元(詳表1)。
(二)高屏澎東分署110年度辦理行政大樓等3項耐震補強工程：
依據「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(106-114年)」辦理行政大樓等3項耐震補強工程，分別為：
1.行政大樓案：本案經耐震能力詳細評估結果耐震能力不足，委託結構技師設計，採增柱、增樑及剪力牆等方式辦理補強，並作室內損壞修繕；本案於110年7月3日開工，原訂110年11月19日竣工；因該建物位於地勢低窪處，汛期積水，增加施作難度，又因面臨COVID-19疫情全國三級警戒、汛期豪大雨等狀況，共計依契約約定同意展延27.5日曆天，實際完工日為110年12月17日。
2.活動中心案：活動中心及舊廚房棟經耐震能力詳細評估結果耐震能力不足，經委託結構技師設計，採擴柱、剪力牆、翼牆及高窗封牆等方式辦理補強；並作室內損壞修繕。110年7月10日開工，原訂111年1月5日竣工；期間依契約約定同意展延68日曆天，因該建物背立面與鄰房僅120公分寬，施工困難度高，且補強期間須維持室內辦公與教學、檢定使用不間斷，廠商難以全面展開，又期間遭逢COVID-19疫情全國三級警戒、汛期豪大雨、3次變更設計追加減工項等狀況，實際完工日為111年3月14日。
3.學員宿舍案：本案於110年7月27日開工，契約工期140日曆天，原訂110年12月13日竣工，期間面臨COVID-19疫情全國三級警戒、汛期豪大雨等狀況，共計依契約規定展延16日曆天，廠商逾期14日，實際完工日為111年1月12日。
4.前揭3案保留數共計2,110萬元，約占預算數42.64%，111年度均已實現。
表1 110年度發展署辦理耐震補強工程案明細表
單位：新臺幣千元；%
序號	辦理機關	計畫名稱	預算數(A)	實現數	保留數(B)	(B/A)
1	中彰投分署	學員宿舍	19,776	4,548	15,227	77.00
2	高屏澎東分署	行政大樓	9,870	7,237	2,199	22.28
3		活動中心	32,172	14,126	16,503	51.30
4		學員宿舍	7,441	4,751	2,398	32.23
合計			69,259	30,662	36,327	52.45

資料來源：發展署提供。
綜上，發展署中彰投分署及高屏澎東分署110年度辦理4件耐震補強工程，部分工程因規劃及發包作業時程未如預期，或天災影響施作期程，或未及完成驗收作業，相關款項未能如期支付，保留數共計3,632萬7千元，超逾預算數5成；由於我國地震頻繁，為確保建築物安全，允宜加強建築物耐震補強工程進度及品質控管，俾利相關場所安全無虞。