教育部所屬機構作業基金112年度預算評估報告
教育部所屬機構作業基金[1](以下簡稱教育部所屬基金)112年度預算案編列業務收入19億6,315萬9千元，業務成本與費用26億5,600萬6千元，業務外收入1億7,536萬5千元，業務外費用1,147萬元，收支相抵後短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%）。謹就教育部所屬基金112年度預算案評估如下：
[1] 按教育部96年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合107年11月28日制定公布並施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自109年度起更名為教育部所屬機構作業基金。
一、部分館所執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期，允宜加強管控作業進度，期達展演環境優化及安全性能提升之目標
教育部所屬基金各館所係自國家12項建設起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助優化社教機構之環境，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫[2]」（以下簡稱環境優化服務躍升計畫），期程為110至113年度，總經費14億574萬9千元，以期達成「1.改善館所建物體質，確保建物公共安全。2.營造舒適館舍空間，提供友善服務環境。3.優化基礎設施設備，提升館所專業形象。4.運用科技創新服務，建構全齡服務環境。」之目標，整體計畫由 9所國立社教機構共同參與，包括教育部所屬基金所轄6所社教機構(詳表1)，經查：
[2] 行政院109年6月5日院臺教字第1090015216號函核定。
(一)計畫內容概述
環境優化服務躍升計畫係由教育部終身教育司主導規劃，該計畫下轄「形象再造-改善館所建物體質，確保建物公共安全」、「空間優化-營造舒適館舍空間，提供友善服務環境」、「設備升級-優化基礎設施設備，提升館所形象」及「全齡服務-運用科技創新服務，建構全齡服務環境」子計畫，以優化各館所展演環境；各年度研擬執行細部計畫分別為110年度22項、111年度23項、112年度21項、113年度16項(詳表1)。教育部所屬基金所轄之6館所經費需求分別為國立臺灣科學教育館(下稱科教館)2億9,985萬5千元、國立自然科學博物館(下稱科博館)3億1,474萬元、國立科學工藝博物館(下稱科工館)1億2,793萬元、國立海洋科技博物館(下稱海科館)8,767萬4千元、國立海洋生物博物館(下稱海生館)3億8,040萬元、國立臺灣圖書館(下稱臺灣圖書館)3,700萬元。該基金各館所112年度賡續編列第3年經費計4億1,601萬3千元（詳表1）。
表1 國立社教機構環境優化服務躍升計畫110至113年度分年經費統計表 單位:新臺幣千元；項
社教機構名稱/年度	110	111	112	113	合計
國立臺灣科學教育館	5,609	112,112	81,622	100,513	299,855
國立自然科學博物館	64,700	69,137	155,392	25,511	314,740
國立科學工藝博物館	29,507	76,336	18,760	3,326	127,930
國立海洋科技博物館	5,027	28,252	36,039	18,356	87,674
國立海洋生物博物館	60,307	40,914	120,200	158,979	380,400
國立臺灣藝術教育館	500	5,725	2,275		8,500
國家圖書館	10,900	40,916	52,623	33,211	137,650
國立臺灣圖書館	19,827	10,173	4,000	3,000	37,000
國立公共資訊圖書館	4,500	7,500			12,000
合計	200,877	391,065	470,911	342,896	1,405,749
教育部所屬基金合計	184,977	336,924	416,013	309,685	1,247,599
細部計畫項數	22	23	21	16	-

說 明：1.表內之國立臺灣藝術教育館、國家圖書館、國立公共資訊圖書館，為公務預算。
        2.細部計畫項數係彙整自核定計畫分年執行策略，各館所各年度執行細部計畫之合計數，部分計畫為跨年期執行。
資料來源：彙整自教育部終身教育司提供資料。
(二)截至111年7月底，部分館所執行進度已有落後現象，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升
依環境優化服務躍升計畫(110-113年度)核定計畫之風險管理分析(第102至114頁)，以「招標不順-計畫執行館所及項目眾多，同一時間有多館所標案進行，恐面臨多次流標或廠商低價搶標之情形，進而影響工程施工進度及品質」之情境風險最高，影響層面包括可能造成期程延長1至2年，經費增加10% 至40%。
由教育部所屬基金各館所截至111年7月底之預算執行情形觀之(詳表2)，110年度決算數(補助款撥付數)皆等於預算數，執行率100%。111年截至7月底執行數2億242萬1千元，占預算數3億3,692萬4千元之60.08%，其中執行率最低為科教館之17.53%及海生館42.89%。依各館所提供各子計畫執行進度，截至111年7月底計有科博館、科工館及海生館部分子計畫(詳表3)執行進度未如預期，主因受新冠肺炎疫情影響，相關工程原物料、材料或設備未如預期到貨；或招標不順，無廠商或廠商不足而流標或廢標，各館所允宜加強管控作業進度以如期如質完成。
綜上，教育部所屬基金112年度預算案賡續編列辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫第3年經費計4億1,601萬3千元，111年度截至7月底該基金整體之預算執行率為60.08%，部分館所執行進度落後，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升。
表2 110年度至111年7月底教育部所屬基金執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫預、決算統計表 單位：新臺幣千元；%
分基金名稱	110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	7月底執行數	執行率
國立臺灣科學教育館	5,609	5,609	112,112	19,650	17.53
國立自然科學博物館	64,700	64,700	69,137	69,137	100.00
國立科學工藝博物館	29,505	29,505	76,336	76,336	100.00
國立海洋科技博物館	5,027	5,027	28,252	15,201	53.81
國立海洋生物博物館	60,307	60,307	40,914	17,550	42.89
國立臺灣圖書館	19,827	19,827	10,173	4,547	44.70
合計	184,975	184,975	336,924	202,421	60.08

資料來源：彙整自教育部終身教育司提供資料。
表3 截至111年7月底教育部所屬基金執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫進度落後之計畫及工作項目統計表
計畫及工作項目稱	辦理期程	截至111年7月底辦理進度	進度落後及相關改進措施
一、國立自然科學博物館
展示廳空間改造升級細部計畫-植物園特展及活體蒐藏空間優化及展品充實升級計畫	110-112年	辦理「植物園特展室改善工程」採購招標作業流標，延至8/1日始決標，8/7日已開始施工。	進度落後，積極趕辦中，預計12月底完工。
二、國立科學工藝博物館
強化專業場域功能-圓形館空間再造	110-111年	增設亮點電梯案落後19.84%，係因廠商鋼構材料進場時間落後。	電梯組裝將採2組人員同時進行，預計10 月底可達成預定進度。
三、國立海洋生物博物館
新型態混合實境水下博物館	110-113年	水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理：因國際疫情嚴重使原物料及設備進口時程較原規劃期程落後，工作船隻建造延遲數月，進度72.11%。預計於111年10月底完工，並已規劃編制內同仁於10月份受訓考取20噸以下動力小船駕駛職照。	已聘請船長與監造技師協助敦促船隻建造，在安全許可前題下趕工建造。

說 明：表內僅列出各館所提供進度有落後之計畫及細項。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料