國軍生產及服務作業基金112年度預算評估報告
國防部為辦理軍品生產，提升醫學教育及研究，提供國軍與民眾醫療及官兵服務，推展國軍福利及文教，提倡軍人儲蓄，照顧基層官兵，落實國軍副食供應政策等業務，爰設立國軍生產及服務作業基金，並分設生產、醫療、服務、福利及文教、軍人儲蓄及副供等6個事業。該基金為預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算，其112年度業務收支及餘絀撥補預算編列如下：
一、業務收入391億4,758萬9千元，業務外收入10億64萬5千元，收入合計401億4,823萬4千元，與上年度收入390億1,538萬8千元相較，計增加11億3,284萬6千元，增幅2.90%。
二、業務成本與費用385億83萬1千元，業務外費用4億9,229萬4千元，費用合計389億9,312萬5千元，與上年度費用378億6,304萬7千元相較，計增加11億3,007萬8千元，增幅2.98%。
三、收支相抵後，112年度預計賸餘11億5,510萬9千元，較上年度增加276萬8千元，增幅0.24%。
四、112年度預計賸餘連同前期未分配賸餘1億8,734萬4千元，合計13億4,245萬3千元，將留存非營業基金。
有關該基金112年度重要業務計畫及預算編列內容，謹舉其要者評估於下：
二、生產事業第205廠光中營區第2期污染整治屬跨年期計畫，允宜於預算書揭露完整計畫內容及分年預算，俾利審議
該基金生產事業112年度於「業務外費用」之「其他」科目，就第205廠光中營區土地污染整治變更後控制計畫 (以下簡稱第2期整治計畫)編列首年預算3億4,459萬7千元。查國防部為辦理第205廠光中營區土地釋出，業於110年底依高雄市政府環保局核准「污染控制計畫[1]」(以下簡稱第1期整治計畫)完成土壤及地下水污染整治作業；惟因於該營區另發現新污染區域，國防部依調查結果於109年11月再向高雄市政府申請控制計畫變更，規劃於121年度前完成後續整治作業，第2期整治計畫總經費37億4,563萬元，分別納編國軍生產及服務作業基金(15億6,841萬6千元，期程112-115年度)、國防部所屬單位預算(21億7,721萬4千元，期程115-121年度)。揆第2期整治計畫期程長達10年，當屬跨年期計畫，經費又涉公務預算及非營業基金間之分攤，112年度為首年預算編列，該事業未於預算書內揭露跨年期計畫相關資訊，不利本院預算審議。經查：
[1] 依生產事業說明本案辦理緣由略以：「環保署於…99年執行『軍事營區土壤及地下水污染預防調查計畫』，調查第205廠光中營區土壤及地下水污染超過管制標準，移由高雄市環保局於100年底通知進行污染整治改善。」
(一)預算法、土壤及地下水污染防治法之相關規定
依預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」中央各主管機關編製112年度概算應行注意辦理事項第13點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各單位依事實情形於…單位概（預）算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數（含動支預備金）外，…，以供立法院審議參考，各機關跨年期計畫應儘早研擬及完成核定程序。」
土壤及地下水污染防治法第12條第2項及第7項分別規定：「前項場址…土壤或地下水污染物濃度達土壤或地下水污染管制標準者，直轄市、縣（市）主管機關應公告為土壤、地下水污染控制場址。」、「依…規定公告為控制場址或整治場址後，…直轄市、縣（市）主管機關得命污染行為人或潛在污染責任人準用第5項規定辦理，並應將計畫納入控制計畫或整治計畫中執行。」同法第26條第1項及第2項則規定，控制計畫或整治計畫之實施，致土壤或地下水污染物濃度低於管制標準時，應報請中央或地方環保機關核准，公告解除控制場址或整治場址之管制或列管，並取消閱覽。
(二)國防部為辦理光中營區第1期污染整治計畫，105至110年度業以公務預算及非營業基金預算合計支應5億餘元
國防部規劃完成第205廠光中營區土讓及地下水污染整治後，續配合高雄市政府「多功能經貿園區」都市發展，釋出該營區土地57公頃。依高雄市環保局核定污染控制計畫，整治期為106年度至110年度，整治範圍包括污水池、廢品庫、廢水場、電鍍區、廢棄場房及行政區等6區；整治計畫完成後需報高雄市環保局審查，並持續辦理監測2年且無污染復發，始為履約完成。第1期整治計畫國防部業依各年度工項配比，分別由公務預算(國防部所屬單位預算[2])支應3億9,145萬2千元、基金預算(國軍生產及服務作業基金)支應1億6,510萬2千元，合計5億5,655萬4千元(詳表1)。
[2] 由軍備局於「環保業務」業務計畫項下編列。
表1 光中營區土壤及地下水污染第1期整治計畫各年度經費支用狀況 單位：新臺幣千元
年度	公務預算	基金預算	合計
105	1,095	-	1,095
106	77,662	-	77,662
107	110,064	37,080	147,144
108	38,682	40,000	78,682
109	431	40,000	40,431
110	163,518	48,022	211,540
合計	391,452	165,102	556,554

說 明：表列資料為各年度實支數。
資料來源：國軍生產及服務作業基金，本報告整理。
(三)光中營區第2期污染整治計畫執行期程長達10年，且涉及公務預算及基金預算間經費分攤
揆於光中營區第1期污染整治期間，第205廠於營區整治範圍以外區域再次發現不同污染源，爰於109年11月27日向高雄市環保局申請控制計畫變更，全廠區規劃分3階段進行污染改善，計畫期程為112至121年度，總經費37億4,563萬元， 將依污染源評估結果[3]，規劃112年度至115年度於國軍生產及服務作業基金編列15億6,841萬9千元，115年度至121年度於國防部所屬單位預算編列21億7,721萬4千元(詳表2)。第2期整治計畫期程長達10年，當屬跨年期計畫， 112年度首年經費編列於非營業基金，又涉不同年度間公務預算及基金預算分攤事宜，惟於國軍生產及服務作業基金112年度預算書中，該案未參照預算法繼續經費規定，列明經費總額、執行期間及各年度之分配額，除難揆計畫全貌外，亦不利本院預算審議。
[3] 依生產事業說明：「經費分攤係依據污染源評估可確實歸責於85年以前公務預算運作時期肇生之汙染區域，由公務預算支應，其餘部分經詳實評估污染擴散性及早期製程位置後，由公務及基金預算權重各佔1/2分攤。」
表1 光中營區土壤及地下水污染第2期整治計畫各年度經費預計由公務預算及基金預算分攤狀況 單位：新臺幣千元
年度	基金預算	公務預算	合計
112	344,597	0	344,598
113	412,019	0	412,019
114	449,476	0	449,476
115	362,324	49,696	412,019
116	0	337,107	337,107
117	0	299,650	299,650
118	0	277,177	277,177
119	0	340,512	340,512
120	0	340,512	340,512
121	0	532,560	532,560
合計	1,568,416	2,177,214	3,745,630

資料來源：國軍生產及服務作業基金，本報告整理。
綜上，光中營區第2期污染整治屬跨年期計畫，總經費高達37億餘元，計畫又涉未來10年間公務預算及基金預算分攤事宜，雖112年度首年預算編列於非營業基金，仍宜參照預算法繼續經費規定，於預算書中適切揭露完整計畫內容，俾利預算審議。