國軍生產及服務作業基金112年度預算評估報告
國防部為辦理軍品生產，提升醫學教育及研究，提供國軍與民眾醫療及官兵服務，推展國軍福利及文教，提倡軍人儲蓄，照顧基層官兵，落實國軍副食供應政策等業務，爰設立國軍生產及服務作業基金，並分設生產、醫療、服務、福利及文教、軍人儲蓄及副供等6個事業。該基金為預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算，其112年度業務收支及餘絀撥補預算編列如下：
一、業務收入391億4,758萬9千元，業務外收入10億64萬5千元，收入合計401億4,823萬4千元，與上年度收入390億1,538萬8千元相較，計增加11億3,284萬6千元，增幅2.90%。
二、業務成本與費用385億83萬1千元，業務外費用4億9,229萬4千元，費用合計389億9,312萬5千元，與上年度費用378億6,304萬7千元相較，計增加11億3,007萬8千元，增幅2.98%。
三、收支相抵後，112年度預計賸餘11億5,510萬9千元，較上年度增加276萬8千元，增幅0.24%。
四、112年度預計賸餘連同前期未分配賸餘1億8,734萬4千元，合計13億4,245萬3千元，將留存非營業基金。
有關該基金112年度重要業務計畫及預算編列內容，謹舉其要者評估於下：
三、生產事業受託產製輕、重型狙擊槍因測評或驗收不合格而有延後解繳情事，不利需求軍種依規劃期程取得武器裝備
依該基金生產事業第205廠112年度收支餘絀預計表所載，該年度製成品銷貨收入14億9,898萬3千元，較111年度之16億3,213萬5千元減少1億3,315萬2千元(減幅8.16%)。生產事業第205廠受陸、海、空軍司令部及憲兵指揮部委託於108至111年度間產製輕重型狙擊槍，然截至111年8月底，部分輕型狙擊槍因驗收不合格致解繳進度未如預期，重型狙擊槍則尚未通過作戰測評，均恐致需求軍種無法依原規劃期程取得所需裝備，該事業受託辦理軍品研發及產製進度之管控，容待加強。經查：
(一)輕型狙擊槍研發測評發生膛炸事件，陸軍及海軍司令部109年度編列預算需辦理保留
國軍「輕重型狙擊槍」整體規劃書係由陸軍司令部統籌建案，委由軍備局生產製造中心第205廠研製，需求軍種包括陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部等單位，辦理期程為108至111年度，計畫總經費9億7,636萬1千元，籌購品項包括手栓式輕形狙擊槍165挺、半自動輕形狙擊槍1,087挺、重型狙擊槍89挺(詳表1)。輕型狙擊槍研發案因於測評過程發生膛炸事件，109年2月7日始通過作戰測評，4月26日依測評結果精進應改善項目，同年5月29日完成委製協議書簽署，致第205廠無法如期於109年度完成第一批514挺[1]量產，陸軍及海軍司令部109年度編列預算均因此辦理保留[2]。
[1] 經洽陸軍司令部說明，包括手栓式輕型狙擊槍165挺及半自動輕型狙擊槍349挺。
[2] 陸軍及海軍司令部109年度分別就「輕重型狙擊槍案」編列2億5,967萬9千元及4,047萬5千元，預算保留數各為2億5,946萬1千元及4,047萬5千元。(保留比率99.92%及100%)
表1 陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部「輕重型狙擊槍」之規劃籌獲品項、數量及計畫經費 單位：挺；新臺幣千元
品項 / 軍種	狙擊槍籌購數量			計畫總經費	國防部所屬單位預算書中， / 各年度需求軍種規劃籌獲品項及數量
	手栓式輕狙	半自動輕狙	重狙
陸軍	102	1,054	67	854,208	109：輕重型狙擊槍成套裝備421件。 / 111：輕重型狙擊槍成套裝備1,140件。
海軍	63	0	12	76,153	109：輕型狙擊槍63把。 / 111：重型狙擊槍及成套裝備各12套。
空軍	0	33	0	16,269	111：輕型狙擊槍成套裝備33件。
憲兵	0	0	10	29,731	111：重型狙擊槍10件。
總計	165	1,087	89	976,361

說 明：依陸軍司令部說明，該軍狙擊槍採購尚包括籌獲相關裝備，爰預算書所列各年度籌購件數與槍枝數量不同。
資料來源:陸軍司令部，本報告整理。
(二)輕型狙擊槍於110年11月再度發生驗收不合格情事，解繳期程需延至111年度
依國防部111年3月4日國辦公共字第1110055700號就陸軍「輕重型狙擊槍」預算解凍1,000萬元而檢送本院書面報告略以：「…本軍於民國110年11月25日至26日實施第一批輕型狙擊槍驗收作業不合格，該廠刻正辦理改善及測試，規劃於民國111年3月31日完成第一批輕型狙擊槍複驗及解繳，後續第2、3批輕型狙擊槍配合產製進度規劃於民國111年6月及12月解繳。」經洽陸軍司令部表示，手栓式輕型狙擊槍165挺已於111年5月9-10日驗收合格，惟半自動輕型狙擊槍349挺、359挺及379挺仍需配合產製進度，規劃於111年9月[3]、10月及12月解繳。
[3] 依陸軍司令部說明：「7.62公厘半自動狙擊槍第1批349挺因軍備局規格鑑測中心鑑測不合格，111年9月30日未辦理交貨，刻由205廠評估後續交貨時程。」
 (三)重型狙擊槍尚未通過作戰測評，需求軍種亦恐難如期籌獲所需軍品
上開預算解凍報告另就重型狙擊槍辦理進度說明略以：「重型狙擊槍初期作戰測評已於110年9月13日至12月17日間完成，本軍刻依測試結果撰擬報告呈報國防部審核，並提供205廠為後續改善及精進依據…。」經洽陸軍司令部說明重型狙擊槍測評結果為「判定不合格」，刻正由軍備局第205廠實施改善，預劃於112年度第2-3季實施初期作戰測評複測。可悉需求軍種亦無法依原訂期程於111年度籌獲所需軍品。
綜上，生產事業所屬各工廠為國軍各項武器及裝備之重要生產單位，對滿足國軍戰備需求具相當重要地位。惟第205廠受託研製輕型狙擊槍因驗收不合格致解繳進度落後、重型狙擊槍尚未通過作戰測評，需求軍種能否如期如質籌獲所需軍品，恐不無疑慮，該事業允宜加強受託品項製程進度之管控。