行政法人國家運動訓練中心112年度預算評估報告
國家運動訓練中心(以下簡稱國訓中心)前身為65年成立之「左營訓練中心」，原由中華民國體育運動總會代管，100年由原行政院體委會接管，更名為「國家運動選手訓練中心」，賡續辦理國手培訓任務。104 年 1月 1日起改制為行政法人，主要任務為推動國家運動訓練事務，培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力，以帶領我國在奧林匹克運動會等重要國際賽事爭金奪冠。該中心112年度預算案收入編列21億4,921萬6千元，支出21億3,761萬6千元，預計賸餘1,160萬元，較111年度賸餘數1,160萬5千元，減少5千元，減幅0.04%。謹就國訓中心112年度預算案評估如下：
三、辦理國家運動園區整體興設計畫，部分工作項目執行進度未如預期，允宜加強推動
行政院於110年8月25日核定國家運動園區整體興設與人才培育第3期修正計畫[1]，計畫期程109至115年度，其中公共建設總經費58億5,100萬元，由國訓中心執行部分計12億4,700萬元(詳表1)，該中心112年度預算案於「一般建築及設備計畫-分年性項目」編列4億2,000萬元。經查：
[1] 行政院於108年5月10日核定國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫 ，計畫期程109至113年度，其中公共建設總經費35億2,000萬元。該計畫因展延期程及調增經費而修正計畫，業經行政院於110年12月8日以院臺教字第1100036601號函准予核定，第3期計畫期程延長為109至115年度，總經費部分修正為58億5,100萬元。
(一)國家運動園區整體興設第2期計畫曾因進度落後而2度展延期程，至110年底始完工
國家運動園區整體興設工程第2期計畫原規劃辦理期程為105至108年度，然因部分工程執行進度落後，計畫期程經行政院108年9月5日核定[2]展延期程至109年度。據稱109年復因新冠肺炎(COVID-19)疫情等不可抗力因素影響，業經行政院109年9月9日核定[3]展延期程至110年底，已全數完工。
[2] 行政院於108年9月5日以院臺教字第1050188399號函核定。
[3] 行政院於109年9月9日以院臺教字第1090187788號函核定
(二)國家運動園區整體興設第3期計畫，截至111年7月底部分工程進度落後，允宜加強辦理
依國訓中心提供第3期計畫預、決算概況(詳表2)，109年度預算執行率尚達89.34%，110年度降為54.46%。111年度編列2億5,000萬元，截至7月底執行率54.66%。而截至111年7月底該中心辦理第3期計畫6項工程(詳表3)，其中棒壘球場設施改善工程及風雨投擲場新建工程皆因細部設計及修正時間過於冗長，致進度落後，棒壘球場設施改善工程辦理招標中、風雨投擲場新建工程仍處細部設計作業及審查階段，允宜加強辦理並落實執行進度之專案管理。
綜上，國訓中心執行國家運動園區整體興設與人才培育第2期計畫，因部分工作項目進度未如預期，2度展延期程至110年底始完工；迄111年7月底執行第3期計畫部分工程進度落後，允宜研擬具體改善措施，加強各項作業進度管控，以避免因工程延宕而影響計畫執行成效及選手之使用權益。
表1 國訓中心辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫工作項目及分年經費表 單位：新臺幣千元
年度 / 工作項目	109	110	111	112	113以後	合計
第3期計畫委託專案管理技術服務	500	2,500	6,000	8,000	15,311	32,311
第3期計畫委託規劃設計監造技術服務	1,500	4,000	11,000	15,000	18,150	49,650
環境監測及環境影響差異分析技術服務	2,000	3,000	3,500	3,500	16,000	28,000
全區公共設施及景觀(舊機電改善)	45,000	40,000	66,631	140,000	97,805	389,436
工程管理費	1,000	300	600	1,000	756	3,656
大門及入口意象改善（含警衛室等）		12,700	10,011			22,711
改善棒壘球場設施（含增設投捕打擊練習場）		37,500	50,000	44,772		132,272
改善射箭場設施		10,000	70,258			80,258
風雨投擲場			30,000	42,633		72,633
球類館與技擊館雨遮及連通走廊				30,000	4,766	34,766
全區環場訓練跑道				12,343		12,343
計畫相關間接費(含另行委辦費用、空汙費、水電外線補助費、公共藝術費，物調款及工程預備費等)			2,000	122,752	59,212	183,964
設備費					205,000	205,000
合計	50,000	110,000	250,000	420,000	417,000	1,247,000

資料來源：國訓中心提供。

表2 國訓中心辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	109	110	111
預算數	50,000	110,000	250,000
決算數	44,670	59,905	136,638
執行率	89.34	54.46	54.66

說 明：111年度為截至7月底執行數。
資料來源：國訓中心提供。
表3 截至111年7月底國訓中心執行國家運動園區整體興設第3期計畫之各項工程進度表
項次	工程名稱	截至111年7月底進度	是否落後	相關改進措施
1	行政大樓舊機電改善	已於109年9月28日竣工	否	-
2	第二宿舍及餐廳舊機電改善	已於110年7月12日竣工	否	-
3	大門入口意象及周邊景觀改善工程	已於111年3月10日竣工	否	-
4	射箭場設施改善工程	已於111年7月22日竣工	否	-
5	棒壘球場設施改善工程	細部設計於111年8月12日核定，目前辦理招標作業中	是	1.細部設計及修正時間過於冗長，將督促專管檢討設計廠商契約責任。 / 2.後續相關作業將督促專案管理確實管制執行期程並定期召開會議追蹤辦理情形。
6	風雨投擲場新建工程	基本設計於110年12月28日核定，細部設計作業及審查中	是	1.營建材料大幅漲價等因素，設計預算超出計畫預算甚多，為確保細部設計內容符合訓練需求並於計畫整體額度內執行，多次召開審查會議進行確認。 / 2.細部設計及修正時間過於冗長，中心將督促專管檢討設計廠商契約責任。 / 3.後續相關作業將督促專案管理確實管制執行期程並定期召開會議追蹤辦理情形。

資料來源：彙整自國訓中心提供資料。
（分機：1920 廖來第）