各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金112年度預算評估報告
五、臺灣海洋大學辦理進修教育推廣大樓等3項新建工程預算執行率偏低，允宜研擬對策並加強控管機制
臺灣海洋大學校務基金(以下簡稱海洋大學)112年度預算案「固定資產之建設、改良、擴充」項下一般建築及設備計畫編列2億4,102萬6千元，其中分年性項目2,600萬元，一次性項目2億1,502萬6千元。經查：
(一)海洋大學110年度固定資產建設改良擴充預算執行率偏低
檢視海洋大學近年固定資產建設改良擴充預算執行情形，108及109年度執行率均逾8成，惟110年度執行率下降，僅占可用預算數62.19%，容有改善空間（詳表1），據海洋大學說明，主要係因「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」及「桃園產學分部產學育成中心新建工程」110年招標無廠商投標，且建照已逾期作廢所致；另111年度截至8月底止執行數為1億4,691萬4千元，雖超出預算分配數，但僅占可用預算數28.77%，仍待積極推動辦理，並宜按附屬單位預算執行要點規定[1]，購建固定資產計畫應配合計畫實施進度，衡酌緩急，在年度可用預算範圍內審慎估計預算分配數。
[1] 附屬單位預算執行要點(110年12月24日修正)第7點規定：「…。購建固定資產計畫應考量財務狀況，配合計畫實施進度，衡酌緩急，在本年度可用預算（包括本年度法定預算數、以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數）範圍內審慎估計，並避免集中分配於年底。」
表1 海洋大學近年固定資產建設改良擴充預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數	執行率
	以前年度保留數	本年度 / 預算數	奉准先行辦理數	小計
107	124,443	187,592	17,186	329,211	261,100	79.31
108	50,598	318,120	44,132	412,850	338,693	82.04
109	55,686	402,720	49,380	507,786	408,029	80.35
110	74,645	352,528	74,210	501,383	311,802	62.19
111	69,391	441,200	-	510,591	146,914	28.77
112	-	241,026	-	241,026	-	-

說 明：111年度決算數為截至8月底止執行數；111年度截至8月底分配數為1億4,173萬4千元。
資料來源：海洋大學提供。
(二)「進修教育推廣大樓新建工程」等3項計畫近年受都審程序、疫情及營建物價上漲等因素影響，執行率偏低
海洋大學112年度預算案一般建築及設備之分年性項目編列2,600萬辦理「進修教育推廣大樓新建工程」，檢視該校近年辦理重大校園建設所編分年性項目工程執行情形(詳表2)，摘要說明如下：
1. 「進修教育推廣大樓新建工程」自105年起辦理，因都審程序歷時2年5個月及108年流標5次等，致105及106年度均無執行數，107及108年度執行率未達10%，原於108年10月31日開工，復因施工前鑑定結果發現鄰房有傾斜情形，經技師公會評估並研擬方案，109年3月停工並辦理契約變更議價後，於109年8月14日始復工，停工達5個月，而110年因受疫情影響出工人數，且原物料上漲，致影響施工進度；該工程原預計107年底完成，經修正展延至112年底，計畫總經費則由1億4,100萬元調增至1億9,100萬元。
2. 「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」及「桃園產學分部產學育成中心」等2項新建工程亦因疫情及營建物價上漲等影響，於110年招標3次結果均無廠商投標，以致建照逾期作廢，經該校行政程序及相關會議決議維持總經費不變，採縮減量體及合併發包方式繼續推動，經變更設計後於111年4月22日掛件重新申請建築執照，致工程進度落後。
表2 海洋大學一般建築及設備計畫之分年性項目近年預算執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	年度	可支用預算數			決算數	執行率
			預算數	以前年度 / 保留數	小計
進修教育推廣大樓新建工程	191,000	105	3,500	0	3,500	0	0
		106	6,500	3,500	10,000	0	0
		107	0	10,000	10,000	717	7.17
		108	35,000	9,283	44,283	4,369	9.87
		109	20,000	39,914	59,914	14,225	23.74
		110	20,000	45,689	65,689	27,087	41.24
		111	80,000	38,602	118,602	31,342	26.43
		112	26,000		26,000
桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程	98,200	109	2,100	0	2,100	2,100	100.00
		110	37,144	0	37,144	283	0.76
		111	46,956	0	46,956	2,130	4.54
桃園產學分部產學育成中心	99,900	110	18,948	0	18,948	33	0.17
		111	68,952	0	68,952	1,760	2.55

說 明：111年度決算數為截至8月底止執行數。
資料來源：海洋大學提供資料及各年度預算書。
綜上，海洋大學112年度賡續編列「進修教育推廣大樓新建工程」2,600萬元，惟該工程近年執行情形欠佳，並修正延長計畫期程及調增總經費；另該校110年度固定資產建設改良擴充預算執行率偏低，主要係「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」及「桃園產學分部產學育成中心新建工程」無廠商投標以致建照逾期作廢，允宜檢討該3項新建工程預算執行未達預期之原因，並加強控管，俾利如期如質完工。
（分機：8652 廖怡絜）