各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金112年度預算評估報告
一二、宜蘭大學一般建築及設備計畫部分分年性項目執行率偏低，允宜加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動
國立宜蘭大學校務基金112年度預算案固定資產建設改良擴充編列2億9,793萬2千元，其中分年性項目1億7,540萬1千元、一次性項目1億2,253萬1千元，而分年性項目中創新育成中心等4項興建計畫截至110年度預算執行未如預期，且111年截至8月底執行數占累計分配數比率尚未及5%(詳表1)。說明如下：
(一)創新育成中心興建計畫：112年度預算案編列5,099萬9千元，期程107至112年度，預計投資總額7,500萬元，截至110年度累計決算數11萬7千元占累計預算數3,591萬6千元僅0.33%，111年度編列2,388萬4千元，惟截至8月底執行數僅1千元，占累計分配數0.05%，執行率偏低，據該基金表示係因營建物價成本飆漲，影響工程招標作業。
(二)食品創客暨實習場域整建計畫：112年度預算案編列5,004萬4千元，期程107至112年度，預計投資總額8,698萬元，截至110年度累計決算數116萬7千元占累計預算數5,621萬1千元僅2.08%，111年度編列3,576萬9千元，惟截至8月底執行數僅2千元，占累計分配數0.10%，執行率偏低，據該基金表示110年7月21日第1次開標流後檢討修正預算，並接續辦理2次招標均流標，將密切觀察國內營建市場價格變化趨勢，適時調整合理預算辦理發包。
(三)電資學院擴建計畫：112年度預算案編列4,000萬元，期程108至113年度，預計投資總額9,556萬7千元，截至110年度累計決算數269萬2千元占累計預算數5,150萬元比率為5.23%，111年度編列1,000萬元，截至8月底雖累計分配505萬元，惟尚無執行數，據該基金表示係因配合辦理基地考古遺址搶救挖掘致工程未能發包執行。
（四）城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：112年度預算案編列2,950萬元，期程107至113年度，預計投資總額9,850萬元，截至110年度累計決算數4,136萬元占累計預算數4,367萬3千元達94.70%，111年度編列1,532萬7千元，截至8月底累計執行14萬1千元占累計分配數1.62%，主要係後期公共設施景觀工程，須配合建築工程分期分區進行，目前進行設計作業，預計提送設計成果後，儘速辦理審查及招標等作業。
綜上，宜蘭大學校務基金一般建築及設備計畫部分分年性項目計畫執行率偏低，112年度賡續編列相關預算，允宜滾動檢討影響工程及經費執行之因素，加強工程規劃及執行進度之控管，以利推動。
表1 112年度預算案分年性項目編列與執行概況
單位：新臺幣千元；%
科目名稱	項目名稱	起訖年	投資總額	截至110年度		111年度			112年度預算案數
				累計決算數	累計決算數占累計預算數比率	全年預算數	截至8月底累計執行數	累計執行占累計分配數比率
土地改良物	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫	107至 / 113	98,500	41,360	94.70	15,327	141	1.62	29,500
房屋及建築	創新育成中心興建計畫	107至112	75,000	117	0.33	23,884	1	0.05	50,999
	食品創客暨實習場域整建計畫	107至112	86,980	1,167	2.08	35,769	2	0.10	50,044
	第三學生宿舍興建計畫	110至115	553,000	142	-	3,000	2,263	100.62	4,858
	電資學院擴建計畫	108至113	95,567	2,692	5.23	10,000	-	-	40,000
合計			909,047	45,478	-	87,980	2,407	-	175,401

資料來源：宜蘭大學。
(分機：1921 林佑樺)