各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金112年度預算評估報告
二二、臺灣藝術大學辦理有章藝術博物館及校區學生宿舍等2項興建計畫修正頻仍，允宜加強管控執行進度，俾利工程如期如質完成
臺灣藝術大學112年度編列固定資產建設計畫共9,491萬6千元，包含分年性項目4,000萬元及一般性項目5,491萬6千元。經查：
(一)截至111年8月底固定資產建設改良擴充執行概況
依據臺灣藝術大學111年8月份會計月報，111年度固定資產建設改良擴充可用預算共計9,493萬6千元(含以前年度保留數333萬8千元及年度預算9,159萬8千元)，預算分配數為3,043萬5千元，執行數為2,146萬8千元(含實支數2,095萬7千元及應付未付數51萬1千元)，預算執行率22.61%(執行數占預算分配數比率70.54%)，主要係因雖已陸續辦理採購，但尚未完成核銷作業。
另臺灣藝術大學111年度辦理2項分年性項目，分別為「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」，迄111年8月底工程執行情形彙整詳表1，並說明如下：
1.有章藝術博物館新建工程：計畫期程107至114年度，總經費5億9,943萬4千元(營運資金4億9,943萬4千元及捐款1億元)，迄111年度累計預算數為3,533萬元，迄111年8月底累計執行數為980萬元，執行率僅27.74%，容屬偏低，主要係因雖已完成細部設計作業，惟第1至6次工程上網招標作業皆流標。
2.校區學生宿舍興建工程：計畫期程108至114年度，總經費4億2,200萬元(銀行借款4億元及營運資金2,200萬元)，迄111年度累計預算數為2,763萬5千元，迄111年8月底累計執行數630萬元(執行率22.80%)，主要係因工程歷經110年3月10日、4月7日、7月19日3次開標，均因無廠商投標而流標，爰經該校之校園整體規劃委員會決議[1]，暫緩計畫期程1年(自110年10月1日至111年9月30日)。
[1] 該校110年6月29日校園整體規劃委員會決議，學生宿舍興建工程如第3次開標仍無廠商投標流標，暫緩計畫期程1年。
表1 臺灣藝術大學2項分年性固定資產建設計畫預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
項目	計畫 / 總經費	執行期程 / (年月)	迄111年度累計已編列預算	迄111年8月底		112年度 / 預算案數
				執行數	執行率
有章藝術博物館新建工程	599,434	107.01-113.12	35,330	9,800	27.74	20,000
校區學生宿舍興建工程	422,000	108.01-114.12	27,635	6,300	22.80	20,000

資料來源：臺灣藝術大學112年度預算案及該校提供資料。
(二)2項分年性項目已辦理多次修正，其進度仍未如預期，並研擬再次調增計畫總經費，允宜檢討改善工程規劃及進度控管
有關「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」修正計畫情形，說明如下：
1.「有章藝術博物館新建工程」：迄110年7月底已修正4次計畫，計畫期程自109年度展延至113年度，計畫經費則由原2億7,613萬4千元（營運資金1億7,613萬4千元及捐款1億元）調增至5億9,943萬4千元。惟據臺灣藝術大學說明，修正經費後，該項工程經歷6次招標皆流標，刻研議再次調增計畫經費至7億3,940萬元[2](另有其他工項減項發包)，該等調整經費將循程序提報計畫修正，俟經費審議及計畫核定後再行上網招標。
[2] 據臺灣藝術大學說明，「有章藝術博物館新建工程」前經修正經費後，該項工程經歷6次招標皆流標，其校務基金管理委員會於110年12月間審議通過計畫經費調增至6億9,940萬元；復於111年6月間召開之修正預算後流標檢討會議，決議再次調增計畫經費至7億3,940萬元，該等調整經費將循程序提報計畫修正，俟經費審議及計畫核定後再行上網招標。
2.「校區學生宿舍興建工程」：截至109年底已辦理2次修正計畫，計畫期程展延4年至114年，總經費調增1億2,914萬1千元至4億2,200萬元，惟臺灣藝術大學111年間經3次召開細部設計檢討暨重新上網招標前置作業會議後，同年7月建築師檢送第2次修正後細部設計資料，預計計畫總經費將增加至6億8,474萬7千元[3]。
[3] 據臺灣藝術大學說明，「校區學生宿舍興建工程」111年7月經建築師檢送第2次修正後細部設計資料，預計計畫總經費將增加至6億8,474萬7千元，該校續於9月召開「整合學生宿舍公共設施提升計畫會議」，期將該項工程納入教育部新宿舍運動，以爭取補助款。
鑑於「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」2項計畫已分別歷經4次及2次修正，惟迄111年8月底預算執行進度仍呈落後，並研擬再次辦理計畫修正，預計分別調增計畫總經費1億3,996萬6千元及2億6,274萬7千元，增加後總經費係原規劃總經費之2.68倍及2.34倍，顯示該校對於校園工程之規劃及進度控管，仍待檢討加強。
綜上，臺灣藝術大學112年度編列固定資產建設改良擴充預算9,491萬6千元，其中分年性項目係賡續編列「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」等2項，合共4,000萬元，惟該2項興建工程歷經多次修正計畫，展延期程及增加計畫總經費，迄111年8月底執行進度仍未如預期，並預計再修正調增所需經費，允宜檢討加強工程規劃及進度控管，以利各項校園工程如期如質完工。
（分機：1922 羅玉姍）