各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金112年度預算評估報告
二四、空中大學辦理「桃園學習指導中心新建工程」，自109年計畫核定後，已辦理2次修正計畫增加經費並延長期程，允宜妥為檢討計畫提報作業並積極推動執行
空中大學校務基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」之分年性項目下，賡續編列「桃園學習指導中心新建工程」(以下簡稱本計畫)經費5,000萬元。經查：
(一)教育部甫於111年8月26日第2次同意修正調增工程總經費至3億8,000萬元，並延長期程至114年
本計畫自109年經教育部原則同意辦理後，迄至111年9月底止，已經2次修正計畫，其計畫核定及修正情形如下(詳表1及表2)：
1.原核定計畫：教育部前於109年1月10日審查原則同意空中大學提報之本計畫可行性評估案，預計興建地上4層地下1層之桃園學習指導中心校舍，總樓地板面積約5,561平方公尺，總經費1億9,000萬元，計畫期程109至111年度，全數由該校自籌收入支應。
2.第1次修正計畫：依據空中大學說明，前揭工程係委託桃園市政府新建工程處(以下簡稱代辦機關)代辦工程，經建築師團隊評估，因應物價波動、近期類似工程案件決標單價及切合使用單位實際需求等，需變更空間配置及量體，修正為興建1幢2棟(分別為地上2層及5層、地下1層)[1]，總樓地板面積約6,348平方公尺之校舍，總經費修正增為2億8,000萬元，計畫期程修正延長至112年度，全數仍由該校自籌收入支應。
[1] 詢據空中大學說明，該校112年度校務基金附屬單位預算案「固定資產建設改良擴充明細表」本計畫之說明仍列示預定興建地上4層，地下1層之鋼筋混凝土構造建築物，係疏漏更新相關說明所致。
3.第2次修正計畫：本計畫工程代辦機關於111年6月20日辦理第1次開標作業，因無廠商投標而流標，經檢討係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情、俄烏戰爭影響等致缺工缺料，營建物價上漲，原訂工程經費已不符市場行情，致無廠商願意投標。本計畫經建築師查訪市價後，由代辦機關評估及空中大學校務基金管理委員會審查同意後，規劃調整增加總經費為3億8,000萬元，並展延期程至114年[2]，該校爰於111年7月28日陳報教育部修正計畫，經教育部於同年8月26日同意，並要求該校日後不得以財務困難為由要求國庫補助[3]。
[2] 詢據空中大學說明，該校112年度校務基金附屬單位預算案「固定資產建設改良擴充明細表」本計畫之期程至113年度，係因預算案籌間時間尚未定案，最終經核定展延期程至114年度；另該校112年度預算案所列本計畫總經費及113年度經費需求，係暫依第1次修正計畫金額表達。
[3] 資料來源：教育部111年8月26日臺教社(一)字第1110079722號函說明三。
表1 「桃園學習指導中心新建工程」修正概況表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	教育部109年1月10日原則同意 (教育部109年5月20日備查定稿本)	教育部110年6月30日原則同意	教育部111年8月26日原則同意
計畫期程	109至111年	109至112年	109至114年
總經費	1億9,000萬元	2億8,000萬元	3億8,000萬元
辦理內容	興建1棟地上4層地下1層之校舍，總樓地板面積約5,561平方公尺	興建1幢2棟(分別為地上2層及5層、地下1層) 之校舍，總樓地板面積約6,348平方公尺
計畫效益	減少外借場地支出、提升教學與學習環境品質，有利於拓展生源、建構大桃園終身學習基地、落實大學社會責任等
經費來源	全數由空中大學校務基金自籌收入支應辦理

資料來源：整理自空中大學提供資料、110至112年度該校校務基金附屬單位預算案之「固定資產建設改良擴充明細表」；本中心製表。
表2 「桃園學習指導中心新建工程」分年經費需求概況
單位：新臺幣千元
項目	總經費	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
原核定計畫	190,000	80,000	82,000	100,000	-	-	-
第1次修正計畫	280,000	-	82,000	50,000	148,000	-	-
第2次修正計畫	380,000	-	82,000	50,000	50,000	160,000	38,000

說 明：本表第2次修正計畫之113及114年度經費需求，係依空中大學提供資料表達。
資料來源：同表1。
(二)截至111年9月底止，本計畫預算執行率僅1.8%，允宜妥予檢討並加速推動
依據空中大學提供資料顯示(詳表3)，本計畫截至111年9月底之可支用分配預算執行率(以下簡稱預算執行率)僅1.8%，詢據該校說明，主要係因營建物價上漲，工程未能順利發包，需辦理第2次計畫修正作業，致可支用預算執行率偏低。鑑於本計畫第2次修正後，總經費較原核定計畫倍增，且期程亦較原核定計畫展延3年[4]，允宜妥為檢討計畫提報作業，並加速推動執行，以期儘早達成計畫效益。
[4] 依據空中大學說明，本計畫於109年度辦理初步規劃及確認需求相關作業，嗣於110年初確認需辦理第1次計畫修正作業後，至教育部110年6月30日核定修正前，暫停設計工作；另於111年6月工程發包流標至教育部111年8月核定第2次修正計畫前，亦暫停發包作業。
表3 110至111年度「桃園學習指導中心新建工程」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
總經費	110年度				111年度
							截至9月底
	預算數 / A	決算數 / B	保留數 / C	預算 / 執行率 / D＝B/A	預算案數 / E	可支用預算數 / F＝C+E	可支用預算分配數 / G	執行數 / H	可支用分配預算執行率 / I=H/G	可支用預算執行率 / J＝H/F
380,000	82,000	904	81,096	1.10%	50,000	131,096	75,853	1,367	1.80%	1.03%

說 明：1.本表預算執行率＝決算數/預算數；可支用分配預算執行率＝執行數/可支用預算分配數；可支用預算執行率＝執行數/可支用預算數。
2.詢據空中大學說明，執行數係代辦機關執行工程設計及工程管理費等相關經費。
資料來源：整理自空中大學提供資料、空中大學111年9月會計月報；本中心製表。
綜上，空中大學校務基金112年度預算案賡續編列「桃園學習指導中心新建工程」經費5,000萬元，惟該計畫因工程未能順利發包，且辦理2次計畫修正等，致執行延宕，截至111年9月底止預算執行率僅1.8%，允宜妥為檢討，並審慎辦理後續工程與財務之規劃及控管作業。 (分機：1937叢宏安)