各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金112年度預算評估報告
二五、臺灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程因廠商停工致中止合約，允宜儘速辦理後續結算、議約、重新招標等相關事項，以利工程順利進行
臺灣科技大學校務基金112年度預算案編列業務收入35億4,018萬9千元，業務成本與費用36億7,561萬7千元，業務外收入2億1,646萬5千元，業務外費用8,093萬4千元，收支相抵後，預計賸餘10萬3千元，較111年度預算短絀數72萬7千元，轉絀為餘83萬元（增幅114.17%）。謹就臺灣科技大學112年度預算案評估如下：
(一)新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程係為強化相關產業研發、創新、教學、展示與活動機能
臺灣科技大學112年度預算案於一般建築及設備計畫-房屋及建築編列「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」4,000萬元，該工程於109年開工，預計113年完工，總經費4億5,000萬元，規劃興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積約1萬960平方公尺，以滿足校務中長期發展計畫之空間需求及有效強化相關產業研發、創新、教學、展示與活動機能。
(二)新竹校區新建工程因廠商停工致中止合約，允宜儘速辦理後續結算、議約、重新招標等相關事項，以利工程順利進行
新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程106至111年累計編列預算數4億1,000萬元，迄111年8月底止累計執行數4,259萬2千元(詳表1)，執行率僅10.39%，未達預期。詢據臺灣科技大學表示，該工程原已進度落後，且自110年11月起發生無人施工、工程停擺之情事，經該校2次催告無用後，於110年12月24日與施工廠商中止契約。目前已由第三方公正單位(臺灣省土木技師公會)出具清算鑑定報告，據以作為第一標工程結算資料。又該校規劃與原建築師事務所議約，由原建築師事務所依工程預算書未完成工項及數量重新訪價，並經該校將可行性分析報告陳報教育部核准及修正預算後，重新辦理招標，以利進行後續相關工項。
表1 臺灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			決算數		截至本年底止
		以前年度 / 保留數	本年度預算(案)數	合計	本年度 / 執行數	占可支用預算數之比率	累計執行數	占已編列預算數之比率
106	1,213	0	1,213	1,213	0	0	0	0
107	1,213	0	0	0	1,213	-	1,213	100
108	30,126	0	28,913	28,913	12,499	43.23	13,712	45.52
109	156,985	16,414	126,859	143,273	8,353	5.83	22,065	14.06
110	303,492	54,920	146,507	201,427	20,498	10.18	42,563	14.02
111	410,000	-	106,508	106,508	29	0.03	42,592	10.39
112	450,000	-	40,000	40,000	-	-	-	-

說 明：1.111年度決算數係迄111年8月底止執行數。
2.截至111年底止累計執行數係106年至111年8月底止累計執行數。
3.本工程於110年12月24日與施工廠商中止契約，廠商於111年8月繳回109年度預付款8,000萬元，109年度原決算數8,835萬3千元調整為835萬3千元。
資料來源：臺灣科技大學提供。
綜上，臺灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程原已進度落後，又於110年12月因廠商停工致中止合約，允宜儘速辦理後續結算、議約、重新招標等相關事項，以利工程順利進行。
(分機：1941 方淑玄)