交通部112年度單位預算評估報告
交通部112年度預算案編列歲入664億6,967萬1千元，較111年度預算數增加89億809萬7千元(增幅15.48%)；歲出435億4,132萬6千元，較111年度預算數增加171億1,917萬9千元(增幅64.79%)。謹就交通部112年度預算案評估如下：
二、大型車輛裝設主動預警輔助系統因前置作業耗時較久，致辦理進度及預算執行落後，允宜強化進度之管控並詳加測試整合系統之使用效果
交通部112年度「交通科技研究發展」項下編列「大型車輛裝設主動預警輔助系統」(以下簡稱主動預警系統)1億6,000萬元，計畫總經費3億3,000萬元，交通部負擔3億元，行政院國家科學技術發展基金(以下簡稱科發基金)負擔3,000萬元，期程自110至113年度，截至111年度交通部計編列1億1,000萬元。經查：
(一)計畫辦理進度落後
主動預警系統以4年期規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統[1]之認驗證規範，協助國內業者整合為1套完整系統，於高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效，以帶動先進駕駛輔助系統產業發展。交通部於110年8月委託財團法人車輛安全審驗中心(以下簡稱車安中心)辦理認驗證標準及執行規則之建立與管理，於110年度完成8項個別功能及3項整合系統之認驗證標準；續於111年1月發布補助要點並委託車安中心辦理評選相關事宜，預定補助科技研發類組3組團隊及技術研發類組1組團隊，同年5月核定補助2組科技研發類組團隊，惟截至同年7月止科技研發類組及技術研發類組各尚有1團隊之缺額。
[1] 8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。
主動預警系統之科技及技術研發團隊評選原預定於110年度完成，據交通部表示，該系統因無類似案件經驗或前例供執行參考，研訂計畫基礎架構、補助機制等前置作業經審慎反覆檢討，且各工作介面間需橫向溝通整合，耗時較久，致辨理進度落後。
(二)預算執行未如預期
110年度經科發基金管理會核定補助3,000萬元，111年度交通部預算編列1億1,000萬元。截至111年7月底，110年度科發基金補助款執行170萬元，占科發基金補助款3,000萬元之5.67%；111年至7月底交通部預算執行300萬元，占同期間分配數3,059萬4千元之9.81%，預算執行未如預期。據交通部表示，係因「科技研發」項目廠商申請不如預期且尚未與廠商簽約，及「認驗證標準制定及維護」之車安中心110年度報告尚未核定且111年度尚未辦理簽約之故(詳表1)。
表1 大型車輛裝設主動預警輔助系統之預算執行情形 單位:新臺幣千元
項目		科技研發	認驗證標準制定及維護	成效評估	合計	預計裝設輛數
110年度	科發基金核定數	21,900	6,400	1,700	30,000
	截至111年7月底實現數	0	0	1,700	1,700
111年度	交通部預算數	101,600	4,900	3,500	110,000	960
	1-7月分配數	27,094	0	3,500	30,594
	1-7月實現數	0	0	3,000	3,000
112年度	交通部預算案數	153,500	3,000	3,500	160,000	1,440
110-113年度總經費		301,150	16,850	12,000	330,000	2,400
執行單位		經評選之合格申請人	車安中心	運研所、公路總局

資料來源：交通部；本中心整理。
(三)篩選營業大貨車、營業曳引車及營業大客車為試運行車輛
交通部委託公路總局篩選裝設主動預警系統之試運行車輛，符合優先裝設資格計703家運輸業者、2萬1,606輛大型車輛，包括營業大貨車7,702輛、營業曳引車6,682輛及營業大客車7,222輛，預計於111至112年度共完成2,400輛大型車輛試運行。據統計110年度大型車涉入案件事故以大貨車、營業用曳引車、大客車等居多(詳表2)，交通部為測試期間實務執行之考量，排除自用大貨車，均選擇營業用車。另交通部近年陸續強制大型車輛裝置各項警示系統[2]，惟據媒體報導部分駕駛反映系統之間未整合、預警效果不佳而消極使用安全系統[3]，允宜確實就系統整合後之使用效果詳加測試，以提升駕駛使用意願，減少相關事故。
[2] 包括行車視野輔助系統、車道偏離輔助警示系統及緊急煞車輔助系統。
[3] 資料來源，自由時報111年4月19日「自由日日Shoot》8大系統沒整合、螢幕太多／遊覽車安全輔助 司機嫌難用」。https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1512405。
表2 110年度全國大型車涉入案件事故統計表
排序	事故肇因	件數	死亡人數	受傷人數	死傷人數
1	大貨車-自用	2,920	108	3,336	3,444
2	大貨車-營業用	1,736	59	2,014	2,073
3	曳引車-營業用	1,336	102	1,497	1,599
4	大客車-民營公車	1,191	15	1,384	1,399
5	大客車-民營客運	721	16	892	908
6	大客車-遊覽車	434	16	566	582
7	曳引車-自用	286	11	322	333
8	半聯結車-營業用	260	13	305	318
9	大客車-公營公車	211	3	230	233
10	全聯結車-營業用	125	3	141	144
11	大客車-公營客運	69	0	81	81
12	大客車-自用大客車	61	1	68	69
13	半聯結車-自用	26	3	26	29
14	全聯結車-自用	23	0	24	24
總計		9,399	350	10,886	11,236

資料來源：交通部道安資訊查詢網(產製日期：111年9月22日)。
綜上，主動預警系統自110年開辦，因前置作業耗時較久，延至111年5月核定研發團隊，惟截至111年7月底，科技研發類組及技術研發類組各尚有1團隊之缺額，且尚未與研發團隊簽約，110年度科發基金補助款之執行期程順延，恐連帶影響交通部後續年度預算之執行。另主動預警系統研發完成後預計111至112年度於風險較高之2,400輛營業大貨車、營業曳引車及營業大客車試運行，允宜詳加測試整合系統之使用效果，以增進駕駛使用意願，提升用路安全。