交通部112年度單位預算評估報告
交通部112年度預算案編列歲入664億6,967萬1千元，較111年度預算數增加89億809萬7千元(增幅15.48%)；歲出435億4,132萬6千元，較111年度預算數增加171億1,917萬9千元(增幅64.79%)。謹就交通部112年度預算案評估如下：
七、臺鐵新購車輛陸續交車，允宜督導其確實辦理測試、驗收及品管，以維行車安全
交通部112年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」(以下簡稱臺鐵購車計畫)94億2,128萬7千元。經查：
(一)臺鐵購車計畫概述
臺鐵購車計畫經行政院於104年5月核定，期程自104至113年度，總經費997億3,000萬元，中央公務預算負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，購置城際客車600輛、區間客車520輛、支線客車60輛，機車127輛及系統設備改善等。截至111年8月底，各車型均已決標(詳表1)。
表1 臺鐵購車計畫概況 單位：新臺幣千元
車型	原訂期程	總經費	總數量(列/輛)	決標金額
城際客車	104.1-113.12	43,800,000	50/600	42,182,130
區間客車		26,000,000	52/520	24,504,000
支線客車		5,100,000	15/60	5,670,630
機車		24,130,000	0/127	18,476,177
系統設備改善		700,000		-
合計		99,730,000		90,832,937

說 明：決標金額係截至111年8月底之資料，其中機車先採購102輛，餘25輛以後續擴充方式辦理，支線客車60輛係於111年8月25日決標。
資料來源：交通部(臺鐵局)。
(二)截至111年7月底之預算執行情形
臺鐵購車計畫截至110年度累計預算數330億8,126萬5千元，累計實現數280億6,537萬8千元，累計執行率84.84%，保留數50億1,588萬7千元，主要係因匯差(新臺幣升值)致支付款項減少，及疫情影響、機車細部設計未如期完成及支線客車配合國產化政策無法於既定時程內決標，保留至111年支付所致。111年截至7月底，可支用預算分配數為83億897萬3千元，實現數82億9,517萬3千元(詳表2)，執行率為99.83%，購車進度則因支線客車60輛招標評選會議延期而略有落後，惟該案已於111年8月25日決標。
表2 臺鐵購車計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元
車型	迄110年度累計預算數	迄110年度累計實現數	110年度保留數	111年度 / 預算數	111年度可支用預算數
					1-7月 / 分配數	1-7月 / 實現數
城際客車	17,181,082	15,252,730	1,928,352	3,686,752	4,285,205	4,271,405
區間客車	11,825,810	11,124,614	701,196	3,735,148	3,102,709	3,102,709
支線客車	773,034	1,722	771,312	771,000	30	30
機車	3,301,339	1,686,312	1,615,027	1,374,400	921,029	921,029
系統設備改善	-	-	-	-	-	-
合計	33,081,265	28,065,378	5,015,887	9,567,300	8,308,973	8,295,173

說 明：本表相關數據包括中央負擔及臺鐵局自籌部分。
資料來源：交通部(臺鐵局)。
(三)截至111年7月底之交車及測試情形
臺鐵購車計畫中，截至111年7月底，城際客車第1、2批共16列、192輛交車，自110年12月、111年1月開始營運，測試期間及營運期間共有1,884件及920件缺失；區間客車已有4批共29列、290輛交車，分別自110年4月、7月、111年3月及7月開始營運，測試期間及營運期間共有6,136件及4,135件缺失(詳表3)。據交通部(臺鐵局)表示，測試及營運期間缺失主要為製造工藝瑕疵等缺失[1]，不影響營運安全；臺鐵局驗收後續如有發現任何製造缺失或異常，將依約責成車商負責改正，在保固期間[2]，臺鐵局與第三方驗證與認證單位亦將依約持續監控整體車隊之可靠度、可用度、可維修度及安全性，以確保列車營運時之品質。
[1] 城際客車之缺失，包括客室內飾板不密合或刮傷、螺絲鬆動、異聲、窗簾不密合、車門有縫隙、冷氣迴風音量過大、軔機減速率之調整、排水管位置、旅客資訊系統不良、隔離開關無蓋板、通道門開關時間過長、頭燈暗光過亮、駕駛室空調不足等不影響營運安全項目。區間客車之缺失，包括客室內飾板不密合、螺絲鬆動、異聲、窗簾不密合、軔機減速率之調整、零速度電驛（VZVR）零件不良、列車自動防護系統（ATP）之人機介面（MMI）BIOS軟體優化，及空調系統集水盤排水孔應逐車檢查、頭燈暗光過亮、駕駛室空調不足等不影響營運安全項目。
[2] 立約商應對所供應之電聯車組，自完成「最後測試」次日起，提供3年正常運轉之保固期。依契約所採購之備品、零件、工具、儀器等，自臺鐵局驗收合格日起亦應保固3年。保固期間內，若發現任何因設計、材料、製造不當或因立約商任何行為或疏失所導致之任何瑕疵、缺失或損害，立約商應於接獲臺鐵局通知後，於最短時間內完成「改善」，其相關費用已含於契約總價內，立約商不得向臺鐵局另要求支付費用。「改善」完成後之該項零件，其保固期間自改善完成之日起算3年。
表3 臺鐵購車計畫交車及測試概況 截止期間：111年7月底
車型	批次	交車 / 年月	預定交車數量 / (列/輛)	實際交車數量 / (列/輛)	測試期間缺失件數	開始營運年月	營運期間缺失件數	預計驗收完竣年月	預計最終交車年月
城際客車	1	110.7	2/24	2/24	986	110.12	303	111.12	113.12
	2	110.10- / 111.6	12/144	14/168	898	111.1	617	112.6
	3	111.6- / 112.4	12/144
	4	112.5- / 112.12	12/144
	5	113.1- / 113.12	12/144
	小計		50/600	16/192	1,884		920
區間客車	1	109.10	2/20	2/20	754	110.4	802	110.12	112.8
	2	110.5- / 110.11	10/100	12/120	2,755	110.7	2,350	111.12
	3	110.12- / 111.5	12/120	10/100	1,918	111.3	936	112.5
	4	111.5- / 111.12	14/140	5/50	709	111.7	47	112.12
	5	111.12- / 112.8	14/140
	小計		52/520	29/290	6,136		4,135

資料來源：交通部(臺鐵局)。
綜上，臺鐵規劃購置城際客車600輛、區間客車520輛、支線客車60輛，及機車127輛等，預計期程至113年底，截至111年8月底均已決標。陸續交車之城際客車及區間客車，測試期間及營運期間均發現部分缺失，臺鐵局表示主要為不影響營運安全之製造工藝瑕疵等缺失，惟交通部允宜督導臺鐵局確實辦理測試、驗收及品管，以維行車安全。