交通部112年度單位預算評估報告
交通部112年度預算案編列歲入664億6,967萬1千元，較111年度預算數增加89億809萬7千元(增幅15.48%)；歲出435億4,132萬6千元，較111年度預算數增加171億1,917萬9千元(增幅64.79%)。謹就交通部112年度預算案評估如下：
一三、金門及馬祖港埠建設計畫之前期計畫(106-110年)因小三通暫停等因素，客運量及貨運量均未達目標值，允宜持續協助地方政府推動相關建設，俾利離島港埠發展
交通部112年度「偏遠地區交通建設」項下續編「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」10億5,000萬元及「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫」4億5,140萬元。經查：
(一)預算執行情形
交通部於111年度分別編列金門及馬祖港埠建設計畫6億9,814萬8千元及3億445萬9千元，截至111年7月底，金門港埠建設計畫預算分配數3億5,000萬元尚未執行，馬祖港埠建設計畫則全數依分配數執行1億9,685萬8千元(詳表1)。
據交通部表示，金門縣政府迄111年8月底已向交通部申請撥付3億5,000萬元，惟該部暫未撥付相關補助款[1]。
[1] 本院審議111年度中央政府總預算案第14款第1項交通部決議(七五)：「…111年度水頭港客運中心新建工程經費，待金門小三通客運常態運行，爰要求交通部航港局將該項預算 7 億 1,200萬元做為下列三項工程之用：1.水頭港南碼頭區公共設施第二期陸域工程 2.料羅港北碼頭區圍堤造地工程 3.金門港遊艇基地基礎工程等之工程補助預算，以加速料羅港區之建設執行進度。」據交通部表示，上開決議之指定工程尚無經費需求，爰暫未撥付經費。
表1 金門及馬祖港埠建設計畫(111-115年)預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費	交通部預算編列及執行情形				112年度 / 交通部 / 預算案數
		111年度 / 預算數	迄111年7月底
			分配數(1)	執行數(2)	執行率(2)/(1)
金門港埠建設(111-115年)	4,699,711	698,148	350,000	0	0%	1,050,000
中央公務預算	3,814,400
馬祖港埠建設(111-115年)	2,399,035	304,459	196,858	196,858	100%	451,400
中央公務預算	2,315,514

資料來源：交通部。
(二)前期計畫金門及馬祖港之客運量及貨運量均未達目標值
金門及馬祖港埠建設計畫以5年為1期，前期計畫(106-110年)交通部共分別編列16億7,733萬6千元及18億890萬2千元，截至111年7月底，已全數執行[2]。
[2] 金門港埠建設計畫(106-110年)之累計執行數含預付款4億8,432萬元，於110年撥付金門縣政府，須依工程進度於請領補助款時逐次轉正。
前期計畫(106-110年)預估執行至110年度，金門港客、貨運量之目標值為215萬人次、245萬公噸，實際值為1萬2千人、166萬8千公噸；馬祖港客、貨運量之目標值為31萬1千人次、39萬1千公噸，實際值為8萬人次、29萬8千公噸(詳表2)，均未達目標值。據交通部航港局表示，主要係小三通於109年2月10日起暫停所致。另由表2觀之，馬祖港客運量105至108年間小三通之占比未及4成，至108年為18萬4千人次，即使小三通未暫停，恐亦難達成110年之目標值31萬1千人次。
表2 金門港及馬祖港106-110年客運量及貨運量之目標值及實際值
單位：人次、公噸
項目		年度	金門港			馬祖港
			合計	小三通	臺金航線	合計	小三通	臺馬航線
客運量	實際值	105	1,743,707	1,741,973	1,734	186,081	69,109	116,972
		106	1,750,904	1,749,821	1,083	170,103	61,168	108,935
		107	1,909,063	1,907,992	1,071	151,789	58,079	93,710
		108	1,965,300	1,963,044	2,256	184,084	65,376	118,708
		109	113,925	113,076	849	125,108	5,213	119,895
		110	12,144	4	12,140	80,112	-	80,112
	目標值	110	2,150,000			311,000
貨運量	實際值	105	1,765,716	718,922	1,046,794	203,849	80,685	123,164
		106	1,991,320	854,919	1,136,401	205,700	94,096	111,604
		107	2,251,945	1,007,100	1,244,845	502,628	359,768	142,860
		108	2,243,571	1,127,639	1,115,932	350,076	125,381	224,695
		109	1,737,749	780,473	957,276	265,449	56,060	209,389
		110	1,668,484	716,790	951,694	297,978	82,733	215,245
	目標值	110	2,450,000			391,000

資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，金門及馬祖港埠建設計畫以5年為1期，本期為111至115年度，截至111年7月底，交通部編列之馬祖港埠建設計畫全數依分配數執行，金門港埠建設計畫則暫未撥付相關補助款。另前期計畫(106-110年)交通部編列之預算已全數執行，金門及馬祖港之客運量、貨運量均未達110年度之目標值，據交通部表示主要係小三通於109年2月10日起暫停所致，惟馬祖港客運量仍有相當成長空間。交通部允宜持續協助地方政府推動相關建設，俾利離島港埠發展。