交通部112年度單位預算評估報告
交通部112年度預算案編列歲入664億6,967萬1千元，較111年度預算數增加89億809萬7千元(增幅15.48%)；歲出435億4,132萬6千元，較111年度預算數增加171億1,917萬9千元(增幅64.79%)。謹就交通部112年度預算案評估如下：
一四、部分偏遠地區建設受COVID-19疫情、缺工及營建成本上漲等因素影響而追加經費及展延期程，允宜積極協助地方政府妥處
交通部112年度「偏遠地區交通建設」項下編列「購建新臺馬輪計畫」3億651萬4千元、「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」1億3,128萬4千元、「新臺澎輪營運及國造案」3億7,638萬元及「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」3,000萬元。經查：
(一)預算執行情形
「購建新臺馬輪計畫」、「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」、「新臺澎輪營運及國造案」及「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」，期程自109或110年度開始，截至111年7月底，交通部負擔部分之累計預算分配執行率分別為99.96%、84.02%、100%及0%(詳表1)，其中「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」因物價上漲及船型設計變更，截至111年8月底辦理修正計畫中，111年度預算數預計將保留至112年度執行。
表1 偏遠地區交通建設部分計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / 項目			購建新臺馬輪	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	新臺澎輪營運及國造案	澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫
總經費			1,140,000	368,175	2,788,000	75,000
期程(年度)			109-112	109-112	110-132	110- / 待核定
中央公務預算(交通部)編列部分	負擔經費		1,038,000	311,078	2,788,000	60,575
	迄111年度累計預算數		731,486	179,794	458,145	15,700
	迄111年7月底	累計預算分配數(1)	489,983	119,000	250,920	-
		累計執行數(2)	489,775	99,987	250,920	-
		執行率(2)/(1)	99.96%	84.02%	100.00%	0.00%
	112年度預算案數		306,514	131,284	376,380	30,000

資料來源：交通部112年度單位預算案及提供資料；本中心整理。
(二)計畫修正情形
前揭計畫經行政院於108年4月至110年1月間陸續核定後，截至111年8月底，除「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」修正計畫尚待行政院核定外，各計畫均於開辦2年內經行政院核定修正計畫。其中，受COVID-19疫情、缺工及營建成本上漲等因素影響而修正之計畫包括「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」，前者總經費由2億6,950萬元追加至3億6,817萬5千元，增加36.61%，完工期程自111年延至112年，行政院主計總處並提出「請加速辦理，以避免物價持續上漲再追加經費」之意見；後者總經費由7,500萬元追加至1億322萬8千元[1]，增加37.64%，完工期程自111年延至113年(詳表2)。
[1] 「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」追加經費除受COVID-19疫情、缺工及營建成本上漲等因素影響外，尚包括變更船舶設計增加800萬元。
表2 偏遠地區交通建設部分計畫修正概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱		行政院 / 核定 / 年月	計畫經費負擔				期程
			中央公務預算	離島建設基金	地方 / 政府	合計	起	訖
購建新臺馬輪計畫	原始	108.04	917,757	68,400	153,843	1,140,000	109	111
	修正	110.04	1,038,000	102,000	-	1,140,000	109	112
鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	原始	109.07	229,700	-	39,800	269,500	109	111
	修正	110.09	311,078	-	57,097	368,175	109	112
新臺澎輪營運及國造案	原始	109.11	2,788,000	-	-	2,788,000	110	132
	修正	110.04	2,788,000	-	-	2,788,000	110	132
澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫	原始	110.01	60,575	-	14,425	75,000	110	111
	修正	待核定	83,549	-	19,678	103,228	110	113

說 明：1.新臺澎輪營運及國造案修正國輪國造方式，期程與經費皆無調整。
2.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫之修正計畫於111年8月29日由交通部函報行政院。
資料來源：各計畫書、修正計畫書及相關申請核定函，交通部提供；本中心整理。
綜上，交通部112年度「偏遠地區交通建設」項下續編之「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」及「澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫」，受COVID-19疫情、缺工及營建成本上漲等因素影響追加經費逾3成並展延期程，允宜積極協助地方政府妥處，俾及早改善港口旅運品質及提供居民安全穩定之交通工具。