國立臺灣大學校務基金112年度預算評估報告
國立臺灣大學校務基金(以下稱台灣大學)112年度預算案編列業務收入172億108萬5千元，業務成本與費用183億5,968萬元，業務外收入20億1,956萬6千元，業務外費用9億576萬9千元，收支相抵後短絀4,479萬8千元，較111年度預算案短絀減少479萬9千元（減幅9.68%）。謹就該基金112年度預算案評估如下：
四、學生及教職員宿舍新建工程尚未發包已調增總經費，溪頭自然教育園區展示中心工程延宕多年未發包，允宜強化進度管控及財務規劃
台灣大學112年度預算案固定資產建設改良擴充編列15億4,434萬2千元，專案計畫部分編列4,488萬2千元，係辦理學生宿舍新建工程，而一般建築及設備計畫部分編列14億9,946萬元，其中分年性項目項下編列辦理溪頭自然教育園區展示中心工程2,950萬元。經查：
(一)學生及教職員宿舍新建工程尚未發包已分別調增總經費15億餘元及2億餘元，允宜妥作財務規劃與進度控管
學生宿舍新建工程係固定資產建設改良擴充之專案計畫，112年度預算案編列4,488萬2千元，教職員宿舍新建工程計有6個基地，係固定資產建設改良擴充一般建築及設備計畫之分年性項目，上述工程資金來源全數由舉債支應。說明如下：
1.學生宿舍新建工程
(1)該工程位於台北市基隆路與辛亥路口南側，預計興建地下2層、地上14層建築物，總樓地板面積6萬5,020平方公尺(1萬9,670坪)，約3,750床之學生宿舍；總經費27億6,205萬元，計畫期程111至114年度，其於111年度預算案編列房屋及建築預算數2,000萬元，惟因受新冠肺炎疫情、物價波動及營建市場缺工缺料等因素影響而無廠商投標，於111年6月經教育部同意變更調增總經費為43億2,598萬元，計畫期程亦調整為111至116年度。
(2)該工程變更後除耐震係數提高及強化防止噪音外，整體工程規模未有重大變動，然未發包即調增總經費15.6億元、增加幅度達56.62%，雖係受新冠肺炎疫情及營造工程物價上漲之影響，恐亦係原計畫未審慎評估工程造價所致；鑒於該工程資金來源全數由舉債支應，且規劃由未來宿舍費收入償還，然迄111年8月底仍未辦理發包作業，允宜強化後續施工進度管控並妥處相關財務規劃。
2.教職員宿舍新建工程
(1)預計興建6案教職員宿舍，包含單房間6戶、多房間47戶及附屬設施4間之57戶建築，總經費4億4,304萬1千元、計畫期程111至113年度，其於111年度預算案編列房屋及建築預算數3,000萬元，惟因受新冠肺炎疫情及物價波動等因素影響而無廠商投標，於110年12月經教育部同意變更調增總經費為6億4,749萬1千元，計畫期程亦調整為111至114年度。
(2)上述6項工程變更後增為70戶宿舍(包含單房間13戶、多房間55戶及附屬設施2間)，然未發包且年度未開始即調增總經費2億餘元、增加幅度達46.15%，顯示對原計畫項目之評估未盡周延；鑒於該6項工程資金來源全數由舉債支應亦由未來宿舍費收入償還，而迄111年8月底仍有5項工程未發包，且因進度落後112年度未編列相關預算，允宜強化後續施工進度管控並宜預作出租率、宿舍收費標準[1]等財務規劃，俾達成債務自償目標。
[1] 國立臺灣大學貸款興建教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法第3條規定：「貸款興建宿舍之宿舍管理費，依各該專案核貸情形及各戶使用面積比例計算之，不適用本校教職員多房間職務宿舍收費辦法第4條規定。」
(二)溪頭自然教育園區展示中心工程多年未能順利發包，允宜儘速檢討延宕原因俾利進度控管
1.溪頭自然教育園區展示中心係使用40年以上之老舊建物，茲為提高安全性及使用效率，107年度預算編列總經費4,950萬元、計畫期程107至109年度，因多次未能順利發包，於109年度、110年度變更計畫，目前總經費增為9,950萬元、期程亦延至112年。
2.據台灣大學提供辦理進度表示，迄111年8月底仍在評估分包之可行性及釐清監造費相關疑義，尚未辦理招標；鑒於溪頭自然教育園區展示中心工程計畫期限已由109年度延至112年度，總經費亦倍增，且歷經5年均未能順利發包，允宜確實檢討延宕原因並儘速辦理，俾保障建物安全。
綜上，受新冠肺炎疫情及物價上漲影響，台灣大學學生及教職員宿舍新建工程尚未發包即予變更，變更後總經費增幅達56.62%及46.15%，鑒於其資金來源全數以舉債支應，償債財源則均由未來宿舍費收入償還，允宜妥為控管工程進度，並宜預作出租率、宿舍收費標準等財務規劃，俾達成債務自償及如期如質提供學生及教職員優質住宿環境之目標；另溪頭自然教育園區展示中心新建工程多年未能發包，致總經費倍數增加，計畫期限亦由109年度延至112年度，允宜確實檢討發包作業延宕原因並儘速辦理，俾保障建物安全。