國立陽明交通大學校務基金112年度預算評估報告
以生醫研究為主之國立陽明大學與電子通訊研究為主之國立交通大學，於110年2月1日奉准合併為國立陽明交通大學(以下簡稱陽明交通大學)；又為配合政府推動國家重點領域產學合作及人才培育發展，經教育部110年7月23日函核定該校設立產學創新研究學院(以下簡稱產創學院)，自111年度起於陽明交通大學校務基金下設立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金(以下簡稱產創學院校務基金)，編列附屬單位預算之分預算。
陽明交通大學校務基金112年度預算案編列業務收入90億4,577萬4千元、業務成本與費用98億2,361萬4千元、業務外收入8 億7,878萬6千元及業務外費用4 億4,172萬9千元，收支相抵後預計短絀3億4,078 萬3千元。謹就該校校務基金112年度預算案評析如下：
一、允宜依合校計畫所訂期程，積極完成校內學術單位及研究單位整合，並建立完整法規制度，俾達合校作業順利完成
陽明交通大學校務基金112年度預算案「業務收入-教學研究及訓輔成本」科目編列3,000萬元，另固定資產資產改良擴充編列4,000萬元，辦理合校相關業務，均由教育部補助計畫支應。經查：
(一)陽明大學及交通大學自110年2月1日起合併為「陽明交通大學」，期能打造融合且具創新力大學，成為下一個世代領航者
教育部109年8月12日核定交通大學及陽明大學自110年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」(以下簡稱陽明交通大學)」，國立陽明大學與國立交通大學合併計畫書(以下簡稱合併計畫)內已敘明合併之預期效益，經蒐集校內師生意見，透過共識凝聚，已形成具10年願景之3年校務發展方向，「一樹百穫」計畫為治校核心理念，並逐漸擴充及完備執行方式，擴展成為中長程校務發展計畫書，將展現包容、同心協力實現合校之預期效益，期能打造融合且具創新力之大學，成為下一個世代領航者。
有關合校所需經費，110至112年度預算數分別為6,500萬元、6,500萬元及7,000萬元，由於合校後共有9大校區，陸續辦理校區交通車、跨校區短期住宿、建置遠距教學設施、圖書館計畫、校園網路、校務管理、會計管理、檔案管理、實驗動物中心管理系統、智慧化工作場所環安衛管理系統、智慧型建物能源管理系統及跨校區合作計畫等相關作業，俾利校務順利推動。
(二)允宜依合併計畫所訂期程，建立完整法規制度，完成校內學術單位及研究單位整合，俾達合校目標
依據合併計畫規劃期程，110年2月1日至114年1月31日止，可區分為整合期及完成期(詳表1)，其中整合期應完成項目均已陸續完成，而完成期部分，截至111年8月底止，僅餘「2.完成校內學術單位及研究單位整合，完成最適化的人員配置，建立完整的法規制度」項目尚未完成，據該校說明，法規制度已接近完成，將持續進行學術單位整合與其人員配置。
另合校作業按業務及法規整合區分(詳表2)，截至111年8月底止，多數項目均已完成，「整合中」及「待整合業務」項目共計93項，尚待積極辦理。有鑑於原陽明大學及交通大學均為我國頂尖研究型大學，為使各自具有優勢強項及學科領域能達到合校預期目標，相關合校作業允宜積極完成。
綜上，陽明大學與交通大學自110年2月1日起正式合併，相關整併業務陸續進行中，截至111年8月底止，業務及法規整合中尚有93個項目待積極辦理，允宜依合校計畫所訂期程，積極完成校內學術單位及研究單位整合與最適人員安排，建立完整法規制度，俾利合校作業順利完成。
表1 陽明交通大學合併計畫書期程分析表
期程/ / 期間	應完成事項	已完成	未完成
整合期/ / 1100201- 1110131	1.兩校合併後第一任校長正式到任。	V
	2.行政部門先行整合。	V
	3.人員編制暫先不變動。	V
	4.學院系所等學術部門暫維持原貌。	V
	5.依合併計畫書籌組兩校合併後第一屆校務會議，並通過兩校校務會議先前通過之暫行組織規程草案。	V
	6.依據暫行組織規程組成各次級會議及委員會。	V
	7.開始討論校內學術單位及研究單位整合。	V
完成期/ / 1110201- / 1140131	1.依據正式之國立陽明交通大學組織規程運作。	V
	2.完成校內學術單位及研究單位整合，完成最適化的人員配置，建立完整的法規制度。		V

說 明：依合校計畫書期間所載，資料統計截至111年8月底止。
資料來源：陽明交通大學提供。
表2 陽明交通大學合校計畫之業務及法規整合執行情形明細表
單位：件
項數	已整合	整合中	待整合業務	合計
業務整合	156	29	20	205
法規整合	279	20	24	323
合計	435	49	44	528

說 明：依合併計畫書期間所載，資料統計截至111年8月底止。
資料來源：陽明交通大學提供。