國立陽明交通大學校務基金112年度預算評估報告
以生醫研究為主之國立陽明大學與電子通訊研究為主之國立交通大學，於110年2月1日奉准合併為國立陽明交通大學(以下簡稱陽明交通大學)；又為配合政府推動國家重點領域產學合作及人才培育發展，經教育部110年7月23日函核定該校設立產學創新研究學院(以下簡稱產創學院)，自111年度起於陽明交通大學校務基金下設立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金(以下簡稱產創學院校務基金)，編列附屬單位預算之分預算。
陽明交通大學校務基金112年度預算案編列業務收入90億4,577萬4千元、業務成本與費用98億2,361萬4千元、業務外收入8 億7,878萬6千元及業務外費用4 億4,172萬9千元，收支相抵後預計短絀3億4,078 萬3千元。謹就該校校務基金112年度預算案評析如下：
四、陽明校區之固定資產建設改良擴充計畫預算執行率偏低，允宜賡續強化各項工程控管，俾利如期如質完工
陽明交通大學校務基金112年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算8億5,389萬7千元，包括由國庫撥款2億6,005萬1千元、營運資金支應5億5,845萬1千元、其他3,539萬5千元(含行政院國家發展基金補助1,380萬元、其他政府機關補助259萬5千元及其他來自民間捐款1,900萬元)。經查：
106至110年度陽明校區之固定資產建設改良擴充計畫預算執行率偏低，不符預期
110年度陽明校區(原陽明大學)與交大校區(原交通大學)固定資產改良擴充計畫預算執行率分別為94.73%及71.59%，經檢視陽明校區106至110年度預算執行率概況，除108年度執行率逾8成外，餘4年度執行率介於69.33%至73.67%間，未如預期，主要係因興建工程進度落後及儀器設備未建置妥善等(詳表1)。
(二)截至111年8月底止，士林創新育成大樓興建工程進度仍再延宕
1.受士林創新育成大樓興建工程延宕影響，陽明校區近年固定資產改良擴充計畫預算執行率未盡理想；按該校105年11月士林創新育成大樓興建計畫構想書，總經費概估1億5,005萬9千元，原分為4年期進行(105年至108年)，因公共藝術設置案公開徵選、請領建造執照、工程招標等時程延遲，又108年11月發生廠商跳票事件終止契約，接續工程部分於109年5月重新發包施作。
2.本案經教育部109年3月核定修正計畫，工程總經費調增為1億8,689萬9,575元，期程修正延至110年12月31日，復因工程延宕，修正計畫經教育部111年7月核定，總經費調增為2億889萬9,575元，期程修正至112年6月30日，增加工程款由校務基金自籌。
3.自111年4月底因工程進度出現遲滯、機電出工人數嚴重不足、土建與機電配合度不佳等情形，經該校通知後均未改善，依契約暫停給付估驗計價款，於111年9月召開「採購工作及審查小組」會議，討論終止契約重新發包方案。
3.截至111年8月底止累計預算數2.09億元(累計執行率61.53%)，112年度雖未編列工程款，惟可支用預算數尚有0.8億元，相關工程允宜積極辦理。
綜上，士林創新育成大樓興建工程之施工進度延宕等因素，致使陽明校區110年度預算執行率偏低，允宜賡續強化各項工程進度控管，俾利各項工程能如期如質完工。
表1 106至110年度陽明校區固定資產改良擴充計畫預算執行率概況表
單位:新臺幣千元、%
年度	可用預算數 / (A)	決算數 / (B)	執行率 / (B/A)	主要原因說明
106	451,788	320,827	71.01	1.士林創新育成大樓公共藝術設置案自105年底起進行3次公開徵選程序，又徵選結果報告書需由臺北市公共藝術審議委員會議核定，因行政機關作業時程無法掌控致有落後情形。 / 2.士林創新育成大樓興建工程於106年4月向臺北市建築管理工程處請領建造執照，預定107年度取得建造執照後辦理工程招標作業。
107	389,021	269,707	69.33	1.士林創新育成大樓興建工程因多次流標以致執行不佳，本案已於107年8月決標及11月開工。 / 2.主要係7T動物正子暨磁振影像安裝地點空間尚未建置妥善，尚無法進行儀器之安裝。
108	384,029	324,410	84.48	1.士林創新育成大樓興建工程廠商於108年11月發生跳票事件，確認施工廠商因資金問題無法履約，終止契約。
109	423,999	312,357	73.67	1.士林創新育成大樓興建工程6,011萬2千元，保留至下年度繼續執行。 / 2.3T共振影像更新升級等4項機器設備計4,228萬元，保留至下年度繼續執行。
110	448,358	321,001	71.59	1.士林創新育成大樓興建工程9,244萬7千元，保留至下年度繼續執行。 / 2.多項機器設備所需經費辦理保留。

資料來源：陽明大學106至110年度決算書。