農業作業基金及農田水利事業作業基金112年度預算評估報告
五、為籌措「農業生物科技園區擴充計畫」所需長短期借款，允宜檢視基金資金狀況並配合計畫進度滾動檢討及妥善規劃償還時程，以節省利息費用
農業生物科技園區作業基金112年度預算案「業務外費用-財務費用」編列192萬8千元，係支付長短期貸款之利息費用，較111年度預算156萬元及110年度決算97萬5千元分別增加23.59%及97.74%。據該基金112年度預算「財務費用明細表」說明，利息費用係為應農業生物科技園區擴充計畫資金需求，舉借短期貸款2.5億元及長期貸款1.5億元之利息[1]。
[1] 短期貸款2億5,000萬元，利率以0.39%核算，利息費用97萬5千元；長期貸款1億5,000萬元，利率以0.635%核算，利息費用95萬3千元，合計利息費用192萬8千元。
(一)為推動農業生物科技園區擴充計畫所需資金，故規劃長短期借款
為籌措「農業生物科技園區擴充計畫」所需資金，自105年度起陸續編列長期債務舉借預算，截至110年度決算並未實際舉借，112年度所列長期債務係源自以前年度保留4億元額度。至短期債務，該基金依據「農業作業基金資金轉撥計價方式與作業程序要點」，向同屬農業作業基金之種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金舉借短期借款，截至110年度決算合共2.5億元。
(二)允宜配合計畫進度檢討保留長期借款額度之必要性，並視基金資金調度狀況規劃短期借款償還時程
而「農業生物科技園區擴充計畫」總經費32億7,767萬元，執行期間預計103年8月至109年12月，該計畫110年度決算數2億8,966萬4千元占可用預算數4億4,590萬元之64.96%，結餘數1億3,872萬9千元，另保留1,750萬7千元待以後年度執行；整體計畫截至110年度累計執行數31億1,943萬4千元，占累計預算數32億7,567萬元之95.23%。111年截至9月底執行數498萬7千元，占可用預算數1,750萬7千元28.49%，餘1,252萬元待執行(詳表1)。
是以，該擴充計畫已接近完工，允宜配合計畫進度檢討保留長期債務舉借額度4億元之必要性，並視該基金資金狀況，妥予安排償還短期貸款之時程，以節省利息費用。
綜上，農業生物科技園區作業基金112年度預算案「業務外費用-財務費用」編列192萬8千元，允宜配合農業生物科技園區擴充計畫進度檢討保留長期債務舉借額度4億元之必要性，並視資金狀況，妥予安排償還短期貸款之時程，以節省利息費用。
表1 「農業生物科技園區擴充計畫」預算編列執行情形
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數	預算 / 保留數	結餘數(未保留數)
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計
104	-	229,985	229,985	9,310	220,675	-
105	220,675	422,684	643,359	386,050	257,309	-
106	257,309	246,210	503,519	336,011	167,508	-
107	167,508	776,574	944,082	418,926	525,156	-
108	525,156	1,600,217	2,125,373	1,045,442	1,079,931	-
109	1,079,931	-	1,079,931	634,031	445,900	-
110	445,900	-	445,900	289,664	17,507	138,729
111年9月底	17,507	-	17,507	4,987	-	-

說 明：農業生物科技園區作業基金於105年度設立，爰本計畫以前年度預算經費2億2,998萬5千元編列於公務預算。
資料來源：該基金111年10月13日提供。