農業作業基金及農田水利事業作業基金112年度預算評估報告
一一、110年度一般建築及設備計畫結餘款甚高，允宜審酌執行能量核實編列預算，並加強控管進度
農水基金112年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」54億1,429萬3千元(資金來源營運資金23億2,063萬4千元、國庫撥款30億8,465萬9千元、其他900萬元)，均為一次性項目。
(一)110年度結餘款占可用預算數達23.14%
農水基金110年度固定資產建設改良擴充均為一般建築及設備計畫一次性項目，決算數33億9,963萬1千元占可用預算數46億8,333萬7千元之72.59%，保留數1億9,986萬7千元(占可用預算數比率4.27%)，結餘款10億8,383萬9千元(占可用預算數比率23.14%)。各科目之執行情形略以(詳表1)：
1.土地：執行率僅32.15%，結餘款3億3,961萬元占可用預算數高達67.85%，主要係因價購照舊使用土地不如預期。
2.土地改良物：執行率80.54%，結餘款5億3,047萬元占可用預算數比率15.26%，保留款1億4,571萬8千元。
3.房屋及建築：執行率55.99%，結餘款1億6,058萬7千元占可用預算數比率36.55%，保留款3,275萬3千元。
4.機械及設備：執行率70.59%，保留款2,139萬7千元，結餘款4,576萬1千元，占可用預算數比率20.04%。
5.「交通及運輸設備」及「什項設備」：執行率分別為81.83%及81.10%，差額部分係撙節開支之結餘款。
表1 110年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
科目	可用預算數	決算數	決算數占可用預算數比率	未達預算之說明
土地	500,520	160,909	32.15	1.結餘款3億3,961萬元。 / 2.執行率偏低主要係因價購照舊使用土地不如預期。
土地改良物	3,475,143	2,798,957	80.54	1.結餘款5億3,047萬元。 / 2.保留款1億4,571萬8千元，係配合埤塘無法放乾池水施作停工致保留。 / 3.主要係因疫情延宕工程，且因市場缺工及物料上漲，廠商投標意願低致流標。
房屋及建築	439,353	246,013	55.99	1.結餘款1億6,058萬7千元。 / 2.保留款3,275萬3千元，係七星大樓工程款內部安裝工作尚無法估驗計價所致。 / 3.因桃園管理處水利大樓整修工程尚訴訟案中、石門管理處興建住商大樓統包工程，開工後因基地地盤堅硬造成進度落後等。
機械及設備	228,386	161,228	70.59	1.結餘款4,576萬1千元。 / 2.保留款2,139萬7千元，主要係機械工程施工中及因採購作業耗時致發包後尚施工中。 / 3.主要係桃園大圳幹線主要監測點支線水閘日弓 水文監控監視系統更新維運工程因資安等級提升，採購作業耗時致落後；另撙節開支致賸餘結餘。
交通及運輸設備	18,701	15,303	81.83	1.結餘款339萬8千元。 / 2.依實際需求辦理採購等因素撙節開支致賸餘結餘。
什項設備	21,234	17,221	81.10	1.結餘款401萬3千元。 / 2.南投管理處原預計辦理出租套房設備汰換,設備勘用故未執行；另部分因撙節開支致賸餘結餘。
合計	4,683,337	3,399,631	72.59

資料來源：決算書。
（二）111年截至8月底累計執行數占累計預算分配數72.67%
該基金111年度固定資產建設改良擴充均為一般建築及設備計畫一次性項目，可用預算數60億6,089萬元(以前年度保留數1億9,986萬7千元、本年度預算數58億6,102萬3千元)，截至111年8月底累計執行數22億9,673萬6千元，占累計預算分配數31億6,035萬9千元72.67%，其中可用預算數2億元以上而執行率低於6成者包含「土地」執行率53.39%及「房屋及建築」執行率31.15%(詳表2)。

表2 111年8月固定資產建設改良擴充執行情形
單位：新臺幣千元；%
科目	本年度可用預算數					累計預算分配數	累計執行數	執行率
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
土地	-	277,951	-	11,136	289,087	160,721	85,813	53.39
土地改良物	145,717	4,886,212	-	-17,687	5,014,242	2,589,731	2,042,616	78.87
房屋及建築	32,753	565,856	-	-7,705	590,904	278,494	86,749	31.15
機械及設備	21,397	99,164	-	9,417	129,978	100,853	66,831	66.27
交通及運輸設備	-	7,990	-	6,191	14,181	13,633	5,565	40.82
什項設備	-	23,850	-	-1,352	22,498	16,927	9,162	54.12
總計	199,867	5,861,023	-	-	6,060,890	3,160,359	2,296,736	72.67

資料來源：111年8月會計報告。
綜上，農水基金112年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」54億1,429萬3千元，惟該基金110年度決算結餘款10億8,383萬9千元逾可用預算數2成，允宜審酌執行能量核實編列預算，並積極推動。
(分機：1921 林佑樺)