行政法人文化內容策進院112年度預算評估報告
行政法人文化內容策進院(以下簡稱文策院)係依文化創意產業發展法第7條及文化內容策進院設置條例規定於108年正式設立。該院以提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展為宗旨，監督機關為文化部[1]。
[1] 文化內容策進院設置條例於108年1月9日制定公布並自108年2月12日施行，於同年6月成立文化內容策進院。
文策院112年度預算案編列業務收入10億7,933萬9千元、業務成本與費用10億7,941萬4千元、業務外收入7萬5千元，預計賸餘0千元，較111年度預算數減少賸餘7萬5千元。謹就文策院112年度預算案評估如下：
五、109年度已完成「華山2.0文化內容產業聚落軟體發展計畫」之審查暨管理服務系統迄未運用，允宜儘速完成系統優化及上線
文策院112年度預算案編列文化部專案補助辦理「華山2.0文化內容產業聚落軟體發展計畫」9,660萬元。經查：
(一)計畫概要
「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」辦理期程為109年至113年，係以華山文創園區舊酒類試驗所、原B/ROT案共構停車場及周邊延伸空間作為計畫範圍用地，辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫。該計畫規劃至興建階段，即以軟體先行，挹注產業發展產製新型態體驗之臺灣原生文化內容，俾硬體興建完竣後即可銜接產業，帶來產業效益。前揭計畫之軟體發展計畫由文化部編列預算專案補助文策院辦理，主要目標為催生在地原生文化內容生態系、推動文化融科技跨域共創、培育產業跨域人才、媒合多元資金及建立國際結盟關係。
(二)109年及110年度預算執行尚如預期，並均達成預計績效目標
文化院109年度及110年度執行該計畫預算，實現數分別為1億4,831萬6千元及1億186萬1千元，占預算數之98.88%及99.86%(詳表1)，另各年度並已達成其捲動中介組織協力參與、原生IP開發及跨域發展、開發AVMR應用示範案例、產業人才培育、媒合業者取得多元資金及文化品牌國際連結活動等績效目標(詳表2)。
 表1 華山2.0-文化內容產業聚落軟體發展計畫預算執行情形表
        單位：新臺幣千元
年度	預算數A	支付實現數B	B/A	當年度保留數	賸餘數
109	150,000	148,316	98.88%	1,684	0
110	102,000	101,861	99.86%	0	139

資料來源：彙整自文策院提供資料。
 表2 華山2.0-文化內容產業聚落軟體發展計畫績效指標達成情形表
績效指標	計算單位	109年度		110年度
		目標值	實際值	目標值	實際值
捲動中介組織協力參與	組織個數	3	4	3	4
原生IP開發及跨域發展	輔導件數	5	5	5	41
開發AVMR應用示範案例	開發件數	3	6	3	15
產業人才培育	培育人次	200	291	200	2,707
媒合業者取得多元資金	媒合件數	10	11	10	30
文化品牌國際連結活動	活動案數	3	9	3	7

資料來源：彙整自文策院提供資料。
(三)109年度已完成建置之審查暨管理服務系統迄未運用，亟待儘速完成系統優化
文策院109年度辦理「華山2.0文化內容產業聚落軟體發展計畫」，為提供產業投融資線上服務窗口及整合服務資源，委託廠商建置投融資個案計畫進案審查暨管理服務系統，並於109年完成初步建置，惟因配合110年10月及111年1月初相關投融資作業要點修正，調整系統功能等因素，迄111年9月27日尚未上線，致個案之申請、審查及進度追蹤管理仍採人工作業，允宜儘速依實際業務需求完成系統優化。
綜上，文策院自109年度起辦理「華山2.0文化內容產業聚落軟體發展計畫」，迄已如預期達成各年度績效目標，惟109年度已建置完成之投融資個案計畫進案審查暨管理服務系統因配合法規調整系統功能，迄111年9月下旬仍未上線運用，允宜加速完成系統優化及上線，俾發揮提供產業線上投融資服務窗口及整合服務資源之功能。
(分機：8653 江穗美)