客家委員會及所屬110年度單位決算評估報告
二、「六堆300年再出發計畫」部分工作項目存有決算數較預算數超支情形，爾後辦理類似客家藝文系列活動，仍宜確實依預算籌編之緊縮原則執行
客委會為重現六堆客家族群之尊榮感，強化六堆客家之凝聚力，110年度辦理「六堆300年再出發計畫」預算數1億2,000萬元，決算數9,146萬1千元，執行率76.22%。
該計畫捐(補)助地方政府、民間團體、傳播相關團體辦理「六堆三百年再出發計畫-主軸系列活動」[1]、「推辦參與式藝文活動」及「辦理國際民族表演藝術節」等工作項目均屬經常性支出，仍宜依預算籌編之緊縮原則編列及執行。
[1] 「六堆三百年再出發計畫-主軸系列活動」預算數2,850萬元，決算數2,850萬元包括「辦理開幕暨紀念大會及系列活動」、「文化主題展示及藝術裝置」及「籌組專案管理團隊」等3項合計。
該會「六堆300年再出發計畫」係以協助地方檢視在地傳統文化價值，提升其文化活動能量、民俗科儀、特色產業及行銷方式，同時結合社區自發性力量，以及發展附加價值，發揮客庄在地文化創意，展現客庄文化深度。工作項目包括：1.深化六堆客家文化論述，傳承六堆精神；2.演繹六堆人文風采，串連多元族群交流；3.整合規劃與行銷，提升六堆客家能見度等面向。
由該會提供之「六堆300年再出發計畫(110年)」預算編列及執行情形觀之(詳表1)，該計畫法定預算數1億2,000萬元，經調整後計畫預算數為9,480萬3千元，執行結果決算數9,146萬1千元，執行率76.22%(預算調整後96.47%)，詢據該會說明110年間「辦理國際研討會」、「推辦參與式藝文活動」、「辦理國際民族表演藝術節」等3項受疫情影響改以線上方式或延後辦理，爰調整活動期程及執行方式，惟六堆300年開幕暨紀念大會及系列活動決算數1,244萬7千元，較預算數超出104萬7千元。
表1 客委會「再出發計畫(110年)」預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元
工作項目	分項內容	預算數		決算數
		法定 / 預算數	調整後 / 預算數	決算數
1.深化六堆客家文化論述，傳承六堆精神	辦理開幕暨紀念大會及系列活動	11,400	11,400	說明112,447
	辦理國際研討會	1,500	1,500	說明2572
2.演繹六堆人文風采，串連多元族群交流與共榮	推辦參與式藝文活動	38,000	18,803	16,389
	辦理國際民族表演藝術節	18,000	12,000	12,000
	文化主題展示及藝術裝置	10,100	10,100	8,445
	擴大辦理六堆運動會	9,000	9,000	9,000
3.整合規劃與行銷，提升六堆客家能見度	籌組專案管理團隊	7,000	7,000	7,608
	整合行銷宣傳及節目製播	25,000	25,000	25,000
合計		120,000	94,803	91,461

說 明：1.110年因疫情影響調整活動期程及執行方式，而相互勻支。
2.該會說明決算數57萬2千元，係因應本院通過決議，檢討110年預算因疫情影響而無法執行之計畫而撙節該項經費30萬元。
3.國際研討會因受疫情影響改以線上方式辦理，海外學者亦透過網路連線(或錄影)進行專題演講及論文發表；另為擴大對於在地知識發展之向下扎根，與屏東縣政府共同主辦之國中小學生壁報論文競賽及小論文競賽，以及「六堆．家鄉」圖文徵選活動，亦受疫情三級警戒影響，致無法辦理頒獎典禮，改由獲獎學校自行規劃頒發方式。
4.推辦參與式藝文活動-六堆庄頭劇場原訂於110年10月至11月演出， 惟受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，全國提升為三級警戒，相關培訓工作坊及演員排練因此延後執行，並於疫情趨緩後賡續辦理，相關經費按期核撥，惟整體演出成果於111年4月9日至5月14日辦理共26場次；另補助高雄市政府辦理之系列活動亦受疫情影響，延後至111年7月結案，致經費保留255萬元，刻正辦理核銷結案。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
綜上，客委會110年辦理「六堆300年再出發計畫」，因疫情影響預算執行率未達8成，惟部分工作項目存有決算數較預算數超支情形，該會日後辦理類似客家藝文系列活動，允宜確實依預算籌編之緊縮原則執行，以節省公帑。